## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»
на 01.01.2016 год
г. Когалым
2016 год

## декабрь
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.01.2016 | Кассовый расход на 01.01.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»
Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования
1.1.Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений | [29 empty] | 26-29 марта воспитанники МАО ДО "Дом детского творчества" выезжали в город Омск для участия в V международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься, отечество!" договор от 01.03.2015 №15. Израсходовано: организация участия - 22,5 т.р., проезд участников - 10,5 т.р., проезд руководителч - 18.2 т.р., суточные руководителч - 3.6. т.р., суточные дети - 4,8 т.р., В апреле реализованы 0,4 т.р. по авансовому отчёту (оплата билетов участникам). Мероприятие исполнено 100%
Всего | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2. Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде
2.1.Встречи с молодёжью города «Живое слово»: - встречи с представителями традиционных религиозных концессий (православие, ислам); - встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых, являются высокие нравственные ценности; - просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; - тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы и др.; - изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы | [29 empty] | В рамках мероприятия "Встречи с молодёжью города "Живое слово" заключены договора: от 01.04.2015 №51-15 на сумму 100,00 тыс.руб., договор от 16.11.2015 №83 на сумму 47,21 тыс.руб. Проведены: 03.04.2015 - 1 встреча с педагогами, специалистами по работе с молодёжью, представителями традиционных религиозных конфессий, специалистами структурных подразделений Администрации города Когалыма. 04.04.2015 - 2 встречи с молодёжбю города Когалыма, в том числе с старшеклассниками, студентами, работающей молодёжью на тему "Профилактика терроризма и экстремизма". 19.11.2015 встречи на тему "Духовные ценности и культура как основа межнационального мира и согласия", "Профилактика молодёжного экстремизма". Ведется работа по подготовке и созданию социального видеоролика по теме "Дружба".Заключен договор на поставку товара.Оплата по договору ГПХ за организацию и проведение встреч в рамках проекта "Живое слово" по договору №83 от 16.11.2015г.
Всего | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | Проведение встречи запланировано на 19 ноября 2015 года, Заключен договор с Сидиковым А.К. на оказание услуг по созданию видеоролика. Планируемый срок выполнения работ по созданию видеоролика - 15 ноября 2015год. Оплата по факту оказания услуг., договоров.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4: Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме
4.4. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.) | [29 empty] | 11.04.2015 в городе Когалыме состоялся национальный праздник коренных народов Севера. Проведён конкурс "Оленеводческая семья - 2015", Состоялись соревнования по национальным видам спорта: гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин, метание тынзяна на хорей, национальная ходьба и перетягивание палки среди женщин. Все участники соревнований и конкурсанты награждены дипломами и ценными подарками. В концерной программе приняли участие творческие коллективы МАУ "КДК Метро" и образовательных учреждений города, гости из пос. Русскинские фольклорный коллектив "Вонт-нэ" и г.Белоярска фольклорный коллектив "Увас Хурмат". Общий охват посетителей мероприятия - 12 000 человек. "Сабантуй" в 2015 году не проводился по инициативе организаторов (Татаро-башкирская общественная организация "НУР", г. Когалыма). Данное мероприятие проводится 1 раз в 2 года и его проведение запланировано в 2017 году.
Всего | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.5. Приобретение литературы, наглядных пособий для организации выставок, приуроченных к Дню толерантности | [29 empty] | Заключен договор на поставку книг для МАОУ СОШ№1 от 18.11.2015г. на сумму 36,00 тыс.руб. В декабре прошла оплата по договору.
Всего | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.6. Участие в Кирилло - Мефодиевских чтениях | [29 empty] | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" организована поездка для участия в окружных Кирилло-Мефодиевских чтениях г. Ханты-Мансийск. Израсходовано: проезд участников, сопровождение, проживание - 16.80. т.р.
Всего | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 346 | 346 | 346 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59.6 | 0 | 100.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 109.2 | 73.2 | 0 | 96
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 346 | 346 | 346 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59.6 | 0 | 100.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 109.2 | 73.2 | 0 | 96
федеральный бюджет
привлеченные средства
Секретарь комиссии СООДКиПО |  | С.Е.Михалева
Исполнитель: методист А.Н.Ясинская
тел.93-701

## Анализ показателей
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годах»
на 01.01.2016 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Количество молодежных, образовательных проектов и программ,проектов общественных организаций направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения,основанной на толерантности уважении чести и национального достоинства граждан реализованных в городе Когалыме | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.Образовательный проект Совет лидеров "Третий мир" Охват 21 чел. 2.- Проект "Диалоги о нравственности и культуре межнациональных отношений- 65 чел 2.Диалоги о нравственности - "Что делает человека человеком". Охвачено 106 человек 3. Проводился 1 молодёжный проект: "Живое слово". Охват 470 чел.
2. | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу | чел. | 100 | 180 | 12 | 65 | 65 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 551 | 683 | 683 | МБУ "МКЦ Феникс" проведены 3 встречи молодежи города, 3-4 апреля проведены 3 встречи с В.Л.Яцкиным, создателем культурно-воспитательного проекта "Под солнцем", охват участников 340 человек. 19.11.2015 проведено 2 встречи с А.Н.Худолеевым на тему "Духовные ценности и культура как основа межнационального мира и согласия", "Профилактика молодежного экстремизма", общее количество участников -105 чел 19.11.2015 года отделом молодежной политики был организован и проведен видеомост на тему укрепления единства ,духовной общности,межнациональных отношений когалымчан и профилактики экстремизма в молодежной среде ,количество участников -27чел. МБУ «ЦБС» организованы и проведены в центральной городской библиотеке встречи молодёжи города: с насельницей Патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, инокиней Натальей и с имамом – мухтасибом Городской соборной мечети «Махалля» Халилем Хазратом Саматовым Темы встреч: «Диалоги о нравственности»; «О культуре межнациональных отношений»: 27.01.2015; количество участников – 12 человек 10.02.2015; количество участников – 12 человек 17.02.2015; количество участников – 41 человек, проведено 3 встречи,общее количество участников -65 чел. «Что делает человека человеком»: с инокиней Натальей 07.04.2015; количество участников –82 человека 14.04.2015; количество участников – 24 человека, проведено 3 встречи, общее количество участников-146чел
Показатели конечных результатов
1. | Увеличение количества обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организаций города до 96% | % | 63 | 76 | 44.7 | 45.2 | 45.6 | 88.2 | 88.2 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | Количество обучающих принявших участие в мероприятиях - 7118 чел. принимавших участия в классных часах,круглых столах, радиоэфиров, распространения памяток и листовок и иных мероприятиях связанных с профилактикой проявления и ксенофобии и экстремизма в образовательных организациях .За 2015 год было проведено 33 мероприятия по общеобразовательным организациям: заседание активов -4, выставки-2, класные часы (в т.ч. единые)-260 классов, беседы- 9, фестивали, круглые столы-3, работа стендов- 1, конкурсы- 3, иные мероприятия- 10 .
2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме,от числа опрошенных до 70% | % | 68.7 | 69 | [11 empty] | 63.7 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставлен по факту на сновании результатов социологического исследования 1 раз в конце года( письмо Департамента внутренней политики ХМАО от 13.01.2016 №02-Исх-31
3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфенссиональных отношений в городе Когалыме от числа опрошенных до 75 % | % | 73.7 | 74 | [11 empty] | 85.7 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных расчитывается по факту на основании результатов социологического исследования 1 раз в конце года(письмо Департамента политики ХМАО от 13.01.2016 №02-Исх-31 )
4 | Уровень толератного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных до 80% | % | 78.7 | 79 | [11 empty] | 87 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных указывается по факту на основании социологического исследования 1 раз в конце года(письмо Департамента политики ХМАО от 13.01.2016 № 02-Исх-31)
| Секретарь комиссий сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами тел.8(34667)93-701 |  |  |  |  | С.Е.Михалева
| Исполнитель: методист |  |  |  |  | А.Н.Ясинская
тел.93-701