## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»
на 01.11. 2015 год
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.11. 2015 | Кассовый расход на 01.11. 2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»
Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования
1.1.Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений | [29 empty] | 26-29 марта воспитанники МАО ДО "Дом детского творчества" выезжали в город Омск для участия в V международном конкурсе детского и молодёжного творчества "Славься, отечество!" договор от 01.03.2015 №15. Израсходовано: организация участия - 22,5 т.р., проезд участников - 10,5 т.р., проезд руководителч - 18.2 т.р., суточные руководителч - 3.6. т.р., суточные дети - 4,8 т.р., В апреле реализованы 0,4 т.р. по авансовому отчёту (оплата билетов участникам). Мероприятие исполнено 100%
Всего | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2. Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде
2.1.Встречи с молодёжью города «Живое слово»: - встречи с представителями традиционных религиозных концессий (православие, ислам); - встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых, являются высокие нравственные ценности; - просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; - тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы и др.; - изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы | [29 empty] | В рамках "Живое слово" организованы и проведены встречи молодёжи города с В.Л.Яцкиным (журналистом, режиссёром, сценаристом, создателем культурно-образовательного патриотическо-воспитательного проекта "Под солнцем"): общее количество участников 340 человек. Договор об оказании услуг в рамках проекта "Живое слово" от 01.04.2015 №51-15 на сумму 100,00 тысяч рублей. 03.04.2015 - 1 встреча с педагогами, специалистами по работе с молодёжью, представителями традиционных религиозных конфессий, специалистами структурных подразделений Администрации города Когалыма. 04.04.2015 - 2 встречи с молодёжбю города Когалыма, в том числе с старшеклассниками, студентами, работающей молодёжью на тему "Профилактика терроризма и экстремизма". В МБУ «ЦБС» организованы и проведены в центральной городской библиотеке встречи молодёжи города: с насельницей Патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, инокиней Натальей и с имамом – мухтасибом Городской соборной мечети «Махалля» Халилем Хазратом Саматовым Темы встреч: «Диалоги о нравственности»; «О культуре межнациональных отношений»: 27.01.2015 - количество участников – 12 человек 10.02.2015 - количество участников – 12 человек 17.02.2015 - количество участников – 41 человек «Что делает человека человеком»: с инокиней Натальей 07.04.2015 - количество участников –82 человека 14.04.2015 - количество участников – 24 человека; 20.10.2015 - 40 человек; чсего проведено 4 встречи. Общее количество участников - 105 человек.
Всего | 200 | 160 | 100 | 50 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Проведение встречи запланировано на 19 ноября 2015 года, Заключен договор с Сидиковым А.К. на оказание услуг по созданию видеоролика. Планируемый срок выполнения работ по созданию видеоролика - 15 ноября 2015год. Оплата по факту оказания услуг., договоров.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 160 | 100 | 50 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4: Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме
4.4. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.) | [29 empty] | 11.04.2015 в городе Когалыме состоялся национальный праздник коренных народов Севера. Проведён конкурс "Оленеводческая семья - 2015", Состоялись соревнования по национальным видам спорта: гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин, метание тынзяна на хорей, национальная ходьба и перетягивание палки среди женщин. Все участники соревнований и конкурсанты награждены дипломами и ценными подарками. В концерной программе приняли участие творческие коллективы МАУ "КДК Метро" и образовательных учреждений города, гости из пос. Русскинские фольклорный коллектив "Вонт-нэ" и г.Белоярска фольклорный коллектив "Увас Хурмат". Общий охват посетителей мероприятия - 12 000 человек. "Сабантуй" в 2015 году не проводился по инициативе организаторов (Татаро-башкирская общественная организация "НУР", г. Когалыма).Данное мероприятие проводится\ 1 раз в 2 года и его проведение запланировано в 2017 году.
Всего | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.5. Приобретение литературы, наглядных пособий для организации выставок, приуроченных к Дню толерантности | [29 empty] | Мероприятие запланировано на ноябрь 2015 года.
Всего | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.6. Участие в Кирилло - Мефодиевских чтениях | [29 empty] | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" организована поездка для участия в окружных Кирилло-Мефодиевских чтениях г. Ханты-Мансийск. Израсходовано: проезд участников, сопровождение, проживание - 16.80. т.р.
Всего | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 346 | 176.8 | 176.8 | 51.0983 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59.6 | 0 | 100.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 346 | 176.8 | 176.8 | 51.0983 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59.6 | 0 | 100.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Согласовано:С.Е.Михалева ______________________________________
Ответственный за составление сетевого гарфика
Огнева Н.Г. конт.тел. 8(34667)93-701________________________________