## март
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за март 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.03.2019 | Профинансировано на 31.03.2019 | Кассовый расход на 31.03.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 85123.797 | 19695.29 | 18848.2938 | 15075.5538 | 17.7102 | 76.544 | 4334.95 | 3366.88 | 7813.92 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 11352.923 | 0 | 7985.823 | 0 | 8303.923 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.723 | 0 | 4880.623 | 0 | 4991.223 | 0 | 4517.223 | 0 | 5268.943 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85123.797 | 19695.29 | 18848.2938 | 15075.5538 | 17.7102 | 76.544 | 4334.95 | 3366.88 | 7813.92 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 11352.923 | 0 | 7985.823 | 0 | 8303.923 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.723 | 0 | 4880.623 | 0 | 4991.223 | 0 | 4517.223 | 0 | 5268.943 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 73153.8 | 16173.4 | 16173.4 | 12400.66 | 16.9515 | 76.6732 | 3443.3 | 2475.26 | 6498.8 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10037.8 | 0 | 7094.2 | 0 | 7412.3 | 0 | 12363.48 | 0 | 3981.1 | 0 | 3989 | 0 | 4099.6 | 0 | 3625.6 | 0 | 4377.32 | 0 | Отклонение от плана составляет 4 619,79 тыс.руб. в том числе: 1. 1 861,76 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 265,99 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2019. 3. 42,0 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 4. 31,14 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 59,67 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 969,63 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 3 Контракт на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, заключен 25.03.2019, оплата будет проведена по факту оказанных услуг. 7. 20,22 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 8. 6,95 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 926,04 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 10. 408,79 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 11. 27,6 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73153.8 | 16173.4 | 16173.4 | 12400.66 | 16.9515 | 76.6732 | 3443.3 | 2475.26 | 6498.8 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10037.8 |  | 7094.2 |  | 7412.3 |  | 12363.48 |  | 3981.1 |  | 3989 |  | 4099.6 |  | 3625.6 |  | 4377.32
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.497 | 2674.89 | 2674.8938 | 2674.8938 | 25.0002 | 100.0001 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.497 | 2674.89 | 2674.8938 | 2674.8938 | 25.0002 | 100.0001 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 1270.5 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт на аренду транспорта не заключен
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1270.5 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 423.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 47873.927 | 14939.83 | 11708.33 | 11708.33 | 24.4566 | 78.3699 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 0 | 2808.91 | 0 | 2152.984 | 0 | 1949.2 | 0 | 2926.723 | 0 | 3426.63 | 0 | 4789.85 | 0 | 7534.82 | 0 | 4271.79 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного. Неполное освоение денежных средств по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения города Когалыма обусловлено расторжением МК от 15.01.2019 №0187300013718000321-0070611-02 с ООО "Тюменьстройбыт" по соглашению Сторон с 17.01.2019. МК от 25.03.2019 №018730001371900000 на выполнение данных работ заключен с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 18 175,248 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47873.927 | 14939.83 | 11708.33 | 11708.33 | 24.4566 | 78.3699 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 |  | 2808.91 |  | 2152.984 |  | 1949.2 |  | 2926.723 |  | 3426.63 |  | 4789.85 |  | 7534.82 |  | 4271.79
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4119.102 | 948.504 | 725.86 | 725.86 | 17.6218 | 76.5268 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 435.704 | 0 | Оплата за оказанные ритуальные услуги проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг меньше, чем прогнозный показатель по смете. По результатам конкурсных процедур: 1. С ООО "Ритуал" заключен МК от 29.12.2018: № 0187300013718000322-0070611-01 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1818,86т.р. 2. Договор от 29.12.2018 №1-27-КО о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1331,255т.р. 3. Договор от 29.12.2018 №67 на оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в специализированные медицинские учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) на территории г.Когалыма в январе-феврале 2019г. на сумму 99,292т.р. На оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в марте-декабре 2019г. заключен МК от 19.03.2019 №0187300013719000006 на сумму 818,593т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.102 | 948.504 | 725.86 | 725.86 | 17.6218 | 76.5268 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 435.704
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.8 | 8652.69 | 8365.38 | 8365.38 | 27.5759 | 96.6795 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2621.64 | 0 | 2521.58 | 0 | 2522.72 | 0 | 4151.69 | 0 | 1784.25 | 0 | 1178.53 | 0 | 2575.03 | 0 | 1292.83 | 0 | 3034.84 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 330,88т.р. обусловлено следующими причинами: - 269,37т.р. по статье "Заработная плата" в связи с нахождением работников на больничном; - 1,9т.р. - экономия по оплате услуг связи (оплата произведена на основании счетов-фактур); - 59,5т.р. - в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком товара по договору на канцтовары.; - 0,11т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8 | 8652.69 | 8365.38 | 8365.38 | 27.5759 | 96.6795 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2621.64 |  | 2521.58 |  | 2522.72 |  | 4151.69 |  | 1784.25 |  | 1178.53 |  | 2575.03 |  | 1292.83 |  | 3034.84
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 1951.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1829.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно плану закупок товаров (работ, услуг), на сумму 992,2т.р. запланировано на март 2019 года. Оплата по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с целью электроснабжения объекта "Городской пляж" не проводилась в связи с корректировкой условий оплаты, а также непредоставлением счетов на оплату "ЮРЭСК".
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 958.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 27.2 |  |  |  | 35 |  | 25 |  | 25 |  | 837.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1908.6 |  | 35691.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 6015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 50.965 | 100.0088 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 50.965 | 100.0088 |  |  | 3065.58 | 3065.85 | [10 empty] | 2950 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе | 215019.23 | 47310.894 | 42713.7138 | 38940.9738 | 18.1105 | 82.3087 | 13709.844 | 11886.83 | 17660 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 17389.613 | 0 | 13685.375 | 0 | 13321.489 | 0 | 19732.855 | 0 | 12900.558 | 0 | 9852.645 | 0 | 16436.465 | 0 | 51378.035 | 0 | 13011.301 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 214027.03 | 47310.894 | 42713.7138 | 38940.9738 | 18.1944 | 82.3087 | 13709.844 | 11886.83 | 17660 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 17389.613 | 0 | 13685.375 | 0 | 13321.489 | 0 | 19732.855 | 0 | 12900.558 | 0 | 9852.645 | 0 | 15444.265 | 0 | 51378.035 | 0 | 13011.301 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792