## март
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Экологическая безопасность города Когалыма» за март 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2436)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.03.2019 | Профинансировано на 31.03.2019 | Кассовый расход на 31.03.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления; привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
1.1. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий (1,2), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2. Организация и проведение экологической акции «Спасти и сохранить» (3), всего | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Приобретение зеленых насаждений (включая посадку), всего | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на поставку зеленых насаждений запланировано на март.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 0 | [18 empty] | 458.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.3. Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (4), всего | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок запланировано на апрель.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 650 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 650
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.4. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма, всего | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящие остатки 2018 года по контракту на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города (оплата в 2018 году не проведена в связи с переносом срока выполнения работ). В адрес ИП Мироновой К.С. направлено письмо от 13.02.2019 №29-исх-424 о необходимости исполнения обязательств по контракту. По настоящее время проект рабочей документации Заказчику не предоставлен.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 373.7 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 373.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 1482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Реализация переданных государственных полномочий
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (5), всего | 162.7976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 7.3097 | 45.8256 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 21.484 | 0 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 12.98 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0 | Проведена корректировка распределения денежных средств по месяцам, в соответствии с которой будут направляться заявки на перечисление субвенции бюджету МО. В соответствии с поданой заявкой на февраль 2019 года денежные средства освоены в полном объеме. В связи с определением 28.02.2019 (после подачи заявки на финансирование в Департамент промышленности ХМАО-Югры) Природнадзора Югры главным распорядителем бюджетных средств в части переданных органам местного самоуправления отдельных гос.полномочий в сфере обращения с отходами, заявленные до 25.02.2019 денежные средства на март 2019 года в МО г.Когалым не поступили. Данные суммы учтены и заявлены в Природнадзор Югры на апрель 2019г. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры о предоставлении субвенции №530/13/001/3/530100104/84290 от 05.03.2019 выделены доп.плановые ассигнования в сумме 11,7т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 7.3097 | 45.8256 |  |  | 12.984 | 11.9 | 12.984 |  | 12.984 |  | 21.484 |  | 12.984 |  | 12.984 |  | 12.98 |  | 12.93 |  | 12.93 |  | 12.93 |  | 24.6236
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 162.7976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 7.3097 | 45.8256 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 21.484 | 0 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 12.98 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 7.3097 | 45.8256 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 21.484 | 0 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 12.98 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе:, всего | 1645.1976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 0.72332 | 45.8256 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 21.484 | 0 | 12.984 | 0 | 386.684 | 0 | 471.68 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 662.93 | 0 | 24.6236 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 25.968 | 11.9 | 11.9 | 7.3097 | 45.8256 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 21.484 | 0 | 12.984 | 0 | 12.984 | 0 | 12.98 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
бюджет города Когалыма | 1482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792