## график
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
[13 empty] | тыс. руб. |  | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
Всего | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
привлеченные средства
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4)
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
Всего | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
Всего | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 0 | август: 0
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | сентябрь: 1708.8
привлеченные средства | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7)
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17 | 0 | 0
Всего | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
Всего | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
Всего | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 0 | август: 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | сентябрь: 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | сентябрь: 2000
привлеченные средства
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9)
Всего 1.5.: | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
привлеченные средства | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10)
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 0 | август: 0
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | сентябрь: 992.2
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | июль: 35; август: 35; сентябрь: 30; октябрь: 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 | июль: 35; август: 35; сентябрь: 30; октябрь: 0
привлеченные средства | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | август: 358.8
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | май: 358.8; август: 358.8
привлеченные средства | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 0 | август: 0
Всего | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 8840.4 | сентябрь: 8840.4
привлеченные средства | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 0 | август: 0
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | июнь: 170.2
привлеченные средства | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 0 | август: 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 | май: 100
привлеченные средства | 0
Итого по 1.6.: | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 9862.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 8870.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15)
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 0 | август: 0
Всего | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 4831.1 | сентябрь: 4831.1
привлеченные средства | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 0 | август: 0
Всего | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6460.3 | сентябрь: 6460.3
привлеченные средства | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 | август: 687.1
Всего | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | август: 687.1
привлеченные средства | 0
Всего по 1.7.: | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 176253.1 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 34680.09 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175260.9 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 33687.89 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела развития ЖКХ | [5 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792

## апрель
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за апрель 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.04.2018 | Профинансировано на 30.04.2018 | Кассовый расход на 30.04.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 81732.599 | 31139.489 | 15542.44 | 15542.44 | 19.0162 | 49.9123 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 13987.04 | 5027.54 | 7252.86 | 0 | 8791.97 | 0 | 9356.26 | 0 | 5506.68 | 0 | 5056.97 | 0 | 4695.97 | 0 | 4674.01 | 0 | 5258.39 | 0
Всего | 81732.599 | 31139.489 | 15542.44 | 15542.44 | 19.0162 | 49.9123 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 13987.04 | 5027.54 | 7252.86 | 0 | 8791.97 | 0 | 9356.26 | 0 | 5506.68 | 0 | 5056.97 | 0 | 4695.97 | 0 | 4674.01 | 0 | 5258.39 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81732.599 | 31139.489 | 15542.44 | 15542.44 | 19.0162 | 49.9123 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 13987.04 | 5027.54 | 7252.86 | 0 | 8791.97 | 0 | 9356.26 | 0 | 5506.68 | 0 | 5056.97 | 0 | 4695.97 | 0 | 4674.01 | 0 | 5258.39 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (1) | 63068.299 | 22896.179 | 15542.44 | 15542.44 | 24.6438 | 67.8822 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6222.7 | 0 | 7761.81 | 0 | 6962.83 | 0 | 4313.25 | 0 | 3863.54 | 0 | 3502.54 | 0 | 3480.58 | 0 | 4064.87 | 0 | Отклонение от плана составляет 15 597,05 тыс.руб. в том числе: 1. 3 025,09 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 149,51 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников. 3. 787,56 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в мае 2018 4. 20,22 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 46,61 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 8 243,31 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло в связи с тем, что документация на приобретение спец. техники (лизинг) находится в стадии заявки. 7. 45,39 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2.Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов будет произведена по факту оказания услуг. 8. 233,09 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Оплата счетов за оказание услуг по охране базы будет произведена по факту выставленных счетов. 4. оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников. 5. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" и установку тахографа "Штрих-М" будет произведена по факту выставленных счетов. 6. Оплата счетов за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту выставленных счетов. 9. 3 022,27 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 5.Приобретение шин, оплата произведена по факту поставки товара.6. Оплата счетов за смывающие и обеззараживающие средства будет произведена по факту поставки товара. 10. 24,0 тыс.руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов на основании поданной служебной записки.
Всего | 63068.299 | 22896.179 | 15542.44 | 15542.44 | 24.6438 | 67.8822 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6222.7 | 0 | 7761.81 | 0 | 6962.83 | 0 | 4313.25 | 0 | 3863.54 | 0 | 3502.54 | 0 | 3480.58 | 0 | 4064.87 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 63068.299 | 22896.179 | 15542.44 | 15542.44 | 24.6438 | 67.8822 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6222.7 |  | 7761.81 |  | 6962.83 |  | 4313.25 |  | 3863.54 |  | 3502.54 |  | 3480.58 |  | 4064.87
привлеченные средства | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (15) | 18664.3 | 8243.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.31 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.52 | 0
Всего | 18664.3 | 8243.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.31 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.52 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 18664.3 | 8243.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8243.31 |  | 1030.16 |  | 1030.16 |  | 2393.43 |  | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.52
привлеченные средства | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) | 44280.4 | 14335.63 | 12760.35 | 12760.35 | 28.8172 | 89.0114 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 2923.34 | 3028.54 | 2305.01 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 8433.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 8219.9 | 7303.63 | 7303.63 | 38.0546 | 88.853 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по фактически предоставленным счетам-фактурам.
Всего | 19192.5 | 8219.9 | 7303.63 | 7303.63 | 38.0546 | 88.853 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 8219.9 | 7303.63 | 7303.63 | 38.0546 | 88.853 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 |  | 521.24 |  | 394.11 |  | 1147.36 |  | 1684.5 |  | 1980.08 |  | 2132.64 |  | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 6115.73 | 5456.72 | 5456.72 | 29.5435 | 89.2243 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 | 1323.91 | 1544.28 | 1325.58 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0 | Оплата выполненых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования сетей наружного освещения проведена по фактически предоставленныым счетам-фактурам. 07.05.2018 состоится аукцион на выполнение работ по ТО дополнительных объектов сетей наружного освещения.
Всего | 18470.1 | 6115.73 | 5456.72 | 5456.72 | 29.5435 | 89.2243 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 | 1323.91 | 1544.28 | 1325.58 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 6115.73 | 5456.72 | 5456.72 | 29.5435 | 89.2243 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 | 1323.91 | 1544.28 | 1325.58 | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 6617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории города Когалыма, согласно уточненному графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на май 2018 года.
Всего | 6617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1600
бюджет города Когалыма | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 3309 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3309
Итого по 1.2.: | 44280.4 | 14335.63 | 12760.35 | 12760.35 | 28.8172 | 89.0114 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 2923.34 | 3028.54 | 2305.01 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 8433.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 14335.63 | 12760.35 | 12760.35 | 32.4102 | 89.0114 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 2923.34 | 3028.54 | 2305.01 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
привлеченные средства | 3309 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) | 4119.1 | 1372.5 | 1212.69 | 1212.69 | 29.4407 | 88.3563 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 611.34 | 609.06 | 609.06 | 33.3184 | 99.627 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0 | Экономия по результатам электронного аукциона на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма в 2018 году
Всего | 1828 | 611.34 | 609.06 | 609.06 | 33.3184 | 99.627 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 611.34 | 609.06 | 609.06 | 33.3184 | 99.627 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 453.84 | 380.12 | 380.12 | 27.7642 | 83.7564 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0 | Оплата проведена согласно фактически представленным документам (счетам-фактурам).
Всего | 1369.1 | 453.84 | 380.12 | 380.12 | 27.7642 | 83.7564 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 453.84 | 380.12 | 380.12 | 27.7642 | 83.7564 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 307.32 | 223.51 | 223.51 | 24.2419 | 72.7288 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0 | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017 года проведена согласно выставленному счету-фактуре. По результатам повторного конкурсного отбора получателей субсидии на оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, 01.03.2018 заключен договор с ООО "Ритуал" на сумму 921,967т.р. Оплата за март будет проведена в апреле текущего года.
Всего | 922 | 307.32 | 223.51 | 223.51 | 24.2419 | 72.7288 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 307.32 | 223.51 | 223.51 | 24.2419 | 72.7288 | 76.83 | 30.73 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 | 192.78 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 1372.5 | 1212.69 | 1212.69 | 29.4407 | 88.3563 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 1372.5 | 1212.69 | 1212.69 | 29.4407 | 88.3563 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке, монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских площадок на территории города Когалыма, согласно уточненному графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано в мае 2018 года.
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9) | 29492.198 | 11423.885 | 10599.33 | 10599.33 | 35.9394 | 92.7822 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1113.83 | 974.06 | 3072.7 | 2465.33 | 2649.4 | 0 | 1773.25 | 0 | 3361.26 | 0 | 2472.08 | 0 | 1295.79 | 0 | 2455.62 | 0 | 1254.08 | 0 | 2806.833 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 824,56 т.р. обусловлено следующими причинами: 321,43т.р. по статье "Начисления на выплаты по оплате труда" и отчисления от ФЗП в связи с нахождением работников на больничном, имеющейся вакансией начальника ПТО в феврале, вакансией начальника ФЭО в апреле т.г. и переносом отпуска специалиста ФЭО на более поздний период в связи с увольнением начальника отдела; 4,72т.р. - суточные, в связи с отсутствием командировок; 30,24 т.р. по оплате услуг связи в связи с неподписанием договора на оказание услуг почтовой связи; 15,95 т.р. (на баланс учреждения 30.03.2018 передана оргтехника с Администрации города Когалыма на 3 рабочих места. Договор на обслуживание переданной оргтехники не заключен); 6,78 т.р. по оплате услуг за производство и трансляцию новостных сюжетов (оплата произведена на основании счётов-фактур за фактически оказанные услуги); 19,7т.р. в связи с отсутствием предложений семинаров по вопросам ЖКК; 5,64т.р. -экономия по отчислениям профсоюзам на культурно-массовую работу за 2017 год; 0,8т.р. после заключения договора на приобретение бланков; 419,3т.р. - бюджетные ассигнования, предусмотренные в смете на приобретение мебели и оргтехники специалистам ОРЖКХ (на имя главы города Когалыма направлено письмо от 27.04.2018 №29-исх-973 о перераспределении бюджетных асигнований на иные цели).
Всего 1.5.: | 29492.198 | 11423.885 | 10599.33 | 10599.33 | 35.9394 | 92.7822 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1113.83 | 974.06 | 3072.7 | 2465.33 | 2649.4 | 0 | 1773.25 | 0 | 3361.26 | 0 | 2472.08 | 0 | 1295.79 | 0 | 2455.62 | 0 | 1254.08 | 0 | 2806.833 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29492.198 | 11423.885 | 10599.33 | 10599.33 | 35.9394 | 92.7822 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1113.83 | 974.06 | 3072.7 | 2465.33 | 2649.4 |  | 1773.25 |  | 3361.26 |  | 2472.08 |  | 1295.79 |  | 2455.62 |  | 1254.08 |  | 2806.833
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10) | 37464.647 | 10000 | 10000 | 10000 | 26.6918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 16544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК от 25.04.2018 №0187300013718000061-0070611-01 на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма заключен на сумму 977,314т.р. С ООО "Торговая компания "Меридиан" (г.Тюмень).
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира, запланировано на май 2018 года.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене опор на участках улично-дорожной сети в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на май 2018 года.
Всего | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 8840.4 |  | 6491.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04.2018 заключен муниципальный контракт №0187300015018000001 с победителем конкурса - ООО "Рябинушка"на выполнение работ по поставке флагов для флаговых композиций на сумму 249,0тыс.руб.
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений | 20052.547 | 10000 | 10000 | 10000 | 49.869 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт с ООО "УСО" от 14.04.2018 №10717/18 на выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий и сооружений, расположенных на территории города Когалыма в сумме 20,0млн.руб. Предоплата в размере 50% от стоимости контракта в сумме 10,0млн.руб. перечислена 28.04.2018.
Всего | 20052.547 | 10000 | 10000 | 10000 | 49.869 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 52.547
привлеченные средства | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | [10 empty] | 10000
Итого по 1.6.: | 37464.647 | 10000 | 10000 | 10000 | 26.6918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 16544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16472.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 8870.4 | 0 | 6544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15) | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 8717.5 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, согласно уточненному графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на май 2018 года.
Всего | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 4831.1 |  | 3183.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по установке ограждений в районах пешеходных переходов размещено 26.04.2018. Подведение итогов состоится 14.05.2018. Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, согласно уточненному плану-графику, состоится в мае 2018 года.
Всего | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 3886.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1 | [9 empty] | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира, согласно уточненному графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на май 2018 года.
Всего | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1.7.: | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 8717.5 |  | 3183.9 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 8717.5 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 211677.444 | 68271.504 | 50114.81 | 50114.81 | 23.6751 | 73.4052 | 12312.61 | 10715.31 | 12156.545 | 10810.92 | 13371.709 | 8284.8 | 30430.64 | 20303.78 | 13312.43 | 0 | 13143.31 | 0 | 15033.27 | 0 | 12093.66 | 0 | 32212.81 | 0 | 35655.457 | 0 | 9947.37 | 0 | 12007.633 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 185776.244 | 58271.504 | 40114.81 | 40114.81 | 21.5931 | 68.8412 | 12312.61 | 10715.31 | 12156.545 | 10810.92 | 13371.709 | 8284.8 | 20430.64 | 10303.78 | 13312.43 | 0 | 13143.31 | 0 | 15033.27 | 0 | 12093.66 | 0 | 31220.61 | 0 | 20746.457 | 0 | 9947.37 | 0 | 12007.633 | 0
привлеченные средства | 23309 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792