## май
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за май 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.05.2019 | Профинансировано на 31.05.2019 | Кассовый расход на 31.05.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 91589.401 | 45367.854 | 44501.2218 | 35966.8638 | 39.2697 | 79.2783 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10970.355 | 11773.59 | 8303.945 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.725 | 0 | 4880.579 | 0 | 5123.004 | 0 | 4517.191 | 0 | 5269 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 91589.401 | 45367.854 | 44501.2218 | 35966.8638 | 39.2697 | 79.2783 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10970.355 | 11773.59 | 8303.945 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.725 | 0 | 4880.579 | 0 | 5123.004 | 0 | 4517.191 | 0 | 5269 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 73498.904 | 33518.718 | 33518.718 | 24984.36 | 33.9928 | 74.5385 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 0 | 12363.48 | 0 | 3981.102 | 0 | 3988.956 | 0 | 4231.381 | 0 | 3625.568 | 0 | 4377.377 | 0 | Отклонение от плана составляет 8 535,75 тыс.руб. в том числе: 1. 3 093,02 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 641,71тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июне 2019. 3. 102,59 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 4. 50,75 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 120,38 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 95,81 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 3 оплата произведена согласно заключенных договоров на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма. 7. 561,01 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4 Оплата за настройку терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" произведена по факту оказанных услуг. 5 Контракт на утилизацию ТБО с территории города, на стадии рассмотрения заявок. 6 Установка счетчика холодной воды комбинированного для фонтана Югорочка, в связи с тем, что установка входит в стоимость обслуживания фонтана 8. 18,41 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 325,92 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов 10. 5,56 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 1 553,42 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 12. 213,86 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт находится на стадии рассмотрения заявок 13. 1 651,30 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 14. 68,39 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 0,02 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом, оплата произведена согласно графика платежей 16. 33,6 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. Отклонение от плана составляет 8 535,75 тыс.руб. в том числе: 1. 3 093,02 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 641,71тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июне 2019. 3. 102,59 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 4. 50,75 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 120,38 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 95,81 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 3 оплата произведена согласно заключенных договоров на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма. 7. 561,01 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4 Оплата за настройку терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" произведена по факту оказанных услуг. 5 Контракт на утилизацию ТБО с территории города, на стадии рассмотрения заявок. 6 Установка счетчика холодной воды комбинированного для фонтана Югорочка, в связи с тем, что установка входит в стоимость обслуживания фонтана 8. 18,41 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 325,92 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов 10. 5,56 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 1 553,42 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 12. 213,86 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт находится на стадии рассмотрения заявок 13. 1 651,30 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 14. 68,39 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 0,02 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом, оплата произведена согласно графика платежей 16. 33,6 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73498.904 | 33518.718 | 33518.718 | 24984.36 | 33.9928 | 74.5385 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 |  | 12363.48 |  | 3981.102 |  | 3988.956 |  | 4231.381 |  | 3625.568 |  | 4377.377
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.497 | 4458.136 | 4458.1338 | 4458.1338 | 41.6668 | 100 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.497 | 4458.136 | 4458.1338 | 4458.1338 | 41.6668 | 100 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 7391 | 7391 | 6524.37 | 6524.37 | 88.2745 | 88.2745 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 3559.5 | 1631.69 | 2984.5 | 4892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "КСАТ": 1) Контракт № от Срок окончания. 2) МКУ "УЖКХ г.Когалыма": 1) По состоянию на 30.04.2019 заключены 4 договора с ООО "Интеграл"на общую сумму 256,0 тыс.руб. Расчет по заключенным договорам проведен в полном объеме. 2) Заключены 26 договоров с ООО "Интеграл", ООО "ЮграСпецСтрой", ООО "КАТП" и ИП Блаженским М.В. на общую сумму 2119,24 тыс.руб. Расчет по заключенным договорам проведен в полном объеме.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7391 | 7391 | 6524.37 | 6524.37 | 88.2745 | 88.2745 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 3559.5 | 1631.69 | 2984.5 | 4892.68
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 47873.927 | 20821.93 | 16170.56 | 16170.56 | 33.7774 | 77.6612 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 0 | 1949.2 | 0 | 2926.723 | 0 | 3426.63 | 0 | 4789.85 | 0 | 7534.82 | 0 | 4271.79 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного. Неполное освоение денежных средств по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения города Когалыма обусловлено расторжением МК от 15.01.2019 №0187300013718000321-0070611-02 с ООО "Тюменьстройбыт" по соглашению Сторон с 17.01.2019. МК от 25.03.2019 №018730001371900000 на выполнение данных работ заключен с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 18 175,248 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47873.927 | 20821.93 | 16170.56 | 16170.56 | 33.7774 | 77.6612 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 |  | 1949.2 |  | 2926.723 |  | 3426.63 |  | 4789.85 |  | 7534.82 |  | 4271.79
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4119.102 | 1632.226 | 982.23 | 982.23 | 23.8457 | 60.1773 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 435.704 | 0 | Оплата за оказанные ритуальные услуги проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг меньше, чем прогнозный показатель по смете. По результатам конкурсных процедур: 1. С ООО "Ритуал" заключен МК от 29.12.2018: № 0187300013718000322-0070611-01 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1818,86т.р. 2. Договор от 29.12.2018 №1-27-КО о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1331,255т.р. 3. Договор от 29.12.2018 №67 на оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в специализированные медицинские учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) на территории г.Когалыма в январе-феврале 2019г. на сумму 99,292т.р. На оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в марте-декабре 2019г. заключен МК от 19.03.2019 №0187300013719000006 на сумму 818,593т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.102 | 1632.226 | 982.23 | 982.23 | 23.8457 | 60.1773 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 435.704
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.596 | 14107.919 | 13941.75 | 13941.75 | 45.9584 | 98.8222 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2535.323 | 0 | 4158.293 | 0 | 1785.293 | 0 | 1181.334 | 0 | 2579.96 | 0 | 1299.434 | 0 | 2688.04 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 16617т.р. обусловлено следующими причинами: - 15,31т.р. по статье "Заработная плата" в связи с нахождением работников на больничном; - 100,00 тыс.руб. по оплате проезда к месту отпуска и обратно (док-ты на оплату проезда работниками не предоставлялись); - 50,0т.р. - по причине отсутствия договора на приобретение бланков для выдачи разрешений на проезд транспорта по дорогам города; - 0,86 т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.596 | 14107.919 | 13941.75 | 13941.75 | 45.9584 | 98.8222 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2535.323 |  | 4158.293 |  | 1785.293 |  | 1181.334 |  | 2579.96 |  | 1299.434 |  | 2688.04
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 9087.498 | 176.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 0 | 75.348 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1689.58 | 0 | 7136.4 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно плану закупок товаров (работ, услуг), на сумму 992,2т.р. аукцион состоялся, заключен контракт с ООО "Догма Групп" г. Екатеринбург на сумму 354,808 т.р. (экономия 637,39 т.р.) Оплата по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с целью электроснабжения объекта "Городской пляж" не проводилась в связи с корректировкой условий оплаты, а также непредоставлением счетов на оплату "ЮРЭСК".
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 8095.298 | 176.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 |  |  |  | 92.17 |  | 75.348 |  |  |  | 35 |  | 25 |  | 25 |  | 697.38 |  | 7136.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1908.6 |  | 29569.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 30015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 10.2142 | 100.0088 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4000 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4000
бюджет города Когалыма | 6015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 50.965 | 100.0088 |  |  | 3065.58 | 3065.85 | [10 empty] | 2950 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 20000
Всего по Программе, в том числе | 226499.128 | 85172.027 | 78661.6118 | 70127.2538 | 30.9614 | 82.336 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13436.44 | 16997.975 | 17749.84 | 13334.114 | 0 | 19739.458 | 0 | 16901.603 | 0 | 9855.405 | 0 | 16432.856 | 0 | 52399.107 | 0 | 12664.558 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 221506.928 | 85172.027 | 78661.6118 | 70127.2538 | 31.6592 | 82.336 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13436.44 | 16997.975 | 17749.84 | 13334.114 | 0 | 19739.458 | 0 | 12901.603 | 0 | 9855.405 | 0 | 15440.656 | 0 | 52399.107 | 0 | 12664.558 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792