## График
Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0
Всего | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | [8 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | [8 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | [8 empty] | 16000
привлеченные средства | 0
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
Всего | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0
бюджет города Когалыма | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
Итого | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет | [11 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | [10 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10000 | [10 empty] | 10000
привлеченные средства
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
Всего по программе: | 33536.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 1884.07 | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.1 | 0 | 4396.13 | 0
бюджет города Когалыма | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Касимова А.Р., Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## Январь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за январь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.01.2018 | Профинансировано на 31.01.2018 | Кассовый расход на 31.01.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
Итого | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 10000
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 35420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19140.1 |  | 0 |  | 16280.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 10000 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## Февраль
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за февраль 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 28.02.2018 | Профинансировано на 28.02.2018 | Кассовый расход на 28.02.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме, согласно плана закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года. Дополнительное выделение бюджетных ассигнований на основании письма ОФЭОиК от 06.02.2017 32-исх-35; приказ КФ от 06.02.2018 №5-О.
Всего | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
привлеченные средства | 10 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 10
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 17229.4 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 17229.4 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10949.2 | 387.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 16841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 1. 10.01.2018 заключен контракт с ООО "АриФИС-проект" на сумму 561,6 тыс.руб. на разработку ПИРа по строительству объекта. Дата окончания работ 31.03.2018. 2.Аукционная документация на строительные работы будет формироваться после разработки ОАиГ проекта.
Итого | 16841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 561.6 | [13 empty] | 10000
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства запланированы на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (39 шт.); 3) печать изображений на бейсболках (39 шт.); 4) печать изображений на ручках (312 шт.); 5) изготовление флажков формата А-5 на стройке (39 шт.); 6) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (7000 шт.). Оплата будет проведена по факту выполненных работ.
Итого | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 36379.5 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19150.1 |  | 0 |  | 16280.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26949.2 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 10000 |  | 0
привлеченные средства | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## март
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за март 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.03.2018 | Профинансировано на 31.03.2018 | Кассовый расход на 31.03.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме, согласно плану закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
софинансирование (50%) | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 10
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 17927.2 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 0.84838 | 39.2389 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 228.135 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 0 | 0
Всего | 17927.2 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 0.84838 | 39.2389 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 228.135 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10949.2 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
софинансирование (50%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 76.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 17539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 0 | 0 | 1. 10.01.2018 заключен контракт с ООО "АриФИС-проект" на сумму 561,6 тыс.руб. на разработку ПИРа по строительству объекта. Дата окончания работ 31.03.2018. 2.Аукционная документация на строительные работы будет формироваться после разработки ОАиГ проекта на строительство объекта.
Итого | 17539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 561.6 | [13 empty] | 10000
софинансирование (50%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 581.4 | 581.4 | 228.135 | 228.135 | 39.2389 | 39.2389 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 228.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров
Итого | 581.4 | 581.4 | 228.135 | 228.135 | 39.2389 | 39.2389 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 228.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 387.6 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 39.2389 | 39.2389 |  |  | 387.6 |  |  | 152.09
софинансирование (50%) | 193.8 | 193.8 | 76.045 | 76.045 | 39.2389 | 39.2389 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 76.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 36379.5 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 0.41807 | 39.2389 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19150.1 |  | 0 |  | 16280.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26949.2 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 0.56436 | 39.2389 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 10000 |  | 0
софинансирование (50%) | 1046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## апрель
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за апрель 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.04.2018 | Профинансировано на 30.04.2018 | Кассовый расход на 30.04.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2018 внесены изменения в план закупок, 28.04.2018 внесены изменения в план-график. Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме будет размещено ориентировочно 11.05.2018.
Всего | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
софинансирование (10%) | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 61.94
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 17229.4 | 949.2 | 152.09 | 152.09 | 0.88274 | 16.023 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 17229.4 | 949.2 | 152.09 | 152.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10949.2 | 949.2 | 152.09 | 152.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 16841.8 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 1. 10.01.2018 заключен контракт с ООО "АриФИС-проект" на сумму 561,6 тыс.руб. на разработку ПИРа по строительству объекта. Дата окончания работ 31.03.2018. Срок сдачи работ продлен до конца апреля, оплата будет проведена по факту выполненных работ. 2.Аукционная документация на строительные работы будет формироваться после разработки ОАиГ проекта на строительство объекта.
Итого | 16841.8 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10561.6 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 561.6 | [13 empty] | 10000
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
софинансирование (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 387.6 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 39.2389 | 39.2389 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров
Итого | 387.6 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 39.2389 | 39.2389 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 387.6 | 387.6 | 152.09 | 152.09 | 39.2389 | 39.2389 |  |  | 387.6 |  |  | 152.09
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 36431.44 | 949.2 | 152.09 | 152.09 | 0.41747 | 16.023 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19202.04 |  | 0 |  | 16280.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26949.2 | 949.2 | 152.09 | 152.09 | 0.56436 | 16.023 | 0 |  | 387.6 |  | 0 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 10000 |  | 0
софинансирование (10%) | 1046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## май
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за май 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.05.2018 | Профинансировано на 31.05.2018 | Кассовый расход на 31.05.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно процедуры определения потавщика на выполнение работ по благоустройству дворовых тнрриторий многоквартирных домов в городе Когалыме муниципальные контракты будут заключены с ООО "Дорстройсервис", ориентировочная дата заключения контрактов 13.06.2018
Всего | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
софинансирование (10%) | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 61.94
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 17229.4 | 949.2 | 731.93 | 731.93 | 4.2481 | 77.1102 | 0 | 0 | 368.8 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 17229.4 | 949.2 | 731.93 | 731.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 368.8 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10949.2 | 949.2 | 731.93 | 731.93 | 152.9443 | 239.3945 | 0 | 0 | 368.8 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 16892.35 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 3.3246 | 91.7422 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0 | 1. 10.01.2018 заключен контракт с ООО "АриФИС-проект" на сумму 561,6 тыс.руб. на разработку ПИРа по строительству объекта. Дата окончания работ 31.03.2018. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 2.Аукционная документация на строительные работы будет формироваться после разработки ОАиГ проекта на строительство объекта.
Итого | 16892.35 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 5.292 | #DIV/0! | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 10612.15 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 5.292 | 91.7422 |  |  | 50 |  | 0.55 |  | 561.6 |  |  | 561.6 | [10 empty] | 10000
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 18.25 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 99.9452 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 18.25 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 99.9452 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 18.25 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 99.9452 | 99.9452 |  |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  | 18.24
софинансирование (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 318.8 | 318.8 | 152.09 | 152.09 | 47.707 | 47.707 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров
Итого | 318.8 | 318.8 | 152.09 | 152.09 | 47.707 | 47.707 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 318.8 | 318.8 | 152.09 | 152.09 | 47.707 | 47.707 |  |  | 318.8 |  |  | 152.09
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 36431.44 | 949.2 | 731.93 | 731.93 | 2.0091 | 77.1102 | 0 |  | 368.8 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19202.04 |  | 0 |  | 16280.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26949.2 | 949.2 | 731.93 | 731.93 | 2.716 | 77.1102 | 0 |  | 368.8 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 10000 |  | 0
софинансирование (10%) | 1046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## июнь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за июнь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.06.2018 | Профинансировано на 30.06.2018 | Кассовый расход на 30.06.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены МК с ООО "Дорстройсервис" от 20.06.2018: №0187300013718000111-0070611-02 на сумму 10317,55 т.р. На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома №2 по ул.Молодежная в городе Когалыме и №0187300013718000114-0070611-02 на сумму 8877,45 т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №14а, 14б по ул.Мира в городе Когалыме. Дата окончания исполнения контрактов 31.10.2018.
Всего | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
софинансирование (10%) | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 61.94
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 21512.5 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 3.4023 | 93.5374 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26239.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 21512.5 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26239.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15232.3 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 104.0647 | 291.6809 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19959 | 0 | 0 | 0
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 21512.5 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 2.6106 | 91.7422 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 0 | 0 | Электронный аукцион планируется к размещению в июле 2018, после передачи отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма утвержденного проекта на строительство объекта
Итого | 21512.5 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 3.6869 | #DIV/0! | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 15232.3 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 3.6869 | 91.7422 |  |  | 50 |  | 0.55 |  | 561.6 |  |  | 561.6 | [10 empty] | 15232.3
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0 | 0 | 0
Итого | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 |  |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  | 18.24 | [10 empty] | 4726.7
софинансирование (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров
Итого | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 |  |  | 152.1 |  |  | 152.09
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 40714.54 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 1.7977 | 93.5374 | 0 |  | 202.1 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19202.04 |  | 0 |  | 26239.2 |  | 0
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 31232.3 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 2.3435 | 93.5374 | 0 |  | 202.1 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 19959 |  | 0
софинансирование (10%) | 1046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Цыганкова И.А. т. 8(34667)93-790