## график
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
[13 empty] | тыс. руб. |  | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
Всего | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
привлеченные средства
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4)
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
Всего | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
Всего | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | [8 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7)
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17 | 0 | 0
Всего | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
Всего | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
Всего | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 0 | [7 empty] | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9)
Всего 1.5.: | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
привлеченные средства | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10)
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | [8 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
привлеченные средства | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | [7 empty] | 358.8
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 |  |  |  |  | 358.8 |  |  | 358.8
привлеченные средства | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 8840.4 | [8 empty] | 8840.4
привлеченные средства | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | [5 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  |  |  | 100
привлеченные средства | 0
Итого по 1.6.: | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 9862.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 8870.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15)
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 4831.1 | [8 empty] | 4831.1
привлеченные средства | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6460.3 | [8 empty] | 6460.3
привлеченные средства | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 | [7 empty] | 687.1
Всего | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | [7 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0
Всего по 1.7.: | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 176253.1 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 34680.09 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175260.9 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 33687.89 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела развития ЖКХ | [5 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792

## июль
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за июнь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.07.2018 | Профинансировано на 31.07.2018 | Кассовый расход на 31.07.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 82301.526 | 38630.756 | 31888.57 | 31888.57 | 38.746 | 82.5471 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 13880.806 | 5027.54 | 7803.25 | 5014.74 | 8805.96 | 5757.08 | 9315.22 | 5617.42 | 5527.89 | 0 | 5537.62 | 0 | 4613.22 | 0 | 4695.21 | 0 | 5175.65 | 0
Всего | 82301.526 | 38630.756 | 31888.57 | 31888.57 | 38.746 | 82.5471 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 13880.806 | 5027.54 | 7803.25 | 5014.74 | 8805.96 | 5757.08 | 9315.22 | 5617.42 | 5527.89 | 0 | 5537.62 | 0 | 4613.22 | 0 | 4695.21 | 0 | 5175.65 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 435.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 | 0 | 62.24 | 0 | 62.24 | 0 | 62.24 | 0 | 62.25 | 0
бюджет города Когалыма | 81865.836 | 38630.756 | 31888.57 | 31888.57 | 38.9522 | 82.5471 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 13880.806 | 5027.54 | 7803.25 | 5014.74 | 8743.72 | 5737.1 | 9252.98 | 5594.29 | 5465.65 | 0 | 5475.38 | 0 | 4550.98 | 0 | 4632.97 | 0 | 5113.4 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (1) | 63637.226 | 29357.286 | 31888.57 | 31888.57 | 50.1099 | 108.6223 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 5637.496 | 5027.54 | 6773.09 | 5014.74 | 7775.8 | 5757.08 | 6921.79 | 5617.42 | 4334.46 | 0 | 4344.19 | 0 | 3419.79 | 0 | 3501.78 | 0 | 3982.13 | 0 | Отклонение от плана составляет 24 926,49 тыс.руб. в том числе: 1. 6 704,25 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 51,95 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников. 3. 1 352,09 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в августе 2018. 4. 58,24 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 12 697,06 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло в связи с тем, что документация находится в стадии разработки. 6. 91,8 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 7. 208,44 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1. оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующим за отчетным. 2. на техническое обслуживание систем орашения "Рябиновый бульвар", контракт заключен, оплата будет производится по факту оказанных услуг. 8. 799,32 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Оплата счетов за оказание услуг по охране базы будет произведена по факту выставленных счетов. 4. на утилизацию ТБО с территории города, оплпта будет производиться по факту оказанных работ. 5. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ". 6. Оплата счетов за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту выставленных счетов.7. оплата за услуги по благоустройству - аутсорсинг (цветники) будет произведена по факту выставленных счетов. 8. на обследование, экспертиза объектов благоустройства (санитарно-эпидемиологическая служба), договор заключен, оплата производится по факту оказанных услуг. 9. 2 905,74 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 3. экономия на приобретение ГСМ, оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 5.Приобретение шин, оплата произведена по факту поставки товара.6. Оплата счетов за смывающие и обеззараживающие средства находится на стадии разработки согласно плана-графика размещения заказов. 7. Документация на приобретение специализированной одежды находится в стадии разработки. 10. 57,60 тыс.руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов на основании поданной служебной записки.
Всего | 63637.226 | 29357.286 | 31888.57 | 31888.57 | 50.1099 | 108.6223 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 5637.496 | 5027.54 | 6773.09 | 5014.74 | 7775.8 | 5757.08 | 6921.79 | 5617.42 | 4334.46 | 0 | 4344.19 | 0 | 3419.79 | 0 | 3501.78 | 0 | 3982.13 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 435.69 | 0 | [14 empty] | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 |  | 62.24 |  | 62.24 |  | 62.24 |  | 62.25
бюджет города Когалыма | 63201.536 | 29357.286 | 31888.57 | 31888.57 | 50.4554 | 108.6223 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8385.63 | 4199.32 | 5637.496 | 5027.54 | 6773.09 | 5014.74 | 7713.56 | 5737.1 | 6859.55 | 5594.29 | 4272.22 |  | 4281.95 |  | 3357.55 |  | 3439.54 |  | 3919.88
привлеченные средства | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (15) | 18664.3 | 9273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.31 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.52 | 0
Всего | 18664.3 | 9273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.31 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 0 | 1193.52 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 18664.3 | 9273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8243.31 |  | 1030.16 |  | 1030.16 |  | 2393.43 | 0 | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.43 |  | 1193.52
привлеченные средства | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) | 46529.4 | 19769.94 | 18472.02 | 18472.02 | 39.6997 | 93.4349 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2582.6 | 0 | 4828.55 | 0 | 8324.32 | 0 | 3565.88 | 0 | 7458.11 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 10199.98 | 8906.65 | 8906.65 | 46.4069 | 87.3203 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0 | Оплата электроэнергии произведена по факту на основании предоставленных счетов-фактур. Экономия денежных средств обусловлена фактическим тарифом, который ниже расчетного
Всего | 19192.5 | 10199.98 | 8906.65 | 8906.65 | 46.4069 | 87.3203 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 10199.98 | 8906.65 | 8906.65 | 46.4069 | 87.3203 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 |  | 1684.5 |  | 1980.08 |  | 2132.64 |  | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16741.1 | 9569.96 | 9565.37 | 9565.37 | 57.137 | 99.952 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1435.24 | 0 | 1435.25 | 0 | 1435.24 | 0 | 1433.24 | 0 | 1432.17 | 0 | Согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 1613,4 тыс.руб. перераспределены на выполнение работ по подключению оборудования остановочных павильонов к сетям энергоснабжения от трансформаторных подстанций (ориентировочно сумма работ составляет 3535,4 тыс.руб)
Всего | 16741.1 | 9569.96 | 9565.37 | 9565.37 | 57.137 | 99.952 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1435.24 | 0 | 1435.25 | 0 | 1435.24 | 0 | 1433.24 | 0 | 1432.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16741.1 | 9569.96 | 9565.37 | 9565.37 | 57.137 | 99.952 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1435.24 |  | 1435.25 |  | 1435.24 |  | 1433.24 |  | 1432.17
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 10595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 0 | Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000151-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей НО (6 исполнит.пунктов) на сумму 1708,8т.р. Победителем конкурса на выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории города Когалыма на сумму 4095,32т.р. признано ООО "Наво-Строй" г.Тюмень. Окончание приема заявок на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей НО (13 исполнит.пунктов) на сумму 3978,0т.р. - 06.08.2018.
Всего | 10595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1600
бюджет города Когалыма | 5686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1708.8 | [5 empty] | 3978
привлеченные средства | 3309 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3309
Итого по 1.2.: | 46529.4 | 19769.94 | 18472.02 | 18472.02 | 39.6997 | 93.4349 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2582.6 | 0 | 4828.55 | 0 | 8324.32 | 0 | 3565.88 | 0 | 7458.11 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41620.4 | 19769.94 | 18472.02 | 18472.02 | 44.3821 | 93.4349 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2582.6 | 0 | 4828.55 | 0 | 3415.32 | 0 | 3565.88 | 0 | 7458.11 | 0
привлеченные средства | 3309 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) | 4119.1 | 2431.71 | 2296.09 | 2296.09 | 55.7425 | 94.4229 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 340.16 | 342.36 | 394.71 | 374.49 | 348.53 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 317.95 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 1067.55 | 1063 | 1063 | 58.151 | 99.5738 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.32 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0
Всего | 1828 | 1067.55 | 1063 | 1063 | 58.151 | 99.5738 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.32 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 1067.55 | 1063 | 1063 | 58.151 | 99.5738 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.32 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 151.31 | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 794.22 | 674.32 | 674.32 | 49.2528 | 84.9034 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0 | Оплата произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете.
Всего | 1369.1 | 794.22 | 674.32 | 674.32 | 49.2528 | 84.9034 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 794.22 | 674.32 | 674.32 | 49.2528 | 84.9034 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 569.94 | 558.77 | 558.77 | 60.6041 | 98.0401 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 44.74 | 0 | Оплата услуг произведена в полном объеме на основании предоставленных документов.
Всего | 922 | 569.94 | 558.77 | 558.77 | 60.6041 | 98.0401 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 44.74 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 569.94 | 558.77 | 558.77 | 60.6041 | 98.0401 | 76.83 | 30.73 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 44.74
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 2431.71 | 2296.09 | 2296.09 | 55.7425 | 94.4229 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 340.16 | 342.36 | 394.71 | 374.49 | 348.53 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 317.95 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 2431.71 | 2296.09 | 2296.09 | 55.7425 | 94.4229 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 188.08 | 342.36 | 505.9 | 342.36 | 340.16 | 342.36 | 394.71 | 374.49 | 348.53 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 317.95 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещено извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке, монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских площадок по адресу: ул.Мира 14Б и ул.Молодежная 13А на территории города Когалыма - 25.07.2018. Окончание приема заявок - 03.08.2018; определение победителя аукциона - 09.08.2018. Согласно приказу Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 1401,3т.р. перераспределены на приобретение малых архитектурных форм.
Всего | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 598.7
привлеченные средства
п.п.1.4.2. Приобретение малых архитектурных форм | 1401.3 | 0 | 1401.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно приказу Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 1401,3т.р. предусмотрены на приобретение малых архитектурных форм.
Всего | 1401.3 | 0 | 1401.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 1401.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1401.3 | 0 | 1401.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 1401.3
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9) | 28829.7 | 18980.04 | 18061.95 | 18061.95 | 62.6505 | 95.1629 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3526.09 | 3339.33 | 2376.26 | 0 | 1285.88 | 0 | 2243.05 | 0 | 1242.54 | 0 | 2701.93 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 918,09т.р. обусловлено следующими причинами: 815,65т.р. по статье "Начисления на выплаты по оплате труда" и отчисления от ФЗП в связи с нахождением работников на больничном, имеющейся вакансией начальника ПТО в феврале, вакансией начальника ФЭО в апреле-мае, директора учреждения в мае-июне т.г. и переносом отпуска специалиста ФЭО на более поздний период в связи с увольнением начальника отдела; 3,2т.р. - суточные, в связи с отсутствием командировок; 23,85 т.р. по оплате услуг связи; 22,59 т.р. по оплате услуг за производство и трансляцию новостных сюжетов (оплата произведена на основании счётов-фактур за фактически оказанные услуги); 3,8т.р. (договор на оказание образовательных услуг по повышению кваоификации отправлен исполнителем по почте и будет оплачен в августе); 49 - компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение не производилась (работники учреждения не приобретали путевки на лечение). Согласно приказу Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 662,5т.р. перераспределены на выполнение работ по подключению оборудования остановочных павильонов к сетям электроснабжения от трансформаторных подстанций (ориентировочно сумма работ составляет 3535,4т.р.).
Всего 1.5.: | 28829.7 | 18980.04 | 18061.95 | 18061.95 | 62.6505 | 95.1629 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3526.09 | 3339.33 | 2376.26 | 0 | 1285.88 | 0 | 2243.05 | 0 | 1242.54 | 0 | 2701.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28829.7 | 18980.04 | 18061.95 | 18061.95 | 62.6505 | 95.1629 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3526.09 | 3339.33 | 2376.26 |  | 1285.88 |  | 2243.05 |  | 1242.54 |  | 2701.93
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10) | 20947.5 | 664 | 575.71 | 575.71 | 2.7483 | 86.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 3535.4 | 0
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК от 25.04.2018 №0187300013718000061-0070611-01 на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма заключен на сумму 977,314т.р. С ООО "Торговая компания "Меридиан" (г.Тюмень). Основной объем работ по контракту выполнен. Остался второй этап по дератизации.
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | 35 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 77.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26.98 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключени договор на обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира, на сумму 99,98т.р.
Всего | 100 | 35 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 77.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26.98 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 35 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 77.0857 | [12 empty] | 35 | 26.98 | 35 |  | 30 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 18867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 3535.4 | 0 | Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000137-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по установке трансформаторной подстанции, монтажу опор и прокладке кабеля на территории городского пляжа на сумму 3966,31т.р. Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000152-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по обустройству сетей наружного освещения по улице Романтиков на сумму 777,66т.р. Размещено извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене опор на участках улично-дорожной сети города Когалыма на сумму 8840,4 т.р. Окончание приема заявок - 10.08.2018; дата аукциона - 17.08.2018. Согласно приказу Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 3535,4т.р. перераспределены на выполнение работ по подключению оборудования остановочных павильонов к сетям электроснабжения от трансформаторных подстанций.
Всего | 18867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 3535.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 8840.4 |  | 6491.7 |  |  |  | 3535.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 358.8 | 278.57 | 278.57 | 38.8197 | 77.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 278.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 02.04.2018 №27 с ИП Усмановым на поставу флагов на сумму 29,57т.р. Заключен муниципальный контракт №0187300015018000001 от 10.04.2018 с ООО "Рябинушка"на выполнение работ по поставке флагов для флаговых композиций на сумму 249,0тыс.руб. Заключен договор от 24.07.2018 №27 с ИП Усмановым на поставу флагов на сумму 43,05т.р.
Всего | 717.6 | 358.8 | 278.57 | 278.57 | 38.8197 | 77.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 278.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 358.8 | 278.57 | 278.57 | 38.8197 | 77.6394 | [8 empty] | 358.8 | 278.57 |  |  |  |  | 358.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 170.2 | 170.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | [8 empty] | 100 | 99.96
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 20052.55 | 10000 | 10052.55 | 10000 | 49.869 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт с ООО "УСО" от 14.04.2018 №10717/18 на выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий и сооружений, расположенных на территории города Когалыма в сумме 20,0млн.руб. Предоплата в размере 50% от стоимости контракта в сумме 10,0млн.руб. перечислена 28.04.2018.
Всего | 20052.55 | 10000 | 10052.55 | 10000 | 49.869 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10052.55 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20052.55 | 10000 | 10052.55 | 10000 | 49.869 | 100 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [10 empty] | 10052.55
Итого по 1.6.: | 41000.05 | 10664 | 575.71 | 575.71 | 1.4042 | 5.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 458.8 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 3535.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19955.3 | 664 | 575.71 | 575.71 | 2.885 | 86.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 393.8 | 0 | 8870.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 3535.4 | 0
привлеченные средства | 20052.55 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (11,12,13,14,17) | 22843.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 7458 | 0 | 3183.9 | 0 | 1709.9 | 0 | 0 | 0
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 9724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 1709.9 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 31.07.2018 №0187300013718000139-0070611-01 на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 6001,53т.р. Определен подрядчик - ООО "Горводоканал" на выполнение работ по устройству ливневой канализации по ул.Мира, район МАУ "МФЦ" площадь городского рынка на сумму 1709,9т.р.
Всего | 9724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 1709.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 4831.1 |  | 3183.9 |  | 1709.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 2626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по МК от 29.05.2018 №0187300013718000101-0070611-01 на установку ограждений в районах пешеходных переходов ООО "ДИФФЕРОН УРАЛ" (г.Камышов, Свердловская обл.) на сумму 2626,9т.р. выполнены в полном объеме. Предоставлены документы для оплаты выполненных работ 01.08.2018. Согласно приказу Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 1259,2т.р. перераспределены на выполнение работ по подключению оборудования остановочных павильонов к сетям электроснабжения от трансформаторных подстанций (ориентировочно сумма работ составляет 3535,4т.р.).
Всего | 2626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2626.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1 | [9 empty] | Размещено извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира - 25.07.2018. Окончание приема заявок - 03.08.2018; определение победителя аукциона - 09.08.2018.
Всего | 802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 115.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1 |  | 115.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. Благоустройство территории в рамках реализации проекта «Зона отдыха «Метелица» в городе Когалыме от ДК «Сибирь» до улицы Новосёлов | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | [9 empty] | Плановые ассигнования выделены решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №198-ГД. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 25.07.2018 №0187300013718000175. Дата проведения электронного аукциона 16.08.2018.
Всего | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6180 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 6180 |  | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. Ремонт подъезда к муниципальному зданию, расположенному по адресу: город Когалым, улица Мира, 15 | 3408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | [9 empty] | Плановые ассигнования выделены решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №198-ГД. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 16.07.2018 №0187300013718000164. Дата проведения электронного аукциона 06.08.2018.
Всего | 3408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3408.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 3408.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.7.6. Благоустройство мест массового отдыха в городе Когалыме | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение плановых ассигнований для проведения благоустройства территории, прилегающей к памятнику «Летопись России», согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 09.07.2018 №33-О. Согласно доп.соглашению №2 к контракту 18ДО435 от 11.07.2018, в котором функции заказчика переданы МКУ "УЖКХ г.Когалыма", дата окончания производства работ по контракту 31.08.2018.
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1000 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1000
Всего | 28530.547 | 10000 | 10000 | 10000 | 35.0502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052.547 | 0 | 0 | 0 | 8478 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8530.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 52.547 |  |  |  | 8478
привлеченные средства | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | [10 empty] | 10000
Итого по программе, в том числе | 235310.323 | 100476.446 | 81294.34 | 81294.34 | 34.5477 | 80.9089 | 12304.81 | 10715.31 | 11919.27 | 10810.92 | 12939.39 | 8284.8 | 39725.386 | 30303.78 | 13677.83 | 10586 | 12950.8 | 9722.04 | 15080.14 | 10914.6 | 12222.91 | 0 | 22455.71 | 0 | 32067.197 | 0 | 9845.99 | 0 | 27667.04 | 0
федеральный бюджет | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3027.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 | 0 | 1054.44 | 0 | 1662.24 | 0 | 62.24 | 0 | 62.25 | 0
бюджет города Когалыма | 186920.883 | 80476.446 | 71294.34 | 71294.34 | 38.1415 | 88.5903 | 12304.81 | 10715.31 | 11919.27 | 10810.92 | 12939.39 | 8284.8 | 19725.386 | 10303.78 | 13677.83 | 10586 | 12888.56 | 9702.06 | 15017.9 | 10891.47 | 11160.67 | 0 | 21401.27 | 0 | 17095.957 | 0 | 9783.75 | 0 | 27604.79 | 0
привлеченные средства | 44361.55 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Цыганкова И.А. тел.8(34667)93-790