## приложение 3 (hidden)
Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от "___"___________2018г. Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»*» | бюджет города Когалыма | 93325 |  |  | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 93325 | 0 | 0 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,11,12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма»** | всего | 229439.2 | 0 | 0 | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) |  | всего | 66424.1 | 0 | 0 | 66424.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 60325.6 | 0 | 0 | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 6098.5 | 0 | 0 | 6098.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 19375.83 |  |  | 19375.83
|  |  | бюджет города Когалыма | 3943.25 |  |  | 3943.25
| Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме |  | бюджет ХМАО – Югры | 40949.77 |  |  | 40949.77
|  |  | бюджет города Когалыма | 2155.25 |  |  | 2155.25
| Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 0
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 260.4 |  |  | 260.4
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.3. | Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3922.5 |  |  | 3922.5
2.1.7. | Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.8. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.9. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.10. | Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.11. | Ремонт объекта "Мост через реку Кирил-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милениум) в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.12. | Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.4. | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (11) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 6578.7 |  |  | 1865.9 | 2616.7 | 2096.1
2.1.5. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 159.9 |  |  | 159.9
2.1.6. | Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 122093.6 |  |  | 0 | 61046.8 | 61046.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 115988.8 |  |  |  | 57994.4 | 57994.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 6104.8 |  |  |  | 3052.4 | 3052.4
2.1.7. | Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 30000 |  |  | 30000
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,10,13,14,15) |  | всего | 570099.1 |  |  | 131998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 560099.1 | 0 | 0 | 121998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4, 14) |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 |  |  | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
2.2.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ»*** | бюджет города Когалыма | 513641.6 |  |  | 102358.4 | 103199.1 | 102694.7 | 102694.7 | 102694.7
2.2.1.2. | Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | бюджет города Когалыма | 9037 |  |  | 2179.7 | 1959.3 | 1959.3 | 1959.3 | 979.4
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 21709.3 |  |  | 4320.5 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3143 |  |  | 571.9 | 625.3 | 648.6 | 648.6 | 648.6
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 7389.2 |  |  | 7389.2
2.2.. | Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.2.5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (10) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 4875 |  |  | 4875
2.2.6. | Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 304 |  |  | 304
2.2.7. | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (15) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ "КСАТ" | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 799538.3 | 0 | 0 | 234631.5 | 173794.4 | 172792.7 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 583223.9 | 0 | 0 | 134305.9 | 115800 | 114798.3 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 892863.3 | 0 | 0 | 253296.5 | 192459.4 | 191457.7 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 676548.9 | 0 | 0 | 152970.9 | 134465 | 133463.3 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |  | всего | 532678.6 | 0 | 0 | 114538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 | 0 | 0 | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 2 (МКУ «УЖКХ города Когалыма») |  | всего | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
| соисполнитель 3 (МУ «УКС г. Когалыма») |  | всего | 229439.2 | #REF! | #REF! | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## Лист1 (hidden)
Основные мероприятия муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | 2017 год на Думу |  |  |  | Редакция от 23.08.2016
[9 empty] | 2017 | Откл
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»** | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4 | Инфл.0,73
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,9) | ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** | всего | 342875.3 | 138541.9 | 80542.6 | 62865 | 60925.8 | 5367.7 | 75174.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 22490.1 | 7104.7 | 9195.8 | 3143.3 | 3046.3 | 5367.7 | 3828.1
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) |  | всего | 286782.4 | 87889.7 | 75101.9 | 62865 | 60925.8 | 3851.7 | 71250.2
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8 | ОБ
|  |  | бюджет города Когалыма | 14339.2 | 4394.5 | 3755.1 | 3143.3 | 3046.3 | 3851.7 | -96.6
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 14187.8 |  |  | 14187.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 746.8 |  |  | 746.8
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4643 |  | 4643
|  |  | бюджет города Когалыма | 244.4 |  | 244.4
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 18120.89 | 18120.89
|  |  | бюджет города Когалыма | 953.74 | 953.74
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 30028.15 | 30028.15
|  |  | бюджет города Когалыма | 1580.43 | 1580.43
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 10882.78 | 10882.78
|  |  | бюджет города Когалыма | 572.78 | 572.78
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 15341.8 |  |  | 15341.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 807.5 |  |  | 807.5
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 22079.2 |  |  |  | 22079.2
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 1162.1 |  |  |  | 1162.1
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 16992.1 |  |  |  | 16992.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 894.3 |  |  |  | 894.3
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 3364.8 |  |  | 3364.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 177.1 |  |  | 177.1
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4250.9 |  |  | 4250.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 223.7 |  |  | 223.7
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 11045.9 |  |  |  | 11045.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 581.4 |  |  |  | 581.4
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 11769.36 | 4007.06 |  |  | 7762.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 619.4 | 210.9 |  |  | 408.5
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 62195.04 | 20354.04 | 19264.6 | 22576.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 3273.37 | 1071.27 | 1013.9 | 1188.2
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 22351.9 |  | 22351.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 1176.4 |  | 1176.4
| улица Объездная |  | бюджет ХМАО – Югры | 25189.58 | 102.28 | 25087.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 1325.78 | 5.38 | 1320.4
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 2523 | 2523 |  |  |  | 1516 | -1516
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0.1 | 0.1
2.1.4. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 187.1 | 187.1
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной (8) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942
2.1.6. | Капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1828.4 |  | 1828.4 |  |  | 0 | 1828.4
2.1.7. | Капитальный ремонт путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3612.3 |  | 3612.3 |  |  | 0 | 3612.3
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) |  | бюджет города Когалыма | 412082.1 | 102704.4 | 107297.6 | 101014.7 | 101065.4 | 101284.1 | 6013.5
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** | бюджет города Когалыма | 391377.2 | 97435.6 | 100817.6 | 96548.5 | 96575.5 | 97389.5 | 3428.1 | Инфл.
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 15585.6 | 3542.2 | 3989.6 | 4026.9 | 4026.9 | 3542.2 | 447.4 | Инфл.
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1669.2 | 352.4 | 414.5 | 439.3 | 463 | 352.4 | 62.1 | Инфл.
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3450.1 | 1374.2 | 2075.9 |  |  | 0 | 2075.9
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 754957.4 | 241246.3 | 187840.2 | 163879.7 | 161991.2 | 106651.8 | 81188.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 434572.2 | 109809.1 | 116493.4 | 104158 | 104111.7 | 106651.8 | 9841.6
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 829482 | 259775.9 | 206505.2 | 182544.7 | 180656.2 | 125181.4 | 81323.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 509096.8 | 128338.7 | 135158.4 | 122823 | 122776.7 | 125181.4 | 9977
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Развитие транспортной системы города Когалыма» за июнь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2437)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.06.2019 | Профинансировано на 30.06.2019 | Кассовый расход на 30.06.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 0 | 1474.61 | 0 | 1475.86 | 0 | 1417.05 | 0 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0 | С ИП Гурбановым Ханлар Муршуд оглы залючены договоры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршрутах №1А, 2, 3, 4 и 7 в январе-феврале 2019 года на общую сумму 1058,76тыс.руб. Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах в 2019 годуна сумму 17606,23тыс.руб. размещено 13.02.2019. Дата окончания приема заявок 28.02.2019. Аукцион состоялся 04.03.2019. МК от 31.03.2019 №0187300013719000003 на сумму 17518, 197 тыс.руб. заключен с ООО "Автосити" (г.Когалым).
всего | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 0 | 1474.61 | 0 | 1475.86 | 0 | 1417.05 | 0 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 |  | 1474.61 |  | 1475.86 |  | 1417.05 |  | 1581.98 |  | 1691.17
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 0 | 1474.61 | 0 | 1475.86 | 0 | 1417.05 | 0 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
всего | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 0 | 1474.61 | 0 | 1475.86 | 0 | 1417.05 | 0 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 18664.9953 | 9595.7253 | 7934.91 | 7934.91 | 42.5123 | 82.6921 | 1700.7547 | 1700.75 | 1610.6776 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 0 | 1474.61 | 0 | 1475.86 | 0 | 1417.05 | 0 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4), всего | 67856.099 | 140.76 | 138.88 | 138.88 | 0.20467 | 98.6644 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 32.06 | 74.76 | 0 | 0 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 60859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.139 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13603.899 | 140.76 | 138.88 | 138.88 | 1.0209 | 98.6644 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 32.06 | 74.76 | 0 | 0 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.139 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) (2,3,4), всего | 60280.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60280.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. МУ "УКС: На отчетную дату получено положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости. Заключены муниципальные контракты: 1) №0187300013719000064 от 17.04.2019,на ремонт участка автомобильных дорог (ул. Ст. Повха, проезд Солнечный (район кафе "Дельфин"), пр. Нефтяников (в районе путепровода)) на сумму 24 660,69 тыс.руб. Окончание работ 12.08.2019. Ведутся работы в соответсвии с графиком выполнения работ. 2)№0187300013719000062 от 22.04.2019 на реомнт объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Миллениум") в г. Когалыме" на сумму 29 180,39 тыс.руб. Окончание работ 30.08.2019. Ведутся работы в соответсвии с графиком выполнения работ.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 6028.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 6028.1
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, всего | 160.399 | 98.06 | 96.18 | 96.18 | 59.963 | 98.0828 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.06 | 32.06 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.339 | 0 | На отчетную дату по данному объекту исполнены следующих контрактов: 1. МК 13/12/18Т от 09.01.2019, стоимостью 32,06 тыс.руб. 2. МК 12/12/18Т от 09.01.2019, стоимостью 32,06 тыс.руб. 3. МК 03/05/19Т от 14.05.2019, стоимостью 32,06 тыс.руб. Услуга оказана, оплата проведена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.399 | 98.06 | 96.18 | 96.18 | 59.963 | 98.0828 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | [5 empty] | 32.06 | 32.06 |  |  | 33 | [9 empty] | 29.339
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений, всего | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. МК №09/2019 от 04.05.2019 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений с выдачей экспертного заключения на сумму 95,7 тыс.руб. Срок оказания услуг 22.07.2019. 2. МК №09/2019 от 04.05.2019 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог с выдачей экспертного заключения на сумму 91,5 тыс.руб. Срок оказания услуг 26.08.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 578.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" ( в т.ч. разработка ПСД), всего | 4012.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 1.0641 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. МК №0187300013718000040 от 04.04.2018 на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию объекта на сумму 3 785,00 тыс.руб. Срок выполнения работ 15.10.2018. Работы ведутся с нарушением сроков. 2. МК №34/2018 от 17.12.2018 на выполнение проектных работ по переносу существующего газопровода в рамках выполнения проектных работ по объекту. Цена контракта 86,99 тыс.руб. Срок - 24.12.2018. Работы ведутся с нарушением сроков, предусмотренных контрактом. 3. МК №23/2018 от 02.11.2018 на оказание услуг по расчету ущерба рыбным запасам и предоставлению заключения по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при размещениипроектируемого объекта. Цена контракта 98,0 тыс.руб. Срок оказания услуг по 30.11.2018. Работы ведутся с нарушением срока. 4. Муниципальный контракт №08/2019 от 13.05.2019 на оказание услуг по оформлению меж.планов. Услуга оказана и оплачена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4012.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 1.0641 | 100 | [6 empty] | 42.7 |  |  | 42.7 |  |  | 3970
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высьягун | 2823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.8 | 0 | Размещен электронный аукцион извещение №0187300013719000162 от 28.05.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство объекта. Дата проведения электронного аукциона 14.06.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2823.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), всего, из них 2.2.1. | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.По мероприятию проведены электронные аукционы: 1.1. Заключен МК №0187300013719000067 от 08.05.2019 на строительство сетей освещения автомобильной дороги по ул. Геофизиков.Регламенитрованный срок подписания контракта 13.05.2019. Сумма контракта 6 376,96 тыс.руб. Окончание работ 30.09.2019. 1.2. Заключен МК№0187300013719000063 от 16.05.2019 на выполнение проектно-изыскателских работ на строительство сетей освещения автомобильных дорог г.Когалыма: - пр.Нефтяников(от ул.Таллинская до ул. Привокзальная); - пр.Нефтяников(от ул.Ноябрьская допутепровода); - Повховсское шоссе (участок); - ул. Лангепасская Сумма по МК составляет 1 209,67 тыс.руб. Окончание работ 30.08.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1209.7 |  | 6377 |  |  |  | 59
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. .Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков(5), | 6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | Заключен МК №0187300013719000067 от 08.05.2019 на строительство сетей освещения автомобильной дороги по ул. Геофизиков.Регламенитрованный срок подписания контракта 13.05.2019. Сумма контракта 6 376,96 тыс.руб. Окончание работ 30.09.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 6377 |  |  |  | 59
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8), всего | 182847.498 | 85349.717 | 84582.437 | 61903.57 | 33.8553 | 72.5293 | 8920.84 | 5324.72 | 10808.03 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18926.817 | 15176.84 | 15159.76 | 11003.33 | 20802.03 | 9623.14 | 33754.83 | 0 | 18846.05 | 0 | 7017.41 | 0 | 16922.901 | 0 | 10875.07 | 0 | 10081.52 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 162847.498 | 85349.717 | 84582.437 | 61903.57 | 38.0132 | 72.5293 | 8920.84 | 5324.72 | 10808.03 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18926.817 | 15176.84 | 15159.76 | 11003.33 | 20802.03 | 9623.14 | 13754.83 | 0 | 18846.05 | 0 | 7017.41 | 0 | 16922.901 | 0 | 10875.07 | 0 | 10081.52 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6,7), всего | 146027.798 | 82567.947 | 82567.947 | 59889.08 | 41.0121 | 72.5331 | 8533.24 | 4956.42 | 10331.16 | 11115.43 | 10253.34 | 9287.73 | 18447.577 | 15021.61 | 14679.84 | 10451.82 | 20322.79 | 9056.07 | 13274.91 | 0 | 18365.63 | 0 | 6538.17 | 0 | 7763.881 | 0 | 7917.63 | 0 | 9599.63 | 0 | Отклонение от плана составляет 22 678,87 тыс.руб. в том числе: 1. 1 523,41 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 792,23 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2019. 3. 126,48 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а также проезд на похороны (отца) Беленко С.Ю. 4. 97,19 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 170,46 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 144,6 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 7. 315,75 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4. Оплата за изготовление электронной цифровой подписи по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 55,09 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 325,92 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов, контракт заключен на меньшую стоимость 10. 1,89 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 4 295,96 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 12. 354,46 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт находится на стадии заключения контракта 13. 4 011,07 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата произведена по факту поставки товара, договор заключен на меньшую стоимость.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3. Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара. 4. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств, документация находится в стадии рассмотрения заявок 14. 162,01 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 15. 44,16 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 16. 10 258,19 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов на приобретение специализированной техники на условиях лизинга, документация находится в стадии разработки
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146027.798 | 82567.947 | 82567.947 | 59889.08 | 41.0121 | 72.5331 | 8533.24 | 4956.42 | 10331.16 | 11115.43 | 10253.34 | 9287.73 | 18447.577 | 15021.61 | 14679.84 | 10451.82 | 20322.79 | 9056.07 | 13274.91 | 0 | 18365.63 | 0 | 6538.17 | 0 | 7763.881 | 0 | 7917.63 | 0 | 9599.63 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», всего | 119013.498 | 71595.747 | 71595.747 | 59175.07 | 49.7213 | 82.6517 | 8414.24 | 4837.42 | 10212.16 | 10996.43 | 10134.34 | 9168.73 | 18328.577 | 14902.61 | 14560.83 | 10332.81 | 9945.6 | 8937.07 | 12341.83 | 0 | 6955.35 | 0 | 5605.09 | 0 | 6830.801 | 0 | 6984.55 | 0 | 8700.13 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119013.498 | 71595.747 | 71595.747 | 59175.07 | 49.7213 | 82.6517 | 8414.24 | 4837.42 | 10212.16 | 10996.43 | 10134.34 | 9168.73 | 18328.577 | 14902.61 | 14560.83 | 10332.81 | 9945.6 | 8937.07 | 12341.83 |  | 6955.35 |  | 5605.09 |  | 6830.801 |  | 6984.55 |  | 8700.13
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга), всего | 27014.3 | 10972.2 | 10972.2 | 714.01 | 2.6431 | 6.5074 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 10377.19 | 119 | 933.08 | 0 | 11410.28 | 0 | 933.08 | 0 | 933.08 | 0 | 933.08 | 0 | 899.5 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27014.3 | 10972.2 | 10972.2 | 714.01 | 2.6431 | 6.5074 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 10377.19 | 119 | 933.08 |  | 11410.28 |  | 933.08 |  | 933.08 |  | 933.08 |  | 899.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8), всего | 5662.4 | 2781.77 | 2014.49 | 2014.49 |  |  | 387.6 | 368.3 | 476.87 | 232.95 | 478.9 | 139.43 | 479.24 | 155.23 | 479.92 | 551.51 | 479.24 | 567.07 | 479.92 | 0 | 480.42 | 0 | 479.24 | 0 | 479.92 | 0 | 479.24 | 0 | 481.89 | 0 | Оплата электроэнергии для светофорных объектов проведена по факту, на основании предоставленного счета-фактуры. Фактический тариф ниже планируемого по смете. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен договор от 29.12.2018 №ЭС-19/К/1467 на энергоснабжение для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) в 2019 году на сумму 617,645т.р. С АО "ЮТЭК-Когалым" заключены договоры: от 29.12.2018 №01/19 и от 31.01.2019 №02/19СО на выполнение работ по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма в январе и феврале 2019 года на сумму 96,85т.р. и 98,728т.р., соответственно. Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма размещено 14.02.2019. Дата окончания подачи заявок 04.03.2019. Аукцион состоялся 11.03.2019. МК от 25.03.2019 №0187300013719000005 на выполнение работ по оперативному, техническому управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма в 2019 году заключен с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 4707,78т.р. Ранее заключенный муниципальный контракт на 2019 год с ООО "Тюменьстройсбыт" был расторгут по соглашению сторон 17.01.2019. Оплата работ проводится по фактически предоставленным документам.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 2781.77 | 2014.49 | 2014.49 | 35.5766 | 72.4176 | 387.6 | 368.3 | 476.87 | 232.95 | 478.9 | 139.43 | 479.24 | 155.23 | 479.92 | 551.51 | 479.24 | 567.07 | 479.92 |  | 480.42 |  | 479.24 |  | 479.92 |  | 479.24 |  | 481.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло, всего | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на поставку и монтаж информационных запланировано на июль.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 2478.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Установка рекламно-информационными конструкций на остановочных павильонах, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме, всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме размещено 21.06.2019. Аукцион состоялся 05.07.2019. Поступило несколько заявок, протокол будет 10.07.2019-11.07.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1500
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Обустройство и модернизация светофорных объектов, всего | 7179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях соблюдения требований ГОСТов, для проведения работ по модернизации светофорных объектов, необходима разработка проекта на проведение данных работ. На имя главы г.Когалыма направлено письмо от 25.04.2019 №29-исх-1196 о рассмотрении возможности использования денежных средств в сумме 300,0т.р.на разработку проекта в рамках данного мероприятия. Согласовано 297,0 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 7179.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7. Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 20000
Итого по подпрограмме 2 | 258349.297 | 85490.477 | 84721.317 | 62042.45 | 24.0149 | 72.5724 | 8984.96 | 5388.84 | 10809.91 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.517 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 37757.83 | 0 | 18846.05 | 0 | 69086.31 | 0 | 23299.901 | 0 | 10875.07 | 0 | 12993.659 | 0
всего | 258349.297 | 85490.477 | 84721.317 | 62042.45 | 24.0149 | 72.5724 | 8984.96 | 5388.84 | 10809.91 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.517 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 37757.83 | 0 | 18846.05 | 0 | 69086.31 | 0 | 23299.901 | 0 | 10875.07 | 0 | 12993.659 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 184097.097 | 85490.477 | 84721.317 | 62042.45 | 33.7009 | 72.5724 | 8984.96 | 5388.84 | 10809.91 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.517 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 17757.83 | 0 | 18846.05 | 0 | 14834.11 | 0 | 23299.901 | 0 | 10875.07 | 0 | 12993.659 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, всего | 15965.197 | 6182.66 | 3927.546 | 3927.546 | 24.6007 | 63.5252 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 2166.524 | 3167.359 | 742.924 | 380.097 | 2214.124 | 380.09 | 382.324 | 0 | 7783.024 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13994.897 | 4212.36 | 3927.546 | 3927.546 | 28.0641 | 93.2386 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 2166.524 | 3167.359 | 580.624 | 380.097 | 406.124 | 380.09 | 382.324 | 0 | 7783.024 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2607.524 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.324 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, всего | 7400.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК №0187300013719000025 от 22.04.2019 по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Береговая-Широкая на сумму 7 400,66 тыс.руб.Окончание работ 31.07.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 7400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7400.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение информации и направление нарушителям Правил дорожного движения постановлений по делу об административном правонарушении с помощью систем фотовидеофиксации, всего | 8564.497 | 6182.66 | 3927.546 | 3927.546 |  |  | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 2166.524 | 3167.359 | 742.924 | 380.097 | 2214.124 | 380.09 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0 | В рамках мероприятия заключены контракты: 1. от 10.12.2018 №0187300013718000291-0210371-01 на сумму 898,15 тыс.руб. на оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса "Одиссей"; 2. от 24.12.2018 №0187300013718000313-0210371-01 на сумму 1 263,04 тыс.руб. на оказание услуг по техническому и эксплутационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса "Одиссей"; 3. от 24.12.2018 №0187300013718000313-0210371-01 на сумму 119,40 тыс.руб. на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса "Одиссей". 4. от 24.04.2019 №500/19-СГ-ПУ/ГЗПО на сумму 1 784,20 тыс.руб. на оказание почтовых услуг ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ"
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 162.3 |  | 1808
бюджет города Когалыма | 6594.197 | 4212.36 | 3927.546 | 3927.546 | 59.5606 | 93.2386 | 242.865 |  | 433.899 |  | 382.324 |  | 2166.524 | 3167.359 | 580.624 | 380.097 | 406.124 | 380.09 | 382.324 |  | 382.324 |  | 382.324 |  | 382.324 |  | 382.324 |  | 470.217
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2607.524 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 | 67.2745 | 89.0321 | [6 empty] | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 |  | 23.8 | [5 empty] | 382.324 |  | 254.9
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 15965.197 | 6182.66 | 3927.546 | 3927.546 | 24.6007 | 63.5252 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 2166.524 | 3167.359 | 742.924 | 380.097 | 2214.124 | 380.09 | 382.324 | 0 | 7783.024 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 13994.897 | 4212.36 | 3927.546 | 3927.546 | 28.0641 | 93.2386 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 2166.524 | 3167.359 | 580.624 | 380.097 | 406.124 | 380.09 | 382.324 | 0 | 7783.024 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2607.524 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 | 67.2745 | 89.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.324 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 292979.4893 | 101268.8623 | 96583.773 | 73904.906 | 25.2253 | 72.9789 | 10928.5797 | 7089.59 | 12854.4866 | 12114.73 | 12630.954 | 9511.87 | 22814.931 | 20235.969 | 17559.447 | 13300.057 | 24480.464 | 11652.69 | 39568.754 | 0 | 28103.684 | 0 | 70944.494 | 0 | 25099.275 | 0 | 12839.374 | 0 | 15155.046 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 56222.5 | 1970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216756.9893 | 99298.5623 | 96583.773 | 73904.906 | 34.0957 | 74.427 | 10928.5797 | 7089.59 | 12854.4866 | 12114.73 | 12630.954 | 9511.87 | 22814.931 | 20235.969 | 17397.147 | 13300.057 | 22672.464 | 11652.69 | 19568.754 | 0 | 28103.684 | 0 | 16692.294 | 0 | 25099.275 | 0 | 12839.374 | 0 | 15155.046 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 8635.624 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 | 20.3135 | 89.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410.424 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Проекты, портфели проектов города Когалыма:
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792