## июнь
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за июнь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.06.2019 | Профинансировано на 30.06.2019 | Кассовый расход на 30.06.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 93130.496 | 53408.899 | 52805.1638 | 40917.0238 | 43.9352 | 76.6109 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10707.455 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 0 | 5098.225 | 0 | 5106.079 | 0 | 5348.504 | 0 | 4742.691 | 0 | 5494.497 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93130.496 | 53408.899 | 52805.1638 | 40917.0238 | 43.9352 | 76.6109 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10707.455 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 0 | 5098.225 | 0 | 5106.079 | 0 | 5348.504 | 0 | 4742.691 | 0 | 5494.497 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 75302.899 | 40931.04 | 40931.04 | 29042.9 | 38.5681 | 70.9557 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 | 0 | 4206.602 | 0 | 4214.456 | 0 | 4456.881 | 0 | 3851.068 | 0 | 4602.874 | 0 | Отклонение от плана составляет 11 889,53 тыс.руб. в том числе: 1. 4 633,07 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 137,33 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2019. 3. 161,57 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 4. 60,89 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 244,26 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 209,37 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 3 оплата произведена согласно заключенных договоров на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма. 7. 1 002,65 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4 Оплата за настройку терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" произведена по факту оказанных услуг. 5 Контракт на утилизацию ТБО с территории города, заключен 28.06.2019, оплата будет производиться согласно выставленных документов и оказанных услуг. 6 Приобретение и монтаж электрооборудования для подключения насосного оборудования фонтана для фонтана Югорочка, оплата будет произведена в июле 2019г.7 Оплата за оказанные услуги по благоустройству - аутсорсинг (цветники) будет произведена согласно выставленных счетов 8. 18,41 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 631,27 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов, контракт на поставку и монтаж детского игрового оборудования (качели) находится на стадии рассмотрения заявок 10. 5,56 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 1 833,39 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 12. 213,86 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт находится на стадии заключения контракта 13. 1 639,53 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3. Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара. . 4. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств, документация находится в стадии рассмотрения заявок 14. 64,75 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 0,02 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом, оплата произведена согласно графика платежей 16. 33,6 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 75302.899 | 40931.04 | 40931.04 | 29042.9 | 38.5681 | 70.9557 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 |  | 4206.602 |  | 4214.456 |  | 4456.881 |  | 3851.068 |  | 4602.874
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.497 | 5349.759 | 5349.7538 | 5349.7538 | 50 | 99.9999 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.497 | 5349.759 | 5349.7538 | 5349.7538 | 50 | 99.9999 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 7128.1 | 7128.1 | 6524.37 | 6524.37 | 91.5303 | 91.5303 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 3559.5 | 1631.69 | 2721.6 | 4892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "КСАТ": 1) Контракт № от Срок окончания. 2) МКУ "УЖКХ г.Когалыма": 1) По состоянию на 30.04.2019 заключены 4 договора с ООО "Интеграл"на общую сумму 256,0 тыс.руб. Расчет по заключенным договорам проведен в полном объеме. 2) Заключены 26 договоров с ООО "Интеграл", ООО "ЮграСпецСтрой", ООО "КАТП" и ИП Блаженским М.В. на общую сумму 2119,24 тыс.руб. Расчет по заключенным договорам проведен в полном объеме.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7128.1 | 7128.1 | 6524.37 | 6524.37 | 91.5303 | 91.5303 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 3559.5 | 1631.69 | 2721.6 | 4892.68
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 47873.927 | 22974.914 | 18298.83 | 18298.83 | 38.223 | 79.647 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 | 0 | 2926.723 | 0 | 3426.63 | 0 | 4789.85 | 0 | 7534.82 | 0 | 4271.79 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного. Неполное освоение денежных средств по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения города Когалыма обусловлено расторжением МК от 15.01.2019 №0187300013718000321-0070611-02 с ООО "Тюменьстройбыт" по соглашению Сторон с 17.01.2019. МК от 25.03.2019 №018730001371900000 на выполнение данных работ заключен с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 18 175,248 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47873.927 | 22974.914 | 18298.83 | 18298.83 | 38.223 | 79.647 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 |  | 2926.723 |  | 3426.63 |  | 4789.85 |  | 7534.82 |  | 4271.79
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4119.102 | 1974.088 | 1407.69 | 1407.69 | 34.1747 | 71.3084 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 | 0 | 341.862 | 425.46 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 435.704 | 0 | Оплата за оказанные ритуальные услуги проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг меньше, чем прогнозный показатель по смете. По результатам конкурсных процедур: 1. С ООО "Ритуал" заключен МК от 29.12.2018: № 0187300013718000322-0070611-01 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1818,86т.р. 2. Договор от 29.12.2018 №1-27-КО о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1331,255т.р. 3. Договор от 29.12.2018 №67 на оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в специализированные медицинские учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) на территории г.Когалыма в январе-феврале 2019г. на сумму 99,292т.р. На оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в марте-декабре 2019г. заключен МК от 19.03.2019 №0187300013719000006 на сумму 818,593т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.102 | 1974.088 | 1407.69 | 1407.69 | 34.1747 | 71.3084 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 |  | 341.862 | 425.46 | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 435.704
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 8490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.8 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК с ООО "КСИЛ-Югра" от 03.06.2019 №0187300013719000095 на сумму 598,063 т.р. на поставку стационарного игрового оборудования по адресу ул.Набережная, 13, включающую выполнение работ по монтажу и установке оборудования.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 8490.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.8512 | 16644.5279 | 15604.33 | 15604.33 | 51.4386 | 93.7505 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4159.5342 | 0 | 1786.7542 | 0 | 1182.571 | 0 | 2581.2028 | 0 | 1300.6764 | 0 | 2680.5848 | 0 | Неполное освоение денежных средств в общей сумме 1040,15т.р. обусловлено следующими причинами: в сумме 766,59 т.р. по статьям "Заработная плата" и "Начисления на выплаты по оплате труда" - в связи с нахождением работников учреждения на больничном, а также вакансией начальника ПТО с 18.04.2019 по 30.06.2019; 200,0 т.р. - по оплате проезда к месту отпуска и обратно (док-ты на оплату проезда работниками не предоставлялись); 50,0т.р. - по причине отсутствия договора на приобретение бланков для выдачи разрешений на проезд транспорта по дорогам города; 21,93т.р. - пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; 1,63 т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8512 | 16644.5279 | 15604.33 | 15604.33 | 51.4386 | 93.7505 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4159.5342 |  | 1786.7542 |  | 1182.571 |  | 2581.2028 |  | 1300.6764 |  | 2680.5848
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 10533.398 | 176.518 | 172.77 | 172.77 | 1.6402 | 97.8767 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 93.07 | 75.348 | 79.7 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1689.58 | 0 | 8425.9 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно плану закупок товаров (работ, услуг), на сумму 992,2т.р. аукцион состоялся, заключен контракт с ООО "Догма Групп" г. Екатеринбург на сумму 354,808 т.р. (экономия 637,39 т.р.) На отчетную дату заключены договора: с ООО "Жесчужина Сибири" на изготовление и установку информационных щитов на внутридворовых и общественных территориях города Когалыма 156,4т.р. Работы выполнены, оплата прошла 02.07.2019.; с ООО "ДИП" на выполнение кадастровых работ 34т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2 |  | 245
бюджет города Когалыма | 9296.198 | 176.518 | 172.77 | 172.77 | 1.8585 | 97.8767 |  |  | 9 |  |  |  | 92.17 | 93.07 | 75.348 | 79.7 |  |  | 191.4 |  | 25 |  | 25 |  | 697.38 |  | 8180.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 31829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 201.2 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 201.2 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 29569.4 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО "ДИФФЕРОН УРАЛ" от 06.05.2019 №187300013719000000 на сумму 1484,0т.р. на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов; - с ООО "Дорстройсервис" от 29.05.2019 № 0187300013719000088 на выполнение работ по ремонту проездов на сумму 21694,96 т.р.; - с ООО "Горводоканал" от 28.05.2019 №0187300013719000085 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 4470,57т.р. Дата окончания исполнения контрактов 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31478 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1908.6 |  | 29569.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 351.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 351.2 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 150 |  |  |  | 201.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 28664.404 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 10.6957 | 100.0088 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4000 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4000
бюджет города Когалыма | 4664.404 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 65.7287 | 100.0088 |  |  | 3065.58 | 3065.85 | [10 empty] | 1598.8 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 20000
Всего по Программе, в том числе | 234977.1782 | 98244.5269 | 91354.6338 | 79466.4938 | 33.8188 | 80.8864 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13529.51 | 16735.075 | 17829.54 | 13335.3999 | 9166.47 | 20573.5972 | 0 | 35777.3642 | 0 | 10082.142 | 0 | 16809.5988 | 0 | 60406.1494 | 0 | 13083.7998 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 5237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 229739.9782 | 98244.5269 | 91354.6338 | 79466.4938 | 34.5898 | 80.8864 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13529.51 | 16735.075 | 17829.54 | 13335.3999 | 9166.47 | 20573.5972 | 0 | 11777.3642 | 0 | 10082.142 | 0 | 15817.3988 | 0 | 60161.1494 | 0 | 13083.7998 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792