## август
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за август 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.08.2018 | Профинансировано на 31.08.2018 | Кассовый расход на 31.08.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены МК с ООО "Дорстройсервис" от 20.06.2018: №0187300013718000111-0070611-02 на сумму 10317,55 т.р. На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома №2 по ул.Молодежная в городе Когалыме и №0187300013718000114-0070611-02 на сумму 8877,45 т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №14а, 14б по ул.Мира в городе Когалыме. Дата окончания исполнения контрактов 31.10.2018. Выполнены демонтажные работы, восстановлена ливневая канализация. Работы по благоустройству дворовой территории МКД №2 по ул.Молодежная практически завершены. Во дворе МКД №14а,14б по ул.Мира произведена подготовка основания под асфальтирование
Всего | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 16000
софинансирование (10%) | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 61.94
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 27021.7 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 2.7087 | 93.5374 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 4726.7 | 0
Всего | 27021.7 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 4726.7 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20741.5 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 103.9223 | 291.6809 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232.3 | 0 | 4726.7 | 0
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 22124.65 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 2.5383 | 91.7422 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 0 | 0 | Идет процедура заключения МК, регламентированный срок 03.09.2018, (извещение 09.07.2018 №0187300013718000157)
Итого | 22124.65 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 3.5445 | #DIV/0! | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 4396.13
бюджет города Когалыма | 15844.45 | 612.15 | 561.6 | 561.6 | 3.5445 | 91.7422 |  |  | 50 |  | 0.55 |  | 561.6 |  |  | 561.6 | [10 empty] | 15232.3
софинансирование (10%) | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0
Итого | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 |  |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  | 18.24 | [12 empty] | 4726.7
софинансирование (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров
Итого | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 |  |  | 152.1 |  |  | 152.09
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 46223.74 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 1.5835 | 93.5374 | 0 |  | 202.1 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19202.04 |  | 0 |  | 21512.5 |  | 4726.7
федеральный бюджет | 2826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 942 |  | 0 |  | 1884.07 |  | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2198.1 |  | 0 |  | 4396.13 |  | 0
бюджет города Когалыма | 36741.5 | 782.5 | 731.93 | 731.93 | 1.9921 | 93.5374 | 0 |  | 202.1 |  | 18.8 |  | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 15232.3 |  | 4726.7
софинансирование (10%) | 1046.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 61.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Цыганкова И.А. т. 8(34667)93-790