## август
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности города Когалыма" за август 2018 года
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 31.08.2018 | Профинансировано на 31.08.2018 | Кассовый расход на 31.08.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Обеспечение регулирования в области обращения с отходами производства и потребления (1) | 151.1 | 79.93 | 85.85 | 85.85 | 56.8167 | 107.4065 | 0 |  | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.64 | 20.46 | 11.63 | 11.89 | 20.18 | 11.9 | 6.98 | 11.89 | 11.63 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 |  | 11.82 |  | 23.65 |  | Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено нахождением ответственного лица по исполнению переданного гос.полномочия в отпуске (оплата произведена согласно отработанному времени)
всего | 151.1 | 91.83 | 85.85 | 85.85 | 56.8167 | 93.488 | 0 |  | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.64 | 20.46 | 11.63 | 11.89 | 20.18 | 11.9 | 6.98 | 11.89 | 11.63 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 |  | 11.82 |  | 23.65
бюджет автономного округа | 151.1 | 91.83 | 85.85 | 85.85 | 56.8167 | 93.488 |  |  | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.64 | 20.46 | 11.63 | 11.89 | 20.18 | 11.9 | 6.98 | 11.89 | 11.63 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 |  | 11.82 |  | 23.65
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Организация и проведение экологической акции «Спасти и сохранить» (4) | 1044.2 | 1044.2 | 1038.98 | 1038.98 | 99.5001 | 99.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 | 1038.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 1044.2 | 1044.2 | 1038.98 | 1038.98 | 99.5001 | 99.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 | 1038.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1044.2 | 1044.2 | 1038.98 | 1038.98 | 99.5001 | 99.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 | 1038.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Приобретение зеленых насаждений | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Работы по МК на поставку саженцев, деревьев и кустарников на сумму 1038,98т.р. 0187300013718000086-0070611-01 от 10.05.2018 с ИП Любимовым Алексеем Анатольевичем (г.Артемьевск Свердловской обл.) выполнены. Оплата проиведена в полном объёме.
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1044.2 | 1044.2 | 1038.98 | 1038.98 | 99.5001 | 99.5001 | [12 empty] | 1044.2 | 1038.98
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5."Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма" | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | Контракт на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города находится в процессе заключения. Победитель аукциона ИП Миронова К.С. Г.Санкт-Петербург. Сумма контракта 373,608 тыс.руб. Экономия по результатам аукциона составила 1106,392 тыс.руб. Плановые ассигнования в сумме 299,5 тыс.рую. перераспределены на п.п.1.6. Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма"
Всего | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1480 | 0 | 1480 | 0 | [24 empty] | 1480
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
всего | 2675.3 | 1136.03 | 1124.83 | 1124.83 | 42.045 | 99.0141 | 0 | 0 | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.64 | 20.46 | 11.63 | 11.89 | 20.18 | 11.9 | 6.98 | 1056.09 | 1050.61 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.82 | 0 | 23.65 | 0
бюджет автономного округа | 151.1 | 91.83 | 85.85 | 85.85 | 56.8167 | 93.488 | 0 | 0 | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.64 | 20.46 | 11.63 | 11.89 | 20.18 | 11.9 | 6.98 | 11.89 | 11.63 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.82 | 0 | 23.65 | 0
бюджет города Когалыма | 2524.2 | 1044.2 | 1038.98 | 1038.98 | 41.1608 | 99.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 | 1038.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: И.А.Цыганкова тел.8(34667)93-790