## август
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за июль 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2438)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.08.2019 | Профинансировано на 30.08.2019 | Кассовый расход на 30.08.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3,4), всего | 53991.4 | 50530.5 | 31556.61 | 31556.61 | 58.4475 | 62.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17415.1 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 36576.3 | 33576.3 | 31556.61 | 31556.61 | 86.2761 | 93.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках плана проведения капитального ремонта, утвержденного Югорским фондом (3,4), всего | 16954.2 | 16954.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16954.2 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16954.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме , всего | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 460.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма, всего | 36576.3 | 33576.3 | 31556.61 | 31556.61 | 86.2761 | 93.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по ремонту и покраске фасада жилого дома №21, расположенного на ул.Мира на сумму 3985,01т.р. Оплата в сумме 1992,51т.р. (с учетом ранее перечисленного аванса по контракту в размере 50%) перечислена 14.08.2019. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 05.07.2019 №36-О выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 36152,61т.р. Благотворительное пожертвование Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" перечислено в Администрацию г.Когалыма в полном объеме. С ООО ПКФ "ЕвроСтрой" заключен контракт от 04.07.2019 №02-06/19 на выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов и других зданий, находящихя на территории города Когалыма. Подрядчику перечислен аванс в размере 50% 18076,3т.р.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 36576.3 | 33576.3 | 31556.61 | 31556.61 | 86.2761 | 93.9848 | [6 empty] | 7500 | 7500 | 1750 |  |  |  | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000
Итого по подпрограмме 1, всего | 53991.4 | 50530.5 | 31556.61 | 31556.61 | 58.4475 | 62.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17415.1 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 36576.3 | 33576.3 | 31556.61 | 31556.61 | 86.2761 | 93.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (5), всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39058.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (5), всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 11238.6
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 39058.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2809.7
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39058.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1,2,6), всего | 6878.199 | 2485.132 | 2485.134 | 2485.134 | 36.1306 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 651.267 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6878.199 | 2485.132 | 2485.134 | 2485.134 | 36.1306 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 651.267 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 65125.91 | 5000 | 5000 | 5000 | 7.6774 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 33400 | 0
3.1.1. Реконструкция участка сооружения «Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма» (от ПК 25+50 до ПК 26+75) (6), всего | 440.3 | 99.998 | 100 | 100 | 22.7118 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.302 | 0 | Ранее заключенный МК №0187300013718000310 от 17.12.2018 на сумму 440,27 тыс.руб. рассторгнут по соглашению сторон. Вновь заключенный контракт от 01.03.2019 №06/2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям стоимостью 100,00 т.р. исполнен в полном объеме. Экономию планируется переаспределить на иные потребности муниципалитета.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 440.3 | 99.998 | 100 | 100 | 22.7118 | 100.002 |  |  |  |  | 99.998 | 100 | [16 empty] | 340.302
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса (1,2), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме, всего | 2385.199 | 2385.134 | 2385.134 | 2385.134 | 99.9973 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.134 | 2385.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. МК №0187300013718000062 от 23.04.2018 на сумму 2 385,14 тыс.руб. Срок окончания работ 28.09.2018. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2385.199 | 2385.134 | 2385.134 | 2385.134 | 99.9973 | 100 |  |  |  |  | 2385.134 | 2385.134 | [16 empty] | 0.065
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Строительство объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" (в том числе ПИР), всего | 16847.91 | 5000 | 5000 | 5000 | 29.6773 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №КОГ-8/18 от 16.11.2018 на сумму 34 666,88 тыс.руб. Срок окончания работ 31.07.2019 (кассовые расходы на 01.01.2019 17 940,97 тыс.руб.).Работы ведутся с нарушением срока.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 122 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 122
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 16725.91 | 5000 | 5000 | 5000 | 29.8937 | 100 | 5000 | 5000 | [16 empty] | 11725.91
3.1.5. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "ЯНЭНЕРГО"от 23.07.2019 №0187300013719000172 на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма на сумму 1888,0т.р. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3741.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего | 48588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 33588.9 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №88Д от 22.11.2018 на сумму 30 000,00 тыс.руб. на реконструкцию объекта "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНСЗ-КГ (К-49)" (в т.ч. ПИР) (кассовые расходы на 01.01.2019 - 15 000,00 т.р.) Срок окончания работ 30.09.2019 . 2. Исполнение контракта от 15.03.2019 №42Д стоимостью 18 000,00 т.р. на реконструкцию объекта "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНСЗ-КГ (К-49)" 2 этап. Срок завершения работ 30.10.2019 3. Исполнение контракта 19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция участка ВЛ AF128КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". Стоимость работ по контракту 4307,39 тыс.руб., срок выполнения 28.02.2020.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 188.9 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 188.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 15000 |  | 33400
Итого по подпрограмме 3, всего | 6878.199 | 2485.132 | 2485.134 | 2485.134 | 36.1306 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 651.267 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6878.199 | 2485.132 | 2485.134 | 2485.134 | 36.1306 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 651.267 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 65125.91 | 5000 | 5000 | 5000 | 7.6774 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 33400 | 0
Всего по муниципальной программе: | 176292.609 | 58015.632 | 39041.744 | 39041.744 | 22.146 | 67.2952 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 15467.71 | 0 | 15000 | 0 | 84809.267 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 63351.799 | 19439.332 | 2485.134 | 2485.134 | 3.9228 | 12.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.8 | 0 | 0 | 0 | 40170.667 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 101702.21 | 38576.3 | 36556.61 | 36556.61 | 35.9448 | 94.7644 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 3000 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 33400 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 65877.11 | 5099.998 | 5100 | 5100 | 7.7417 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 34051.202 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 751.2 | 99.998 | 100 | 100 | 13.312 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.202 | 0
иные внебюджетные источники | 65125.91 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 33400 | 0
В том числе:
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования), всего | 65877.11 | 5099.998 | 5100 | 5100 | 7.7417 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 34051.202 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 751.2 | 99.998 | 100 | 100 | 13.312 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.202 | 0
иные внебюджетные источники | 65125.91 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 33400 | 0
| Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [19 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
инженер 2 категории
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Цыганкова И.А.
т.8(34667)93-790