## август
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Экологическая безопасность города Когалыма» за июль 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2436)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.08.2019 | Профинансировано на 31.08.2019 | Кассовый расход на 31.08.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления; привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
1.1. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий (1,2), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2. Организация и проведение экологической акции «Спасти и сохранить» (3), всего | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Приобретение зеленых насаждений (включая посадку), всего | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона, заключен контракт от 13.05.2019 №0187300013719000081 на сумму 456,33 твс.руб. с ИП Тимофеевым (г.Сургут) на поставку и посадку зеленых насаждений . Дата окончания исполнения контракта 31.08.2019
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | [16 empty] | 458.7 | 456.33
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (4), всего | 650 | 16.897 | 9.87 | 9.87 | 1.5185 | 58.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.36 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 630.703 | 0 | 0 | 0 | Заключены контракты от 29.07.2019 с ООО "Экологическая компания Югры" на общую сумму 594,0 тыс.руб. на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов производства и потребления
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 650 | 16.897 | 9.87 | 9.87 | 1.5185 | 58.4127 | [6 empty] | 12.397 |  | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.36 | 1.2 |  | 1.2 |  | 630.703
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма, всего | 1480 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.3 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма запланировано на август.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1480 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 373.7 | [9 empty] | 1106.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 2588.7 | 849.297 | 466.2 | 466.2 | 18.009 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 630.703 | 0 | 1106.3 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2588.7 | 849.297 | 466.2 | 466.2 | 18.009 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 630.703 | 0 | 1106.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Реализация переданных государственных полномочий
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (5), всего | 162.7976 | 99.384 | 75.99 | 75.99 | 46.6776 | 76.461 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено экономией денежных средств по выплате заработной платы и отчислений от ФЗП: оплата труда специалиста, исполняющего переданые государственные полномочия произведена пропорционально отработанному времени. На время нахождения специалиста на больничном приказ на возложение обязанностей по исполнению переданного полномочия на другого работника не оформлялся
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 99.384 | 75.99 | 75.99 | 46.6776 | 76.461 |  |  | 12.984 | 11.9 | 12.984 |  | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 |  | 12.98 | 10.09 | 12.93 |  | 12.93 |  | 12.93 |  | 24.6236
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 162.7976 | 99.384 | 75.99 | 75.99 | 46.6776 | 76.461 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 99.384 | 75.99 | 75.99 | 46.6776 | 76.461 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе:, всего | 2751.4976 | 948.681 | 542.19 | 542.19 | 19.7053 | 57.152 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 25.381 | 22.39 | 22.384 | 29.45 | 14.184 | 11.51 | 387.884 | 0.16 | 472.88 | 466.78 | 14.13 | 0 | 14.13 | 0 | 643.633 | 0 | 1130.9236 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.7976 | 99.384 | 75.99 | 75.99 | 46.6776 | 76.461 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 24.6236 | 0
бюджет города Когалыма | 2588.7 | 849.297 | 466.2 | 466.2 | 18.009 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 630.703 | 0 | 1106.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
инженер 2 категории
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Цыганкова И.А.
т.8(34667)93-790