## сентябрь 2019
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (сетевой график) на 01.10.2019 (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2435)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.09.2019 | Профинансировано на 30.09.2019 | Кассовый расход на 30.09.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6), всего | 68709.135 | 4700 | 4700 | 4700 | 6.8404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 40263.55 | 0 | 23519.685 | 0 | 225.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11680.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50925.9 | 4700 | 4700 | 4700 | 9.2291 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 26063.6 | 0 | 19936.4 | 0 | 225.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.26 | 0 | 1738.8 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 564.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3), всего | 23519.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23519.685 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Дорстройсервис" от 12.07.2019 №0187300013719000174 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме по улицам Сибирская, Ст.Повха на сумму 22 257,69 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019. Заключен МК от 23.09.2019 №0187300013719000312 с ООО "КСИЛ-Югра" на поставку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма, включающую выполнение работ по монтажу и установке оборудования на сумму 1261,993т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 3018.58
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 19936.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1738.8
внебюджетные источники | 564.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 564.705
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5,6), всего | 45189.45 | 4700 | 4700 | 4700 | 10.4007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 40263.55 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30989.5 | 4700 | 4700 | 4700 | 15.1664 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 26063.6 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1811.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" (4,5), всего | 45189.45 | 4700 | 4700 | 4700 | 10.4007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 40263.55 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | На отчетную дату заключен МК от 31.07.2019 №0187300013719000165 на выполнение работ по реконструкции объекта на сумму 40 263,55 тыс.руб. Окончание выполнения работ 27.09.2019 г. На 07.10.2019 назначена общественная приемка выполненных работ (по информации УКС). На отчетную дату подрядчиком ведутся работы (установка бордюрного камня, отсыпка и планировка территории, подготовка щебеночного основания под асфальтирование стояночных мест)
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5537.98
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 8661.97
бюджет города Когалыма | 30989.5 | 4700 | 4700 | 4700 | 15.1664 | 100 | [6 empty] | 4700 | [8 empty] | 4700 |  |  | 26063.6 |  |  |  | 225.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1811.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1811.26
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. На строительство объекта "Сквер Фестивальный", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 45000.6 | 11038.3 | 1038.3 | 1038.3 | 2.3073 | 9.4063 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 15000 | 0 | 18962.25 | 0 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15000.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.0036665 | 100 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30000 | 11037.75 | 1037.75 | 1037.75 | 3.4592 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | 20000 | 1037.75 | 1037.75 | 1037.75 | 5.1887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №19Д0427 от 02.07.2019 на реконструкцию объекта на сумму 20 000,00 тыс.руб. На отчетную дату проведена приемка проектно-изыскательских работ, ведутся строительно-монтажные работы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 20000 | 1037.75 | 1037.75 | 1037.75 | 5.1887 | 100 | [16 empty] | 1037.75 | 1037.75 |  |  | 18962.25
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 15000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 10000
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 100 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 100 |  | 0.55 | 0.55 | [19 empty] | 0.05
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего по программе, всего | 113709.735 | 15738.3 | 5738.3 | 5738.3 | 5.0464 | 36.4607 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 11037.75 | 1037.75 | 55263.55 | 0 | 42481.935 | 0 | 225.95 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11680.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65926.5 | 4700.55 | 4700.55 | 4700.55 | 7.13 | 100 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 41063.6 | 0 | 19936.4 | 0 | 225.95 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.26 | 0 | 1738.8 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30564.705 | 11037.75 | 1037.75 | 1037.75 | 3.3953 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 19526.955 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 90190.05 | 15738.3 | 5738.3 | 5738.3 | 6.3625 | 36.4607 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 11037.75 | 1037.75 | 55263.55 | 0 | 18962.25 | 0 | 225.95 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45990.1 | 4700.55 | 4700.55 | 4700.55 | 10.2208 | 100 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 41063.6 | 0 | 0 | 0 | 225.95 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1811.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 30000 | 11037.75 | 1037.75 | 1037.75 | 3.4592 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 0 | 0 | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 23519.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23519.685 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.58 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19936.4 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 564.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [14 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792
Note on B37: Гуляева Наталья Алексеевна: 3549,99 поставлено ВЕРНО, шлю информацию УКСа