## сентябрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за сентябрь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.09.2019 | Профинансировано на 30.09.2019 | Кассовый расход на 30.09.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 93130.496 | 77544.804 | 76049.4498 | 53473.6338 | 57.418 | 68.9584 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10707.455 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 8720.16 | 5098.225 | 3836.45 | 5106.079 | 0 | 5348.504 | 0 | 4742.691 | 0 | 5494.497 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93130.496 | 77544.804 | 76049.4498 | 53473.6338 | 57.418 | 68.9584 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14702.178 | 9117.72 | 10707.455 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 8720.16 | 5098.225 | 3836.45 | 5106.079 | 0 | 5348.504 | 0 | 4742.691 | 0 | 5494.497 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 75302.899 | 62392.076 | 62392.076 | 39816.26 | 52.8748 | 63.8162 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 | 7828.54 | 4206.602 | 2944.82 | 4214.456 | 0 | 4456.881 | 0 | 3851.068 | 0 | 4602.874 | 0 | Отклонение от плана составляет 18 362,75 тыс.руб. в том числе: 1. 8 315,86 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 158,33 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в сентябре 2019. 3. 180,09 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 4. 79,23 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 128,09 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 214,86 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 3 оплата произведена согласно заключенных договоров на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма. 4.Оплата за техническое обслуживание систем орашения "Рябиновый бульвар" и фонтана «Югорочка» произведена по факту оказанных услуг 7. 3 043,08 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2 Контракт на утилизацию ТБО с территории города, оплата произведена согласно выставленных документов и оказанных услуг.3 Контракт на благоустройство кольцевой развязки: Др.Народов – Прибалтийская – Градостроителей - Сургутское шоссе, не востребованы, в связи с установкой новой архитиктурной формы, не заключен. Аукцион размещен снова 8. 11,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 631,27 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов, контракт на поставку и монтаж детского игрового оборудования (качели) , заключен, оплата будет произведена по факту поставки. 10. 12,98 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 1 825,67 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 12. 213,87 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт заключен, оплата будет произведена по факту поставки товара 13. 1 357,31 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3. Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара. 4. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств, оплата будет произведена по факту поставки товара 14. 102,12 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 0,02 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом, оплата произведена согласно графика платежей 16. 88,0 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 75302.899 | 62392.076 | 62392.076 | 39816.26 | 52.8748 | 63.8162 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 10251.055 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 | 7828.54 | 4206.602 | 2944.82 | 4214.456 |  | 4456.881 |  | 3851.068 |  | 4602.874
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.497 | 8024.628 | 7133.0038 | 7133.0038 | 66.6667 | 88.8889 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.497 | 8024.628 | 7133.0038 | 7133.0038 | 66.6667 | 88.8889 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 7128.1 | 7128.1 | 6524.37 | 6524.37 | 91.5303 | 91.5303 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 3559.5 | 1631.69 | 2721.6 | 4892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД экономия денежных средств в сумме 262,9т.р. перераспределена на иные мероприятия в связи с завершением периода действия договоров на вывоз снега с территории города Когалыма.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7128.1 | 7128.1 | 6524.37 | 6524.37 | 91.5303 | 91.5303 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 3559.5 | 1631.69 | 2721.6 | 4892.68
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 47873.927 | 31277.467 | 23856.09 | 23856.09 | 49.8311 | 76.2724 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 | 2191.36 | 2926.723 | 3365.9 | 3426.63 | 0 | 4789.85 | 0 | 7534.82 | 0 | 4271.79 | 0 | Оплата электроэнергии произведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного. Неполное освоение денежных средств по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения города Когалыма обусловлено расторжением МК от 15.01.2019 №0187300013718000321-0070611-02 с ООО "Тюменьстройбыт" по соглашению сторон с 17.01.2019. МК от 25.03.2019 №018730001371900000 на выполнение данных работ заключен с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 18 175,248 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК от 19.06.2019 №0187300013719000155 на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма 936,49т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47873.927 | 31277.467 | 23856.09 | 23856.09 | 49.8311 | 76.2724 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6858.82 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 | 2191.36 | 2926.723 | 3365.9 | 3426.63 |  | 4789.85 |  | 7534.82 |  | 4271.79
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4119.102 | 2999.674 | 1935.26 | 1935.26 | 46.9826 | 64.5157 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 | 0 | 341.862 | 425.46 | 341.862 | 263.85 | 341.862 | 263.72 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 435.704 | 0 | Оплата за оказанные ритуальные услуги произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете. На оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в марте-декабре 2019г. заключен МК от 19.03.2019 №0187300013719000006 на сумму 818,593т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.102 | 2999.674 | 1935.26 | 1935.26 | 46.9826 | 64.5157 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 |  | 341.862 | 425.46 | 341.862 | 263.85 | 341.862 | 263.72 | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 435.704
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 9088.86 | 598.06 | 598.06 | 598.06 | 6.5801 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.06 | 598.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.8 | 0 | 0 | 0 | На основании решения Думы города Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 6490,8т.р. на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления ТКО. Поставлено стационарное игровое оборудование детских игровых площадок. Оплата по МК с ООО "КСИЛ-Югра" от 03.06.2019 №0187300013719000095 на сумму 598,063 т.р. произведена в полном объеме. Заключен МК с ФКУ "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области" от 31.07.2019 №72705 на поставку малых архитектурных форм на сумму 834,4 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9088.86 | 598.06 | 598.06 | 598.06 | 6.5801 | 100 | [12 empty] | 598.06 | 598.06 | [6 empty] | 8490.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.8512 | 23773.3872 | 21457.75 | 21457.75 | 70.734 | 90.2595 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4159.5342 | 3875.68 | 1786.7542 | 1977.74 | 1182.571 | 0 | 2581.2028 | 0 | 1300.6764 | 0 | 2680.5848 | 0 | Неполное освоение денежных средств в общей сумме 1458,83т.р. обусловлено следующими причинами: в сумме 1187,36 т.р. по статьям "Заработная плата" и "Начисления на выплаты по оплате труда" - в связи с нахождением работников учреждения на больничном, а также вакансией начальника ПТО с 18.04.2019 по 30.06.2019, приемом на работу начальника ПТО и специалиста ПТО с испытательным сроком; 194,72 т.р. - по оплате проезда к месту отпуска и обратно (док-ты на оплату проезда работниками будут предоставлены по возвращению из отпусков); 50,0т.р. - по причине отсутствия счетов на оплату бланков для выдачи разрешений на проезд транспорта по дорогам города; 26,75 т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8512 | 23773.3872 | 21457.75 | 21457.75 | 70.734 | 90.2595 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.729 | 2600.8 | 2801.5 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4159.5342 | 3875.68 | 1786.7542 | 1977.74 | 1182.571 |  | 2581.2028 |  | 1300.6764 |  | 2680.5848
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 10533.398 | 417.918 | 820.43 | 820.43 | 7.7888 | 196.3136 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 93.07 | 75.348 | 79.7 | 0 | 0 | 191.4 | 193.94 | 25 | 453.72 | 25 | 0 | 1689.58 | 0 | 8425.9 | 0 | 0 | 0 | Выделены доп. бюджетные ассигнования на выполнение работ по сносу 4-х МКД в сумме 1000,0т.р. (приказ Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 07.06.2019 №27-О). Ведется работа по определению начальной максимальной цены договора на выполнение работ по сносу дома. Перераспределены бюджетные ассигнования: на изготовление информационных табличек о признании дома аварийным 10,5т.р.; на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана 34,0т.р.; восстановлены плановые ассигнования на пошив флагов 156,4т.р. (решение Думы г.Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД). Выделены доп. плановые ассигнования в сумме 6490,8т.р. на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления ТКО (приказ Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 28.06.2019 №34-О). Заключены договоры: с ООО "ДИП" на выполнение кадастровых работ 34т.р.; с ООО "Жесчужина Сибири" на изготовление и установку информационных щитов на внутридворовых и общественных территориях города Когалыма 156,4т.р. Выделены дополнительные плановые ассигнования на обустройство мест (площадок) накопления ТКО за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры (приказ Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 12.07.2019 №37-О) в сумме 513,0т.р. С ООО "Уральский проектно-экспертный центр" заключен договор от 01.07.2019 №УПЭЦ-19-016 на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома в деревянном исполнении на сумму 15,0 т.р. (оплата работ произведена 02.08.2019).
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2 |  | 245
бюджет города Когалыма | 9296.198 | 417.918 | 820.43 | 820.43 | 8.8254 | 196.3136 |  |  | 9 |  |  |  | 92.17 | 93.07 | 75.348 | 79.7 |  |  | 191.4 | 193.94 | 25 | 453.72 | 25 |  | 697.38 |  | 8180.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 31778 | 4770.57 | 4470.57 | 4470.57 | 14.0681 | 93.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.57 | 4470.57 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 25098.83 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31778 | 4770.57 | 4470.57 | 4470.57 | 14.0681 | 93.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.57 | 4470.57 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 25098.83 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 31478 | 4470.57 | 4470.57 | 4470.57 | 14.2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.57 | 4470.57 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 25098.83 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО "ДИФФЕРОН УРАЛ" от 06.05.2019 №187300013719000000 на сумму 1484,0т.р. на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов; - с ООО "Дорстройсервис" от 29.05.2019 № 0187300013719000088 на выполнение работ по ремонту проездов на сумму 21694,96 т.р.; - с ООО "Горводоканал" от 28.05.2019 №0187300013719000085 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 4470,57т.р. Дата окончания исполнения контрактов 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31478 | 4470.57 | 4470.57 | 4470.57 | 14.2022 | 100 | [14 empty] | 4470.57 | 4470.57 |  |  | 1908.6 |  | 25098.83
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 28664.404 | 28664.38 | 3065.85 | 3065.85 | 10.6957 | 10.6957 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4000 | 4000 | 0 | 0 | [16 empty] | 4000
бюджет города Когалыма | 4664.404 | 4664.38 | 3065.85 | 3065.85 | 65.7287 | 65.729 |  |  | 3065.58 | 3065.85 | [10 empty] | 1598.8 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 0 | 0 | [16 empty] | 20000
Всего по Программе, в том числе | 235524.0382 | 150046.2602 | 132253.4598 | 109677.6438 | 46.5675 | 73.0959 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13529.51 | 16735.075 | 17829.54 | 13335.3999 | 9166.47 | 21171.6572 | 15843.05 | 40547.9342 | 14368.1 | 10082.142 | 0 | 16659.5988 | 0 | 55935.5794 | 0 | 12882.5998 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 5237.2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 230286.8382 | 146046.2602 | 132253.4598 | 109677.6438 | 47.6265 | 75.0979 | 13709.868 | 11886.83 | 17660.007 | 14743.91 | 15941.05 | 12310.2338 | 20863.127 | 13529.51 | 16735.075 | 17829.54 | 13335.3999 | 9166.47 | 21171.6572 | 15843.05 | 16547.9342 | 14368.1 | 10082.142 | 0 | 15667.3988 | 0 | 55690.5794 | 0 | 12882.5998 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер |  | ььь
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792