## график
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
[13 empty] | тыс. руб. |  | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
Всего | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
привлеченные средства
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4)
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
Всего | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
Всего | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | [8 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7)
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17 | 0 | 0
Всего | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
Всего | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
Всего | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 0 | [7 empty] | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9)
Всего 1.5.: | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
привлеченные средства | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10)
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | [8 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
привлеченные средства | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | [7 empty] | 358.8
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 |  |  |  |  | 358.8 |  |  | 358.8
привлеченные средства | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 8840.4 | [8 empty] | 8840.4
привлеченные средства | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | [5 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  |  |  | 100
привлеченные средства | 0
Итого по 1.6.: | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 9862.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 8870.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15)
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 4831.1 | [8 empty] | 4831.1
привлеченные средства | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6460.3 | [8 empty] | 6460.3
привлеченные средства | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 | [7 empty] | 687.1
Всего | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | [7 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0
Всего по 1.7.: | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 176253.1 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 34680.09 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175260.9 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 33687.89 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела развития ЖКХ | [5 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792

## ноябрь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за ноябрь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.11.2018 | Профинансировано на 30.11.2018 | Кассовый расход на 30.11.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 18665 | 17085.14 | 17055.48
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 78064.97 | 72889.32 | 65795.4 | 65490.99 | 83.8929 | 89.8499 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 9644.24 | 5027.54 | 7528.05 | 5014.74 | 8813.17 | 5757.08 | 9377.46 | 5617.42 | 5527.89 | 14594.04 | 5537.62 | 2565.41 | 4613.22 | 7869.01 | 4695.21 | 8530.85 | 5175.65 | 0 | Отклонение от плана составляет 7 398,32 тыс.руб. в том числе: 1. 3 876,48 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 16,34 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников, а так же в связи с оплатой в декабре 2018 за медицинский осмотр (вновь принятых сотрудников). 3. 227,76 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в декабре 2018 4. 82,79 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 345,06 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 627,59 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 5,94 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 8. 673,90 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Оплата счетов за оказание услуг по охране базы будет произведена по факту выставленных счетов. 4. на утилизацию ТБО с территории города, оплата будет производится по факту оказанных работ. 5. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ, согласно предоставленных услуг. 6. Оплата счетов за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена по факту выставленных счетов.7. оплата за услуги по благоустройству - аутсорсинг (цветники) произведена по факту выставленных счетов. 8. на обследование, экспертиза объектов благоустройства (санитарно-эпидемиологическая служба), договор заключен, оплата произведена по факту оказанных услуг.9. оплата за медицинские услуги (периодические медицинские осмотры), произведена по факту выставленных счетов 9. 111,93 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье на приобретение снегоочистителей в связи, с тем, что договор заключен на меньшую сумму. 10. 1 363,33 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 3. экономия на приобретение ГСМ, оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 5.Приобретение шин, оплата произведена по факту поставки товара.6. на смывающие и обеззараживающие средства, оплата произведена по факту поставки товара. 7. на поставку специализированной одежды, оплата будет произведена по факту поставки товара 11. 67,2 тыс.руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов на основании поданной служебной записки. | 78064.97 | 72889.32 | 65490.99
Всего | 78064.97 | 72889.32 | 65795.4 | 65490.99 | 83.8929 | 89.8499 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 9644.24 | 5027.54 | 7528.05 | 5014.74 | 8813.17 | 5757.08 | 9377.46 | 5617.42 | 5527.89 | 14594.04 | 5537.62 | 2565.41 | 4613.22 | 7869.01 | 4695.21 | 8530.85 | 5175.65 | 0 |  | 78064.97 | 72889.32 | 65490.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 435.69 | 373.44 | 400.9 | 96.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 | 6.14 | 62.24 | 11.17 | 62.24 | 12.6 | 62.24 | 23.47 | 62.25 | 0 |  | 435.69 | 373.44 | 96.49
бюджет города Когалыма | 77629.28 | 72515.88 | 65394.5 | 65394.5 | 84.2395 | 90.1796 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 9644.24 | 5027.54 | 7528.05 | 5014.74 | 8750.93 | 5737.1 | 9315.22 | 5594.29 | 5465.65 | 14587.9 | 5475.38 | 2554.24 | 4550.98 | 7856.41 | 4632.97 | 8507.38 | 5113.4 | 0 |  | 77629.28 | 72515.88 | 65394.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (1) | 63743.47 | 59761.34 | 53295.02 | 52990.61 | 83.131 | 88.6704 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6497.89 | 5014.74 | 7783.01 | 5757.08 | 6984.03 | 5617.42 | 4334.46 | 6314.09 | 4344.19 | 2565.41 | 3419.79 | 5469.68 | 3501.78 | 6709.75 | 3982.13 | 0 |  | 63743.47 | 59761.34 | 52990.61
Всего | 63743.47 | 59761.34 | 53295.02 | 52990.61 | 83.131 | 88.6704 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6497.89 | 5014.74 | 7783.01 | 5757.08 | 6984.03 | 5617.42 | 4334.46 | 6314.09 | 4344.19 | 2565.41 | 3419.79 | 5469.68 | 3501.78 | 6709.75 | 3982.13 | 0 |  | 63743.47 | 59761.34 | 52990.61
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 435.69 | 373.44 | 400.9 | 96.49 | [12 empty] | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 | 6.14 | 62.24 | 11.17 | 62.24 | 12.6 | 62.24 | 23.47 | 62.25 |  |  | 435.69 | 373.44 | 96.49
бюджет города Когалыма | 63307.78 | 59387.9 | 52894.12 | 52894.12 | 83.5507 | 89.0655 | 2980.8 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.39 | 4199.32 | 5743.73 | 5027.54 | 6497.89 | 5014.74 | 7720.77 | 5737.1 | 6921.79 | 5594.29 | 4272.22 | 6307.95 | 4281.95 | 2554.24 | 3357.55 | 5457.08 | 3439.54 | 6686.28 | 3919.88 |  |  | 63307.78 | 59387.9 | 52894.12
привлеченные средства | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (15) | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38 | 12500.38 | 87.284 | 95.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900.51 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 8279.95 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 2399.33 | 1193.43 | 1821.1 | 1193.52 | 0 |  | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38
Всего | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38 | 12500.38 | 87.284 | 95.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900.51 | 0 | 1030.16 | 0 | 1030.16 | 0 | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 8279.95 | 1193.43 | 0 | 1193.43 | 2399.33 | 1193.43 | 1821.1 | 1193.52 | 0 |  | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38
федеральный бюджет | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38 | 12500.38 | 87.284 | 95.2194 | [6 empty] | 3900.51 |  | 1030.16 |  | 1030.16 |  | 2393.43 | 0 | 1193.43 | 8279.95 | 1193.43 |  | 1193.43 | 2399.33 | 1193.43 | 1821.1 | 1193.52 |  |  | 14321.5 | 13127.98 | 12500.38
привлеченные средства | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) | 46529.404 | 39166.394 | 35073.34 | 33473.34 | 71.9402 | 85.4644 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2602.96 | 1748.51 | 4859.49 | 3463.21 | 8332.944 | 6188.79 | 3601.06 | 3600.81 | 7363.01 | 0 |  | 46529.404 | 39166.394 | 33473.34
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26 | 15547.26 | 81.007 | 90.6833 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 | 288.81 | 1684.5 | 1997.14 | 1980.08 | 2221.85 | 2132.64 | 2132.81 | 2047.94 | 0 | Оплата электроэнергии произведена по факту на основании предоставленных счетов-фактур. Экономия денежных средств обусловлена фактическим тарифом, который ниже расчетного | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26
Всего | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26 | 15547.26 | 81.007 | 90.6833 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 | 288.81 | 1684.5 | 1997.14 | 1980.08 | 2221.85 | 2132.64 | 2132.81 | 2047.94 | 0 |  | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26 | 15547.26 | 81.007 | 90.6833 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 1599.43 | 1484.26 | 979.43 | 1064.73 | 885.69 | 521.24 | 567.33 | 394.11 | 150 | 1147.36 | 288.81 | 1684.5 | 1997.14 | 1980.08 | 2221.85 | 2132.64 | 2132.81 | 2047.94 |  |  | 19192.5 | 17144.56 | 15547.26
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11 | 15369.11 | 91.8046 | 99.9972 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1455.6 | 1459.7 | 1466.19 | 1466.07 | 1443.864 | 1444.47 | 1433.92 | 1433.5 | 1371.57 | 0 | Согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 31.07.2018 №36-О плановые ассигнования в сумме 1613,4 тыс.руб. перераспределены на выполнение работ по подключению оборудования остановочных павильонов к сетям энергоснабжения от трансформаторных подстанций (ориентировочно сумма работ составляет 3535,4 тыс.руб) | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11
Всего | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11 | 15369.11 | 91.8046 | 99.9972 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1455.6 | 1459.7 | 1466.19 | 1466.07 | 1443.864 | 1444.47 | 1433.92 | 1433.5 | 1371.57 | 0 |  | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11 | 15369.11 | 91.8046 | 99.9972 | 1482.88 | 1482.86 | 1325.23 | 1324.37 | 1325.25 | 1323.91 | 1325.24 | 1325.58 | 1325.23 | 1325.23 | 1350.9 | 1351.08 | 1435.23 | 1432.34 | 1455.6 | 1459.7 | 1466.19 | 1466.07 | 1443.864 | 1444.47 | 1433.92 | 1433.5 | 1371.57 |  |  | 16741.104 | 15369.534 | 15369.11
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 10595.8 | 6652.3 | 4156.97 | 2556.97 | 24.1319 | 38.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 2522.47 | 34.5 | 34.5 | 3943.5 | 0 | Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000151-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей НО (6 исполнит.пунктов) на сумму 1708,8т.р. Дата окончания исполнения МК 31.10.2018. Заключен МК от 14.08.2018 №0187300013718000156-0070611-01 с ООО "Наво-Строй" г.Тюмень на выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории города Когалыма на сумму 4095,32т.р. Дата окончания исполнения МК 31.10.2018. Контракт рассторгнут по соглашению сторон от 25.09.2018. Запланировано повторное проведение аукциона, ведутся соответствующие процедуры. Заключен МК от 22.08.2018 №0187300013718000160-0070611-02 с ООО "Наво-Строй" г.Тюмень на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей НО (13 исполнит.пунктов) на сумму 3460,85т.р. Дата окончания исполнения МК 25.12.2018. | 10595.8 | 6652.3 | 2556.97
Всего | 10595.8 | 6652.3 | 4156.97 | 2556.97 | 24.1319 | 38.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 4909 | 2522.47 | 34.5 | 34.5 | 3943.5 | 0 |  | 10595.8 | 6652.3 | 2556.97
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | [20 empty] | 1600 | [6 empty] | 1600 | 1600 | 0
бюджет города Когалыма | 5686.8 | 1743.3 | 1743.29 | 1743.29 | 30.655 | 99.9994 | [16 empty] | 1708.8 |  |  | 1708.79 | 34.5 | 34.5 | 3943.5 |  |  | 5686.8 | 1743.3 | 1743.29
привлеченные средства | 3309 | 3309 | 813.68 | 813.68 | [20 empty] | 3309 | 813.68 | [5 empty] | 3309 | 3309 | 813.68
Итого по 1.2.: | 46529.404 | 39166.394 | 35073.34 | 33473.34 | 71.9402 | 85.4644 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2602.96 | 1748.51 | 4859.49 | 3463.21 | 8332.944 | 6188.79 | 3601.06 | 3600.81 | 7363.01 | 0 |  | 46529.404 | 39166.394 | 33473.34
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 | 0
бюджет города Когалыма | 41620.404 | 34257.394 | 32659.66 | 32659.66 | 78.4703 | 95.3361 | 4236.12 | 4057.55 | 3527.79 | 3474.45 | 3105.09 | 2923.34 | 2809.5 | 2305.01 | 2389.96 | 2210.92 | 1872.14 | 1918.41 | 1829.34 | 1582.34 | 2602.96 | 1748.51 | 4859.49 | 3463.21 | 3423.944 | 5375.11 | 3601.06 | 3600.81 | 7363.01 | 0 |  | 41620.404 | 34257.394 | 32659.66
привлеченные средства | 3309 | 3309 | 813.68 | 813.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 813.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3309 | 3309 | 813.68
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) | 4110.6997 | 3797.7657 | 3586.56 | 3586.56 | 87.2494 | 94.4387 | 345.42 | 276.63 | 341.6 | 242.08 | 341.6 | 188.08 | 341.6 | 505.9 | 341.6 | 340.16 | 341.6 | 394.71 | 373.73 | 348.53 | 345.791 | 324.41 | 341.6049 | 344.44 | 341.6049 | 307.64 | 341.6049 | 313.98 | 312.944 | 0 |  | 4110.6997 | 3797.7557 | 3586.56
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1819.5987 | 1668.2547 | 1668.25 | 1668.25 | 91.6823 | 99.9997 | 155.13 | 155.13 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.32 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.3149 | 151.32 | 151.3149 | 151.31 | 151.3149 | 151.31 | 151.354 | 0 |  | 1819.5987 | 1668.2447 | 1668.25
Всего | 1819.5987 | 1668.2547 | 1668.25 | 1668.25 | 91.6823 | 99.9997 | 155.13 | 155.13 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.32 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.3149 | 151.32 | 151.3149 | 151.31 | 151.3149 | 151.31 | 151.354 | 0 |  | 1819.5987 | 1668.2447 | 1668.25
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1819.5987 | 1668.2547 | 1668.25 | 1668.25 | 91.6823 | 99.9997 | 155.13 | 155.13 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.32 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.3149 | 151.32 | 151.3149 | 151.31 | 151.3149 | 151.31 | 151.354 |  |  | 1819.5987 | 1668.2447 | 1668.25
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43 | 1049.43 | 76.6511 | 84.0849 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 80.91 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 80.9 | 113.46 | 95.62 | 121.04 | 0 | Оплата произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете. | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43
Всего | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43 | 1049.43 | 76.6511 | 84.0849 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 80.91 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 80.9 | 113.46 | 95.62 | 121.04 | 0 |  | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43 | 1049.43 | 76.6511 | 84.0849 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 36.77 | 113.46 | 161.81 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 88.26 | 113.46 | 80.91 | 113.46 | 117.68 | 113.46 | 80.9 | 113.46 | 95.62 | 121.04 |  |  | 1369.1 | 1248.06 | 1049.43
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922.001 | 881.451 | 868.88 | 868.88 | 94.2385 | 98.5738 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 81.021 | 92.19 | 76.83 | 75.44 | 76.83 | 75.43 | 76.83 | 67.05 | 40.55 | 0 | Оплата услуг произведена в полном объеме на основании предоставленных документов. | 922.001 | 881.451 | 868.88
Всего | 922.001 | 881.451 | 868.88 | 868.88 | 94.2385 | 98.5738 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 81.021 | 92.19 | 76.83 | 75.44 | 76.83 | 75.43 | 76.83 | 67.05 | 40.55 | 0 |  | 922.001 | 881.451 | 868.88
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 922.001 | 881.451 | 868.88 | 868.88 | 94.2385 | 98.5738 | 76.83 | 30.73 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 | 192.78 | 76.83 | 100.58 | 76.83 | 125.72 | 108.96 | 108.96 | 81.021 | 92.19 | 76.83 | 75.44 | 76.83 | 75.43 | 76.83 | 67.05 | 40.55 |  |  | 922.001 | 881.451 | 868.88
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по 1.3.: | 4110.6997 | 3797.7657 | 3586.56 | 3586.56 | 87.2494 | 94.4387 | 345.42 | 276.63 | 341.6 | 242.08 | 341.6 | 188.08 | 341.6 | 505.9 | 341.6 | 340.16 | 341.6 | 394.71 | 373.73 | 348.53 | 345.791 | 324.41 | 341.6049 | 344.44 | 341.6049 | 307.64 | 341.6049 | 313.98 | 312.944 | 0 |  | 4110.6997 | 3797.7557 | 3586.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4110.6997 | 3797.7657 | 3586.56 | 3586.56 | 87.2494 | 94.4387 | 345.42 | 276.63 | 341.6 | 242.08 | 341.6 | 188.08 | 341.6 | 505.9 | 341.6 | 340.16 | 341.6 | 394.71 | 373.73 | 348.53 | 345.791 | 324.41 | 341.6049 | 344.44 | 341.6049 | 307.64 | 341.6049 | 313.98 | 312.944 | 0 |  | 4110.6997 | 3797.7557 | 3586.56
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 1849.5 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1849.5 | 1849.5 | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 598.7 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 21.08.2018 №0187300013718000172-0070611-01 с ООО "КСИЛ-Югра" (г.Тюмень) на выполнение работ по поставке, монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских площадок по адресу: ул.Мира 14Б и ул.Молодежная 13А на территории города Когалыма на сумму 598,686т.р. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018. Работы ведутся, оплата будет проведена по факту выполненных работ. | 598.7 | 598.7 | 0
Всего | 598.7 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598.7 | 598.7 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 598.7 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 598.7 | [8 empty] | 598.7 | 598.7 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
п.п.1.4.2. Приобретение малых архитектурных форм | 1250.8 | 1250.8 | 1250.8 | 1140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК №0187300013718000-1960070611-01 на поставку урн заключен с ООО Производственное объединение "ЮГОР" (г.Тобольск) на сумму 1140,0 тыс.руб. Согласно условиям МК оплата товара проведена по факту поставки товара - в ноябре (приемка товара состоялась 02.11.2018). | 1250.8 | 1250.8 | 0
Всего | 1250.8 | 1250.8 | 1250.8 | 1140 | 91.1417 | [17 empty] | 1250.8 | [8 empty] | 1250.8 | 1250.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1250.8 | 1250.8 | 1250.8 | 1140 | 91.1417 | [17 empty] | 1250.8 |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | 1250.8 | 1250.8 | 1140
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
Всего 1.4.: | 1849.5 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1849.5 | 1849.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1849.5 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1849.5 | 1849.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9) | 29340 | 26695.05 | 25168.07 | 25168.07 | 85.7807 | 94.2799 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3501.3 | 3339.33 | 2376.26 | 1867.11 | 1290.88 | 1243.77 | 2632.85 | 2563.71 | 1439.81 | 1431.53 | 2644.95 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 1527т.р. обусловлено следующими причинами: 1403,6т.р. по статье "Начисления на выплаты по оплате труда" и отчисления от ФЗП в связи с нахождением работников на больничном, имеющейся вакансией начальника ПТО в феврале, вакансией начальника ФЭО в апреле-мае, директора учреждения в мае-июне т.г.; 5,8т.р. - командировочные расходы (работники направлялись в командировки в г.Сургут на 1 день); 12,2 т.р. по оплате услуг связи (оплата произведена на основании счетов-фактур); 35,5 т.р. по оплате услуг за производство и трансляцию новостных сюжетов (оплата произведена на основании счётов-фактур за фактически оказанные услуги); 60,8 - компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение не производилась (работники учреждения не приобретали путевки на лечение); 7,6т.р. - оплата проезда к месту отпуска и обратно произведена по фактически предоставленным документам: 1,5т.р. - прочие расходы. | 29340 | 26695.05 | 25168.07
Всего 1.5.: | 29340 | 26695.05 | 25168.07 | 25168.07 | 85.7807 | 94.2799 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3501.3 | 3339.33 | 2376.26 | 1867.11 | 1290.88 | 1243.77 | 2632.85 | 2563.71 | 1439.81 | 1431.53 | 2644.95 | 0 |  | 29340 | 26695.05 | 25168.07
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29340 | 26695.05 | 25168.07 | 25168.07 | 85.7807 | 94.2799 | 4742.47 | 4014.4 | 2468.85 | 3145.54 | 1106.31 | 974.06 | 2692.72 | 2465.33 | 2683.46 | 2641.65 | 1760.14 | 1481.64 | 3501.3 | 3339.33 | 2376.26 | 1867.11 | 1290.88 | 1243.77 | 2632.85 | 2563.71 | 1439.81 | 1431.53 | 2644.95 |  |  | 29340 | 26695.05 | 25168.07
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10) | 20861.3 | 17325.9 | 6751.54 | 6751.54 | 32.3639 | 38.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.57 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 387.83 | 370.12 | 9862.6 | 15.43 | 6491.7 | 5721.28 | 0 | 69 | 3535.4 | 0 |  | 20861.3 | 17325.9 | 6751.54
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 992.2 | 992.2 | 977.31 | 977.31 | 98.4993 | 98.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 977.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК от 25.04.2018 №0187300013718000061-0070611-01 на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма заключен на сумму 977,314т.р. с ООО "Торговая компания "Меридиан" (г.Тюмень). Работы по контракту выполнены. Заявка на финансирование подана в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры 21.09.2018. Расчёт за оказанные услуги проведен в полном объеме. | 992.2 | 992.2 | 977.31
Всего | 992.2 | 992.2 | 977.31 | 977.31 | 98.4993 | 98.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 977.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 992.2 | 992.2 | 977.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 992.2 | 977.31 | 977.31 | 98.4993 | 98.4993 | [16 empty] | 992.2 |  |  | 977.31 | [5 empty] | 992.2 | 992.2 | 977.31
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | 100 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26.98 | 35 | 17.37 | 30 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира, на сумму 99,98т.р. Оплата проводится на основании предоставляемых счетов-фактур. | 100 | 100 | 59.78
Всего | 100 | 100 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26.98 | 35 | 17.37 | 30 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 59.78
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | [12 empty] | 35 | 26.98 | 35 | 17.37 | 30 | 15.43 | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | 59.78
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97 | 4812.97 | 25.5093 | 31.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 4743.97 | 0 | 69 | 3535.4 | 0 | Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000137-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по установке трансформаторной подстанции, монтажу опор и прокладке кабеля на территории городского пляжа на сумму 3966,31т.р. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018. Заключен МК от 23.07.2018 №0187300013718000152-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по обустройству сетей наружного освещения по улице Романтиков на сумму 777,66т.р. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018. Заключен МК от 05.09.2018 №0187300013718000158-0070611-01 на выполнение работ по замене опор на участках улично-дорожной сети города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 5657,774т.р. Дата окончания исполнения контракта 25.12.2018. | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97
Всего | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97 | 4812.97 | 25.5093 | 31.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 4743.97 | 0 | 69 | 3535.4 | 0 |  | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97 | 4812.97 | 25.5093 | 31.3915 | [16 empty] | 8840.4 |  | 6491.7 | 4743.97 |  | 69 | 3535.4 |  |  | 18867.5 | 15332.1 | 4812.97
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 631.4 | 631.4 | 631.32 | 631.32 | 99.9873 | 99.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.57 | 278.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.83 | 352.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор от 02.04.2018 №27 с ИП Усмановым на поставу флагов на сумму 29,57т.р. Заключен муниципальный контракт №0187300015018000001 от 10.04.2018 с ООО "Рябинушка"на выполнение работ по поставке флагов для флаговых композиций на сумму 249,0тыс.руб. Заключен договор от 24.07.2018 №27 с ИП Усмановым на поставу флагов на сумму 43,05т.р. С ИП Н.Э.Никулиной (г.Нижний Новгород) на поставку флагов для флаговых композиций заключены МК от 13.08.2018 №0187300015018000002 на сумму 209,9т.р. и договор от 13.08.2018 №29 на сумму 99,8т.р. Дата оаончания исполнения контракта 24.09.2018. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 631.4 | 631.4 | 631.32
Всего | 631.4 | 631.4 | 631.32 | 631.32 | 99.9873 | 99.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.57 | 278.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.83 | 352.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 631.4 | 631.4 | 631.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 631.4 | 631.4 | 631.32 | 631.32 | 99.9873 | 99.9873 | [8 empty] | 278.57 | 278.57 |  |  |  |  | 352.83 | 352.75 | [9 empty] | 631.4 | 631.4 | 631.32
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.2 | 170.2 | 170.2
Всего | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.2 | 170.2 | 170.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 170.2 | 170.2 | [13 empty] | 170.2 | 170.2 | 170.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 99.96
Всего | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 99.96
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | [8 empty] | 100 | 99.96 | [15 empty] | 100 | 100 | 99.96
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.7. Проведение внешней экспертизы муниципальных контрактов | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 |  | 150.5 | 0 | 0
Всего | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 |  | 150.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 150.5 |  |  | 150.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.8. Приобретение оборудования инженерной коммуникации для жилой зоны в городе Когалыме | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0
Всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.9. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции участка сооружения "Газопровод от котельной Восточной промзоны для котельной коммунальной зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по 1.6.: | 21111.8 | 17425.9 | 6751.54 | 6751.54 | 31.9799 | 38.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.57 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 387.83 | 370.12 | 9862.6 | 15.43 | 6491.7 | 5721.28 | 100 | 69 | 3685.9 | 0 |  | 21111.8 | 17425.9 | 6751.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 992.2 | 977.31 | 977.31 | 98.4993 | 98.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 977.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 992.2 | 992.2 | 977.31
бюджет города Когалыма | 20119.6 | 16433.7 | 5774.23 | 5774.23 | 28.6995 | 35.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.57 | 378.53 | 170.2 | 170.2 | 35 | 26.98 | 387.83 | 370.12 | 8870.4 | 15.43 | 6491.7 | 4743.97 | 100 | 69 | 3685.9 | 0 |  | 20119.6 | 16433.7 | 5774.23
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (11,12,13,14,17) | 23340.4 | 23096.85 | 20600.49 | 20600.49 | 88.2611 | 89.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 2626.9 | 5733.1 | 0 | 3183.9 | 8893.34 | 7346.85 | 5671.45 | 243.55 | 0 |  | 19821.4 | 19577.85 | 17191.69
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 10338.4 | 10338.4 | 8639.34 | 8639.34 | 83.5655 | 83.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444.6 | 0 | 3183.9 | 8604.84 | 1709.9 | 34.5 | 0 | 0 | Заключен МК от 31.07.2018 №0187300013718000139-0070611-01 на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 6001,53т.р. Определен подрядчик - ООО "Горводоканал" на выполнение работ по устройству ливневой канализации по ул.Мира, район МАУ "МФЦ" площадь городского рынка на сумму 1709,9т.р. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 31 августа 2018 года №437-рп, дополнительно выделены денежные средства в сумме 902,0т.р. на благоустройство дворовых территорий. Контракт с ООО "ДСС" находится на подписи. | 10338.4 | 10338.4 | 8639.34
Всего | 10338.4 | 10338.4 | 8639.34 | 8639.34 | 83.5655 | 83.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444.6 | 0 | 3183.9 | 8604.84 | 1709.9 | 34.5 | 0 | 0 |  | 10338.4 | 10338.4 | 8639.34
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9436.4 | 9436.4 | 7737.34 | 7737.34 | 81.9946 | 81.9946 | [16 empty] | 4542.6 |  | 3183.9 | 7702.84 | 1709.9 | 34.5 |  |  |  | 9436.4 | 9436.4 | 7737.34
привлеченные средства | 902 | 902 | 902 | 902 | [18 empty] | 902 |  |  | 902 | [5 empty] | 902 | 902 | 902
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.9 | 2626.9 | 288.5 | 0 | 0 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании письма от 17.08.2018 №29-исх-1896 плановые ассигнования в сумме 288,5т.р. перераспределены с 1.7.1. Благоустройство дворовых территорий, в том числе выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев ливневой канализации, ливневой канализации для выполнения доп.объема работ по обустройству пешеходных дорожек при переносе остановочного павильона по ул.Прибалтийская в районе ООО "КонцессКом". С ООО "Дорстройсервис" от 29.08.2018 и 17.09.2018 заключены договоры на общую сумму 288,5т.р. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек: по адресу ул.Прибалтийская, д.53 и к остановочному павильону в районе станции скорой помощи. Работы завершены. Оплата проведена в октябре. | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4
Всего | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.9 | 2626.9 | 288.5 | 0 | 0 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 2626.9 | 2626.9 | 288.5 |  |  | 288.5 | [5 empty] | 2915.4 | 2915.4 | 2915.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 797.3 | 797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 687.1 | [9 empty] | Определен поставщик на выполнение работ по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира - ИП Добровольский г.Когалым. Контракт на сумму 626,037т.р. заключен. Работы выполнены, оплата будет проведена в октябре. | 687.1 | 687.1 | 0
Всего | 797.3 | 797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 110.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 797.3 | 797.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 797.3 | 797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 687.1 |  | 110.2 | [8 empty] | 797.3 | 797.3 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.4. Благоустройство территории в рамках реализации проекта «Зона отдыха «Метелица» в городе Когалыме от ДК «Сибирь» до улицы Новосёлов | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95 | 5636.95 | 95.8583 | 100 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 5636.95 | 5636.95 | 243.55 |  | Заключен муниципальный контракт от 29.08.2018 №187300013718000175 на сумму 4882,2 тыс.руб.Срок выполнения работ 10.10.2018. Работы выполнены в полном объеме, оплата будет проведена в ноябре текущего года. На сумму экономии 15.10.2018 заключен контракт с ООО "Стройтекс" №0187300013718000164 (сумма по контракту 654,75 тыс.руб.). Срок выполнения работ 09.11.2018. Работы выполнены, оплата проведена. 22.10.2018 заключен МК на сумму 99,99 тыс.руб. на оказание услуг по оформлению тех.планов. Услуга оказана и оплачена в полном объеме. | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95
Всего | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95 | 5636.95 | 95.8583 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5636.95 | 5636.95 | 243.55 |  |  | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95 | 5636.95 | 95.8583 | 100 | [20 empty] | 5636.95 | 5636.95 | 243.55 |  |  | 5880.5 | 5636.95 | 5636.95
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.5. Ремонт подъезда к муниципальному зданию, расположенному по адресу: город Когалым, улица Мира, 15 | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 №0187300013718000164 на сумму 3408,8 т.р. Срок завершения работ 15.09.2018. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0
Всего | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3408.8 | 3408.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8 | 100 | 100 | [16 empty] | 3408.8 | 3408.8 | [7 empty] | 3408.8 | 3408.8 | 3408.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
п.п. 1.7.6. Благоустройство мест массового отдыха в городе Когалыме | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение плановых ассигнований для проведения благоустройства территории, прилегающей к памятнику «Летопись России», согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 09.07.2018 №33-О. Согласно доп.соглашению №2 к контракту 18ДО435 от 11.07.2018, в котором функции заказчика переданы МКУ "УЖКХ г.Когалыма", дата окончания производства работ по контракту 31.08.2018. На основании приказа от 21.08.2018 №40-О выделены дополнительные бюджетные ассигнования на ремонт покрытия территории, прилегающей к композиции Памятный столп по ул.Югорская. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. | 2000 | 2000 | 2000
Всего | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2000 | 2000 |  | 2000 | [16 empty] | 1000 |  | 1000 | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 | 2000
Всего | 25340.4 | 25096.85 | 20600.49 | 22600.49 | 89.1876 | 90.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 2626.9 | 10252.1 | 5408.8 | 3183.9 | 8893.34 | 7346.85 | 5671.45 | 243.55 | 0 |  | 25340.4 | 25096.85 | 22600.49
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22438.4 | 22194.85 | 19698.49 | 19698.49 | 87.7892 | 88.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 2626.9 | 8350.1 | 3408.8 | 3183.9 | 7991.34 | 7346.85 | 5671.45 | 243.55 | 0 |  | 22438.4 | 22194.85 | 19698.49
привлеченные средства | 2902 | 2902 | 902 | 2902 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1902 | 2000 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2902 | 2902 | 2902
1.8. Архитектурнаяподсветка зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (18) | 28122.62 | 22134.62 | 10052.55 | 10000 | 35.5586 | 45.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10052.55 | 0 | 1797.07 | 0 | 5988 | 0 | Заключен контракт с ООО "УСО" от 14.04.2018 №10717/18 на выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий и сооружений, расположенных на территории города Когалыма в сумме 20,0млн.руб. Предоплата в размере 50% от стоимости контракта в сумме 10,0млн.руб. перечислена 28.04.2018. В рамках бюджетных ассигнований на сумму 8 122,62 тыс.руб.: 1) Заключен МК 27.08.2018 №0187300013718000181-0210863-01 на сумму 1797,07 тыс.руб. с ООО "Алемарко" на поставку осветительного оборудования для архитектурного освещения зданий в городе Когалыме, дата окончания 30.11.2018. 2) Электронный аукцион состоялся 01.10.2018 , дата заключения МК на поставку и монтаж световых консолей по ул. Береговая в городе Когалыме на сумму 1644,93 тыс.руб - 23.10.2018 с ИП "Новохатский". 3) Дата проведения электронного аукциона 08.10.2018 на поставку и монтаж световых консолей по ул. Др.Народов в городе Когалыме. | 28122.62 | 22134.62 | 10000
Всего | 28122.62 | 22134.62 | 10052.55 | 10000 | 35.5586 | 45.1781 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 10052.55 |  | 1797.07 |  | 5988 |  |  | 28122.62 | 22134.62 | 10000
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 28122.62 | 22134.62 | 10052.55 | 10000 | 35.5586 | 45.1781 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [6 empty] | 285 |  |  |  | 10052.55 |  | 1797.07 |  | 5988 |  |  | 28122.62 | 22134.62 | 10000
[32 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 234469.3937 | 209055.3997 | 167027.95 | 167070.99 | 71.2549 | 79.9171 | 12304.81 | 10715.31 | 11918.51 | 10810.92 | 13144.39 | 8284.8 | 25488.06 | 20303.78 | 13321.64 | 10586 | 12957.25 | 9722.04 | 15116.83 | 10914.6 | 15839.731 | 21531.09 | 33993.7949 | 13041.06 | 35648.7689 | 31543.77 | 19321.6049 | 19617.62 | 25414.004 | 0 |  | 234469.3937 | 209055.3897 | 167070.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3027.89 | 2965.64 | 2978.21 | 1073.8 | 35.4636 | 36.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.24 | 19.98 | 62.24 | 23.13 | 62.24 | 6.14 | 1054.44 | 11.17 | 1662.24 | 989.91 | 62.24 | 23.47 | 62.25 | 0 |  | 3027.89 | 2965.64 | 1073.8
бюджет города Когалыма | 197107.8837 | 177744.1397 | 152281.51 | 152281.51 | 77.2579 | 85.6746 | 12304.81 | 10715.31 | 11918.51 | 10810.92 | 13144.39 | 8284.8 | 15488.06 | 10303.78 | 13321.64 | 10586 | 12895.01 | 9702.06 | 15054.59 | 10891.47 | 14492.491 | 21524.95 | 31037.3549 | 11029.89 | 20624.9789 | 28838.18 | 17462.2949 | 19594.15 | 19363.754 | 0 |  | 197107.8837 | 177744.1297 | 152281.51
привлеченные средства | 34333.62 | 28345.62 | 11768.23 | 13715.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 1902 | 2000 | 13361.55 | 1715.68 | 1797.07 | 0 | 5988 | 0 |  | 34333.62 | 28345.62 | 13715.68
-0.01
Исполнитель: Цыганкова И.А. тел.8(34667)93-790
Note on AB96: Розумная Полина Анатольевна: 1439,81
Note on AD96: Розумная Полина Анатольевна: 2644,95
Note on AD41: Розумная Полина Анатольевна: 1371,57
Note on D21: Розумная Полина Анатольевна: 400,9
Note on D46: Розумная Полина Анатольевна: 1600,0
Note on D213: Розумная Полина Анатольевна: 2978,2