## График
Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0
Всего | 19140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 942 | сентябрь: 942
бюджет автономного округа | 2198.1 | сентябрь: 2198.1
бюджет города Когалыма | 16000 | сентябрь: 16000
привлеченные средства | 0
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
Всего | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 0
бюджет автономного округа | 4396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 0
бюджет города Когалыма | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
Итого | 14396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет |  | ноябрь: 1884.07
бюджет автономного округа | 4396.13 | ноябрь: 4396.13
бюджет города Когалыма | 10000 | ноябрь: 10000
привлеченные средства
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
Всего по программе: | 33536.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.1 | 0 | 16280.2 | 0
федеральный бюджет | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 1884.07 | 0
бюджет автономного округа | 6594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.1 | 0 | 4396.13 | 0
бюджет города Когалыма | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Касимова А.Р., Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## ноябрь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" за ноябрь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОАиГ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.11.2018 | Профинансировано на 30.11.2018 | Кассовый расход на 30.11.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы"
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме (1,2,3) | 19202.04 | 19202.04 | 19195 | 19195 | 99.9633 | 99.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 17450.5 | 0 | 1744.5 | 0 | 0 | Заключены МК с ООО "Дорстройсервис" от 20.06.2018: №0187300013718000111-0070611-02 на сумму 10317,55 т.р. На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома №2 по ул.Молодежная в городе Когалыме и №0187300013718000114-0070611-02 на сумму 8877,45 т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №14а, 14б по ул.Мира в городе Когалыме. Дата окончания исполнения контрактов 31.10.2018. Работы выполнены в полном объеме. Оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий: МКД№2 по ул.Молодёжная проведена в полном объеме 30.10.2018. Оплата работ по благоустройству дворовых территорий: МКД№14а, 14б по улице Мира проведена 02.11.2018. | 19202.04 | 19202.04 | 19195
Всего | 19202.04 | 19202.04 | 19195 | 19195 | 399.9578 | 399.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202.04 | 0 | 0 | 17450.5 | 0 | 1744.5 | 0 | 0 |  | 19202.04 | 19202.04 | 19195
федеральный бюджет | 942 | 942 | 942.03 | 942.03 | 100.0032 | 100.0032 | [16 empty] | 942 |  |  | 471.02 |  | 471.01 |  |  |  | 942 | 942 | 942.03
бюджет автономного округа | 2198.1 | 2198.1 | 2198.07 | 2198.07 | 99.9986 | 99.9986 | [16 empty] | 2198.1 |  |  | 1099.03 |  | 1099.04 |  |  |  | 2198.1 | 2198.1 | 2198.07
бюджет города Когалыма | 16000 | 16000 | 15992.96 | 15992.96 | 99.956 | 99.956 | [16 empty] | 16000 |  |  | 15818.51 |  | 174.45 |  |  |  | 16000 | 16000 | 15992.96
софинансирование (10%) | 348.9 | 348.9 | 348.9 | 348.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348.9 | 348.9 | 348.9
привлеченные средства | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 100 | 100 | [16 empty] | 61.94 |  |  | 61.94 | [5 empty] | 61.94 | 61.94 | 61.94
1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) | 49579.2 | 44595 | 44184.27 | 44184.27 | 89.1186 | 99.079 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43812.5 | 43452.34 | 4984.2 | 0 |  | 49579.2 | 44595 | 44184.27
Всего | 49579.2 | 44595 | 44184.27 | 44184.27 | 89.1186 | 99.079 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43812.5 | 43452.34 | 4984.2 | 0 |  | 49579.2 | 44595 | 44184.27
федеральный бюджет | 1884.07 | 1884.07 | 1884.06 | 1884.06 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.07 | 1884.06 | 0 | 0 |  | 1884.07 | 1884.07 | 1884.06
бюджет автономного округа | 4396.13 | 4396.13 | 4396.14 | 4396.14 | 100.0002 | 100.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396.13 | 4396.14 | 0 | 0 |  | 4396.13 | 4396.13 | 4396.14
бюджет города Когалыма | 20999 | 16014.8 | 15604.07 | 15604.07 | 74.3086 | 97.4353 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232.3 | 14872.14 | 4984.2 | 0 |  | 20999 | 16014.8 | 15604.07
софинансирование (10%) | 697.8 | 697.8 | 697.8 | 697.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 697.8 | 128.75 | 0 |  | 826.55 | 697.8 | 697.8
привлеченные средства | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 | 0 | 0 |  | 22300 | 22300 | 22300
1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» | 22382.15 | 22124.65 | 21713.94 | 21713.94 | 97.0145 | 98.1437 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 21152.34 | 257.5 | 0 | 11.09.2018 заключен МК №0187300013718000157. 1 этап - подготовительные и строительно-монтажные работы, срок выполнения 26.10.2018. В связи с выявленной проектной технической ошибкой в части указания параметров в процессе строительства, было заключено дополнительное соглашение от 29.10.2018 на уменьшение цены контракта до 21 098,34 тыс.руб.Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Дополнительно, были заключены МК: - 29.10.2018 на сумму 53,99 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. - 09.11.2018 на сумму 95,79 тыс.руб.Срок выполнения 30.11.2018 - 29.10.2018 на сумму 44,96 тыс.руб. Срок выполнения 30.11.2018 | 22382.15 | 22124.65 | 21713.94
Итого | 22382.15 | 22124.65 | 21713.94 | 21713.94 | 97.0145 | 98.1437 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.55 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5 | 21152.34 | 257.5 | 0 |  | 22382.15 | 22124.65 | 21713.94
федеральный бюджет | 1884.07 | 1884.07 | 1884.06 | 1884.06 | 99.9995 | 99.9995 | [20 empty] | 1884.07 | 1884.06 |  |  |  | 1884.07 | 1884.07 | 1884.06
бюджет автономного округа | 4396.13 | 4396.13 | 4396.14 | 4396.14 | 100.0002 | 100.0002 | [20 empty] | 4396.13 | 4396.14 |  |  |  | 4396.13 | 4396.13 | 4396.14
бюджет города Когалыма | 16101.95 | 15844.45 | 15433.74 | 15433.74 | 95.8501 | 97.4079 |  |  | 50 |  | 0.55 |  | 561.6 |  |  | 561.6 | [10 empty] | 15232.3 | 14872.14 | 257.5 |  |  | 16101.95 | 15844.45 | 15433.74
софинансирование (10%) | 697.8 | 697.8 | 697.8 | 697.8 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8 | 697.8 | 128.75 | 0 |  | 826.55 | 697.8 | 697.8
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0 |  | 4744.95 | 18.25 | 18.24
Итого | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.7 | 0 |  | 4744.95 | 18.25 | 18.24
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4744.95 | 18.25 | 18.24 | 18.24 | 0.38441 | 99.9452 |  |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  | 18.24 | [12 empty] | 4726.7 |  |  | 4744.95 | 18.25 | 18.24
софинансирование (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3. Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства портачены на: 1) изготовление информационных стендов размером 1000х1400 (13 шт.); 2) печать изображений на футболках (57 шт.); 3) изготовление флажков формата А-5 на стройке (26 шт.); 4) печать избирательных бюллетеней формата А-4 (15000 шт.); 5) покупку канцелярских товаров | 152.1 | 152.1 | 152.09
Итого | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 152.1 | 152.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 152.09 | 99.9934 | 99.9934 |  |  | 152.1 |  |  | 152.09 | [19 empty] | 152.1 | 152.1 | 152.09
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реконструкция объекта "Бульвар вдоль улицы Мира" (в том числе ПИР) | 22300 | 0 | 22300 | 22300 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 | 0 | 0 | Контракт №18ДО554 от 17.09.2018 на реконструкцию объекта. Срок завершения работ 30.11.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | 22300 | 22300 | 22300
Итого | 22300 | 0 | 22300 | 22300 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 | 0 | 0 |  | 22300 | 22300 | 22300
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
софинансирование (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 100 | 100 | [20 empty] | 22300 | 22300 |  |  |  | 22300 | 22300 | 22300
Всего по программе: | 68781.24 | 63797.04 | 63379.27 | 63379.27 | 92.1462 | 99.3452 | 0 |  | 202.1 |  | 18.8 | 152.09 | 561.6 |  | 0 | 579.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19202.04 |  | 0 | 17450.5 | 43812.5 | 45196.84 | 4984.2 |  |  | 68781.24 | 63797.04 | 63379.27
федеральный бюджет | 2826.07 | 2826.07 | 2826.09 | 2826.09 | 100.0007 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 471.02 | 1884.07 | 2355.07 | 0 | 0 |  | 2826.07 | 2826.07 | 2826.09
бюджет автономного округа | 6594.23 | 6594.23 | 6594.21 | 6594.21 | 99.9997 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.1 | 0 | 0 | 1099.03 | 4396.13 | 5495.18 | 0 | 0 |  | 6594.23 | 6594.23 | 6594.21
бюджет города Когалыма | 36999 | 32014.8 | 31597.03 | 31597.03 | 85.3997 | 98.6951 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 18.8 | 152.09 | 561.6 | 0 | 0 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 15818.51 | 15232.3 | 15046.59 | 4984.2 | 0 |  | 36999 | 32014.8 | 31597.03
софинансирование (10%) | 1046.7 | 1046.7 | 1046.7 | 1046.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 348.9 | 697.8 | 697.8 | 128.75 | 0 |  | 1175.45 | 1046.7 | 1046.7
привлеченные средства | 22361.94 | 22361.94 | 22361.94 | 22361.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.94 | 0 | 0 | 61.94 | 22300 | 22300 | 0 | 0 |  | 22361.94 | 22361.94 | 22361.94
Исполнитель: Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792