## приложение 3 (hidden)
Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от "___"___________2018г. Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»*» | бюджет города Когалыма | 93325 |  |  | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 93325 | 0 | 0 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,11,12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма»** | всего | 229439.2 | 0 | 0 | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) |  | всего | 66424.1 | 0 | 0 | 66424.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 60325.6 | 0 | 0 | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 6098.5 | 0 | 0 | 6098.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 19375.83 |  |  | 19375.83
|  |  | бюджет города Когалыма | 3943.25 |  |  | 3943.25
| Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме |  | бюджет ХМАО – Югры | 40949.77 |  |  | 40949.77
|  |  | бюджет города Когалыма | 2155.25 |  |  | 2155.25
| Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 0
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 260.4 |  |  | 260.4
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.3. | Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3922.5 |  |  | 3922.5
2.1.7. | Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.8. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.9. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.10. | Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.11. | Ремонт объекта "Мост через реку Кирил-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милениум) в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.12. | Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.4. | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (11) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 6578.7 |  |  | 1865.9 | 2616.7 | 2096.1
2.1.5. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 159.9 |  |  | 159.9
2.1.6. | Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 122093.6 |  |  | 0 | 61046.8 | 61046.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 115988.8 |  |  |  | 57994.4 | 57994.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 6104.8 |  |  |  | 3052.4 | 3052.4
2.1.7. | Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 30000 |  |  | 30000
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,10,13,14,15) |  | всего | 570099.1 |  |  | 131998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 560099.1 | 0 | 0 | 121998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4, 14) |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 |  |  | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
2.2.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ»*** | бюджет города Когалыма | 513641.6 |  |  | 102358.4 | 103199.1 | 102694.7 | 102694.7 | 102694.7
2.2.1.2. | Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | бюджет города Когалыма | 9037 |  |  | 2179.7 | 1959.3 | 1959.3 | 1959.3 | 979.4
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 21709.3 |  |  | 4320.5 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3143 |  |  | 571.9 | 625.3 | 648.6 | 648.6 | 648.6
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 7389.2 |  |  | 7389.2
2.2.. | Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.2.5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (10) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 4875 |  |  | 4875
2.2.6. | Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 304 |  |  | 304
2.2.7. | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (15) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ "КСАТ" | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 799538.3 | 0 | 0 | 234631.5 | 173794.4 | 172792.7 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 583223.9 | 0 | 0 | 134305.9 | 115800 | 114798.3 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 892863.3 | 0 | 0 | 253296.5 | 192459.4 | 191457.7 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 676548.9 | 0 | 0 | 152970.9 | 134465 | 133463.3 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |  | всего | 532678.6 | 0 | 0 | 114538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 | 0 | 0 | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 2 (МКУ «УЖКХ города Когалыма») |  | всего | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
| соисполнитель 3 (МУ «УКС г. Когалыма») |  | всего | 229439.2 | #REF! | #REF! | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## Лист1 (hidden)
Основные мероприятия муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | 2017 год на Думу |  |  |  | Редакция от 23.08.2016
[9 empty] | 2017 | Откл
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»** | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4 | Инфл.0,73
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,9) | ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** | всего | 342875.3 | 138541.9 | 80542.6 | 62865 | 60925.8 | 5367.7 | 75174.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 22490.1 | 7104.7 | 9195.8 | 3143.3 | 3046.3 | 5367.7 | 3828.1
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) |  | всего | 286782.4 | 87889.7 | 75101.9 | 62865 | 60925.8 | 3851.7 | 71250.2
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8 | ОБ
|  |  | бюджет города Когалыма | 14339.2 | 4394.5 | 3755.1 | 3143.3 | 3046.3 | 3851.7 | -96.6
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 14187.8 |  |  | 14187.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 746.8 |  |  | 746.8
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4643 |  | 4643
|  |  | бюджет города Когалыма | 244.4 |  | 244.4
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 18120.89 | 18120.89
|  |  | бюджет города Когалыма | 953.74 | 953.74
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 30028.15 | 30028.15
|  |  | бюджет города Когалыма | 1580.43 | 1580.43
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 10882.78 | 10882.78
|  |  | бюджет города Когалыма | 572.78 | 572.78
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 15341.8 |  |  | 15341.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 807.5 |  |  | 807.5
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 22079.2 |  |  |  | 22079.2
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 1162.1 |  |  |  | 1162.1
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 16992.1 |  |  |  | 16992.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 894.3 |  |  |  | 894.3
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 3364.8 |  |  | 3364.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 177.1 |  |  | 177.1
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4250.9 |  |  | 4250.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 223.7 |  |  | 223.7
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 11045.9 |  |  |  | 11045.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 581.4 |  |  |  | 581.4
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 11769.36 | 4007.06 |  |  | 7762.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 619.4 | 210.9 |  |  | 408.5
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 62195.04 | 20354.04 | 19264.6 | 22576.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 3273.37 | 1071.27 | 1013.9 | 1188.2
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 22351.9 |  | 22351.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 1176.4 |  | 1176.4
| улица Объездная |  | бюджет ХМАО – Югры | 25189.58 | 102.28 | 25087.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 1325.78 | 5.38 | 1320.4
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 2523 | 2523 |  |  |  | 1516 | -1516
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0.1 | 0.1
2.1.4. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 187.1 | 187.1
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной (8) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942
2.1.6. | Капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1828.4 |  | 1828.4 |  |  | 0 | 1828.4
2.1.7. | Капитальный ремонт путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3612.3 |  | 3612.3 |  |  | 0 | 3612.3
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) |  | бюджет города Когалыма | 412082.1 | 102704.4 | 107297.6 | 101014.7 | 101065.4 | 101284.1 | 6013.5
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** | бюджет города Когалыма | 391377.2 | 97435.6 | 100817.6 | 96548.5 | 96575.5 | 97389.5 | 3428.1 | Инфл.
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 15585.6 | 3542.2 | 3989.6 | 4026.9 | 4026.9 | 3542.2 | 447.4 | Инфл.
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1669.2 | 352.4 | 414.5 | 439.3 | 463 | 352.4 | 62.1 | Инфл.
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3450.1 | 1374.2 | 2075.9 |  |  | 0 | 2075.9
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 754957.4 | 241246.3 | 187840.2 | 163879.7 | 161991.2 | 106651.8 | 81188.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 434572.2 | 109809.1 | 116493.4 | 104158 | 104111.7 | 106651.8 | 9841.6
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 829482 | 259775.9 | 206505.2 | 182544.7 | 180656.2 | 125181.4 | 81323.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 509096.8 | 128338.7 | 135158.4 | 122823 | 122776.7 | 125181.4 | 9977
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## октябрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Развитие транспортной системы города Когалыма» за октябрь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2437)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.10.2019 | Профинансировано на 31.10.2019 | Кассовый расход на 31.10.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0 | Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма произведена на основании предоставленных актов приемки-сдачи выполненных работ.
всего | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 |  | 1691.17
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
всего | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 18234.5977 | 14961.4477 | 14551.45 | 14551.45 | 79.8013 | 97.2596 | 1700.7547 | 1700.75 | 1180.28 | 766.35 | 1516.39 | 84.71 | 1678.89 | 1891.77 | 1624.703 | 1841.87 | 1464.31 | 1649.46 | 1428.6 | 1685.83 | 1474.61 | 1664.92 | 1475.86 | 1669.65 | 1417.05 | 1596.14 | 1581.98 | 0 | 1691.17 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4), всего | 67856.109 | 65002.97 | 64968.08 | 64968.08 | 95.7439 | 99.9463 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 32.06 | 74.76 | 0 | 0 | 14690.81 | 10687.81 | 28925.08 | 28925.08 | 21246.32 | 21431.31 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 2853.139 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.78 | 8219.78 | 27106.02 | 27106.02 | 18926.41 | 18926.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13603.899 | 10750.76 | 10715.87 | 10715.87 | 78.7706 | 99.6755 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 32.06 | 74.76 | 0 | 0 | 6471.03 | 2468.03 | 1819.06 | 1819.06 | 2319.91 | 2504.9 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 2853.139 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.33 | 2372.33 | 1552.76 | 1552.76 | 2103.01 | 2103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) (2,3,4), всего | 60280.31 | 60280.31 | 60280.31 | 60280.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10592.11 | 10592.11 | 28658.78 | 28658.78 | 21029.42 | 21029.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. МУ "УКС: 1) Заключен М/К №0187300013719000064 от 17.04.2019 по ремонту участка автомобильных дорог (ул.Степана Повха, проезд Солнечный (в районе кафе "Дельфин"), пр. Нефтяников (в районе путепровода)) на сумму 24 660,69 тыс.руб. Окончание работ: 12.08.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) Заключен М/К №0187300013719000062 от 22.04.2019 по ремонту объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милленум) в городе Когалыме" на сумму 29 180,39 тыс.руб. Окончание работ: 30.08.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3) Заключен М/К №0187300013719000245 от 12.08.2019 по ремонту участка автомобильной дороги по улице Мира (от филиала ГАМТ России до пересчения с улией Прибалтийская) на сумму 6 426,58тыс.руб. Срок окончания работ 30.09.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4) Заключен м/к №23/2019 от 19.08.2019 по ремонту участка автомобильной дороги по улице Мира (устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) на сумму 12,64 тыс.руб Срок окончания работ 30.09.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 | 100 | 100 | [12 empty] | 8219.78 | 8219.78 | 27106.02 | 27106.02 | 18926.41 | 18926.41
бюджет города Когалыма | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 100 | 100 | [12 empty] | 2372.33 | 2372.33 | 1552.76 | 1552.76 | 2103.01 | 2103.01
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 100 | 100 | [12 empty] | 2372.33 | 2372.33 | 1552.76 | 1552.76 | 2103.01 | 2103.01
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, всего | 160.399 | 131.06 | 96.18 | 96.18 | 59.963 | 73.3862 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.06 | 32.06 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.339 | 0 | На отчетную дату по данному мероприятию исполнены следующие контракты: 1. Муниципальный контракт 13/12/18Т от 09.01.2019, стоимость услуг 32,06 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт 12/12/18Т от 09.01.2019, стоимость услуг 32,06 тыс. руб. 3. Муниципальный контракт 03/05/19Т от 14.05.2019 стоимомть услуг 32,06 тыс.руб. 4. Средства в размере 64,22 тыс.руб. не освоены по причине отсутствия необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (экономия).
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.399 | 131.06 | 96.18 | 96.18 | 59.963 | 73.3862 | 64.12 | 64.12 | 1.88 | [5 empty] | 32.06 | 32.06 |  |  | 33 | [9 empty] | 29.339
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений, всего | 578.9 | 578.9 | 578.9 | 578.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 95.7 | 266.3 | 266.3 | 216.9 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату по данному объекту исполнены следующие контракты: 1.М/к №09/2019 от 04.06.2019 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений с выдачей экспертного заключения на сумму 95,7 тыс.руб. Срок оказания услуг до 22.07.2019 Услуга оказана и выполнена в полном объеме.; 2.М/к №10/2019 от 04.06.2019 на оказание услуг по проведению инженерно-геодезических измерений с выдачей экспертного заключения на сумму 51,3 тыс.руб. Срок оказания услуг до 26.08.2019 Услуга оказана и выполнена в полном объеме; 3.М/к №11/2019 от 04.06.2019 по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог с выдачей экспертного заключения на сумму 91,5 тыс.руб. Срок оказания услуг до 26.08.2019гУслуга оказана и выполнена в полном объеме; 4.М/к №12/2019 от 11.06.2019 по проведению лабораторных исследований материалов (ассфальтобетонные смеси), применяемых при ремонте объекта "Мост через реку Кирилл - Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Миллениум) в городе Когалыме"Услуга оказана и выполнена в полном объеме; 5.М/к №13/2019 от 11.06.2019 по проведению лабораторных исследований материалов (цементобетон и щебень), применяемых при ремонте объекта "Мост через реку Кирилл - Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги. Услуга оказана и оплачена в полном объеме; 6. М/к 18/2019 от 02.08.2019 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Миллениум) в городе Когалыме". Услуга оказана и оплачена в полном объеме. 7. Оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонт автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений. Услуга оказана и оплачена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 578.9 | 578.9 | 578.9 | 578.9 | 100 | 100 | [12 empty] | 95.7 | 95.7 | 266.3 | 266.3 | 216.9 | 216.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" ( в т.ч. разработка ПСД), всего | 4012.7 | 4012.7 | 4012.69 | 4012.69 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.99 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт №0187300013718000040 от 04.04.2018 на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию объекта, на сумму 3 785,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по 15.10.2018. Работы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных контрактом. Получено положительное заключение гос.экспертизы от 31.07.2019 №86-1-1-3-019701-2019. Оплата принятых работ проведена в октябре 2019. 2. Муниципальный контракт №34/2018 от 17.12.2018 на выполнелнение проектных работ по переносу существующего газопровода в рамках выполнения проектных работ по объекту. Цена контракта 86,99 тыс. руб. Срок выполнения работ по 24.12.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №23/2018 от 02.11.2018 на оказание услуг по расчету ущерба рыбным запасам и предоставлению заключения по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при размещении проектируемого объекта. Цена контракта 98,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по 30.11.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт №08/2019 от 13.05.2019 на оказание услуг по оформлению меж.планов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4012.7 | 4012.7 | 4012.69 | 4012.69 | 99.9998 | 99.9998 | [6 empty] | 42.7 |  |  | 42.7 |  |  | 3970 |  |  |  |  | 184.99 |  | 3785
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высьягун | 2823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0187300013719000162 от 02.07.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно - сметной документации на строительство объекта на сумму 2 499,06 тыс.руб. Срок исполнения работ 27.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2823.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), всего, из них 2.2.1. | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 1. По мероприятию размещены следующие электронные аукционы: 1.1.Заключен м/к №0187300013719000067 от 08.05.2019 на строительство сетей освещения автомобильной дороги по улице Геофизиков на сумму 6 377 тыс.руб. Окончание работ 30.09.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме 1.2. Заключен м/к №0187300013719000063 от 16.05.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей освещения автомобильных дорог города Когалыма: - проспект Нефтяников (от улицы Таллинская до улицы Привокзальная); - проспект Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода); - Повховское шоссе (участок); - улица Лангепасская на сумму 1 210 тыс.руб. Окончание работ 30.08.2019.Работы выполнены и оплачены в полном объеме 1.3. Ведется исполнение МК КГ-711.19 от 23.07.2019
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | [14 empty] | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 |  | 0.04 | 2.7 |  |  | 5.01
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. .Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков(5), | 6435.997 | 6430.983 | 6377 | 6377 | 99.0833 | 99.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.24 | 6377 | 2.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | Заключен МК №0187300013719000067 от 08.05.2019 на строительство сетей освещения автомобильной дороги по ул. Геофизиков.Регламенитрованный срок подписания контракта 13.05.2019. Сумма контракта 6 376,96 тыс.руб. Окончание работ 30.09.2019. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6435.997 | 6430.983 | 6377 | 6377 | 99.0833 | 99.1606 | [14 empty] | 6428.24 | 6377 | 2.7 |  | 0.043 |  |  |  | 5.014
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8), всего | 182595.9 | 163237.83 | 155629.01 | 119983.3 | 65.7097 | 73.5021 | 8920.84 | 5324.72 | 10794.83 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18926.82 | 15176.84 | 15159.76 | 11003.33 | 20802.03 | 9623.14 | 33754.83 | 20119.39 | 18846.05 | 8563.74 | 8083.92 | 21359.44 | 17216.51 | 8037.16 | 10060.99 | 0 | 9297.08 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 162595.9 | 143237.83 | 135629.01 | 99983.3 | 61.4919 | 69.8023 | 8920.84 | 5324.72 | 10794.83 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18926.82 | 15176.84 | 15159.76 | 11003.33 | 20802.03 | 9623.14 | 13754.83 | 14119.39 | 18846.05 | 8563.74 | 8083.92 | 7359.44 | 17216.51 | 8037.16 | 10060.99 | 0 | 9297.08 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6,7), всего | 146138.2 | 130219.46 | 130219.46 | 94573.75 | 64.7153 | 72.6264 | 8533.24 | 4956.42 | 10331.16 | 11115.43 | 10253.34 | 9287.73 | 18447.58 | 15021.61 | 14679.84 | 10451.82 | 20322.79 | 9056.07 | 13274.91 | 13546.88 | 18365.63 | 7967.84 | 6538.18 | 5719.49 | 9472.79 | 7450.46 | 7103.55 | 0 | 8815.19 | 0 | Отклонение от плана составляет 35 645,70 тыс.руб. в том числе: 1. 1 349,26 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 153,29 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в ноябре 2019. 3. 155,96 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 146,61 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 811,51 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. вывоз ТБО- прочие отходы, документация в стадии разработки, в связи с выводом ТКО. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), произведена согласно выставленных документов.3. Выполнение работ по нанесению разметки холодным пластиком, контракт заключен, оплата будет произведена по факту оказанных услуг. 4. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 6. 368,51 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных произведена по факту выставленных счетов. 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3. Оплата за изготовление электронной цифровой подписи по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4. Оплата за настройку терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ", произведена по факту выставленных счетов. 7. 82,70 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 24 637,13 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, на приобретение специализированной техники на условиях лизинга, документация находится в стадии заключения договора, оплата за приобретение трактора Беларус 82 произведена, закупка на приобретение Рециклер асфальтобетона отменена. 9. 8,59 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 5 491,58 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 81,02 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата согласно заключенного договора 12. 1 789,46 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи: 1. Приобретение соли, оплата произведена по факту поставки товара, договор заключен на меньшую стоимость.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3. Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара. 4. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств, оплата произведена по факту выставленных документов 13. 530,15 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В., а также оплата налога на имущество произведена согласно декларации 14. 0,24 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 39,69 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, оплата будет произведена в ноябре 2019г.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146138.2 | 130219.46 | 130219.46 | 94573.75 | 64.7153 | 72.6264 | 8533.24 | 4956.42 | 10331.16 | 11115.43 | 10253.34 | 9287.73 | 18447.58 | 15021.61 | 14679.84 | 10451.82 | 20322.79 | 9056.07 | 13274.91 | 13546.88 | 18365.63 | 7967.84 | 6538.18 | 5719.49 | 9472.79 | 7450.46 | 7103.55 | 0 | 8815.19 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», всего | 119123.91 | 103439.23 | 103439.23 | 92142.72 | 77.3503 | 89.0791 | 8414.24 | 4837.42 | 10212.16 | 10996.43 | 10134.34 | 9168.73 | 18328.58 | 14902.61 | 14560.83 | 10332.81 | 9945.6 | 8937.07 | 12341.83 | 13427.87 | 6955.35 | 7848.84 | 5605.1 | 5600.48 | 6941.2 | 6090.46 | 6984.55 | 0 | 8700.13 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119123.91 | 103439.23 | 103439.23 | 92142.72 | 77.3503 | 89.0791 | 8414.24 | 4837.42 | 10212.16 | 10996.43 | 10134.34 | 9168.73 | 18328.58 | 14902.61 | 14560.83 | 10332.81 | 9945.6 | 8937.07 | 12341.83 | 13427.87 | 6955.35 | 7848.84 | 5605.1 | 5600.48 | 6941.2 | 6090.46 | 6984.55 |  | 8700.13
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга), всего | 27014.29 | 26780.23 | 26780.23 | 2431.03 | 8.9991 | 9.0777 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 10377.19 | 119 | 933.08 | 119.01 | 11410.28 | 119 | 933.08 | 119.01 | 2531.59 | 1360 | 119 | 0 | 115.06 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27014.29 | 26780.23 | 26780.23 | 2431.03 | 8.9991 | 9.0777 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 10377.19 | 119 | 933.08 | 119.01 | 11410.28 | 119 | 933.08 | 119.01 | 2531.59 | 1360 | 119 |  | 115.06
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8), всего | 5649.2 | 4688.07 | 4343.05 | 4343.05 |  |  | 387.6 | 368.3 | 463.67 | 232.95 | 478.9 | 139.43 | 479.24 | 155.23 | 479.92 | 551.51 | 479.24 | 567.07 | 479.92 | 572.51 | 480.42 | 595.9 | 479.24 | 573.45 | 479.92 | 586.7 | 479.24 | 0 | 481.89 | 0 | Оплата электроэнергии для светофорных объектов произведена по факту на основании предоставленного счета-фактуры. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного (65,3т.р.). Оплата выполненных работ по оперативному, техническому управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма в 2019 году производится по факту на основании предоставленных документов (МК от 25.03.2019 №0187300013719000005).
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5649.2 | 4688.07 | 4343.05 | 4343.05 | 76.879 | 92.6405 | 387.6 | 368.3 | 463.67 | 232.95 | 478.9 | 139.43 | 479.24 | 155.23 | 479.92 | 551.51 | 479.24 | 567.07 | 479.92 | 572.51 | 480.42 | 595.9 | 479.24 | 573.45 | 479.92 | 586.7 | 479.24 |  | 481.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло, всего | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | МК от 27.08.2019 №0187300013719000298 на поставку и монтаж информационных табло заключен с ИП Епифановым Г.Б. на сумму 2 332,15т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.11.2019
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 2478.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Установка рекламно-информационными конструкций на остановочных павильонах, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие плановых асигнований на основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 29.05.2019 №25-О.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме, всего | 1151.2 | 1151.2 | 769.5 | 769.5 | 66.8433 | 66.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.5 | 769.5 | 381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме на сумму 769,5т.р. согласно МК от 23.07.2019 №0187300013719000180. Оплата работ ООО "Автобан" произведена в полном объемы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1151.2 | 1151.2 | 769.5 | 769.5 | 66.8433 | 66.8433 | [16 empty] | 769.5 | 769.5 | 381.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Обустройство и модернизация светофорных объектов, всего | 7179.1 | 7179.1 | 297 | 297 | 4.137 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 6882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту "Модернизация светофорных объектов на территории г.Когалым, ХМАО-Югра" заключены договоры с АО"Общество с ограниченной ответственностью "ГК Организация Дорожного Движения" от 23.05.2019 на сумму 297,0т.р. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7179.1 | 7179.1 | 297 | 297 | 4.137 | 4.137 | [16 empty] | 297 | 297 | 6882.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7. Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 20000 | 6000 |  |  |  | 14000
Итого по подпрограмме 2 | 258097.696 | 235881.477 | 228237.7 | 192591.99 | 74.6198 | 81.6478 | 8984.96 | 5388.84 | 10796.71 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.52 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 48445.64 | 30807.2 | 55409.04 | 45126.73 | 29332.967 | 42790.75 | 17216.55 | 11824.86 | 10060.99 | 0 | 12155.229 | 0
всего | 258097.696 | 235881.477 | 228237.7 | 192591.99 | 74.6198 | 81.6478 | 8984.96 | 5388.84 | 10796.71 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.52 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 48445.64 | 30807.2 | 55409.04 | 45126.73 | 29332.967 | 42790.75 | 17216.55 | 11824.86 | 10060.99 | 0 | 12155.229 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 | 54252.21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.78 | 8219.78 | 27106.02 | 27106.02 | 18926.41 | 18926.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 183845.486 | 161629.267 | 153985.49 | 118339.78 | 64.3692 | 73.2168 | 8984.96 | 5388.84 | 10796.71 | 11348.38 | 10732.24 | 9427.16 | 18969.52 | 15176.84 | 15191.82 | 11078.09 | 20802.03 | 9623.14 | 20225.86 | 16587.42 | 28303.02 | 18020.71 | 10406.557 | 9864.34 | 17216.55 | 11824.86 | 10060.99 | 0 | 12155.229 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 6028.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.33 | 2372.33 | 1552.76 | 1552.76 | 2103.01 | 2103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, всего | 14394.885 | 13542.344 | 11095.488 | 11095.488 | 77.0794 | 81.9318 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 382.32 | 1383.1 | 580.62 | 380.097 | 2190.32 | 380.09 | 7782.989 | 7780.77 | 382.359 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12424.585 | 11572.044 | 11095.488 | 11095.488 | 89.3027 | 95.8818 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 382.32 | 1383.1 | 418.32 | 380.097 | 382.32 | 380.09 | 7782.989 | 7780.77 | 382.359 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1970.3 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, всего | 7400.7 | 7400.7 | 7400.67 | 7400.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.665 | 7400.67 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен М/К №0187300013719000025 от 22.04.2019 по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Береговая-Широкая на сумму 7 400,66 тыс.руб. Окончание работ :31.07.2019.Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 7400.7 | 7400.7 | 7400.67 | 7400.67 | 99.9996 | 99.9996 | [12 empty] | 7400.665 | 7400.67 | 0.035
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств, всего | 6994.185 | 6141.644 | 3694.818 | 3694.818 |  |  | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 382.32 | 1383.1 | 580.62 | 380.097 | 2190.32 | 380.09 | 382.324 | 380.1 | 382.324 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0 | Заключен муниципальный контракт: №500/19-СГ-ПУ/ГЗПО от 24.04.2019 года, оказание почтовых услуг на сумму 1784200 руб. Отклонение сложилось в результате того, что заключение МК на оказание почтовых услуг на данный момент не требуется, так как не освоены в полной мере денежные ассигнования по МК №500/19-СГ-ПУ/ГЗПО от 24.04.2019. Приобретение бумаги для отправки постановлений на стадии редактирования закупки в государственной системе Гос.заказ. Заключены муниципальные контракты: 1. №0187300013718000314-0210371-01 от 24.12.2019 года, оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 119 399,70 руб.; 2. № 0187300013718000313-0210371-01 от 24.12.2019 года, оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 1 263 038,36 руб.; 3. № 0187300013718000291-0210371-01 от 10.12.2019 года, оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 898 149,12 руб.; 4. №01873000137190001010001 от 03.06.2019 на оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" на сумму 898 149,12 руб.; 5. №01873000137190001570001 от 24.06.2019 на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 119 399,70 руб.; 6. №0187300013719000090001 от 14.06.2019 на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 1 263 038,36 руб. Отклонение сложилось в результате конкурсных процедур (понижение НМЦК) по муниципальным контрактам: 1. №0187300013718000291-0210371-01 от 10.12.2018 года, оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; 2. №0187300013718000313-0210371-01 от 24.12.2018 года, оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; 3. №0187300013718000314-0210371-01 от 24.12.2018 года, оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; 4. №0187300013718000314-0210371-01 от 24.12.2019 года, оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 119 399,70 руб.; 5. №0187300013719000090001 от 14.06.2019 на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» на сумму 1 263 038,36 руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 162.3 |  | 1808
бюджет города Когалыма | 5023.885 | 4171.344 | 3694.818 | 3694.818 | 73.545 | 88.5762 | 242.865 |  | 433.899 |  | 382.324 |  | 382.32 | 1383.1 | 418.32 | 380.097 | 382.32 | 380.09 | 382.324 | 380.1 | 382.324 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 |  | 470.217
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1970.3 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 | 89.0321 | 89.0321 | [6 empty] | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 |  | 23.8 | [5 empty] | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 14394.885 | 13542.344 | 11095.488 | 11095.488 | 77.0794 | 81.9318 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 382.32 | 1383.1 | 580.62 | 380.097 | 2190.32 | 380.09 | 7782.989 | 7780.77 | 382.359 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 1970.3 | 1970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 12424.585 | 11572.044 | 11095.488 | 11095.488 | 89.3027 | 95.8818 | 242.865 | 0 | 433.899 | 0 | 382.324 | 0 | 382.32 | 1383.1 | 418.32 | 380.097 | 382.32 | 380.09 | 7782.989 | 7780.77 | 382.359 | 443.991 | 782.324 | 411.24 | 382.324 | 316.2 | 382.324 | 0 | 470.217 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1970.3 | 1970.3 | 1754.2 | 1754.2 | 89.0321 | 89.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 290727.1787 | 264385.2687 | 253884.638 | 218238.928 | 75.0666 | 82.5458 | 10928.5797 | 7089.59 | 12410.889 | 12114.73 | 12630.954 | 9511.87 | 21030.73 | 18451.71 | 17397.143 | 13300.057 | 24456.66 | 11652.69 | 57657.229 | 40273.8 | 57266.009 | 47235.641 | 31591.151 | 44871.64 | 19015.924 | 13737.2 | 12025.294 | 0 | 14316.616 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 56222.51 | 56222.51 | 54252.21 | 54252.21 | 96.4955 | 96.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 1808 | 0 | 8219.78 | 8219.78 | 27106.02 | 27106.02 | 18926.41 | 18926.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 214504.6687 | 188162.7587 | 179632.428 | 143986.718 | 67.1252 | 76.5224 | 10928.5797 | 7089.59 | 12410.889 | 12114.73 | 12630.954 | 9511.87 | 21030.73 | 18451.71 | 17234.843 | 13300.057 | 22648.66 | 11652.69 | 29437.449 | 26054.02 | 30159.989 | 20129.621 | 12664.741 | 11945.23 | 19015.924 | 13737.2 | 12025.294 | 0 | 14316.616 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7998.4 | 7998.4 | 7782.3 | 7782.3 | 97.2982 | 97.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.2 | 1754.2 | 162.3 | 0 | 23.8 | 0 | 2372.33 | 2372.33 | 1552.76 | 1552.76 | 2103.01 | 2103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 5.01 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 5.01 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Проекты, портфели проектов города Когалыма:
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 5.01 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7645.687 | 7640.677 | 7640.61 | 7640.61 | 99.9336 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.91 | 7637.91 | 2.727 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 5.01 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Цыганкова И.А.
т.8(34667)93-790