## ноябрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за ноябрь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2438)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.11.2019 | Профинансировано на 30.11.2019 | Кассовый расход на 30.11.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3,4), всего | 72067.7 | 71606.8 | 54652.61 | 54652.61 | 75.8351 | 76.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17415.1 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54652.6 | 54652.6 | 54652.61 | 54652.61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
1.1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках плана проведения капитального ремонта, утвержденного Югорским фондом (3,4), всего | 16954.2 | 16954.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16954.2 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16954.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме , всего | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 460.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма, всего | 54652.6 | 54652.6 | 54652.61 | 54652.61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | В рамках мероприятия заключены 2 контракта: 1) №01-0/19 от 01.04.2019 на сумму 18500,00 тыс.руб.: Проведен ремонт и покраска фасадов жилых домов: - по ул.Мира, д.18, 19, 21, ул.Югорская д.34, сумма оплаы по контракту - 15000,00 тыс.руб., остаток денежных средств в сумме 3500 т.р. будет выплачен по факту предоставленных документов; 2) 02-06/19 от 04.07.2019 на сумму 36152,60 тыс.руб.: Проведен ремонт и покраска фасадов жилых домов:по ул.Ст.Повха д.16; ул.Сибирская д.17; проезд Сопочинского д.7; Солнечный проезд дома 3, 5, 13, 15,17,21. Работы завершены оплата проведене в полном объеме.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54652.6 | 54652.6 | 54652.61 | 54652.61 | 100 | 100 | [6 empty] | 7500 | 7500 | 1750 |  |  |  | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 |  |  |  | 3500
Итого по подпрограмме 1, всего | 72067.7 | 71606.8 | 54652.61 | 54652.61 | 75.8351 | 76.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17415.1 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54652.6 | 54652.6 | 54652.61 | 54652.61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 21076.3 | 19596 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Задача - Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (5), всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39058.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (5), всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 11238.6
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 39058.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2809.7
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 50297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 39058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39058.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1,2,6), всего | 69810.157 | 37346.472 | 8732.564 | 8732.564 | 12.509 | 23.3826 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 13613.91 | 0 | 15000 | 0 | 32463.685 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4495.217 | 4373.132 | 2485.134 | 2485.134 | 55.284 | 56.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 122.085 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 65314.94 | 32973.34 | 6247.43 | 6247.43 | 9.5651 | 18.9469 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32341.6 | 0
3.1.1. Реконструкция участка сооружения «Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма» (от ПК 25+50 до ПК 26+75) (6), всего | 100.018 | 99.998 | 100 | 100 | 99.982 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | Ранее заключенный МК №0187300013718000310 от 17.12.2018 на сумму 440,27 тыс.руб. рассторгнут по соглашению сторон. Вновь заключенный контракт от 01.03.2019 №06/2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям стоимостью 100,00 т.р. исполнен в полном объеме. Экономию планируется переаспределить на иные потребности муниципалитета.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.018 | 99.998 | 100 | 100 | 99.982 | 100.002 |  |  |  |  | 99.998 | 100 | [16 empty] | 0.02
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса (1,2), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме, всего | 2385.199 | 2385.134 | 2385.134 | 2385.134 | 99.9973 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.134 | 2385.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. МК №0187300013718000062 от 23.04.2018 на сумму 2 385,14 тыс.руб. Срок окончания работ 28.09.2018. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2385.199 | 2385.134 | 2385.134 | 2385.134 | 99.9973 | 100 |  |  |  |  | 2385.134 | 2385.134 | [16 empty] | 0.065
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Строительство объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" (в том числе ПИР), всего | 16847.91 | 16725.91 | 5000 | 5000 | 29.6773 | 29.8937 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.91 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №КОГ-8/18 от 16.11.2018 на сумму 34 666,88 тыс.руб. Срок окончания работ продлен до 15.11.2019 (кассовые расходы на 01.01.2019 - 17 940,97 тыс.руб.)
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 122 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 122
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 16725.91 | 16725.91 | 5000 | 5000 | 29.8937 | 29.8937 | 5000 | 5000 | [16 empty] | 11725.91
3.1.5. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "ЯНЭНЕРГО"от 23.07.2019 №0187300013719000172 на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма на сумму 1888,0т.р. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1888
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего | 48589.03 | 16247.43 | 1247.43 | 1247.43 | 2.5673 | 7.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 32341.6 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: следующих работ: 1. Контракт №88Д от 22.11.2018 стоимостью работ 30 000,00 тыс. руб. на реконструкцю объекта: "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3- КГ (К-49)" (в том числе ПИР) (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 15 000,00 тыс. руб.). Срок окончания работ 25.12.2019. 2. Контракт №42Д от 15.03.2019 стоимостью 18 400,00 тыс. руб. на реконструкцию объекта: "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)" 2 этап. Срок окончания работ 25.12.2019. 3. Исполнение контракта 19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". Стоимость работ по контракту 4 307,39 тыс. руб., срок выполнение работ 28.02.2020. 4. Контракт №19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". Цена контратка 4 307,39 тыс. руб. Сроки выполнения работ по 29.02.2020. 5. Контракт №06-2031 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6". Цена контракта 5 078,27 тыс. руб.Сроки выполнения работ по 16.07.2020. 6. Контракт №06-2022 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газопровод по ул.Береговой от узла №169". Цена контракта 5 513,76 тыс. руб.Сроки выполнения работ по 16.07.2020.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 48589.03 | 16247.43 | 1247.43 | 1247.43 | 2.5673 | 7.6777 | [16 empty] | 1247.43 | 1247.43 |  |  | 15000 |  | 32341.6
Итого по подпрограмме 3, всего | 69810.157 | 37346.472 | 8732.564 | 8732.564 | 12.509 | 23.3826 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 13613.91 | 0 | 15000 | 0 | 32463.685 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4495.217 | 4373.132 | 2485.134 | 2485.134 | 55.284 | 56.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 122.085 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 65314.94 | 32973.34 | 6247.43 | 6247.43 | 9.5651 | 18.9469 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32341.6 | 0
Всего по муниципальной программе: | 192174.957 | 108953.272 | 63385.174 | 63385.174 | 32.9831 | 58.1765 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 24454.2 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 22323.73 | 20843.43 | 13613.91 | 0 | 15000 | 3500 | 83221.685 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.6 | 0
бюджет города Когалыма | 60968.817 | 21327.332 | 2485.134 | 2485.134 | 4.0761 | 11.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.132 | 2485.134 | 16954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 39641.485 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.7 | 0
иные внебюджетные источники | 119967.54 | 87625.94 | 60900.04 | 60900.04 | 50.7638 | 69.5 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 21326.3 | 22064.1 | 3000 | 1992.51 | 22323.73 | 20843.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 3500 | 32341.6 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 65536.958 | 33073.338 | 6347.43 | 6347.43 | 9.6853 | 19.192 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32463.62 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 222.018 | 99.998 | 100 | 100 | 45.0414 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.02 | 0
иные внебюджетные источники | 65314.94 | 32973.34 | 6247.43 | 6247.43 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32341.6 | 0
В том числе:
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования), всего | 65536.958 | 33073.338 | 6347.43 | 6347.43 | 9.6853 | 19.192 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32463.62 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 222.018 | 99.998 | 100 | 100 | 45.0414 | 100.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.02 | 0
иные внебюджетные источники | 65314.94 | 32973.34 | 6247.43 | 6247.43 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.43 | 1247.43 | 11725.91 | 0 | 15000 | 0 | 32341.6 | 0
| Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [19 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792