## ноябрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Экологическая безопасность города Когалыма» за ноябрь 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2436)
тыс.рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.11.2019 | Профинансировано на 30.11.2019 | Кассовый расход на 30.11.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления; привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
1.1. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий (1,2), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2. Организация и проведение экологической акции «Спасти и сохранить» (3), всего | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Приобретение зеленых насаждений (включая посадку), всего | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | 99.4833 | 99.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7 | 456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона, заключен контракт от 13.05.2019 №0187300013719000081 на сумму 456,33 твс.руб. с ИП Тимофеевым (г.Сургут) на поставку и посадку зеленых насаждений . Дата окончания исполнения контракта 31.08.2019
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 458.7 | 458.7 | 456.33 | 456.33 | [16 empty] | 458.7 | 456.33
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (4), всего | 649.997 | 649.997 | 606.04 | 606.04 | 93.2374 | 93.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.36 | 596.2 | 596 | 1.2 | 0.17 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | Заключены контракты от 29.07.2019 с ООО "Экологическая компания Югры" на общую сумму 594,0 тыс.руб. на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов производства и потребления. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 649.997 | 649.997 | 606.04 | 606.04 | 93.2374 | 93.2374 | [6 empty] | 12.397 |  | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.36 | 596.2 | 596 | 1.2 | 0.17 | 35.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма, всего | 1480 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.3 | 0 | Заключен МК от 15.10.2019 №0187300013719000316 с ООО "ЯНЭНЕРГО" (г.Санкт-Петербург) на выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма на сумму 1475,495т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.09.2020.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1480 | 373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 373.7 | [9 empty] | 1106.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 2588.697 | 1482.397 | 1062.37 | 1062.37 | 41.0388 | 71.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 596.2 | 596 | 1.2 | 0.17 | 35.7 | 0 | 1106.3 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2588.697 | 1482.397 | 1062.37 | 1062.37 | 41.0388 | 71.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 596.2 | 596 | 1.2 | 0.17 | 35.7 | 0 | 1106.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача - Реализация переданных государственных полномочий
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (5), всего | 162.794 | 137.134 | 101.63 | 113.9 | 69.9657 | 83.0574 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 12.75 | 12.93 | 12.89 | 11.89 | 12.27 | 25.66 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено экономией денежных средств по выплате заработной платы и отчислений от ФЗП: оплата труда специалиста, исполняющего переданые государственные полномочия произведена пропорционально отработанному времени. На время нахождения специалиста на больничном приказ на возложение обязанностей по исполнению переданного полномочия на другого работника не оформлялся
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.794 | 137.134 | 101.63 | 113.9 | 69.9657 | 83.0574 |  |  | 12.984 | 11.9 | 12.984 |  | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 |  | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 12.75 | 12.93 | 12.89 | 11.89 | 12.27 | 25.66
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 162.794 | 137.134 | 101.63 | 113.9 | 69.9657 | 83.0574 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 12.75 | 12.93 | 12.89 | 11.89 | 12.27 | 25.66 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.794 | 137.134 | 101.63 | 113.9 | 69.9657 | 83.0574 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 12.75 | 12.93 | 12.89 | 11.89 | 12.27 | 25.66 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе:, всего | 2751.491 | 1619.531 | 1164 | 1176.27 | 42.7503 | 72.6303 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 25.381 | 22.39 | 22.384 | 29.45 | 14.184 | 11.51 | 387.884 | 0.16 | 472.88 | 466.78 | 609.13 | 608.75 | 14.13 | 13.06 | 47.59 | 12.27 | 1131.96 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 162.794 | 137.134 | 101.63 | 113.9 | 69.9657 | 83.0574 | 0 | 0 | 12.984 | 11.9 | 12.984 | 0 | 12.984 | 22.39 | 21.484 | 21.1 | 12.984 | 10.51 | 12.984 | 0 | 12.98 | 10.09 | 12.93 | 12.75 | 12.93 | 12.89 | 11.89 | 12.27 | 25.66 | 0
бюджет города Когалыма | 2588.697 | 1482.397 | 1062.37 | 1062.37 | 41.0388 | 71.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0.9 | 8.35 | 1.2 | 1 | 374.9 | 0.16 | 459.9 | 456.69 | 596.2 | 596 | 1.2 | 0.17 | 35.7 | 0 | 1106.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792