## ноябрь 2019
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (сетевой график) на 01.12.2019 (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2435)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 30.11.2019 | Профинансировано на 30.11.2019 | Кассовый расход на 30.11.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6), всего | 68709.135 | 68709.135 | 68578.88 | 68578.88 | 99.8104 | 99.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 62521.24 | 59182.74 | 1487.895 | 4696.14 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11680.55 | 11680.55 | 11680.55 | 11680.55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680.55 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50925.9 | 50925.9 | 50795.64 | 50795.64 | 99.7442 | 99.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 45302.71 | 44982.79 | 923.19 | 1112.85 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 4304.69 | 4304.69 | 4304.69 | 4304.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304.69 | 4304.69 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 564.71 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3), всего | 23519.685 | 23519.685 | 23519.69 | 23519.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22257.69 | 19239.11 | 1261.995 | 4280.58 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Дорстройсервис" от 12.07.2019 №0187300013719000174 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме по улицам Сибирская, Ст.Повха на сумму 22 257,69 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019. Работы по контракту выполнены, оплата проведена в части средств местного бюджета, на средства бюджета автономного округа направлена заявка в ДЖККиЭ ХМАО-Югры письмом от 17.10.2019 №1-исх-5248. Заявка согласована. Перчисление денежных средств из окружного бюджета запланировано в первой декаде ноября. Заключен МК от 23.09.2019 №0187300013719000312 с ООО "КСИЛ-Югра" на поставку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма, включающую выполнение работ по монтажу и установке оборудования на сумму 1261,993т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.11.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 100 | 100 | [18 empty] | 3018.58 |  |  | 3018.58
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 100 | 100 | [18 empty] | 19239.11 | 19239.11 | 697.29 | 697.29
в т.ч. МБ в части софинансирования | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 100 | 100 | [18 empty] | 754.7 | 754.7
внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | [20 empty] | 564.705 | 564.71
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5,6), всего | 45189.45 | 45189.45 | 45059.19 | 45059.19 | 99.7117 | 99.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 40263.55 | 39943.63 | 225.9 | 415.56 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30989.5 | 30989.5 | 30859.24 | 30859.24 | 99.5797 | 99.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 26063.6 | 25743.68 | 225.9 | 415.56 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549.99 | 3549.99 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" (4,5), всего | 45189.45 | 45189.45 | 45059.19 | 45059.19 | 99.7117 | 99.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 40263.55 | 39943.63 | 225.9 | 415.56 | 0 | 0 | На отчетную дату заключены следующие МК: 1. МК от 31.07.2019 №0187300013719000165 на выполнение работ по реконструкции объекта на сумму 39 943,63 тыс.руб. Окончание выполнения работ 27.09.2019. Работы выполнены с нарушение сроков и оплачены. 2. МК от 21.10.2019 №28/2019 на оформление тех.плана стоимостью услуг 225,9 тыс.руб., сроком оказания услуг по 31.10.2019. 3. Заключен МК на выполнение дополнительных работ на объекте на сумму 189,66 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 100 | 100 | [18 empty] | 5537.98 | 5537.98
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 100 | 100 | [18 empty] | 8661.97 | 8661.97
бюджет города Когалыма | 30989.5 | 30989.5 | 30859.24 | 30859.24 | 99.5797 | 99.5797 | [6 empty] | 4700 | [8 empty] | 4700 |  |  | 26063.6 | 25743.68 | 225.9 | 415.56
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 100 | 100 | [18 empty] | 3549.99 | 3549.99
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. На строительство объекта "Сквер Фестивальный", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 45000.6 | 45000.55 | 18139.17 | 18139.17 | 40.3087 | 40.3088 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 15000 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15000.6 | 15000.55 | 0.55 | 0.55 | 0.0036665 | 0.0036665 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 18138.62 | 18138.62 | 60.4621 | 60.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | 20000 | 20000 | 18138.62 | 18138.62 | 90.6931 | 90.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 0 | Заключен контракт №19Д0427 от 02.07.2019 на реконструкцию объекта на сумму 20 000,00 тыс.руб. На отчетную дату проведена приемка проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ в объеме 18 138,62 тыс.руб. Оплата работ в объеме 17 100,87 тыс.руб. будет проведена в ноябре 2019. Ведется приемка остатка выполненных работ, окончательный расчет будет проведен до конца текущего года.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 18138.62 | 18138.62 | 90.6931 | 90.6931 | [16 empty] | 1037.75 | 1037.75 |  |  | 18962.25 | 17100.87
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 10000
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 100 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 100 |  | 0.55 | 0.55 | [19 empty] | 0.05
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего по программе, всего | 113709.735 | 113709.685 | 86718.05 | 86718.05 | 76.2626 | 76.2627 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 11037.75 | 1037.75 | 77521.24 | 59182.74 | 20450.145 | 21797.01 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11680.55 | 11680.55 | 11680.55 | 11680.55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680.55 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65926.5 | 65926.45 | 50796.19 | 50796.19 | 77.0497 | 77.0498 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 60302.71 | 44982.79 | 923.19 | 1112.85 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 4304.69 | 4304.69 | 4304.69 | 4304.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304.69 | 4304.69 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30564.705 | 30564.705 | 18703.33 | 18703.33 | 61.1926 | 61.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 19526.955 | 17665.58 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 90190.05 | 90190 | 63198.36 | 63198.36 | 70.0724 | 70.0725 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 11037.75 | 1037.75 | 55263.55 | 39943.63 | 19188.15 | 17516.43 | 0.05 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 5537.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 8661.97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 8661.97 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45990.1 | 45990.05 | 30859.79 | 30859.79 | 67.1009 | 67.101 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 41063.6 | 25743.68 | 225.9 | 415.56 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 3549.99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549.99 | 3549.99 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 18138.62 | 18138.62 | 60.4621 | 60.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 23519.685 | 23519.685 | 23519.69 | 23519.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22257.69 | 19239.11 | 1261.995 | 4280.58 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.58 | 0 | 0 | 3018.58 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19239.11 | 19239.11 | 697.29 | 697.29 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.7 | 754.7 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 564.71 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [14 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792
Note on B37: Гуляева Наталья Алексеевна: 3549,99 поставлено ВЕРНО, шлю информацию УКСа