## график
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
[13 empty] | тыс. руб. |  | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
Всего | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 79310.3 | 2980.79 | 5580.27 | 8567.14 | 13962.79 | 7228.6 | 8767.72 | 7968.74 | 5319.16 | 4869.45 | 4508.45 | 4486.49 | 5070.7
привлеченные средства
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4)
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
Всего | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 2753.24 | 2202.56 | 1779.84 | 1484.26 | 1064.73 | 521.24 | 394.11 | 1147.36 | 1684.5 | 1980.08 | 2132.64 | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
Всего | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 1482.88 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.29 | 1544.28 | 1544.28 | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | [8 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 4236.12 | 3746.84 | 3324.13 | 3028.54 | 2609.01 | 2065.53 | 1938.39 | 2691.64 | 4937.59 | 3524.36 | 3676.92 | 3592.33
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7)
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17 | 0 | 0
Всего | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 155.13 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
Всего | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
Всего | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 345.42 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 342.36 | 350.08
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 0 | [7 empty] | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | [8 empty] | 2000
привлеченные средства
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9)
Всего 1.5.: | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 28553.4 | 4309.58 | 2123.68 | 1057.77 | 3002.12 | 2507.88 | 1840.68 | 3436.72 | 2472.08 | 1376.69 | 2558.5 | 1254.07 | 2613.63
привлеченные средства | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10)
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | [8 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 | [6 empty] | 35 | 35 | 30 | 0
привлеченные средства | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 358.8 | [7 empty] | 358.8
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 |  |  |  |  | 358.8 |  |  | 358.8
привлеченные средства | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 8840.4 | [8 empty] | 8840.4
привлеченные средства | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | [5 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  |  |  | 100
привлеченные средства | 0
Итого по 1.6.: | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 9862.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 170.2 | 35 | 393.8 | 8870.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15)
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 4831.1 | [8 empty] | 4831.1
привлеченные средства | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 0 | [7 empty] | 0
Всего | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6460.3 | [8 empty] | 6460.3
привлеченные средства | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 | [7 empty] | 687.1
Всего | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | [7 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0
Всего по 1.7.: | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 11291.4 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 176253.1 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 34680.09 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175260.9 | 11871.91 | 11793.15 | 13291.4 | 20335.81 | 13146.65 | 13186.49 | 13721.21 | 11906.14 | 33687.89 | 10933.67 | 9759.84 | 11626.74
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела развития ЖКХ | [5 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792

## Январь (hidden)
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за январь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.01.2018 | Профинансировано на 31.01.2018 | Кассовый расход на 31.01.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 79310.3 | 2980.79 | 2366.73 | 2366.73 | 2.9841 | 79.3994 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 0 | 8567.14 | 0 | 13962.79 | 0 | 7228.6 | 0 | 8767.72 | 0 | 7968.74 | 0 | 5319.16 | 0 | 4869.45 | 0 | 4508.45 | 0 | 4486.49 | 0 | 5070.7 | 0 | Отклонение от плана составляет 614,06 тыс.руб. в том числе: 1. 40,19 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 22,00 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи:1. с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников. 3. 6,62 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 4. 127,65 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 15,76 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2.Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов будет произведена по факту оказания услуг. 6. 10,70 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие услуги в связи с: 1. Оплатой счетов по договорам на обслуживание программных продуктов в месяце, следующим за отчетным. 2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 7. 147,75 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. Оплата за поставку запасных частей будет произведена по факту поставки. 8. 243,39 тыс.руб.- неисполнение по статье прочие расходы в связи с оплатой за налог на имущество 2017 года после принятия декларации.
Всего | 79310.3 | 2980.79 | 2366.73 | 2366.73 | 2.9841 | 79.3994 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 0 | 8567.14 | 0 | 13962.79 | 0 | 7228.6 | 0 | 8767.72 | 0 | 7968.74 | 0 | 5319.16 | 0 | 4869.45 | 0 | 4508.45 | 0 | 4486.49 | 0 | 5070.7 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 79310.3 | 2980.79 | 2366.73 | 2366.73 | 2.9841 | 79.3994 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 |  | 8567.14 |  | 13962.79 |  | 7228.6 |  | 8767.72 |  | 7968.74 |  | 5319.16 |  | 4869.45 |  | 4508.45 |  | 4486.49 |  | 5070.7
привлеченные средства | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) | 39371.4 | 4236.12 | 4057.55 | 4057.55 | 10.3058 | 95.7846 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 0 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 2753.24 | 2574.69 | 2574.69 | 13.4151 | 93.5149 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 0 | 1779.84 | 0 | 1484.26 | 0 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0 | С АО "ТЭК" заключен контракт от 09.01.2018 №ЭС-19/К/1428 на энергоснабжение для муниципальных нужд (организацию освещения улиц и дворовых территорий) в 2018 году на сумму 19335,75т.р. Экономия в сумме 178,55 тыс.руб. в связи с проведением оплаты кредиторской задолженности согласно представленным документам.
Всего | 19192.5 | 2753.24 | 2574.69 | 2574.69 | 13.4151 | 93.5149 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 0 | 1779.84 | 0 | 1484.26 | 0 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 2753.24 | 2574.69 | 2574.69 | 13.4151 | 93.5149 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 |  | 1779.84 |  | 1484.26 |  | 1064.73 |  | 521.24 |  | 394.11 |  | 1147.36 |  | 1684.5 |  | 1980.08 |  | 2132.64 |  | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 1482.88 | 1482.86 | 1482.86 | 8.0284 | 99.9987 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0 | С АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК от 30.12.2017 №0187300013717000291-0070611-01 на выполнение работ услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма в 2018 году на сумму 19856,669т.р., в т.ч. на ТО и ремонт эл.оборудования сетей НО 15902,924т.р.
Всего | 18470.1 | 1482.88 | 1482.86 | 1482.86 | 8.0284 | 99.9987 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 1482.88 | 1482.86 | 1482.86 | 8.0284 | 99.9987 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории города Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 4236.12 | 4057.55 | 4057.55 | 10.3058 | 95.7846 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 0 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 4236.12 | 4057.55 | 4057.55 | 10.3058 | 95.7846 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 0 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) | 4119.1 | 345.42 | 276.63 | 276.63 | 6.7158 | 80.0851 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 8.4863 | 100 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0 | По результатам электронного аукциона с ООО "Ритуал" заключен МК от 10.01.2018 №0187300013717000324-0070611-01 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма в 2018 году на сумму 1815,746т.р.
Всего | 1828 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 8.4863 | 100 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 8.4863 | 100 | 155.13 | 155.13 | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 113.46 | 90.77 | 90.77 | 6.6299 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0 | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017 года проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг ниже планового показателя. С ООО "Ритуал" заключен договор от 29.12.2017 №1-23-КО на сумму 1369,084т.р. на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Когалыма в 2018 году.
Всего | 1369.1 | 113.46 | 90.77 | 90.77 | 6.6299 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 113.46 | 90.77 | 90.77 | 6.6299 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 76.83 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 39.9974 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0 | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017 года проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг ниже планового показателя. 12.02.2018 состоится повторный конкурсный отбор на получателей субсидии на оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода в 2018 году.
Всего | 922 | 76.83 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 39.9974 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 76.83 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 39.9974 | 76.83 | 30.73 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 345.42 | 276.63 | 276.63 | 6.7158 | 80.0851 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 345.42 | 276.63 | 276.63 | 6.7158 | 80.0851 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке, монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских площадок на территории города Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано в апреле 2018 года.
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9) | 28553.4 | 4750.28 | 4014.4 | 4014.4 | 14.0593 | 84.5087 | 4750.28 | 4014.4 | 2428.58 | 0 | 1057.77 | 0 | 3002.12 | 0 | 2507.88 | 0 | 1840.68 | 0 | 3436.72 | 0 | 2472.08 | 0 | 1376.69 | 0 | 2558.5 | 0 | 1254.07 | 0 | 1868.03 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 735,89 т.р. обусловлено следующими причинами: 273,96т.р. по статье "Заработная плата" (в связи с переходом на новую версию программы "1С Заработная плата" и частыми техническими сбоями в программе, перечисление алиментов из заработной платы будет произведено в феврале 2018г.); 5,3 т.р. по оплате услуг связи в связи с непредоставлением ПАО "МТС" актов выполненных работ по услугам за ноябрь и декабрь 2017 года; 0,9т.р. по статье командир. расходы (работники направлялись в командировки сроком на один день); 100т.р. в связи с имеющимися разногласиями по условиям договора на приобретение бланков для выдачи разрешений на провоз крупногабаритных и опасных грузов по дорогам г.Когалыма; 19,7т.р. в связи с отсутствием предложений семинаров по вопросам ЖКК в январе 2018г.; 307,63т.р. по уплате налога на имущество - ведётся работа по уточнению налогооблагаемой базы; 28,4т.р. - ведется работа по уточнению суммы для отчислений профсоюзам на культурно-массовую работу.
Всего 1.5.: | 28553.4 | 4750.28 | 4014.4 | 4014.4 | 14.0593 | 84.5087 | 4750.28 | 4014.4 | 2428.58 | 0 | 1057.77 | 0 | 3002.12 | 0 | 2507.88 | 0 | 1840.68 | 0 | 3436.72 | 0 | 2472.08 | 0 | 1376.69 | 0 | 2558.5 | 0 | 1254.07 | 0 | 1868.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28553.4 | 4750.28 | 4014.4 | 4014.4 | 14.0593 | 84.5087 | 4750.28 | 4014.4 | 2428.58 |  | 1057.77 |  | 3002.12 |  | 2507.88 |  | 1840.68 |  | 3436.72 |  | 2472.08 |  | 1376.69 |  | 2558.5 |  | 1254.07 |  | 1868.03
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10) | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано в мае 2018 года.
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира, запланировано на май 2018 года.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене опор на участках улично-дорожной сети в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на май 2018 года.
Всего | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 8840.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке флагов для флаговых композиций, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на март 2018 года.
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 1.6.: | 10920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 8870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15) | 11978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 11291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 4831.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установке ограждений в районах пешеходных переходов, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 6460.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1 | [9 empty] | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 687.1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1.7.: | 11978.5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 11291.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 11978.5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 11291.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 176253.1 | 12312.61 | 10715.31 | 10715.31 | 6.0795 | 87.0271 | 12312.61 | 10715.31 | 12098.05 | 0 | 13291.4 | 0 | 20335.81 | 0 | 13146.65 | 0 | 13186.49 | 0 | 13721.21 | 0 | 11906.14 | 0 | 34680.09 | 0 | 10933.67 | 0 | 9759.84 | 0 | 10881.14 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175260.9 | 12312.61 | 10715.31 | 10715.31 | 6.1139 | 87.0271 | 12312.61 | 10715.31 | 12098.05 | 0 | 13291.4 | 0 | 20335.81 | 0 | 13146.65 | 0 | 13186.49 | 0 | 13721.21 | 0 | 11906.14 | 0 | 33687.89 | 0 | 10933.67 | 0 | 9759.84 | 0 | 10881.14 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792

## февраль
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Когалыма
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за февраль 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 28.02.2018 | Профинансировано на 28.02.2018 | Кассовый расход на 28.02.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1) | 81732.599 | 8561.06 | 6315.58 | 6315.58 | 7.7271 | 73.771 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 0 | 13987.043 | 0 | 7252.857 | 0 | 8791.967 | 0 | 9356.255 | 0 | 5506.683 | 0 | 5056.969 | 0 | 4695.972 | 0 | 4674.008 | 0 | 5258.396 | 0 | Отклонение от плана составляет 2 245,48 тыс.руб. в том числе: 1. 1 017,31 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 46,01 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, согласно графика отпусков работников. 3. 330,92 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2018 4. 7,82 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи. 5. 120,30 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 19,63 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества в связи с: 1.Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2.Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов будет произведена по факту оказания услуг. 7. 1,06 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие услуги в связи с: 1. Оплатой счетов по договорам на обслуживание программных продуктов в месяце, следующим за отчетным. 2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 8. 650,40 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. Оплата за поставку запасных частей будет произведена по факту поставки. 9. 52,03 тыс.руб.- неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов
Всего | 81732.599 | 8561.06 | 6315.58 | 6315.58 | 7.7271 | 73.771 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 | 0 | 13987.043 | 0 | 7252.857 | 0 | 8791.967 | 0 | 9356.255 | 0 | 5506.683 | 0 | 5056.969 | 0 | 4695.972 | 0 | 4674.008 | 0 | 5258.396 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 81732.599 | 8561.06 | 6315.58 | 6315.58 | 7.7271 | 73.771 | 2980.79 | 2366.73 | 5580.27 | 3948.85 | 8591.389 |  | 13987.043 |  | 7252.857 |  | 8791.967 |  | 9356.255 |  | 5506.683 |  | 5056.969 |  | 4695.972 |  | 4674.008 |  | 5258.396
привлеченные средства | 0
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) | 39371.4 | 7982.96 | 7532 | 7532 | 19.1306 | 94.351 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий | 19192.5 | 4955.8 | 4724.77 | 4724.77 | 24.6178 | 95.3382 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 0 | 1484.26 | 0 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по фактически предоставленным счетам-фактурам. Экономия денежных средств обусловлена фактическим тарифом, который за январь был ниже расчётного.
Всего | 19192.5 | 4955.8 | 4724.77 | 4724.77 | 24.6178 | 95.3382 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 | 0 | 1484.26 | 0 | 1064.73 | 0 | 521.24 | 0 | 394.11 | 0 | 1147.36 | 0 | 1684.5 | 0 | 1980.08 | 0 | 2132.64 | 0 | 2047.94 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19192.5 | 4955.8 | 4724.77 | 4724.77 | 24.6178 | 95.3382 | 2753.24 | 2574.69 | 2202.56 | 2150.08 | 1779.84 |  | 1484.26 |  | 1064.73 |  | 521.24 |  | 394.11 |  | 1147.36 |  | 1684.5 |  | 1980.08 |  | 2132.64 |  | 2047.94
привлеченные средства
1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 18470.1 | 3027.16 | 2807.23 | 2807.23 | 15.1988 | 92.7348 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0 | Оплата выполненых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования сетей наружного освещения проведена по фактически предоставленныым счетам-фактурам.
Всего | 18470.1 | 3027.16 | 2807.23 | 2807.23 | 15.1988 | 92.7348 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.29 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.28 | 0 | 1544.39 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18470.1 | 3027.16 | 2807.23 | 2807.23 | 15.1988 | 92.7348 | 1482.88 | 1482.86 | 1544.28 | 1324.37 | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.29 |  | 1544.28 |  | 1544.28 |  | 1544.39
привлеченные средства
1.2.3. Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории города Когалыма | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории города Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1708.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 1.2.: | 39371.4 | 7982.96 | 7532 | 7532 | 19.1306 | 94.351 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39371.4 | 7982.96 | 7532 | 7532 | 19.1306 | 94.351 | 4236.12 | 4057.55 | 3746.84 | 3474.45 | 3324.13 | 0 | 3028.54 | 0 | 2609.01 | 0 | 2065.53 | 0 | 1938.39 | 0 | 2691.64 | 0 | 4937.59 | 0 | 3524.36 | 0 | 3676.92 | 0 | 3592.33 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) | 4119.1 | 687.78 | 518.71 | 518.71 | 12.5928 | 75.418 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
1.3.1. Содержание территории городского кладбища | 1828 | 307.2 | 306.44 | 306.44 | 16.7637 | 99.7526 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0 | Экономия по результатам электронного аукциона на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма в 2018 году
Всего | 1828 | 307.2 | 306.44 | 306.44 | 16.7637 | 99.7526 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.07 | 0 | 152.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1828 | 307.2 | 306.44 | 306.44 | 16.7637 | 99.7526 | 155.13 | 155.13 | 152.07 | 151.31 | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.07 |  | 152.17
привлеченные средства
1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1369.1 | 226.92 | 181.54 | 181.54 | 13.2598 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0 | Оплата проведена согласно фактически представленным документам (счетам-фактурам).
Всего | 1369.1 | 226.92 | 181.54 | 181.54 | 13.2598 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 113.46 | 0 | 121.04 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1369.1 | 226.92 | 181.54 | 181.54 | 13.2598 | 80.0018 | 113.46 | 90.77 | 113.46 | 90.77 | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 113.46 |  | 121.04
привлеченные средства
1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 922 | 153.66 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 19.9987 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0 | Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017 года проведена согласно выставленному счету-фактуре. По результатам повторного конкурсного отбора получателей субсидии на оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, 01.03.2018 заключен договор с ООО "Ритуал" на сумму 921,967т.р.
Всего | 922 | 153.66 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 19.9987 | 76.83 | 30.73 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.83 | 0 | 76.87 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 922 | 153.66 | 30.73 | 30.73 | 3.333 | 19.9987 | 76.83 | 30.73 | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.83 |  | 76.87
привлеченные средства
Итого по 1.3.: | 4119.1 | 687.78 | 518.71 | 518.71 | 12.5928 | 75.418 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 687.78 | 518.71 | 518.71 | 12.5928 | 75.418 | 345.42 | 276.63 | 342.36 | 242.08 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 342.36 | 0 | 350.08 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке, монтажу и установке стационарного игрового оборудования детских площадок на территории города Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано в апреле 2018 года.
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2000
привлеченные средства
Всего 1.4.: | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (9) | 29492.203 | 7237.355 | 7159.94 | 7159.94 | 24.2774 | 98.9303 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1021.575 | 0 | 3002.12 | 0 | 2507.88 | 0 | 1840.68 | 0 | 3436.72 | 0 | 2472.08 | 0 | 1376.69 | 0 | 2536.2 | 0 | 1254.07 | 0 | 2806.833 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 77,42 т.р. обусловлено следующими причинами: 14,32т.р. по статье "Начисления на выплаты по оплате труда" в связи с нахождением работника на больничном расчёт будет произведен после предоставления больничного листа; 1,8т.р. - в связи с отсутствием командировок; 22,54 т.р. по оплате услуг связи в связи с непредоставлением ПАО "МТС" актов выполненных работ по услугам за ноябрь и декабрь 2017 года, а также неподписанием договора на отправку заказных писем ОСП Сургутского почтампа; 5,32 т.р. (по состоянию на 28.02.2018 на баланс учреждения не передана оргтехника с Администрации города Когалыма на 3 рабочих места, в связи с чем договор на обслуживание доп. единиц техники не заключен); 4,87 т.р. по оплате услуг за производство и трансляцию новостных сюжетов (оплата произведена на основании счёта-фактуры за фактически оказанные услуги); 19,7т.р. в связи с отсутствием предложений семинаров по вопросам ЖКК; 3,23т.р. по уплате налога на имущество в связи с уточнением налогооблагаемой базы; 5,64т.р. -экономия по отчислениям профсоюзам на культурно-массовую работу за 2017 год. Дополнительное выделение плановых ассигнований в сумме 938,8 т.р. в связи с увеличением ФЗП (постановление Администрации города Когалыма от 22.01.2018 №89).
Всего 1.5.: | 29492.203 | 7237.355 | 7159.94 | 7159.94 | 24.2774 | 98.9303 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1021.575 | 0 | 3002.12 | 0 | 2507.88 | 0 | 1840.68 | 0 | 3436.72 | 0 | 2472.08 | 0 | 1376.69 | 0 | 2536.2 | 0 | 1254.07 | 0 | 2806.833 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29492.203 | 7237.355 | 7159.94 | 7159.94 | 24.2774 | 98.9303 | 4750.28 | 4014.4 | 2487.075 | 3145.54 | 1021.575 |  | 3002.12 |  | 2507.88 |  | 1840.68 |  | 3436.72 |  | 2472.08 |  | 1376.69 |  | 2536.2 |  | 1254.07 |  | 2806.833
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (10) | 17464.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 6544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано в мае 2018 года.
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана расположннного на площади по улице Мира | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира, запланировано на май 2018 года.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) дождеприемных колодцев | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене опор на участках улично-дорожной сети в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на май 2018 года.
Всего | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840.4 | 0 | 6491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 8840.4 |  | 6491.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по поставке флагов для флаговых композиций, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на март 2018 года.
Всего | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 358.8 | [5 empty] | 358.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 170.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. Приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек запланировано на май 2018г.
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнены остатки прошлых лет (безвозмездные поступления на обеспечение архитектурного освещения города Когалыма)
Всего | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 52.547
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 1.6.: | 17464.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 9862.6 | 0 | 6544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16472.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35 | 0 | 393.8 | 0 | 8870.4 | 0 | 6544.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (12,13,14,15) | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 0 | 8717.5 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 Благоустройство дворовых территорий | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года. Дополнительное выделение плановых ассигнований в сумме 3183,9т.р. на выполнение работ по устройству ливневых канализаций и дождеприемных колодцев ливневых канализаций во дворах МКД г.Когалыма (служебная записка на имя главы города Когалыма от 22.01.2018 №1-Вн-Мр-16) согласно решению Думы города Когалыма от 21.02.2018 №175-ГД.
Всего | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.1 | 0 | 3183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 4831.1 |  | 3183.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установке ограждений в районах пешеходных переходов, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года. Перераспределение плановых ассигнований в сумме 2573,9т.р. на выполнение работ по модернизации и обустройству светофорных объектов города Когалыма (письмо на имя главы города Когалыма от 08.02.2018 №29-исх-313) на основании решения Думы города Когалыма от 21.02.2018 №175-ГД.
Всего | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 3886.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира | 687.1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1 | [9 empty] | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по замене насосного оборудования фонтана, расположенного на площади по улице Мира, согласно графику закупок товаров (работ, услуг), запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 687.1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 687.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1.7.: | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 8717.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 687.1 |  | 8717.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 186768.449 | 24469.155 | 21526.23 | 21526.23 | 11.5256 | 87.9729 | 12312.61 | 10715.31 | 12156.545 | 10810.92 | 13279.454 | 0 | 20360.063 | 0 | 13170.907 | 0 | 13210.737 | 0 | 15108.725 | 0 | 12093.663 | 0 | 32293.709 | 0 | 17643.139 | 0 | 9947.358 | 0 | 12007.639 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 185776.249 | 24469.155 | 21526.23 | 21526.23 | 11.5872 | 87.9729 | 12312.61 | 10715.31 | 12156.545 | 10810.92 | 13279.454 | 0 | 20360.063 | 0 | 13170.907 | 0 | 13210.737 | 0 | 15108.725 | 0 | 12093.663 | 0 | 31301.509 | 0 | 17643.139 | 0 | 9947.358 | 0 | 12007.639 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Е.Ю.Шмытова тел.8(34667)93-792