## февраль
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за февраль 2019 года (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2439)
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 28.02.2019 | Профинансировано на 28.02.2019 | Кассовый расход на 28.02.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 85123.797 | 12148.87 | 9665.44 | 9665.44 | 11.3546 | 79.5583 | 4334.95 | 3366.88 | 7813.92 | 6298.56 | 7546.42 | 0 | 11352.923 | 0 | 7985.823 | 0 | 8303.923 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.723 | 0 | 4880.623 | 0 | 4991.223 | 0 | 4517.223 | 0 | 5268.943 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85123.797 | 12148.87 | 9665.44 | 9665.44 | 11.3546 | 79.5583 | 4334.95 | 3366.88 | 7813.92 | 6298.56 | 7546.42 | 0 | 11352.923 | 0 | 7985.823 | 0 | 8303.923 | 0 | 13255.103 | 0 | 4872.723 | 0 | 4880.623 | 0 | 4991.223 | 0 | 4517.223 | 0 | 5268.943 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 73153.8 | 9942.1 | 7882.19 | 7882.19 | 10.7748 | 79.2809 | 3443.3 | 2475.26 | 6498.8 | 5406.93 | 6231.3 | 0 | 10037.8 | 0 | 7094.2 | 0 | 7412.3 | 0 | 12363.48 | 0 | 3981.1 | 0 | 3989 | 0 | 4099.6 | 0 | 3625.6 | 0 | 4377.32 | 0 | Отклонение от плана составляет 2 059,97 тыс.руб. в том числе: 1. 562,11 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 326,14 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2019. 3. 20,84 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 102,36 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 34,6 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 2. Содержание электрооборудования скульптурной композиции "Уралочка" 6. 14,11 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 4,90 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 438,78 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 273,30 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата будет произведена по факту поставки товара.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 10. 237,83 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, согласно поданной декларации, а так же уплата налогов, гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 11. 45,0 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей будет произведена по факту предоставленных документов
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73153.8 | 9942.1 | 7882.19 | 7882.19 | 10.7748 | 79.2809 | 3443.3 | 2475.26 | 6498.8 | 5406.93 | 6231.3 |  | 10037.8 |  | 7094.2 |  | 7412.3 |  | 12363.48 |  | 3981.1 |  | 3989 |  | 4099.6 |  | 3625.6 |  | 4377.32
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.497 | 1783.27 | 1783.25 | 1783.25 | 16.6667 | 99.9989 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0 | 891.623 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.497 | 1783.27 | 1783.25 | 1783.25 | 16.6667 | 99.9989 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623 |  | 891.623
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 1270.5 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт на аренду транспорта не заключен
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1270.5 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 423.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 47873.927 | 8081.01 | 6303.61 | 6303.61 | 13.1671 | 78.0052 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 3397.97 | 0 | 3073.19 | 0 | 2808.91 | 0 | 2152.984 | 0 | 1949.2 | 0 | 2926.723 | 0 | 3426.63 | 0 | 8250.7 | 0 | 7534.82 | 0 | 4271.79 | 0 | Оплата электроэнергии проведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена фактическим тарифом, который ниже расчётного. На 2019 год с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен контракт от 29.12.2018 №ЭС-19/К/1466 энергоснабжения для муниципальных нужд (на освещение улиц и дворовых территорий) на сумму 20 918,04т.р. Извещение о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения города Когалыма в 2019 году размещено 14.02.2019. Дата окончания подачи заявок 04.03.2019. Дата аукциона 11.03.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47873.927 | 8081.01 | 6303.61 | 6303.61 | 13.1671 | 78.0052 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 3397.97 |  | 3073.19 |  | 2808.91 |  | 2152.984 |  | 1949.2 |  | 2926.723 |  | 3426.63 |  | 8250.7 |  | 7534.82 |  | 4271.79
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4119.102 | 607.824 | 469.16 | 469.16 | 11.3899 | 77.1868 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 0 | 341.86 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 341.862 | 0 | 435.704 | 0 | Оплата за оказанные ритуальные услуги проведена согласно выставленному счету-фактуре. Фактическое количество оказанных услуг меньше, чем прогнозный показатель по смете. По результатам конкурсных процедур: 1. С ООО "Ритуал" заключен МК от 29.12.2018: № 0187300013718000322-0070611-01 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1818,86т.р. 2. Договор от 29.12.2018 №1-27-КО о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории г.Когалыма в 2019 году на сумму 1331,255т.р. 3. Договор от 29.12.2018 №67 на оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в специализированные медицинские учреждения (больницу, морг, бюро судебно-медицинской экспертизы и прочие) на территории г.Когалыма в январе-феврале 2019г. на сумму 99,292т.р. Извещение о проведении процедуры определения поставщика на оказание услуг по транспортировке умерших с места летального исхода в марте-декабре 2019г. размещено 14.02.2019. Дата аукциона 05.03.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.102 | 607.824 | 469.16 | 469.16 | 11.3899 | 77.1868 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 |  | 341.86 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 341.862 |  | 435.704
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.8 | 7457.56 | 7126.68 | 7126.68 | 23.4926 | 95.5632 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1169.83 | 0 | 2621.64 | 0 | 2521.58 | 0 | 2522.72 | 0 | 4151.69 | 0 | 1788.31 | 0 | 1178.53 | 0 | 2575.03 | 0 | 1292.83 | 0 | 3056.08 | 0 | Неполное освоение денежных средств в сумме 330,88т.р. обусловлено следующими причинами: - 269,37т.р. по статье "Заработная плата" в связи с нахождением работников на больничном; - 1,9т.р. - экономия по оплате услуг связи (оплата произведена на основании счетов-фактур); - 59,5т.р. - в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком товара по договору на канцтовары.; - 0,11т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8 | 7457.56 | 7126.68 | 7126.68 | 23.4926 | 95.5632 | 4936.54 | 4748.7 | 2521.02 | 2377.98 | 1169.83 |  | 2621.64 |  | 2521.58 |  | 2522.72 |  | 4151.69 |  | 1788.31 |  | 1178.53 |  | 2575.03 |  | 1292.83 |  | 3056.08
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 1951.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1829.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по организации выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, согласно плану закупок товаров (работ, услуг), на сумму 992,2т.р. запланировано на март 2019 года. Оплата по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с целью электроснабжения объекта "Городской пляж" не проводилась в связи с корректировкой условий оплаты, а также непредоставлением счетов на оплату "ЮРЭСК".
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2
бюджет города Когалыма | 958.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 27.2 |  |  |  | 35 |  | 25 |  | 25 |  | 837.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.6 | 0 | 35691.3 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1908.6 |  | 35691.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 6015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 50.965 | 100.0088 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6015.604 | 3065.58 | 3065.85 | 3065.85 | 50.965 | 100.0088 |  |  | 3065.58 | 3065.85 | [10 empty] | 2950 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе | 215019.23 | 31369.844 | 26630.74 | 26630.74 | 12.3853 | 84.8928 | 13709.844 | 11886.83 | 17660 | 14743.91 | 12454.9 | 0 | 17389.613 | 0 | 13685.375 | 0 | 13321.489 | 0 | 19732.855 | 0 | 12904.618 | 0 | 9852.645 | 0 | 19897.315 | 0 | 51378.035 | 0 | 13032.541 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 214027.03 | 31369.844 | 26630.74 | 26630.74 | 12.4427 | 84.8928 | 13709.844 | 11886.83 | 17660 | 14743.91 | 12454.9 | 0 | 17389.613 | 0 | 13685.375 | 0 | 13321.489 | 0 | 19732.855 | 0 | 12904.618 | 0 | 9852.645 | 0 | 18905.115 | 0 | 51378.035 | 0 | 13032.541 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий специалист
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Шмытова Е.Ю.
т.8(34667)93-792