## График
Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
Всего | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10)
Всего | 72632.8 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 24004.58 | 3259.85 | 3259.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 22746.73 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12307.2 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.35 | 1257.85 | 3259.85 | 3259.85 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 23943.94 | 0 | 0 | 0
Всего | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 23943.94 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 60325.6 | [7 empty] | 37578.87 | 22746.73
бюджет города Когалыма | 3175.1 | [7 empty] | 1977.89 | 1197.21
привлеченные средства
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 60.64 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 60.64 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 172.1 | [7 empty] | 111.46 | 60.64
привлеченные средства | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 3259.85 | 0
Всего | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 3259.85 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6519.7 | [9 empty] | 3259.85 | 3259.85
привлеченные средства | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 2312 | [7 empty] | 2312
привлеченные средства | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128.3 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 128.3 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 128.3 |  |  | 128.3
привлеченные средства | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
Всего | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
привлеченные средства
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
Всего | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
привлеченные средства
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
Всего | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
привлеченные средства
2.2.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2982.5 | [8 empty] | 2982.5
привлеченные средства
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4875 | [7 empty] | 4875
привлеченные средства
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
Всего | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 304 | [8 empty] | 304
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 2: | 115160 | 380.47 | 407.86 | 409.75 | 410.07 | 410.7 | 410.07 | 410.7 | 5286.17 | 3696.57 | 410.7 | 410.07 | 410.77
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 206457.8 | 9179.6 | 11940.43 | 15509.65 | 14045.55 | 13147.71 | 10336.41 | 11506.14 | 54229.96 | 33941.32 | 11176.43 | 11492.36 | 9952.24
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 22746.73 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146132.2 | 9179.6 | 11940.43 | 15509.65 | 14045.55 | 13147.71 | 10336.41 | 11506.14 | 16651.09 | 11194.59 | 11176.43 | 11492.36 | 9952.24
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела развития ЖКХ Администрации города Когалыма | [6 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт отдела Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## январь (hidden)
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие транспортной системы города Когалыма" за январь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.01.2018 | Профинансировано на 31.01.2018 | Кассовый расход на 31.01.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 1789.1 | 1746.1 | 1746.1 | 9.3549 | 97.5966 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 0 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0 | Перечисление денежных средств произведено в полном объёме за фактически выполненный пробег. Экономия в сумме 43,0т.р.сложилась по оплате выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №7. По результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт от 26.12.2017 №0187300013717000296-0070611-01 с ИП Шахбазовым Ф.Т. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма на сумму 18 508,444 т.р.
Всего | 18665 | 1789.1 | 1746.1 | 1746.1 | 9.3549 | 97.5966 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 0 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1746.1 | 1746.1 | 9.3549 | 97.5966 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 |  | 1474.53 |  | 1632.54 |  | 1579.85 |  | 1490.92 |  | 1460 |  | 1508.12 |  | 1506.15 |  | 1442.8 |  | 1568.59 |  | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 1789.1 | 1746.1 | 1746.1 | 9.3549 | 97.5966 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 0 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1746.1 | 1746.1 | 9.3549 | 97.5966 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 0 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10) | 72632.8 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 0.086807 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 3259.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
Всего | 72632.8 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 0.086807 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 3259.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12307.2 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 0.5123 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.35 | 0 | 1257.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется ремонт: - моста через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме, - участков автомобильной дороги улица Прибалтийская. Локальные сметные расчеты направлены на проведение проверки сметной стоимости
Всего | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 37578.87 |  | 22746.73
бюджет города Когалыма | 3175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 1977.89 |  | 1197.21
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракты планируется заключить после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
Всего | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 111.46 |  | 60.64
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации
Всего | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3259.85 |  | 3259.85
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации
Всего | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 2312
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №02/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт моста) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта. 2) №03/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта.
Всего | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 |  |  | 65.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 115160 | 7390.5 | 5856.1 | 5856.1 | 5.0852 | 79.2382 | 7390.5 | 5856.1 | 10307.89 | 0 | 13906.82 | 0 | 12413.01 | 0 | 11567.86 | 0 | 8845.49 | 0 | 10046.14 | 0 | 10741.62 | 0 | 8430.59 | 0 | 6473.78 | 0 | 6663.92 | 0 | 8372.38 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 5856.1 | 5856.1 | 5.0852 | 79.2382 | 7390.5 | 5856.1 | 10307.89 | 0 | 13906.82 | 0 | 12413.01 | 0 | 11567.86 | 0 | 8845.49 | 0 | 10046.14 | 0 | 10741.62 | 0 | 8430.59 | 0 | 6473.78 | 0 | 6663.92 | 0 | 8372.38 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 102106.1 | 7010.03 | 5483.8 | 5483.8 | 5.3707 | 78.2279 | 7010.03 | 5483.8 | 9900.03 | 0 | 13497.07 | 0 | 12002.94 | 0 | 11157.16 | 0 | 8435.42 | 0 | 9635.44 | 0 | 5455.45 | 0 | 4734.02 | 0 | 6063.08 | 0 | 6253.85 | 0 | 7961.61 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 526,23 тыс.руб. в том числе: 1. 22,00 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно согласно графика отпусков работников. 2. 24,89 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 3. 233,69 тыс.руб – неисполнение субсидий по статье расходов коммунальные услуги возникло в связи с оплатой по фактически выставленным счетам 4. 25,16 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным.2. В связи с оплатой за обслуживание тахографов и автографов по факту оказанных услуг. 5. 60,20 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Тех.сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии Такском-Спринтер), так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 6. 528,84 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. экономия на приобретение материалов для содержания дорог. Неисполнение возникло, в связи с подготовкой документации для проведения торгов, оплата будет произведена по факту поставки материалов для содержания дорог, на основании выставленных документов на оплату согласно условий заключенных контрактов; 5. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 7. 631,45 тыс. руб. - неисполнение по статье прочие расходы в связи с оплатой за налог на имущество 2017 года после принятия декларации.
Всего | 102106.1 | 7010.03 | 5483.8 | 5483.8 | 5.3707 | 78.2279 | 7010.03 | 5483.8 | 9900.03 | 0 | 13497.07 | 0 | 12002.94 | 0 | 11157.16 | 0 | 8435.42 | 0 | 9635.44 | 0 | 5455.45 | 0 | 4734.02 | 0 | 6063.08 | 0 | 6253.85 | 0 | 7961.61 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102106.1 | 7010.03 | 5483.8 | 5483.8 | 5.3707 | 78.2279 | 7010.03 | 5483.8 | 9900.03 |  | 13497.07 |  | 12002.94 |  | 11157.16 |  | 8435.42 |  | 9635.44 |  | 5455.45 |  | 4734.02 |  | 6063.08 |  | 6253.85 |  | 7961.61
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 335.57 | 333.17 | 333.17 | 7.7114 | 99.2848 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен МК от 30.12.2017 №0187300013717000291-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 19 856 668,72руб., в т.ч. ТО светофорных объектов 3953744,47руб.
Всего | 4320.5 | 335.57 | 333.17 | 333.17 | 7.7114 | 99.2848 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 335.57 | 333.17 | 333.17 | 7.7114 | 99.2848 | 335.57 | 333.17 | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.33
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 44.9 | 39.13 | 39.13 | 6.8421 | 87.1492 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 0 | 47.49 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | С АО "ТЭК" заключен контракт №ЭС-19/К/1429 энергоснабжения от 29.12.2017 на сумму 575 329,05руб. на энергоснабжение для светофорных объектов в 2018 году.
Всего | 571.9 | 44.9 | 39.13 | 39.13 | 6.8421 | 87.1492 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 0 | 47.49 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 571.9 | 44.9 | 39.13 | 39.13 | 6.8421 | 87.1492 | 44.9 | 39.13 | 45.6 |  | 47.49 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 48.91 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству и модернизации светофорных объектов г.Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2982.5
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на февраль 2018 года.
Всего | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4875
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения и проведении процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на май 2018 года.
Всего | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 304
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2: | 115160 | 7390.5 | 5856.1 | 5856.1 | 5.0852 | 79.2382 | 380.47 | 372.3 | 407.86 | 0 | 409.75 | 0 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 5286.17 | 0 | 3696.57 | 0 | 410.7 | 0 | 410.07 | 0 | 410.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 5856.1 | 5856.1 | 5.0852 | 79.2382 | 7390.5 | 5856.1 | 10307.89 | 0 | 13906.82 | 0 | 12413.01 | 0 | 11567.86 | 0 | 8845.49 | 0 | 10046.14 | 0 | 10741.62 | 0 | 8430.59 | 0 | 6473.78 | 0 | 6663.92 | 0 | 8372.38 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 206457.8 | 9242.65 | 7665.25 | 7665.25 | 3.7127 | 82.9335 | 9242.65 | 7665.25 | 11940.43 | 0 | 15446.6 | 0 | 14045.55 | 0 | 13147.71 | 0 | 10336.41 | 0 | 11506.14 | 0 | 54229.96 | 0 | 33941.32 | 0 | 11176.43 | 0 | 11492.36 | 0 | 9952.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146132.2 | 9242.65 | 7665.25 | 7665.25 | 5.2454 | 82.9335 | 9242.65 | 7665.25 | 11940.43 | 0 | 15446.6 | 0 | 14045.55 | 0 | 13147.71 | 0 | 10336.41 | 0 | 11506.14 | 0 | 16651.09 | 0 | 11194.59 | 0 | 11176.43 | 0 | 11492.36 | 0 | 9952.24 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль (hidden)
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие транспортной системы города Когалыма" за февраль 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 28.02.2018 | Профинансировано на 28.02.2018 | Кассовый расход на 28.02.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 3421.64 | 3366.91 | 3366.91 | 18.0386 | 98.4005 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0 | Перечисление денежных средств проведено в полном объёме за фактически выполненный пробег. Экономия в сумме 43,0т.р.сложилась по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2017г. (пассажирские перевозки на автобусном маршруте №7), а также в сумме 11,73т.р. по расчётам за январь 2018 года.
Всего | 18665 | 3421.64 | 3366.91 | 3366.91 | 18.0386 | 98.4005 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 3421.64 | 3366.91 | 3366.91 | 18.0386 | 98.4005 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 |  | 1632.54 |  | 1579.85 |  | 1490.92 |  | 1460 |  | 1508.12 |  | 1506.15 |  | 1442.8 |  | 1568.59 |  | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 3421.64 | 3366.91 | 3366.91 | 18.0386 | 98.4005 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 3421.64 | 3366.91 | 3366.91 | 18.0386 | 98.4005 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 0 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10) | 72632.8 | 100.513 | 100.513 | 100.513 | 0.13839 | 100 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
Всего | 72632.8 | 100.513 | 100.513 | 100.513 | 0.13839 | 100 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12307.2 | 100.513 | 100.513 | 100.513 | 0.8167 | 100 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.35 | 0 | 1257.85 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется ремонт: - моста через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме, - участков автомобильной дороги улица Прибалтийская. Согласно постановлению Правительства ХМАО - Югры от 03.06.2011 №192 локальные сметные расчеты направлены на проведение проверки сметной стоимости
Всего | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 37578.87 |  | 22746.73
бюджет города Когалыма | 3175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 1977.89 |  | 1197.21
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракты планируется заключить после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
Всего | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 111.46 |  | 60.64
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0 | 1. 01.02.2018 заключен муниципальный контракт №01/2018 на оформление межевого плана по объекту. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Размещен электронный аукцион(№0187300013718000040 от 28.02.2018) на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию объекта. Дата проведения аукциона 22.03.2018
Всего | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 |  |  | 37.463 | 37.463 | [14 empty] | 3222.387 |  | 3259.85
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион(№0187300013718000021 от 21.02.2018) на выполнение работ поразработке проектно-сметной документации на строительство. Дата проведения аукциона 05.03.2018.
Всего | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 2312
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №02/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт моста) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта. 2) №03/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта.
Всего | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 100 | 63.05 | 63.05 |  |  | 65.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 121998.695 | 17698.392 | 16014.07 | 16014.07 | 13.1264 | 90.4832 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 0 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.637 | 0 | 10930.115 | 0 | 8619.081 | 0 | 11068.974 | 0 | 6852.416 | 0 | 8561 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121998.695 | 17698.392 | 16014.07 | 16014.07 | 13.1264 | 90.4832 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 0 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.637 | 0 | 10930.115 | 0 | 8619.081 | 0 | 11068.974 | 0 | 6852.416 | 0 | 8561 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 104538.095 | 16910.062 | 15273.22 | 15273.22 | 14.6102 | 90.3203 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 0 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 11023.937 | 0 | 5643.945 | 0 | 4922.511 | 0 | 6251.574 | 0 | 6442.346 | 0 | 8150.23 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 636 ,84 тыс.руб. в том числе: 1. 62,24 тыс.руб.- неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 1. 69,00 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно согласно графика отпусков работников. 3. 56,79 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2018 2. 39,44 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 3. 142,37 тыс.руб – неисполнение субсидий по статье расходов коммунальные услуги возникло в связи с оплатой по фактически выставленным счетам 4. 23,28 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным.2. В связи с оплатой за обслуживание тахографов и автографов по факту оказанных услуг. 5. 75,22 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Тех.сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии Такском-Спринтер), так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 6. 980,40 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 7. 188,10 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов
Всего | 104538.095 | 16910.062 | 15273.22 | 15273.22 | 14.6102 | 90.3203 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 0 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 11023.937 | 0 | 5643.945 | 0 | 4922.511 | 0 | 6251.574 | 0 | 6442.346 | 0 | 8150.23 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 104538.095 | 16910.062 | 15273.22 | 15273.22 | 14.6102 | 90.3203 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 |  | 12028.161 |  | 11182.388 |  | 8460.65 |  | 11023.937 |  | 5643.945 |  | 4922.511 |  | 6251.574 |  | 6442.346 |  | 8150.23
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 697.83 | 662.23 | 662.23 | 15.3276 | 94.8985 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен МК от 30.12.2017 №0187300013717000291-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 19 856 668,72руб., в т.ч. ТО светофорных объектов 3953744,47руб. Оплата проведена по факту предоставленных счетов-фактур.
Всего | 4320.5 | 697.83 | 662.23 | 662.23 | 15.3276 | 94.8985 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 697.83 | 662.23 | 662.23 | 15.3276 | 94.8985 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.33
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 90.5 | 78.62 | 78.62 | 13.7472 | 86.8729 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | Оплата проведена по факту предоставленных счетов-фактур. Фактический тариф ниже планового по смете.
Всего | 571.9 | 90.5 | 78.62 | 78.62 | 13.7472 | 86.8729 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 571.9 | 90.5 | 78.62 | 78.62 | 13.7472 | 86.8729 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 48.91 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству и модернизации светофорных объектов г.Когалыма, согласно плану закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года. Дополнительное выделение плановых ассигнований в сумме 4406,7т.р. на основании решения Думы города Когалыма от 21.02.2018 №175-ГД (письмо на имя главы города Когалыма от 08.02.2018 №29-исх-313).
Всего | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2982.5 |  | 4406.7
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма, согласно плану-графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на февраль 2018 года.
Всего | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4875
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения и проведении процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на май 2018 года.
Всего | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 304
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2: | 121998.695 | 7390.502 | 16014.07 | 16014.07 | 13.1264 | 216.6845 | 380.47 | 372.3 | 407.86 | 368.55 | 409.75 | 0 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 5286.17 | 0 | 3696.57 | 0 | 4817.4 | 0 | 410.07 | 0 | 410.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121998.695 | 7390.502 | 16014.07 | 16014.07 | 13.1264 | 216.6845 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 0 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.637 | 0 | 10930.115 | 0 | 8619.081 | 0 | 11068.974 | 0 | 6852.416 | 0 | 8561 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 213296.495 | 21220.545 | 19481.493 | 19481.493 | 9.1335 | 91.8049 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 0 | 14070.771 | 0 | 13172.938 | 0 | 10361.64 | 0 | 12894.637 | 0 | 54418.455 | 0 | 34129.811 | 0 | 15734.161 | 0 | 11680.856 | 0 | 10140.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 152970.895 | 21220.545 | 19481.493 | 19481.493 | 12.7354 | 91.8049 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 0 | 14070.771 | 0 | 13172.938 | 0 | 10361.64 | 0 | 12894.637 | 0 | 16839.585 | 0 | 11383.081 | 0 | 15734.161 | 0 | 11680.856 | 0 | 10140.86 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие транспортной системы города Когалыма" за март 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 31.03.2018 | Профинансировано на 31.03.2018 | Кассовый расход на 31.03.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 4896.17 | 4835 | 4835 | 25.9041 | 98.7507 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0 | Перечисление денежных средств проведено в полном объёме за фактически выполненный пробег. Экономия в сумме 43,0т.р.сложилась по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2017г. (пассажирские перевозки на автобусном маршруте №7), а также в сумме 18,17 т.р. по расчётам за январь и февраль 2018 года.
Всего | 18665 | 4896.17 | 4835 | 4835 | 25.9041 | 98.7507 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 4896.17 | 4835 | 4835 | 25.9041 | 98.7507 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 |  | 1579.85 |  | 1490.92 |  | 1460 |  | 1508.12 |  | 1506.15 |  | 1442.8 |  | 1568.59 |  | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 4896.17 | 4835 | 4835 | 25.9041 | 98.7507 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 4896.17 | 4835 | 4835 | 25.9041 | 98.7507 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 0 | 1579.85 | 0 | 1490.92 | 0 | 1460 | 0 | 1508.12 | 0 | 1506.15 | 0 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10) | 102632.8 | 165.763 | 100.513 | 100.513 | 0.097935 | 60.6366 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 18222.387 | 0 | 18259.85 | 0 | 0 | 0
Всего | 102632.8 | 165.763 | 100.513 | 100.513 | 0.097935 | 60.6366 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 0 | 24004.58 | 0 | 18222.387 | 0 | 18259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12307.2 | 165.763 | 100.513 | 100.513 | 0.8167 | 60.6366 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.35 | 0 | 1257.85 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату выполнено следующее: 1) на сумму 43 105,02 тыс.руб. размещен электронный аукцион (извещение №0187300013718000073 от 29.03.2018) на ремонт моста через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме. Дата проведения аукциона 23.04.2018. 2) на сумму 15 556,38 тыс.руб. размещен электронный аукцион (извещение №0187300013718000069 от 28.03.2018) на ремонт участка автомобильной дороги улица Прибалтийская. Дата проведения аукциона 19.04.2018. В целях использования экономии, сложившейся в результате проверки достоверности определения сметной стоимости, ведется работа по согласованию участка автомобильной дороги, подлежащей ремонту.
Всего | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 0 | 23943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 37578.87 |  | 22746.73
бюджет города Когалыма | 3175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 1977.89 |  | 1197.21
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракты планируется заключить после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
Всего | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 111.46 |  | 60.64
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0 | 1. 01.02.2018 заключен муниципальный контракт №01/2018 на оформление межевого плана по объекту. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (37,46 тыс.руб.). 2. 22.03.2018 п роведен электронный аукцион (извещение №0187300013718000040 от 28.02.2018) на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию объекта. Ведется процедура заключения контракта на сумму 3 785,00 тыс.руб.
Всего | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222.387 | 0 | 3259.85 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6519.7 | 37.463 | 37.463 | 37.463 | 0.57461 | 100 |  |  | 37.463 | 37.463 | [14 empty] | 3222.387 |  | 3259.85
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен электронный аукцион(№0187300013718000021 от 21.02.2018) на выполнение работ поразработке проектно-сметной документации на строительство. Заключен муниципальный контракт на сумму 617,4 тыс.руб. срок выполнения работ до 27.04.2018. Ведется работа по определению приоритетных объектов для направления экономии.
Всего | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 2312
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128.3 | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 49.1426 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта: 1) №02/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт моста) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. 2) №03/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Средства в сумме 65,25 тыс.руб. не освоены по причине уточнения количества объектов, направляемых на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Данные денежные средства востребованы и будут исполшьзованы после согласования количества объектов.
Всего | 128.3 | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 49.1426 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 128.3 | 128.3 | 63.05 | 63.05 | 49.1426 | 49.1426 | 63.05 | 63.05 |  |  | 65.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) (7) (2019-2020 годы) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 2 контракта: 1) №02/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт моста) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта. 2) №03/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс.руб., срок оказания услуг до 02.03.2018. Перечислена предоплата 100% от цены контракта.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (7) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Средства на реализацию данного мероприятия выделены в рамках соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013. На отчетную дату ведется работа по уточнению конкретных участков автомобильных дорог города, подлежащих реконструкции, ремонту.
Всего | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 15000 |  | 15000
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 131998.702 | 31630.433 | 25198.61 | 25198.61 | 19.09 | 79.6657 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 9184.54 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.64 | 0 | 20930.12 | 0 | 8619.08 | 0 | 11068.97 | 0 | 6852.42 | 0 | 8561 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121998.702 | 31630.433 | 25198.61 | 25198.61 | 20.6548 | 79.6657 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 9184.54 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.64 | 0 | 10930.12 | 0 | 8619.08 | 0 | 11068.97 | 0 | 6852.42 | 0 | 8561 | 0
привлеченные средства | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 104538.102 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.0436 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 11023.94 | 0 | 5643.95 | 0 | 4922.51 | 0 | 6251.57 | 0 | 6442.35 | 0 | 8150.23 | 0
Всего | 104538.102 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.0436 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 11023.94 | 0 | 5643.95 | 0 | 4922.51 | 0 | 6251.57 | 0 | 6442.35 | 0 | 8150.23 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 104538.102 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.0436 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 11023.94 | 0 | 5643.95 | 0 | 4922.51 | 0 | 6251.57 | 0 | 6442.35 | 0 | 8150.23 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 102358.402 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.5343 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 9660.68 | 0 | 5480.68 | 0 | 4759.24 | 0 | 6088.3 | 0 | 6279.08 | 0 | 7986.87 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 343,06 тыс.руб. в том числе: 1. 135,85 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно согласно графика отпусков работников. 2. 53,62 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 3. 93,88 тыс.руб – неисполнение субсидий по статье расходов коммунальные услуги возникло в связи с оплатой по фактически выставленным счетам 4. 48,43 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным.2. В связи с оплатой за обслуживание тахографов и автографов по факту оказанных услуг. 5. 325,24 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов;.2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 3. Оплата счетов за оказание услуг по охране базы будет произведена по факту выставленных счетов. 4. оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников. 5. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" и Установку тахографа "Штрих-М" будет произведена по факту выставленных счетов. 6. 5 530,78 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 7. 155,26 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, согласно поданной декларации. и гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов
Всего | 102358.402 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.5343 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 0 | 11182.388 | 0 | 8460.65 | 0 | 9660.68 | 0 | 5480.68 | 0 | 4759.24 | 0 | 6088.3 | 0 | 6279.08 | 0 | 7986.87 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102358.402 | 30432.353 | 24089.29 | 24089.29 | 23.5343 | 79.1568 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 |  | 11182.388 |  | 8460.65 |  | 9660.68 |  | 5480.68 |  | 4759.24 |  | 6088.3 |  | 6279.08 |  | 7986.87
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 2179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.26 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.36 | 0
Всего | 2179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.26 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1363.26 |  | 163.27 |  | 163.27 |  | 163.27 |  | 163.27 |  | 163.36
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 1060.09 | 989.15 | 989.15 | 22.8943 | 93.3081 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен МК от 30.12.2017 №0187300013717000291-0070611-01 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 19 856 668,72руб., в т.ч. ТО светофорных объектов 3953744,47руб. Оплата проведена по факту предоставленных счетов-фактур.
Всего | 4320.5 | 1060.09 | 989.15 | 989.15 | 22.8943 | 93.3081 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 1060.09 | 989.15 | 989.15 | 22.8943 | 93.3081 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.33
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 137.99 | 120.17 | 120.17 | 21.0124 | 87.086 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | Оплата проведена по факту предоставленных счетов-фактур. Фактический тариф ниже планового по смете.
Всего | 571.9 | 137.99 | 120.17 | 120.17 | 21.0124 | 87.086 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 48.91 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 571.9 | 137.99 | 120.17 | 120.17 | 21.0124 | 87.086 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 48.91 |  | 47.81 |  | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения о проведении процедуры определения поставщика на выполнение работ по обустройству и модернизации светофорных объектов г.Когалыма, согласно плану закупок товаров (работ, услуг) запланировано на апрель 2018 года.
Всего | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 2982.5 |  | 4406.7
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проведения процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма победителем признано ООО "КОРПУС" г.Новосибирск, с которым ведется процедура заключеня МК на сумму 1850,0 тыс.руб. (экономия составила 3025,0 тыс.руб.)
Всего | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4875
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения и проведении процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на май 2018 года.
Всего | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 304
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.7.Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (13) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение извещения и проведении процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме, согласно графику закупок товаров (работ, услуг) запланировано на май 2018 года.
Всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 10000 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 10000
Итого по подпрограмме 2: | 234631.502 | 31796.196 | 25299.123 | 25299.123 | 10.7825 | 79.5665 | 380.47 | 372.3 | 407.86 | 368.55 | 409.75 | 368.47 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 410.07 | 0 | 410.7 | 0 | 5286.17 | 0 | 3696.57 | 0 | 4817.4 | 0 | 410.07 | 0 | 410.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134305.902 | 31796.196 | 25299.123 | 25299.123 | 18.8369 | 79.5665 | 7453.552 | 5919.15 | 10345.353 | 10195.433 | 13997.291 | 9184.54 | 12438.231 | 0 | 11593.088 | 0 | 8870.72 | 0 | 11434.64 | 0 | 15331.47 | 0 | 9876.93 | 0 | 14291.357 | 0 | 10112.27 | 0 | 8561 | 0
привлеченные средства | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 253296.502 | 36692.366 | 30134.123 | 30134.123 | 11.8968 | 82.1264 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 10652.63 | 14070.771 | 0 | 13172.938 | 0 | 10361.64 | 0 | 12894.64 | 0 | 64418.46 | 0 | 34129.81 | 0 | 30734.157 | 0 | 26680.86 | 0 | 10140.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 0 | 22746.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 152970.902 | 36692.366 | 30134.123 | 30134.123 | 19.6993 | 82.1264 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 10652.63 | 14070.771 | 0 | 13172.938 | 0 | 10361.64 | 0 | 12894.64 | 0 | 16839.59 | 0 | 11383.08 | 0 | 15734.157 | 0 | 11680.86 | 0 | 10140.86 | 0
привлеченные средства | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0