## январь-июль
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
на 01.06.2016 г.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 3.33; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 8.98; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 20.92; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 28; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 36
2. | Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, % | % | 94 | 96 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 94.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 95.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 93.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 93.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 93.3
3. | Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации | шт. | 79 | 150 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 10; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 19
4. | Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении которых необходимо выполнение кадастровых работ | шт. | 44 | 41 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 9
5. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику | шт. | 9 | 3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
6. | Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику | шт. | 23 | 11 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 5
7. | Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, выполненные работы по которым подлежат судебной экспертизе | шт. | 0 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
8. | Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | шт. | 37 | 37 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 37; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 37; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 37; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 37; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 37
9. | Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма | шт. | 0 | 0 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
10. | Увеличение количества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий | шт. | 0 | 4 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Начальник ОФЭОиК Е.Б.Дубова
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
тел. 93-806