## Титульный лист
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.01.2019 год
г. Когалым
2019 год

## 2019 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 31.12.2018 | Профинансировано на 31.12.2018 | Кассовый расход на 31.12.2018 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | [32 empty] | год | мксяц | касса
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 7537.8 | 7537.8 | 7099.088 | 7099.088 | 94.18% | 94.18% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 690 | 0 | 875 | 2019.48 | 1177.8 | 1079.49 |  | 7537.8 | 7537.8 | 7099.088 | -438.712
| Всего | 7537.8 | 7537.8 | 7099.088 | 7099.088 | 94.18% | 94.18% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 690 | 0 | 875 | 2019.48 | 1177.8 | 1079.49 |  | 7537.8 | 7537.8 | 7099.088 | -438.712
| бюджет автономного округа | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | 6587.703 | 100% | 100% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 962.8 | 964.24 |  | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | -0.097
| бюджет города Когалыма | 950 | 950 | 511.385 | 511.385 | 53.83% | 53.83% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 115.25 |  | 950 | 950 | 511.385 | -438.615
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | 6587.703 | 100% | 100% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 962.8 | 964.24 | Субсидия носит заявительный характер. В декабре 2018 г. на получение субсидии из окружного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма выплаченной за ноябрь субсидии составила 964,34 тыс.рублей. | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | -0.097
| Всего | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | 6587.703 | 100% | 100% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 962.8 | 964.24 |  | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | -0.097
| бюджет автономного округа | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | 6587.703 | 100% | 100% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 962.8 | 964.24 |  | 6587.8 | 6587.8 | 6587.703 | -0.097
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 950 | 511.385 | 511.385 | 53.83% | 53.83% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 115.25 | Субсидия носит заявительный характер. В декабре 2018 г. на получение субсидии из местного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма субсидии за декабрь составила 115,25 тыс.рублей. Экономия денежных средств по итогам года, сложилась в соответствии с отказами заявителям в предоставлении субсидии, в связи с наличием задолженности по уплате налогов. | 950 | 950 | 511.385 | -438.615
| Всего | 950 | 950 | 511.385 | 511.385 | 53.83% | 53.83% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 115.25 |  | 950 | 950 | 511.385 | -438.615
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 950 | 511.385 | 511.385 | 53.83% | 53.83% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 115.25 |  | 950 | 950 | 511.385 | -438.615
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2136.5 | 2136.5 | 1844.26 | 1844.26 | 86.32% | 86.32% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 219.57 | 143.24 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2017 года и январе-ноябре 2018 года на основании предоставленных документов (863 собак). В декабре 2018 года отловлено 59 безнадзорных бродячих животных. Оплата за услугу, согласно условиям МК, будет произведена в январе 2019 года. С начала года отловлено 855 животных. МК на 2018 год предусматривает отлов 995 животных. | 2136.5 | 2136.5 | 1844.26 | -292.24
| Всего | 2136.5 | 2136.5 | 1844.26 | 1844.26 | 86.32% | 86.32% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 219.57 | 143.24 |  | 2136.5 | 2136.5 | 1844.26 | -292.24
| бюджет автономного округа | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 81.67 | 105.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 |  | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 0
| бюджет города Когалыма | 1513.2 | 1513.2 | 1220.96 | 1220.96 | 80.69% | 80.69% | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77 | 65.7 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 210.27 | 133.94 |  | 1513.2 | 1513.2 | 1220.96 | -292.24
| ИТОГО по программе, в том числе | 9674.3 | 9674.3 | 8943.348 | 8943.348 | 92.44% | 92.44% | 617.52 | 142.52 | 742.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 867.45 | 430.97 | 652.44 | 710.275 | 652.44 | 623.48 | 867.44 | 1075.13 | 652.44 | 822.84 | 652.44 | 1045.783 | 867.44 | 149.65 | 1052.44 | 2124.23 | 1397.37 | 1222.73 |  | 9674.3 | 9674.3 | 8943.348 | -730.952
| бюджет автономного округа | 7211.1 | 7211.1 | 7211.003 | 7211.003 | 100% | 100% | 475 | 0 | 652.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 652.45 | 430.97 | 556.67 | 523.35 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 972.1 | 973.54 |  | 7211.1 | 7211.1 | 7211.003 | -0.097
| бюджет города Когалыма | 2463.2 | 2463.2 | 1732.345 | 1732.345 | 70.33% | 70.33% | 142.52 | 142.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 95.77 | 186.925 | 177.44 | 158.34 | 392.44 | 307.33 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 392.44 | 149.65 | 177.44 | 234.81 | 425.27 | 249.19 |  | 2463.2 | 2463.2 | 1732.345 | -730.855
|  | Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [10 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756