## Титульный лист
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 01.12.2015
г. Когалым
2015 год

## НОЯБРЬ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
за ноябрь 2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1.Дети города Когалыма
Задача 1. Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей.
Мероприятия:
п.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей, приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного ребенка; назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям; обеспечение по окончании ими общеобразовательных учреждений одеждой и обувью, мягким инвентарем или денежной компенсацией; обеспечение средствами на проезд в городском, пригородном транспорте; обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы).
Всего | 65476.1451 | 62261.5451 | 61216.55 | 61136.21 | 93.3717 | 98.1926 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.873 | 8294.69 | 8309.543 | 8285.83 | 8492.193 | 8348.53 | 8487.593 | 8270.05 | 17084.1138 | 17424.64 | 2031.243 | 0 | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.6 | 0
бюджет автономного округа | 65476.1451 | 62261.5451 | 61216.55 | 61136.21 | 93.3717 | 98.1926 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.873 | 8294.69 | 8309.543 | 8285.83 | 8492.193 | 8348.53 | 8487.593 | 8270.05 | 17084.1138 | 17424.64 | 2031.243 |  | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.6 |  | остаток связан с тем, что с 01.07.2015 была осуществлена передача полномочий в центр социальных выплат и данные планы нарастающим итогом будут использованы до конца года.
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0
п.1.2. Назначение и предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
Всего | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 |  |  | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0
Задача 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства
Мероприятия:
п.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству
Всего | 17992.0992 | 17086.2192 | 14898.9 | 14473.07 | 80.4413 | 84.7061 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.23 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88 | 0
бюджет автономного округа | 17992.0992 | 17086.2192 | 14898.9 | 14473.07 | 80.4413 | 84.7061 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.23 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
Мероприятия:
п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Всего | 22619.9 | 22619.9 | 22000.5 | 22000.49 | 194.5134 | 194.5134 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 258.9 | 208.47 | 2886.44 | 170.9 | 5382.72 | 3126.6 | 4329.05 | 10890.74 | 5639.15 | 4453.94 | 81.45 | 132.48 | 0 | 2588.43 | 137.47 | 413.96 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11281 | 11281 | 10753.2 | 10753.19 | 95.3212 | 95.3212 |  |  |  |  | 3206 |  | 36.2 | 172.27 | 2407.81 |  | 1400 | 1194.09 | 1640.97 | 6837.63 | 2371.1 | 1717.41 | 81.45 | 84.09 | 0 | 747.7 | 137.47 |  | 0 |  | остаток ОБ будет возвращен в округ (питание), остаток МБ будет возвращен в бюджет (оплата договоров по путевкам в Тюмень, Крым, Болгария)
бюджет города Когалыма | 11338.9 | 11338.9 | 11247.3 | 11247.3 | 99.1922 | 99.1922 |  |  | 14.97 | 14.97 | 683.75 |  | 222.7 | 36.2 | 478.63 | 170.9 | 3982.72 | 1932.51 | 2688.08 | 4053.11 | 3268.05 | 2736.53 | 0 | 48.39 | 0 | 1840.73 |  | 413.96 | 0
в т.ч. софинансирование (бюджет автономного округа) | 2163.5 | 2163.5 | 1830.77 | 1830.7 | 84.6175 | 99.9962
в т.ч. софинансирование (бюджет города Когалыма) | 1931.17 | 1931.17 | 1931.17 | 1931.17 | 100 | 100 | [6 empty] | 36.2 | 0 |  |  | 979.05 | 306.57 | 407.05 | 835.73 | 508.87 | 784 | 0 | 4.87 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | [32 empty] | убрала привлечнные срадества 2510,10
п.3.2.Предоставление путёвок, курсовок, а также оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно
Всего | 1933.45 | 1933.45 | 1933.45 | 1933.45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0 | 833.45 | 0 | 0 | 909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1933.45 | 1933.45 | 1933.45 | 1933.45 | 100 | 100 | 100 |  |  | 86.96 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 936.83 |  |  | 833.45 |  |  | 909.66
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствовании условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1746.9 | 1746.9 | 1664.42 | 1664.42 | 95.2785 | 95.2785 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 355.98 | 600.66 | 367.28 | 352.36 | 333.86 | 346.27 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1746.9 | 1746.9 | 1664.42 | 1664.42 | 95.2785 | 95.2785 |  |  | 131.33 | 37.33 |  |  | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 355.98 | 600.66 | 367.28 | 352.36 | 333.86 | 346.27 |  | 22.95 |  |  |  |  | неисполнение в размере 17,76 в связи с непредоставлением счетов на приобретение футболок и нанесение логотипа. Оплата будет осуществлена в ноябре. (Феникс), неисполнение в размере 82,79 связано с тем,что в июне на двух спортивных площадках работали тренера МАУ "Дворец Спорта" в счет своей "рабочей нагрузки"
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности
Задача 4: Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение.
п.4.1. Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.4.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Всего | 35866.8 | 30762.8 | 24716.4 | 24341.9 | 67.8675 | 79.1277 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.5 | 0 | 24070.6 | 17473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.4 | 0 | 0 | 5104 | 0
бюджет автономного округа | 33714.8 | 28763.7 | 22717.3 | 22709.7 | 67.3583 | 78.9526 |  |  |  |  | 3034.5 | 3034.5 |  |  |  |  | 3034.5 |  | 22694.7 | 16648.3 | [5 empty] | 3026.9 |  |  | 4951.1 |  | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Приобретение 17 квартир, позволит Администрации города Когалыма обеспечить 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015 году (13 чел.), 2016 (4 чел.). При этом, Департамент ХМАО-Югры отказывается от финансирования 4 заключенных контактов, в связи с тем, что фактическая потребность в квартирах возникает в 2016 году. В этой связи 12.10.2015письмои №1-Исх-5331 Администрацией города Когалыма направлено обращение в адрес Губернатора ХМАО-Югры о необходимости финансирования программы.
бюджет города Когалыма | 2152 | 1999.1 | 1999.1 | 1632.2 | 67.3188 | 72.4676 |  |  | 623.2 |  |  | 623.2 | [6 empty] | 1375.9 | 825.5 | [5 empty] | 183.5 |  |  | 152.9
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 5:Повышение уровня материального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
п. 5.1. Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Когалыме
Всего | 2181.01 | 2181.01 | 2181.01 | 2180.95 | 99.9972 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2181.01 | 2181.01 | 2181.01 | 2180.95 | 99.9972 | 99.9972 | [6 empty] | 1903.24 | 1903.24 | [8 empty] | 277.73 | 277.71 | 0.04
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.5.2. Оказание адресной помощи в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности граждан из членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий (вдовам, не вступившим в повторный брак)
Всего | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 179.5 | 179.5 | [8 empty] | Заключены муниципальные контракты на ремонт жиллых помещений: МК №08/2015 от 23.07.2015 на 83,59т.руб., срок выполнения по 15.08.2015; МК №09/2015 от 23.07.2015 на 95,91т.руб., срок выполнения по 15.08.2015. Работы по контрактам выполнены, оплата произведена в полном объеме
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 149289.9843 | 140065.5043 | 130084.91 | 129204.17 | 86.5458 | 92.2455 | 5481.0438 | 4665.09 | 10933.5333 | 10287.43 | 16156.3264 | 13012.58 | 12554.4877 | 12352.56 | 15094.9356 | 10396.55 | 27152.6354 | 22918.5 | 33446.9503 | 30596.8 | 10215.5802 | 8059.11 | 3430.4503 | 4184.35 | 3646.191 | 9307.77 | 1953.3703 | 3423.43 | 9224.48 | 0 |  | 140065.5043
бюджет автономного округа | 130397.4943 | 121325.9143 | 111519.4 | 111005.62 | 85.1286 | 91.4937 | 5481.0438 | 4665.09 | 9767.0333 | 9838.69 | 15319.9464 | 12237.15 | 10173.7677 | 10158.12 | 13765.3556 | 9730.49 | 22972.6454 | 20685.79 | 29026.9903 | 25117.53 | 6400.7502 | 4790.72 | 2818.8603 | 3511.98 | 3646.151 | 7260.59 | 1953.3703 | 3009.47 | 9071.58 | 0
бюджет города Когалыма | 17598.31 | 17445.41 | 17271.33 | 16904.37 | 96.0568 | 96.8987 | 0 | 0 | 769.5 | 52.3 | 683.75 | 623.2 | 2228.72 | 2042.21 | 912.18 | 247.96 | 4004.84 | 2057.53 | 4419.96 | 5479.27 | 3814.83 | 3268.39 | 611.59 | 672.37 | 0.04 | 2047.18 | 0 | 413.96 | 152.9 | 0
федеральный бюджет | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2510.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства | [7 empty] | С.В.Корнева
Исполнитель:
главный специалист ООП
Обухова Елена Амировна
(34667)9-38-57
2015-12-02
Note on A69: Обухова Елена Амировна: мер-ие 03.03.18