## Титульный лист
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 01.09.2015
г. Когалым
2015 год

## АВГУСТ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
за август 2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1.Дети города Когалыма
Задача 1. Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей.
Мероприятия:
п.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей, приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного ребенка; назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям; обеспечение по окончании ими общеобразовательных учреждений одеждой и обувью, мягким инвентарем или денежной компенсацией; обеспечение средствами на проезд в городском, пригородном транспорте; обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы).
Всего | 77931.5 | 61332.46 | 57200.74 | 54874.58 | 70.4139 | 89.4707 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8309.54 | 8285.83 | 8492.19 | 8348.53 | 8487.59 | 8270.05 | 17230.79 | 17424.64 | 4031.24 | 0 | 4131.74 | 1934.8 | 4519.74 | 0 | 291.9 | 0 | 3455.53 | 0 | 8331.87 | 0
бюджет автономного округа | 77931.5 | 61332.46 | 57200.74 | 54874.58 | 70.4139 | 89.4707 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.87 | 8294.69 | 8309.54 | 8285.83 | 8492.19 | 8348.53 | 8487.59 | 8270.05 | 17230.79 | 17424.64 | 4031.24 |  | 4131.74 | 1934.8 | 4519.74 |  | 291.9 |  | 3455.53 |  | 8331.87 |  | Выплата усыновителям, опекунам, подопечным 38228,03 т.р., вознаграждение приёмным родителям 12265,30 т.р., страховые взносы 3318,91 т.р. оплата проезда 432,87 т.р., услуги банка 224,47 т.р., оплата по окончанию общеобр.учрежд.405,00 Неисполнение 6457,88 связано с тем, что с 01.07.2015 была осуществлена передача полномочий в центр социальных выплат. Доведенные планы с начала 2015 года были сняты не в полном объеме. По сложившейся экономии направлена информация в начале августе в Департамент социального развития о снятии планов.
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0
п.1.2. Назначение и предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
Всего | 1316 | 1294.18 | 1316 | 1294.18 | 98.3419 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 1316 | 1294.18 | 1316 | 1294.18 | 98.3419 | 100 |  |  | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21.82
привлеченные средства | 0
Задача 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства
Мероприятия:
п.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству
Всего | 18803 | 14062.49 | 12925 | 11721.01 | 62.3359 | 83.3495 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 769.9 | 916.82 | 1645.37 | 1637.32 | 1869.95 | 1460.44 | 1454.03 | 1130.23 | 2660.08 | 1631.6 | 1164.46 | 1138.51 | 657.73 | 0 | 1460.15 | 0 | 620.81 | 0 | 2001.82 | 0
бюджет автономного округа | 18803 | 14062.49 | 12925 | 11721.01 | 62.3359 | 83.3495 | 3060.54 | 2349.05 | 1438.16 | 1457.04 | 769.9 | 916.82 | 1645.37 | 1637.32 | 1869.95 | 1460.44 | 1454.03 | 1130.23 | 2660.08 | 1631.6 | 1164.46 | 1138.51 | 657.73 |  | 1460.15 |  | 620.81 |  | 2001.82 |  | (211ст) 7771,80 заработная плата; (212ст) 307,65 прочие выплаты; (213 ст) 2343,54 страховые взносы; (221) 51,53 услуги связи; (222 ст) 637,18 транспортные улсуги; (223 ст) 112,34 коммунальные услуги; (225 ст) 152,18 работы, услуги по содержанию имущества; (226 ст) 220,55 прочие работы, услуги; (340ст) 124,23увеличение стоимости материальных активов;
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
Мероприятия:
п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Всего | 22619.91 | 22400.99 | 18865.62 | 18865.62 | 166.8287 | 168.5692 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 258.9 | 208.47 | 2886.43 | 170.9 | 5382.72 | 3126.6 | 4329.07 | 10890.74 | 5639.15 | 4453.94 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | 137.47 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11281 | 11062.08 | 9921.4 | 9921.4 | 87.9479 | 89.6884 |  |  |  |  | 3206 |  | 36.2 | 172.27 | 2407.8 |  | 1400 | 1194.09 | 1640.98 | 6837.63 | 2371.1 | 1717.41 | 81.45 |  | 0 |  | 137.47 |  | 0 |  | Февраль: Шк№8 =14,97 т.р. Расход: на оплата труда по ГПХ сопровождающим детей в лагерь "Алые паруса" составляет 14,97 т.р. ; Март: Заключен мун. контракт на Болгарию 50 путевок (путем проведения ЭА) на сумму 1360,7 т.р. Апрель: Внесена предоплата за предоставление путевок по Болгарии на сумму 136,07 т.р. Состоялся аукцион по Крыму на приобретения 229 путевок, НМЦ 6 412,00 тыс.руб.- окончание проведения ЭА 05.05.2015. ШК №10-36,2 т.р. Расход: оплата за организацию питания в пришкольных лагерях на сумму 36,2 т.р. Май: Предоплата по Крыму будет производиться в июне 10% от суммы контракта 641,0 т.р. Оплата путёвок посменно, когда будет возвращение из лагеря, ранее планировалась 100% предоплата. Июнь: Заключены договора на предоставление оздоровительных путёвок для детей в г.Ханты - Мансийск на сумму 348,6 т.р., прошла предоплата в размере 50% в сумме 174,3 т.р. (МБ). ОБ: Прошла предоплата по Крыму в размере 10% на сумму 641 т.р. Июль:Оплата по Крыму за 1-ю и 2-ю смены на сумму 2 606 руб. (МБ=177,0, ОБ=2 429,0). Лагерь г.Ханты-Мансийск прошла оплата по МБ на сумму 174 300 руб. Проведена оплата по факту проезда льготной категории на сумму 319,65 т.р. (МБ) Август: Прошла оплата по проезду льготной категории на сумму 348,6 т.р. (МБ), произвелся окончательный расчет по Болгарии на сумму 1 088,53 т.р. (ОБ). В сентябре месяце пройдут окончательные расчет по Крыму за 4-ю смену и по пришкольным лагерям.
бюджет города Когалыма | 11338.91 | 11338.91 | 8944.22 | 8944.22 | 78.8808 | 78.8808 |  |  | 14.97 | 14.97 | 683.75 |  | 222.7 | 36.2 | 478.63 | 170.9 | 3982.72 | 1932.51 | 2688.09 | 4053.11 | 3268.05 | 2736.53 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
в т.ч. софинансирование (бюджет автономного округа) | 2163.5 | 2163.5 | 1830.77 | 1830.7 | 84.6175 | 99.9962
в т.ч. софинансирование (бюджет города Когалыма) | 2656.85 | 2656.85 | 2009.6 | 1142.3 | 42.9945 | 56.8422 | [6 empty] | 36.2 | 0 | 154.8 |  | 1278.25 | 306.57 | 598.4 | 835.73 | 589.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Июнь: Заключены договора на оказание услуг по питанию, окончательный расчет произведется по факту оказанных услуг в августе
федеральный бюджет
привлеченные средства | [31 empty] | убрала привлечнные срадества 2510,10
п.3.2.Предоставление путёвок, курсовок, а также оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно
Всего | 2499.8 | 2100 | 1114.67 | 1023.79 | 40.9549 | 48.7519 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2499.8 | 2100 | 1114.67 | 1023.79 | 40.9549 | 48.7519 | 100 |  |  | 86.96 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 936.83 |  |  | 1000 |  | 399.8 | [7 empty] | Экономия в размере 1076,21 связана с тем, что оригиналы документов на оплату детского оздоровительного лагеря "Здравница" поступили в конце августа и переданы в бухгалтерию на оплату. Оплата 04.09.2015 №п/п3600 на сумму 909664,90руб.
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствовании условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1900.08 | 1566.22 | 1445.14 | 1445.14 | 76.0568 | 92.2693 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 509.16 | 600.66 | 367.28 | 502.3 | 333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1900.08 | 1566.22 | 1445.14 | 1445.14 | 76.0568 | 92.2693 |  |  | 131.33 | 37.33 |  |  | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 509.16 | 600.66 | 367.28 | 502.3 | 333.86 | [7 empty] | Неисполнение в размере 26,96 т.р. (кружка сувенирная). Оплата будет произведена после предоставления счета (Феникс), неисполнение в размере 45,89 т.р. Сложилась в результате укомплектованности групп. При запланированных 90 человек, фактически в лагере отдыхало 75 человек (Дворец спорта).
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности
Задача 4: Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение.
п.4.1. Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
Всего | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60.5 | [23 empty] | 60.5
бюджет города Когалыма | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
п.4.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Всего | 35866.8 | 30762.8 | 24716.4 | 21131.5 | 125.6991 | 140.8969 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.5 | 0 | 24070.6 | 17473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0
бюджет автономного округа | 33714.8 | 28763.7 | 22717.3 | 19682.8 | 58.3803 | 68.4293 |  |  |  |  | 3034.5 | 3034.5 |  |  |  |  | 3034.5 |  | 22694.7 | 16648.3 | [8 empty] | 4951.1 |  | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Приобретение 17 квартир, позволит Администрации города Когалыма обеспечить 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015 году (11 чел.), 2016 (4 чел.), 2017 (2 чел.). При этом, Департамент ХМАО-Югры отказывается от финансирования 6 заключенных контактов, в связи с тем, что фактическая потребность в квартирах возникает в 2016-2017 годах. В этой связи, в июле 2015 произведена оплата первого этапа лишь по 11 контрактам. На сегодняшний день появилась доп.потребность финансирования программы, связанная с вынесением 09.06.2015 судом, положительного решения по заявлению Кореневой Е.В., также в суде находится заявление Былька К.И. о возникновении права на предоставление жилого помещения. Администраций г.Когалыма 12.08.2015, направлено обращение с указанием данных обстоятельств. Управлением опеки и попечительства Администрации г.Когалыма проводятся мероприятия по включению Кореневой Е.В. в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
бюджет города Когалыма | 2152 | 1999.1 | 1999.1 | 1448.7 | 67.3188 | 72.4676 |  |  | 623.2 |  |  | 623.2 | [6 empty] | 1375.9 | 825.5 | [8 empty] | 152.9
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
Задача 5:Повышение уровня материального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
п. 5.1. Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Когалыме
Всего | 2180.99 | 1903.24 | 1903.24 | 1903.24 | 87.265 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2180.99 | 1903.24 | 1903.24 | 1903.24 | 87.265 | 100 | [6 empty] | 1903.24 | 1903.24 | [10 empty] | 277.75 | [5 empty] | экономия связана с тем, что были безвозмездные поступления в целях организации празднования 70-летия победы в ВОВ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.5.2. Оказание адресной помощи в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности граждан из членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий (вдовам, не вступившим в повторный брак)
Всего | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 179.5 | 179.5 | [8 empty] | Заключены муниципальные контракты на ремонт жиллых помещений: МК №08/2015 от 23.07.2015 на 83,59т.руб., срок выполнения по 15.08.2015; МК №09/2015 от 23.07.2015 на 95,91т.руб., срок выполнения по 15.08.2015. Работы по контрактам выполнены, оплата произведена в полном объеме
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 163358.08 | 135422.38 | 119486.81 | 112259.06 | 68.7196 | 82.8955 | 5481.04 | 4665.09 | 10933.53 | 10287.43 | 16156.32 | 13012.58 | 12554.48 | 12352.56 | 15094.92 | 10396.55 | 27299.31 | 22918.5 | 35600.15 | 30596.8 | 12302.63 | 8029.55 | 5992.58 | 0 | 1834.37 | 0 | 4213.81 | 0 | 15437.69 | 0
бюджет автономного округа | 144290.6 | 117320.73 | 103879.11 | 97223.58 | 67.3804 | 82.8699 | 5481.04 | 4665.09 | 9767.03 | 9838.69 | 15319.94 | 12237.15 | 10173.76 | 10158.12 | 13765.34 | 9730.49 | 23119.32 | 20685.79 | 31027 | 25117.53 | 8667.3 | 4790.72 | 5658.72 | 0 | 1812.55 | 0 | 4213.81 | 0 | 15284.79 | 0
бюджет города Когалыма | 17751.48 | 16807.47 | 14291.7 | 13741.3 | 77.4093 | 81.7571 | 0 | 0 | 769.5 | 52.3 | 683.75 | 623.2 | 2228.72 | 2042.21 | 912.18 | 247.96 | 4004.84 | 2057.53 | 4573.15 | 5479.27 | 3635.33 | 3238.83 | 333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 0
федеральный бюджет | 1316 | 1294.18 | 1316 | 1294.18 | 98.3419 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2510.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления опеки и попечительства | [7 empty] | С.В.Макляк
Исполнитель:
Старший экономист УОП
Обухова Елена Амировна
(34667)9-38-57
2015-09-01
Note on A69: Обухова Елена Амировна: мер-ие 03.03.18