## на 01.04.2019
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» на 2019 год
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на текущий год 2019 | План на отчетную дату на 01.03.19 | Профинансировано на отчетную дату на 01.03.19 | Кассовый расход на отчетную дату на 01.03.19 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Задача "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"
Мероприятие 1.1. "Оказание содействия некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие 1.2. «Мероприятия просветительско-образовательного характера, в том числе при участии региональных и федеральных экспертов, для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории города Когалыма»
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 1.2.1. «Содействие по вовлечению и повышению эффективности участия общественных организаций, в том числе, образованных по национально-культурному признаку в деятельность по реализации государственной национальной политики, противодействия экстремизма и терроризма»
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие 1.3. "Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 1.3.1. "Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму и терроризму, национальной и религиозной нетерпимости"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 1.3.2. "Содействие в толерантном воспитании, мультикультурном образовании и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях города Когалыма"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие 1.4. "Содействие этнокультурному многообразию народов России"
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.9 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 1.4.1. "Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День народного единства, День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)"
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 111.9 | [9 empty] | 197.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 1.4.2. "Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.)"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 1.4.3. "Оказание содействия средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 1.4.4. "Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 1.4.5. "Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в городе Когалыме"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Мероприятие 1.5. "Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Итого по Подпрограмме 1
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197.9 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма».
Задача «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма»
Мероприятие 2.1. "Профилактика экстремизма и терроризма"
Всего | 209 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 120 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 209 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 120 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.1. "Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.2. "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди обучающихся в образовательных организациях города, направленной на профилактику экстремизма и терроризма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.3. "Организация и проведение в образовательных организациях города Когалыма разъяснительных бесед об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности"
всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.4. "Проведение общественных мероприятий, и мероприятий в муниципальных образовательных организациях посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом "
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.5. "Проведение в учреждениях спорта, в спортивных секциях и клубах силовых единоборств информационно-разъяснительной работы, направленной на противодействие экстремистской идеологии и не допущение конфликтных ситуаций на национальной почве"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [21 empty] | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.6. "Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», склонными к противоправным действиям экстремистского и террористического характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказания с целью формирования веротерпимости, межнационального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.7. "Проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных органов предупредительно-профилактических и информационно-пропагандистских мер по недопущению распространения радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма в городе Когалыме "
всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.8. "Организация проведения проверок образовательных учреждений, учреждений культуры города Когалыма на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера и наличия списков экстремисткой литературы "
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.1.9. "Мероприятия в рамках проекта «Живое слово», направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде: - встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); - встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых являются высокие духовно - нравственные ценности; - просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; - тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы и др.; - изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы"
Всего | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | [13 empty] | 120
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Мероприятие 2.2. "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма"
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 2.2.1. "Проведение конкурса среди образовательных организаций города на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма "
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 40
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Мероприятие 2.3. "Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Мероприятие 2.4. "Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подмероприятие 2.4.1. "Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, всеми законными средствами"
всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.4.2. "Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской и террористической деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни"
всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 2.4.3. "Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма и терроризма"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Итого по Подпрограмме 2
Всего | 249 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 40 |  | 120 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 249 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 40 |  | 120 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органа местного самоуправления»
Задача «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма»
Мероприятие 3.1. "Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органа местного самоуправления"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подмероприятие 3.1.1. "Доустановка видеокамер в образовательных организациях города Когалыма"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Подмероприятие 3.1.2. "Выполнение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности образовательных организаций (установка турникетов СКУД)"
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Итого по Подпрограмме 3
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 558.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 317.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 558.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 317.9 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма _____________________________________С.Е.Михалева тел.93-613