## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности "
на 01.12.2017 год
г. Когалым
2017 год

## на 01.12.2017
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 01.12.2017 г.
Основные мероприятия,подмероприятия муниципальной программы | План на 2017 год | План на 01.12.2017 | Профинансировано на 01.12.2017 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | план 2017 | план тек | касса
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка | 22919.1 | 21345.2997 | 20834.5377 | 20797.5599 | 90.9047 | 97.4339 | 1455.7712 | 1104.1988 | 763.5843 | 170.1045 | 1109.1952 | 1344.5294 | 1035.4252 | 1141.005 | 2872.4212 | 1122.5522 | 3944.5482 | 4003.1839 | 2742.0067 | 1039.1079 | 725.3972 | 1956.1024 | 4588.6207 | 6986.5263 | 1077.0726 | 1120.8772 | 1031.2573 | 809.3723 | 1573.8016 | 0 |  | 22919.1013 | 14648.3491 | 11880.7841
1: 1.1. Создание условий для деятельности народных дружин. (1); 32: ДНД принимала участие в охране общественного порядка г.Когалыма. Ежедневно члены народной дружины выходят в пеший патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях, с массовым пребыванием граждан. С участием ДНД выявлено с января по ноябрь 118 административных правонарушений. В составе народной дружины, по состоянию на 01.12.2017г. 25 человек. Заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней членов народной дружины, оплата 01.06.2017г. По итогам дежурства за 1, 2, 3 квартал 2017 года проведены материальные выплаты. В декабре будет проведена оплата по факту выполнения услуг на на пошив нарукавных повязок и изготовление удостоверений.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 870.9 | 659.444 | 610.044 | 610.044 | 70.0475 | 92.5088 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 208.65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 207.15 | 0 | 0 | 211.456 | 0 |  | 870.9 | 450.644 | 402.894
бюджет автономного округа | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.6 | 133.6 | 133.6
бюджет города Когалыма | 737.3 | 525.844 | 476.444 | 476.444 | 64.6201 | 90.6056 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 75.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 207.15 | 0 | 0 | 211.456 | 0 |  | 737.3 | 317.044 | 269.294
1: 1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (6); план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 10620.9 | 9593.7225 | 9267.9578 | 9267.9578 | 87.5273 | 96.3796 | 1125.9132 | 781.26 | 614.043 | 14 | 722.383 | 1173.2573 | 668.213 | 628.647 | 2591.966 | 822.2962 | 610.0172 | 682.984 | 610.0172 | 634.877 | 668.211 | 630.86 | 403.8682 | 2391.227 | 789.8254 | 828.107 | 789.2652 | 680.4424 | 1027.1775 | 0 |  | 10620.9 | 7610.7637 | 5368.1815
бюджет автономного округа | 713 | 595.843 | 595.84 | 595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.34 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 108.34 | 54.167 | 54.17 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.167 | 54.14 | 54.167 | 54.173 | 54.167 | 117.157 | 0 |  | 713 | 433.36 | 433.339
бюджет города Когалыма | 9907.9 | 8997.8795 | 8672.1178 | 8672.1178 | 87.5273 | 96.3796 | 1125.9132 | 781.26 | 614.043 | 14 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 574.48 | 2483.626 | 768.1292 | 555.8472 | 574.65 | 555.8472 | 580.71 | 614.041 | 576.69 | 349.6982 | 2337.06 | 735.6854 | 773.94 | 735.0922 | 626.2754 | 910.0205 | 0 |  | 9907.9 | 7177.4037 | 4934.8425
1: 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме в сфере общественного порядка.; 32: МКУ «ЕДДС города Когалыма» заключен муниципальный контракт от 29.12.2016 года №0187300013716000194 на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию фото-видео фиксации по программе "Безопасный город" на сумму 650,00 тыс.рублей. Оплата производится согласно муниципального контракта, далее платежные поручения: №0139 от 22.03.2017 на сумму 54167 рублей; №0177 от 28.03.2017 на сумму 54167 рублей; №0278 от 20.04.2017 на сумму 54167 рублей; №0358 от 16.05.2017 на сумму 54167 рублей; №0468 от 29.06.2017 на сумму 54167 рублей; №0392 от 05.06.2017 на сумму 54167 рублей; №0568 от 28.07.2017 на сумму 54167 рублей; №0649 от 30.08.2017 на сумму 54167 рублей; №0728 от 28.09.2017 на сумму 54167 рублей; №0804 от 27.10.2017 на сумму 54167 рублей; №0866 от 29.11.2017 на сумму 54167 рублей. Отклонение в ноябре на 40,00 тыс.руб. по контракту оплата после пердоставления услуги.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 931.3 | 635.843 | 595.84 | 595.84 | 63.9794 | 93.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.34 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 108.34 | 54.167 | 54.17 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.167 | 54.14 | 54.167 | 94.173 | 54.167 | 295.457 | 0 |  | 931.3 | 433.36 | 433.339
бюджет автономного округа | 713 | 595.843 | 595.84 | 595.84 | 83.568 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.34 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 108.34 | 54.167 | 54.17 | 108.334 | 54.17 | 54.167 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.167 | 54.14 | 54.167 | 54.173 | 54.167 | 117.157 | 0 |  | 713 | 433.36 | 433.339
бюджет города Когалыма | 218.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 178.3 | 0 |  | 218.3 | 0 | 0
1: 1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме; 32: Отклонение в ноябре произошло на основании контракта ЭС-19/К/1254 от 29.07.2017 на оказание услуг по поставке электрической энергии (камер видеонаблюдения ИТКБ и камер фото-видеофиксации административных правонарушений ПДД).; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 9689.6 | 8957.8795 | 8672.1178 | 8672.1178 | 89.4992 | 96.8099 | 1125.9132 | 781.26 | 614.043 | 14 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 574.48 | 2483.626 | 768.1292 | 555.8472 | 574.65 | 555.8472 | 580.71 | 614.041 | 576.69 | 349.6982 | 2337.06 | 735.6854 | 773.94 | 695.0922 | 626.2754 | 731.7206 | 0 |  | 9689.6 | 7177.4037 | 4934.8425
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9689.6 | 8957.8795 | 8672.1178 | 8672.1178 | 89.4992 | 96.8099 | 1125.9132 | 781.26 | 614.043 | 14 | 614.043 | 1064.9233 | 614.043 | 574.48 | 2483.626 | 768.1292 | 555.8472 | 574.65 | 555.8472 | 580.71 | 614.041 | 576.69 | 349.6982 | 2337.06 | 735.6854 | 773.94 | 695.0922 | 626.2754 | 731.7206 | 0 |  | 9689.6 | 7177.4037 | 4934.8425
1: 1.3. Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях". (1); 32: Выплата заработной платы, оплата по договорам услуг связи, оплата работ по содержанию имущества, оплата коммунальных и транспортных услуг, оплата прочих работ и услуг. По итогам аукциона произошла экономия финансовых средств.; план 2017: 0 | 0 | 0 | 0.003
Всего | 1665.4 | 1579.7708 | 1560.7 | 1523.7222 | 91.4929 | 96.4521 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1045 | 70.5122 | 59.0721 | 128.2122 | 129.6472 | 80.3552 | 75.256 | 386.9352 | 372.6041 | 208.4242 | 211.0309 | 57.1862 | 17.7124 | 36.2312 | 39.55 | 74.6672 | 81.9202 | 58.8922 | 58.93 | 85.6292 | 0 |  | 1665.4 | 1409.9803 | 1343.322
бюджет автономного округа | 1665.4 | 1579.7708 | 1560.7 | 1523.7222 | 91.4929 | 96.4521 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1045 | 70.5122 | 59.0721 | 128.2122 | 129.6472 | 80.3552 | 75.256 | 386.9352 | 372.6041 | 208.4242 | 211.0309 | 57.1862 | 17.7124 | 36.2312 | 39.55 | 74.6672 | 81.9202 | 58.8922 | 58.93 | 85.6292 | 0 |  | 1665.4 | 1409.9803 | 1343.322
1: 1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1,2,6); 32: Заключен договор от 16.10.2017 №27 на сумму 3700,00 руб. п/п от 03.11.2017 №380556; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0
1: 1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (1,2,6); план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 183.1 | 183.1 | 70 | 70 | 38.2305 | 38.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 70 | 0 | 0 |  | 183.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 183.1 | 183.1 | 70 | 70 | 38.2305 | 38.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 70 | 0 | 0 |  | 183.1 | 0 | 0
1: 1.5.1. Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции»; 32: МАОУ СОШ №1 заключен договор приобретено проектор, товары для награждения (флеш - накопитель, грамоты), шары воздушные. МАУО СОШ №7 заключен договор на приобритение подарочных наборов, оплата по факту получения товара.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
1: 1.5.2. Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1: 1.5.3. Проведение семинаров, сминаров-тренингов, конференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений.; 32: Проведение мероприятия перенесено на декабрь 2017 года; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 83.1 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 |  | 83.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.1 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 |  | 83.1 | 0 | 0
1: 1.6. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения (2); план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 9060.5 | 8810.9625 | 8810.8751 | 8810.8751 | 97.2449 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947.5958 | 2947.5958 | 1714.7653 | 0 | 0 | 1307.53 | 4148.5213 | 4555.7493 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 249.5389 | 0 |  | 9060.5013 | 4662.3611 | 4255.1258
бюджет автономного округа | 3929.5 | 3721.434 | 3721.4266 | 3721.4266 | 94.7048 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.0766 | 2358.0766 | 1363.3574 | 0 | 0 | 1056.23 | 0 | 307.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.066 | 0 |  | 3929.5 | 3721.434 | 3414.3066
бюджет города Когалыма | 5131 | 5089.5285 | 5089.4485 | 5089.4485 | 99.1902 | 99.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5191 | 589.5191 | 351.408 | 0 | 0 | 251.3 | 4148.5213 | 4248.6293 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 41.4729 | 0 |  | 5131.0013 | 940.9271 | 840.8192
1: 1.6.1. Мероприятия по развитию и эксплуатации систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обработки полученной с их помощью информации и направление нарушителям Правил дорожного движения постановлений по делу об административном правонарушении.; 32: МКУ «ЕДДС города Когалыма» заключены муниципальные контракты: - от 29.07.2017г. №2927СГ-ПУ/ЗПО с ФГУП «Почта России» на сумму 1 256 400,00 рублей, п/п №0621 от 11.08.2017 на сумму 1 256 400, 00 рублей; - от 19.07.2017г. №0187300013717000099-0210371-02 на приобретение бумаги для отправки постановлений о нарушениях ПДД на сумму 51 134, 00 рублей. Приобретено 200 упаковок офисной бумаги, п/п №0570 от 31.07.2017 на сумму 51 134,00 рублей. - от 03.08.2017г. №0187300013717000110-0210371-01 на поставку картриджей для принтеров на сумму 23 327,11 рублей. п/п №0655 от 04.09.2017 на сумму 23 327,11 рублей.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 1580.4 | 1330.8611 | 1330.8571 | 1330.8571 | 84.2101 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.8611 | 0 | 0 | 1307.53 | 0 | 23.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5389 | 0 |  | 1580.4 | 1330.8611 | 1307.53
бюджет автономного округа | 1264.3 | 1056.234 | 1056.23 | 1056.23 | 83.5427 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.234 | 0 | 0 | 1056.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.066 | 0 |  | 1264.3 | 1056.234 | 1056.23
бюджет города Когалыма | 316.1 | 274.6271 | 274.6271 | 274.6271 | 86.8798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6271 | 0 | 0 | 251.3 | 0 | 23.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4729 | 0 |  | 316.1 | 274.6271 | 251.3
1: 1.6.2. Мероприятия по внедрению, развитию, в том числе разработка проектов, приобритение, установка, монтаж, подключение в городе Когалыме, в том числе на въездах и выездах города Когалыма систем фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автономном режиме.; 32: МКУ «УКС города Когалыма» по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013717000022 от 04.04.2017 года с ООО «ПолимерСтройСевер» на выполнение работ на пересечение улиц Молодежная – Ленинградская на сумму 2 947 595,76 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, на объекте установлены 3 опоры и 9 камер фото-видеофиксации, экономия по данному аукциону составила 383,90 тыс. рублей. (307,12 тыс.рублей бюджет автономного округа, 76,78 тыс.рублей бюджет города). п/п №172 от 08.0617г. на сумму 462 101,24 руб., п/п №173 от 08.06.17 на сумму 115 525,31 руб., п/п №190 от 23.06.17 на сумму 1 895 975,37 руб., п/п №191 от 23.06.17 на сумму 473 993,84 руб. По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013717000109 от 07.08.2017г. с ООО «ПолимерСтройСевер» на выполнение работ на пересечение улиц Ленинградская – Прибалтийская и участка автомобильной дороги в районе жилого дома №8 по улице Мира, на сумму 4 532 425,58 рублей включая ранее сэкономленную сумму по первому аукциону (по софинансированию - 307,12 тыс. рублей бюджет автономного округа, 76,78 тыс.рублей бюджет города; не софинансирование - 4 148,53 тыс. рублей бюджет города), на отчётную дату работы выполнены в полном объеме, установлено 6 опор, 12 камер. п/п №303 от 05.09.17 на сумму 307 123,39 руб., п/п №301 от 05.09.17 на сумму 76 780,85 руб., п/п №317 от 08.09.17 на сумму 4 148 521,34 руб. Изменения в муниципальную программу на сумму -45,80 тыс.руб.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 7480.1 | 7480.1013 | 7480.018 | 7480.018 | 99.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947.5958 | 2947.5958 | 383.9042 | 0 | 0 | 0 | 4148.5213 | 4532.4222 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7480.1013 | 3331.5 | 2947.5958
бюджет автономного округа | 2665.2 | 2665.2 | 2665.1966 | 2665.1966 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.0766 | 2358.0766 | 307.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2665.2 | 2665.2 | 2358.0766
бюджет города Когалыма | 4814.9 | 4814.9013 | 4814.8213 | 4814.8213 | 99.9984 | 99.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5191 | 589.5191 | 76.7809 | 0 | 0 | 0 | 4148.5213 | 4225.3022 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4814.9013 | 666.3 | 589.5191
1.7. Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) | 514.6 | 514.6 | 511.2608 | 511.2608 | 99.3511 | 99.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 30.2 | 174.0608 | 168.1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 514.6 | 511.2608
1: 1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо»; 32: МАОУ "Средняя школа №6" приняло участие в этапе врероссийских соревнований среди команд ЮИД в г.Сургуте - всего затрачено командировочных расходов в сумме 29,96 тыс.руб. Экономия 3,34 тыс.руб.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 33.3 | 33.3 | 29.9608 | 29.9608 | 89.9724 | 89.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29.9608 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 33.3 | 29.9608
бюджет города Когалыма | 33.3 | 33.3 | 29.9608 | 29.9608 | 89.9724 | 89.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29.9608 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 33.3 | 29.9608
1: 1.7.2. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1: 1.7.3. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1: 1.7.4. Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций; 32: МАОУ "Средняя школа №5" заключен договор на поставку товара, оплата п/п №280 от 14.04.17 (приобретены светоотражающие наклейки в кол. 809 шт.). МАОУ "Средняя школа №6" заключен договор на поставку товара, оплата п/п 249 от 07.04.17 на сумму 28,00 тыс.руб. (приобретены световозвращающие наклейки в кол. 300 шт.). МАОУ "Средняя школа №7" заключен договор на поставку товара, оплата п/п №277 от 05.04.17 на сумму 28,04 тыс.руб. (приобретены световозвращающие наклейки в кол. 300 шт.). МАОУ "Средняя школа №8" заключен договор №1 от 24.03.17 на сумму 60,00 тыс.руб. на приобретение комплекта "Автогородок 5*7". МАОУ "Средняя школа №5" заключен договор №27 от 30.03.17г. на сумму 60,00 тыс.руб. приобретен "Мобильный Автогородок" в кол.1 ед.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 0 | 144.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3 | 316.3 | 316.3
бюджет города Когалыма | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 112.2 | 0 | 144.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3 | 316.3 | 316.3
1: 1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»; 32: Для организации мероприятия приобретены инструментальные радиосистемы с портативным передатчиком и головным микрофоном (2 ед.).; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165 | 165 | 165
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165 | 165 | 165
Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. | 738.5 | 727.8125 | 718.518 | 718.518 | 97.2942 | 98.723 | 0 | 0 | 66.3675 | 55.68 | 30.4335 | 14.05 | 18.1155 | 18.118 | 119.6875 | 135.73 | 5.3438 | 10.69 | 5.3438 | 5.34 | 50.5438 | 26.33 | 16.4318 | 13.07 | 89.8018 | 113.77 | 325.7438 | 325.74 | 10.6875 | 0 |  | 738.5 | 295.8352 | 265.938
2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
1: 2.1.1. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании; 32: МАОУ СОШ №1, МАОУ "Средняя школа №3", МАОУ "Средняя школа №5", МАОУ "Средняя школа ;8", МАО "СЩШ №10" проведены семинары семинары (профилактика аддиктивного поведения и т.д.); план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
2.2. Проведение информационной антинаркотической пропоганды (7) | 130.7 | 120.0125 | 111.06 | 111.06 | 84.9732 | 92.5403 | 0 | 0 | 10.6875 | 0 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 5.3438 | 10.69 | 5.3438 | 5.34 | 50.5438 | 26.33 | 5.3438 | 5.34 | 5.3438 | 25.95 | 5.3438 | 5.34 | 10.6875 | 0 |  | 130.7 | 103.9812 | 74.43
1: 2.2.1. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании; 32: Заключен договор с ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" оказание рекламно-информационных услуг от 25.01.2017 №17К0002 на сумму 85,5 тыс.руб. Оплата по факту оказанных услуг. МБУ "МКЦ Феникс" заключен договор на приобретение картриджей и товара с логотипом на антинаркотическую тематику (банданы, рюкзаки, футболки), оплата по факту предоставления товара.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 130.7 | 120.0125 | 111.06 | 111.06 | 84.9732 | 92.5403 | 0 | 0 | 10.6875 | 0 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 5.3438 | 10.69 | 5.3438 | 5.34 | 50.5438 | 26.33 | 5.3438 | 5.34 | 5.3438 | 25.95 | 5.3438 | 5.34 | 10.6875 | 0 |  | 130.7 | 103.9812 | 74.43
бюджет города Когалыма | 130.7 | 120.0125 | 111.06 | 111.06 | 84.9732 | 92.5403 | 0 | 0 | 10.6875 | 0 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 10.6875 | 10.69 | 5.3438 | 10.69 | 5.3438 | 5.34 | 50.5438 | 26.33 | 5.3438 | 5.34 | 5.3438 | 25.95 | 5.3438 | 5.34 | 10.6875 | 0 |  | 130.7 | 103.9812 | 74.43
2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (7,4) | 457.4 | 457.4 | 457.058 | 457.058 | 99.9252 | 99.9252 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 3.36 | 7.428 | 7.428 | 109 | 125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.088 | 7.73 | 84.458 | 87.82 | 170 | 170 | 0 | 0 |  | 457.4 | 191.854 | 191.508
1: 2.3.1. Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни»; 32: МАУ "Дворец спорта" заключил договор с ООО ""БК "ПроСтиль" на приобретение поощрительных призов к соревнованиям по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". На сумму 109,00 тыс.руб.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 109
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 109
1: 2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь»; 32: Заключен договор от № на приобритение печатных изданий для комплектования библиотечного фонда - 43 шт. книги для награждения - 148 шт., электронное издание, картриджи, канцелярские товары, грамоты, батарейки, CD-R диски, пленка для ламинирования.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.1 | 0 | 0
1: 2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений; 32: МАУ ДО "ДДТ" заключен договор на приобритение канцелярских товаров для проведения проф.смены "Оснянка-2017"; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 |  | 170 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 |  | 170 | 0 | 0
1: 2.3.4. Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании; 32: В феврале 2017 года заключен договор № 03-17 от 09.02.2017 года, ИП Лебедев А.В., г.Когалым на сумму 55 680,00 руб., на данные финансовые средства приобретены: вымпел (пятиугольный, шнур, сублимационная печать, средний А5), календарь подарочный сувенирный карманный (100*70мм), буклет (размер А4, в развороте 297*210мм). Данная продукция приобретена для проведения городских показательных выступлений по ракетомодельному спорту, посвящённых Дню космонавтики, в апреле 2017 года.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 85.5 | 85.5 | 85.158 | 85.158 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 3.36 | 3.358 | 3.358 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 78.784 | 78.438
бюджет города Когалыма | 85.5 | 85.5 | 85.158 | 85.158 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 55.68 | 55.68 | 19.746 | 3.36 | 3.358 | 3.358 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 3.358 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 78.784 | 78.438
1: 2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»; 32: Заключен договор на приобритениеооо для проведения акции стреди студентов и работающей молодежи "Шаг навстречу".; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8 | 4.07 | 4.07
бюджет города Когалыма | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8 | 4.07 | 4.07
Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 3444.5 | 3204.092 | 2876.0014 | 2876.0014 | 83.4955 | 89.7603 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 242.0776 | 264.873 | 211.9029 | 374.581 | 415.6116 | 415.85 | 431.7957 | 191.589 | 198.682 | 106.247 | 69.1229 | 343.157 | 276.9281 | 153.664 | 156.5811 | 240.408 | 0 |  | 3444.5 | 2601.024 | 2373.3694
1: 3.1. Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма (); 32: Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда. Сложившаяся экономия образовалась в связи с тем, что кассовые выплаты производились по факту: больничные, отпускной период.; план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 3444.5 | 3204.092 | 2876.0014 | 2876.0014 | 83.4955 | 89.7603 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 242.0776 | 264.873 | 211.9029 | 374.581 | 415.6116 | 415.85 | 431.7957 | 191.589 | 198.682 | 106.247 | 69.1229 | 343.157 | 276.9281 | 153.664 | 156.5811 | 240.408 | 0 |  | 3444.5 | 2601.024 | 2373.3694
бюджет города Когалыма | 3444.5 | 3204.092 | 2876.0014 | 2876.0014 | 83.4955 | 89.7603 | 683.049 | 512.7845 | 297.338 | 262.2949 | 118.571 | 98.2201 | 255.173 | 242.0776 | 264.873 | 211.9029 | 374.581 | 415.6116 | 415.85 | 431.7957 | 191.589 | 198.682 | 106.247 | 69.1229 | 343.157 | 276.9281 | 153.664 | 156.5811 | 240.408 | 0 |  | 3444.5 | 2601.024 | 2373.3694
1: 3.2. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5); план 2017: 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автононого округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по программе | 27102.1 | 25420.3042 | 24429.0571 | 24392.0793 | 90.1371 | 95.9551 | 2138.8202 | 1616.9833 | 1127.2897 | 488.0794 | 1258.1997 | 1456.7996 | 1308.7137 | 1401.2006 | 3256.9817 | 1470.1851 | 4324.4729 | 4429.4855 | 3163.2005 | 1476.2436 | 967.5299 | 2181.1143 | 4711.2995 | 7068.7192 | 1510.0313 | 1511.5752 | 1510.6651 | 1291.6934 | 1824.8971 | 0 |  | 27102.1013 | 17545.2083 | 14520.0915
Всего | 27102.1 | 25420.3042 | 24429.0571 | 24392.0793 | 90.0007 | 95.9551 | 2138.8202 | 1616.9833 | 1127.2897 | 488.0794 | 1258.1997 | 1456.7996 | 1308.7137 | 1401.2006 | 3256.9817 | 1470.1851 | 4324.4729 | 4429.4855 | 3163.2005 | 1476.2436 | 967.5299 | 2181.1143 | 4711.2995 | 7068.7192 | 1510.0313 | 1511.5752 | 1510.6651 | 1291.6934 | 1824.8971 | 0 |  | 27102.1013 | 17545.2083 | 14520.0915
федеральный бюджет | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6441.5 | 6030.6478 | 6011.5666 | 5974.5888 | 92.7515 | 99.0704 | 328.814 | 321.8948 | 149.5413 | 156.1045 | 178.8522 | 167.4061 | 315.9822 | 317.4142 | 188.6952 | 129.423 | 2799.1818 | 2839.0147 | 1625.9516 | 265.1979 | 111.3562 | 1128.1124 | 90.4012 | 400.837 | 128.8072 | 136.0872 | 113.0652 | 113.097 | 410.8522 | 0 |  | 6441.5 | 5698.3743 | 5324.5677
бюджет города Когалыма | 20656.9 | 19385.9564 | 18413.7905 | 18413.7905 | 89.1411 | 94.9852 | 1810.0062 | 1295.0885 | 977.7485 | 331.9749 | 1079.3475 | 1289.3935 | 992.7315 | 1083.7864 | 3068.2865 | 1340.7621 | 1525.2911 | 1590.4708 | 1537.249 | 1211.0457 | 856.1738 | 1053.002 | 4620.8983 | 6667.8822 | 1377.5242 | 1371.7881 | 1397.5999 | 1178.5964 | 1414.0449 | 0 |  | 20656.9013 | 11846.834 | 9195.5238
|  |  | 18413.7905 | 5974.5888 | [16 empty] | 967.5299 |  | 827.1209
Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма | С.Е.Михалева | [6 empty] | -9800.5793
тел./факс: 93-613 | [6 empty] | 2138.8202 |  | 1127.2897 |  | 1258.1997 |  | 1308.7137 |  | 3256.9817 |  | 4324.4729 |  | 3163.2005 |  | 967.5299 |  | 4711.2995 |  | 1510.0313 |  | 1510.6651 |  | 1824.8971 |  |  | 27102.1013
Note on AF40: Ясинская Анна Николаевна: будет заключение договоров на почтовые конверты для рассылки гражданам по административным нарушениям
Note on P16: Гуляева Наталья Алексеевна: 108,340
Note on Z16: Гуляева Наталья Алексеевна: 117,130
Note on AB16: Гуляева Наталья Алексеевна: 54,173
Note on AD16: Гуляева Наталья Алексеевна: 54,167
Note on T24: 204,82 было
Note on AD24: 89,23 было
Note on C105: формула сбита была
Note on U47: не было поставлено

## Показатели
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" на 01.12.2017 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | 0* | 0* | 0* | 50 | 10.15 | 10.26 | 5.22 | 53.68 | 0* |  | С участием народных дружинников выявлено административных правонарушений (январь-11, февраль-9, март -11, апрель -16, май - 3, июнь - 12, июль-7, август - 8, сентябрь - 11, октябрь - 14, ноябрь - 16). Общее количество таких правонарушений -190. |  | 102 | 190 | 53.6842
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 34.1 | 35 | 9.8 | 10.5 | 11.95 | 14.85 | 17.19 | 22.72 | 17.8 | 13.9 | 18.69 | 18.16 | 17,30 |  | Административных правонарушений (январь-269, февраль-330, март- 440, апрель-624, май- 854, июнь - 808, июль-720, август - 653, сентябрь - 519, октябрь - 377, ноябрь - 370). Общее количество по линии БДД - 34455 |  | 5964 | 34455 | 17.3095
3. | Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 52 | 53 | 0 | 20.5 | 0* | 69.44 | 116 | 14.75 | 20.5 | 25.2 | 28.8 | 142.08 | 0* |  | Участвовали: (январь-0, февраль-115, март - 84, апрель - 126, май - 220, июнь - 69, июль-27, август - 22, сентябрь - 180, октябрь - 45, ноябрь - ) (УО) Общее количество педагогических работников - 625 |  | 888 | 625 | 142.08
4. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) | % | 67,6 | 68 | 0 | 6.5 | 0* | 49,07 | 12,38 | 6,74 | 49,68 | 7,2 | 90,27 | 97,31 |  |  | Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет -14600 человек, из них в образ.учрежд-2088. Приняли участие УКСиМП (январь-0, февраль-0, март -25, апрель -200, май - 25, июнь - 0, июль - 0, авгусь -0, сентябрь-225, октябрь - 0) );УО-(январь-0, февраль-1110, март -3220, апрель - 3820, май - 1860, июнь - 1012, июль - 22, август - 11, сентябрь - 1875, октябрь - 802). | 14207 | 14600 | 97.3082
5. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 14.5 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6* | 0* | 0* |  | Количество уличных преступлений - январь-0, февраль-0, март - 13, апрель - 0, май - 0, июнь - 1, июль - 10, август - 0, сентябрь -6, октябрь -0). Всего - 53.
7. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 44.3 | 44.3 | [12 empty] | Общее количество осужденных - 298, из них ранее судимы - 111 (УИИ) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
7. | Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 209 | 181 | 162.88 | 162.88 | 158.31 | 156.79 | 161.36 | 159.83 | 153.75 | 143.09 | 143.09 | 135.48 | 124.81 |  | Заболеваемость (январь-107, фераль-107, март - 104, апрель -103, май - 106, июнь - 105, июль-101, август-94, сентябрь - 94, октябрь - 89, ноябрь - 82). С 01.01.2017г. населения всего 65695 человек. | На 01.01.2017 65695 населения |  |  |  | 82 | 65695 | 124.8192
| Секретарь комиссии сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: С.Е.Михалева
тел./факс 8(34667)93-613
* показатели уточняются в: ОМВД России по г. Когалыму
Note on B11: Ясинская Анна Николаевна: Блазамирская , Бугера