## март 2017
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональ-ное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательст-вом о муниципальной службе | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактичес-кая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Проведены следующие мероприятия: Утвержден план работы лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Администрации города Когалыма на 2017 год. Утвержден план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) на 2017 год. С января по март 2017 проведено 2 заседания Комиссии. На официальном сайте Администрации города Когалыма актуализирована информация по противодействию коррупции. Муниципальным служащим направлены на ознакомление обновленные в 2017 году методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходам, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (за отчетный 2016 год). Утвержден график сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
3. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
4. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4506 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1180; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1386; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1639 | Юридически значимые действия: январь-1180, февраль -206, март -253.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## февраль 2017
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональ-ное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательст-вом о муниципальной службе | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактичес-кая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Проведены следующие мероприятия: Утвержден план работы лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Администрации города Когалыма на 2017 год. Утвержден план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) на 2017 год. В январе -феврале 2017 проведено 2 заседания Комиссии. На официальном сайте Администрации города Когалыма актуализирована информация по противодействию коррупции. Муниципальным служащим направлены на ознакомление обновленные в 2017 году методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходам, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (за отчетный 2016 год). В отраслевой департамент ХМАО - Югры направлены сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 2016 год.
3. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
4. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4506 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1180; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1386 | В январе и феврале 2017 года количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий увеличено по отношению запланированного показателя, в связи с увеличением обращений граждан города Когалыма в отдел ЗАГС . Юридически значимых действий: январь-1180, февраль -206.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## январь 2017
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональ-ное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательст-вом о муниципальной службе | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактичес-кая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | Проведены следующие мероприятия: Утвержден план работы лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Администрации города Когалыма на 2017 год. Утвержден план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) на 2017 год. В январе 2017 проведено 1 заседание Комиссии. На официальном сайте Администрации города Когалыма актуализирована информация по противодействию коррупции. Муниципальным служащим направлены на ознакомление обновленные в 2017 году методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходам, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (за отчетный 2016 год). В отраслевой департамент ХМАО - Югры направлены сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 2016 год.
3. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
4. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4506 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1180 | В январе 2017 года количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий увеличено по отношению запланированного показателя, в связи с увеличением обращений граждан города Когалыма в отдел ЗАГС.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## 2017
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональ-ное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательст-вом о муниципальной службе | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100
2. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактичес-кая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4506 | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3330 | 3700 | 4070 | 4506
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)