## сентябрь 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  |  |  | С января по сентябрь было организовано обучение 22 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по следующим темам: - Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. Муниципальные правовые акты. - Управление государственными и муниципальными закупками. - Россия событийная (туризм). В сентябре на портале www.zakupki.gov.ru были размещены электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на организацию обучения (повышения квалификации и профессиональная переподготовка) 50 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма. Обучение запланировано на 4 квартал года.
2. | Доля должностей муниципальной службы ведущей группы, на которые сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Когалыма, от общей численности должностей муниципальной службы ведущей группы | % | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | В сентябре 2016 года проведен один конкурс на замещение вакантной должности. Конкурсы на включение в кадровый резерв по данной группе должностей не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
3. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Проведены следующие мероприятия: - С муниципальными служащими Администрации города Когалыма было проведено учебно-методическое занятие по разъяснению методических рекомендаций Минтруда от 16.02.2016 г. по заполнению о своих сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. - При приёме сведений проводились индивидуальные консультации по заполнению справок. По состоянию на 31 апреля 2016 года, за 2015 год представлено 316 справок о доходах из них: 123 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 193 – на членов семей. - сведения о доходах в соответствии с требованиями законодательства размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции». - Напралены запросы для проведения предварительной сверки сведений, представленных муниципальными служащими: • в инспекцию ФНС России по г. Когалыму; • в отделение ГИБДД ОМВД по г. Когалыму; • в Когалымский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; • в Когалымское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация– Федеральное БТИ» по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре. - За январь - сентябрь 2016 года проведено 15 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов. Организована работа по актуализации Перечня должностей муниципальной службы Администрации города Когалыма, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## август 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  |  |  |  | Организовано обучение 22 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по следующим темам: - Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. Муниципальные правовые акты. - Управление государственными и муниципальными закупками. - Россия событийная (туризм).
2. | Доля должностей муниципальной службы ведущей группы, на которые сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Когалыма, от общей численности должностей муниципальной службы ведущей группы | % | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | В августе 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв по данной группе должностей не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
3. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Проведены следующие мероприятия: - С муниципальными служащими Администрации города Когалыма было проведено учебно-методическое занятие по разъяснению методических рекомендаций Минтруда от 16.02.2016 г. по заполнению о своих сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. - При приёме сведений проводились индивидуальные консультации по заполнению справок. По состоянию на 31 апреля 2016 года, за 2015 год представлено 316 справок о доходах из них: 123 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 193 – на членов семей. - сведения о доходах в соответствии с требованиями законодательства размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции». - Напралены запросы для проведения предварительной сверки сведений, представленных муниципальными служащими: • в инспекцию ФНС России по г. Когалыму; • в отделение ГИБДД ОМВД по г. Когалыму; • в Когалымский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; • в Когалымское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация– Федеральное БТИ» по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре. - За январь - август 2016 года проведено 12 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## июнь 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 32.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 32.8 | Организовано обучение 22 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по следующим темам: - Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. Муниципальные правовые акты. - Управление государственными и муниципальными закупками. - Россия событийная (туризм).
2. | Доля должностей муниципальной службы ведущей группы, на которые сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Когалыма, от общей численности должностей муниципальной службы ведущей группы | % | 17 | 22 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 17 | В июне 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв по данной группе должностей не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
3. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Проведены следующие мероприятия: - С муниципальными служащими Администрации города Когалыма было проведено учебно-методическое занятие по разъяснению методических рекомендаций Минтруда от 16.02.2016 г. по заполнению о своих сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. - При приёме сведений проводились индивидуальные консультации по заполнению справок. По состоянию на 31 апреля 2016 года, за 2015 год представлено 316 справок о доходах из них: 123 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 193 – на членов семей. - сведения о доходах в соответствии с требованиями законодательства размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции». - Напралены запросы для проведения предварительной сверки сведений, представленных муниципальными служащими: • в инспекцию ФНС России по г. Когалыму; • в отделение ГИБДД ОМВД по г. Когалыму; • в Когалымский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; • в Когалымское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация– Федеральное БТИ» по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре. - За январь - июнь 2016 года проведено 7 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## май 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 32.8 | Организованы и проведены курсы повышения квалификации 21 муниципального служащего органов местного самоуправления города Когалыма по следующим темам: «Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. Муниципальные правовые акты» и «Управление государственными и муниципальными закупками».
2. | Доля должностей муниципальной службы ведущей группы, на которые сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Когалыма, от общей численности должностей муниципальной службы ведущей группы | % | 17 | 22 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 17 | В мае 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв по данной группе должностей не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
3. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | Проведены следующие мероприятия: - С муниципальными служащими Администрации города Когалыма было проведено учебно-методическое занятие по разъяснению методических рекомендаций Минтруда от 16.02.2016 г. по заполнению о своих сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. - При приёме сведений проводились индивидуальные консультации по заполнению справок. По состоянию на 31 апреля 2016 года, за 2015 год представлено 316 справок о доходах из них: 123 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 193 – на членов семей. - сведения о доходах в соответствии с требованиями законодательства размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции». - Напралены запросы для проведения предварительной сверки сведений, представленных муниципальными служащими: • в инспекцию ФНС России по г. Когалыму; • в отделение ГИБДД ОМВД по г. Когалыму; • в Когалымский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; • в Когалымское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация– Федеральное БТИ» по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## апрель 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1.4 | Проведено повышение квалификации одного муниципального служащего по программе Первого всероссийского туристического форума "Россия событийная"
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0 | В связи с внесением изменений в решение Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма" в части проведения конкурсных процедур, а именно конкурс не проводится на должности муниципальной службы высшей, главной групп. Назначением лиц, на должности муниципальной службы в апреле 2016 происходило без проведения конкурсных процедур.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % | 30 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 30; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 31 | В апреле 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## март 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Обучение муниципальных служащихв марте 2016 не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % | 30 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 30; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 31 | В марте 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв не проводились, данный показатель остался на прежнем уровне.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## февраль 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % | 30 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 30; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 31 | В феврале 2016 года проведены конкурсы на включение в кадровый резерв на должности: начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма, специалиста-эксперта отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма и специалиста-эксперта отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## январь 2016
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % | 30 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 30 | В январе 2016 года конкурсы на замещение вакантных должностей и конкурсы на включение в кадровый резерв не проводились, данный показатель остался на базовом уровне.
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)