## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
г. Когалым
2016 год

## февраль 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.03.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.03.2016 | Профинансировано на 01.03.2016 | Кассовый расход на 01.03.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в феврале 2016 года не запланировано
1.1 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Всего | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" | 102135.6 | 29634.895 | 23793.187 | 23793.187 | 23.2957 | 80.2877 | 19382.72 | 14570.3885 | 11667.43 | 9222.7985 | 4738.71 | 0 | 13902.9786 | 0 | 7009.337 | 0 | 5075.272 | 0 | 13131.2899 | 0 | 4140.093 | 0 | 3186.337 | 0 | 7877.5236 | 0 | 3603.585 | 0 | 8420.3239 | 0
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2,3) | 23288 | 1856.991 | 809.081 | 809.081 | 3.4742 | 43.5695 | 1088.456 | 347.0324 | 2183.79 | 462.0485 | 938.486 |  | 6615.5846 |  | 599.006 |  | 881.306 |  | 4772.4099 |  | 395.306 |  | 807.806 |  | 1932.4446 |  | 533.006 |  | 2540.3989
Всего | 23288 | 1856.991 | 809.081 | 809.081 | 3.4742 | 43.5695 | 1088.456 | 347.0324 | 2183.79 | 462.0485 | 938.486
бюджет города Когалыма | 23288 | 1856.991 | 809.081 | 809.081 | 3.4742 | 43.5695 | 1088.456 | 347.0324 | 2183.79 | 462.0485 | 938.486
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | Проведение электронного аукциона на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаировано на май 2016 года
Всего | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 2172.4 | 159.318 | 17.9299 | 17.9299 | 0.82535 | 11.2541 | 79.659 | 0 | 79.659 | 17.9299 | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков проведения мероприятий, запланированных в феврале 2016 года
Всего | 2172.4 | 159.318 | 17.9299 | 17.9299 | 0.82535 | 11.2541 | 79.659 | 0 | 79.659 | 17.9299 | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
бюджет города Когалыма | 2172.4 | 159.318 | 17.9299 | 17.9299 | 0.82535 | 11.2541 | 79.659 | 0 | 79.659 | 17.9299 | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18010 | 2288.052 | 707.8111 | 707.8111 | 3.9301 | 30.9351 | 872.797 | 312.6624 | 1415.255 | 395.1486 | 858.827 |  | 4734.6576 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4060.0949 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в феврале 2016 не происходило. 2. Получателей пенсии за выслугу лет в феврале 2016 года не увеличилось.
Всего | 18010 | 872.797 | 707.8111 | 707.8111 | 3.9301 | 81.0969 | 872.797 | 312.6624 | 1415.255 | 395.1486 | 858.827 |  | 4734.6576 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4060.0949 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
бюджет города Когалыма | 18010 | 872.797 | 707.8111 | 707.8111 | 3.9301 | 81.0969 | 872.797 | 312.6624 | 1415.255 | 395.1486 | 858.827 |  | 4734.6576 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4060.0949 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2830.2 | 824.876 | 83.34 | 83.34 | 2.9447 | 10.1033 | 136 | 34.37 | 688.876 | 48.97 | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 571.9 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах
Всего | 2830.2 | 824.876 | 83.34 | 83.34 | 2.9447 | 10.1033 | 136 | 34.37 | 688.876 | 48.97 | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 571.9 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2830.2 | 824.876 | 83.34 | 83.34 | 2.9447 | 10.1033 | 136 | 34.37 | 688.876 | 48.97 | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 571.9 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 78847.6 | 27777.904 | 22984.106 | 22984.106 | 29.15 | 82.7424 | 18294.264 | 14223.356 | 9483.64 | 8760.7499 | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4193.966 |  | 8358.88 |  | 3744.787 |  | 2378.531 |  | 5945.079 |  | 3070.579 |  | 5879.925 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма
Всего | 78847.6 | 27777.904 | 22984.106 | 22984.106 | 29.15 | 82.7424 | 18294.264 | 14223.356 | 9483.64 | 8760.7499 | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4193.966 |  | 8358.88 |  | 3744.787 |  | 2378.531 |  | 5945.079 |  | 3070.579 |  | 5879.925
бюджет города Когалыма | 78847.6 | 27777.904 | 22984.106 | 22984.106 | 29.15 | 82.7424 | 18294.264 | 14223.356 | 9483.64 | 8760.7499 | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4193.966 |  | 8358.88 |  | 3744.787 |  | 2378.531 |  | 5945.079 |  | 3070.579 |  | 5879.925
Итого по программе, в том числе | 103274.6 | 29634.895 | 23793.187 | 23793.187 | 23.0388 | 80.2877 | 19382.72 | 14570.3885 | 11667.43 | 9222.7985 | 4738.71 |  | 13902.9786 |  | 7409.337 |  | 5075.272 |  | 13131.2899 |  | 4140.093 |  | 3286.337 |  | 8177.5236 |  | 3942.585 |  | 8420.3239 |  |  | 103274.6
Начальник управления по общим вопросам ________________________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535
2016-03-09

## январь 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.01.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.02.2016 | Профинансировано на 01.02.2016 | Кассовый расход на 01.02.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | Обучение муниципальных служащих в январе 2016 года не запланировано
1.1 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Всего | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым" | 103171.3 | 20180.02 | 14570.3885 | 14570.3885 | 14.1225 | 72.2021 | 20180.02 | 14570.3885 | 11472.242 | 0 | 4738.71 | 0 | 13927.0416 | 0 | 7009.337 | 0 | 5125.546 | 0 | 13133.9149 | 0 | 4202.802 | 0 | 3211.42 | 0 | 7906.6066 | 0 | 3724.808 | 0 | 8538.8519 | 0
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2,3) | 23288 | 1088.456 | 347.0324 | 347.0324 | 1.4902 | 31.883 | 1088.456 | 347.0324 | 2153.102 |  | 938.486 |  | 6639.6476 |  | 599.006 |  | 881.306 |  | 4775.0349 |  | 395.306 |  | 807.806 |  | 1936.4446 |  | 533.006 |  | 2540.3989
Всего | 23288 | 1088.456 | 347.0324 | 347.0324 | 1.4902 | 31.883 | 1088.456 | 347.0324 | 2153.102
бюджет города Когалыма | 23288 | 1088.456 | 347.0324 | 347.0324 | 1.4902 | 31.883 | 1088.456 | 347.0324 | 2153.102
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | Проведение электронного аукциона на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаировано на май 2016
Всего | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 2172.4 | 79.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.659 | 0 | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков проведения электронных торгов на февраль 2016 года
Всего | 2172.4 | 79.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.659 | 0 | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
бюджет города Когалыма | 2172.4 | 79.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.659 | 0 | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18010 | 872.797 | 312.6624 | 312.6624 | 1.736 | 35.823 | 872.797 | 312.6624 | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе 2016 не происходило. 2. Получателей пенсии за выслугу лет в январе 2016 года не увеличилось.
Всего | 18010 | 872.797 | 312.6624 | 312.6624 | 1.736 | 35.823 | 872.797 | 312.6624 | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
бюджет города Когалыма | 18010 | 872.797 | 312.6624 | 312.6624 | 1.736 | 35.823 | 872.797 | 312.6624 | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2830.2 | 136 | 34.37 | 34.37 | 1.2144 | 25.2721 | 136 | 34.37 | 684.876 |  | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 575.9 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий.
Всего | 2830.2 | 136 | 34.37 | 34.37 | 1.2144 | 25.2721 | 136 | 34.37 | 684.876 |  | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 575.9 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2830.2 | 136 | 34.37 | 34.37 | 1.2144 | 25.2721 | 136 | 34.37 | 684.876 |  | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 575.9 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 79883.3 | 19091.564 | 14223.356 | 14223.356 | 17.8052 | 74.5007 | 19091.564 | 14223.356 | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма
Всего | 79883.3 | 19091.564 | 14223.356 | 14223.356 | 17.8052 | 74.5007 | 19091.564 | 14223.356 | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453
бюджет города Когалыма | 79883.3 | 19091.564 | 14223.356 | 14223.356 | 17.8052 | 74.5007 | 19091.564 | 14223.356 | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453
Итого по программе, в том числе | 104310.3 | 20180.02 | 14570.3885 | 14570.3885 | 13.9683 | 72.2021 | 20180.02 | 14570.3885 | 11472.242 | 0 | 4738.71 | 0 | 13927.0416 | 0 | 7409.337 | 0 | 5125.546 | 0 | 13133.9149 | 0 | 4202.802 | 0 | 3311.42 | 0 | 8206.6066 | 0 | 4063.808 | 0 | 8538.8519 | 0 |  | 104310.3
Начальник управления по общим вопросам ________________________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535
2016-02-05

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.01.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.01.2016 | Профинансировано на 00.00.0000 | Кассовый расход на 00.00.0000 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"
1.1 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 1139 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Всего | 1139 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1139 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 300 |  | 339 |  | 0
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым"
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2,3) | 23288 | [5 empty] | 1088.456 |  | 2153.102 |  | 938.486 |  | 6639.6476 |  | 599.006 |  | 881.306 |  | 4775.0349 |  | 395.306 |  | 807.806 |  | 1936.4446 |  | 533.006 |  | 2540.3989
Всего | 23288
бюджет города Когалыма | 23288
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 275.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
Всего | 275.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.7 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 2172.4 | [5 empty] | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
Всего | 2172.4 | [5 empty] | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
бюджет города Когалыма | 2172.4 | [5 empty] | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 1080.159 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 79.659 |  | 295.659 |  | 79.659 |  | 79.651
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18010 | [5 empty] | 872.797 |  | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
Всего | 18010 | [5 empty] | 872.797 |  | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
бюджет города Когалыма | 18010 | [5 empty] | 872.797 |  | 1388.567 |  | 858.827 |  | 4758.7206 |  | 381.647 |  | 801.647 |  | 4062.7199 |  | 315.647 |  | 728.147 |  | 1064.8856 |  | 315.647 |  | 2460.7479
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2830.2 | [5 empty] | 136 |  | 684.876 |  | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 575.9 |  | 0 |  | 0
Всего | 2830.2 | [5 empty] | 136 |  | 684.876 |  | 0 |  | 800.768 |  | 0 |  | 0 |  | 632.656 |  | 0 |  | 0 |  | 575.9 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2830.2
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 79883.3 | [5 empty] | 19091.564 |  | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453
Всего | 79883.3 | [5 empty] | 19091.564 |  | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453
бюджет города Когалыма | 79883.3 | [5 empty] | 19091.564 |  | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6410.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2403.614 |  | 5970.162 |  | 3191.802 |  | 5998.453
Итого по программе, в том числе | 104310.3 | [5 empty] | 19091.564 |  | 9319.14 |  | 3800.224 |  | 7287.394 |  | 6810.331 |  | 4244.24 |  | 8358.88 |  | 3807.496 |  | 2503.614 |  | 6270.162 |  | 3530.802 |  | 5998.453
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535
дата