## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.04.2017
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2017 год

## 2017
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.04.2017 | Профинансировано на 01.04.2017 | Кассовый расход на 01.04.2017 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 139481.7 | 7661.24 | 76736.71 | 6942.71 | 4.978% | 90.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.24 | 6942.71 | 2197.3 | 0 | 580 | 0 | 8484.51 | 0 | 32940.5 | 0 | 41364.15 | 0 | 10049.2 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 35244.3 | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Всего | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Наименование подмероприятия: "Разработка проектов планировки и межевания территории 8 микрорайона города Когалыма" | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Плановые ассигнования выделены Решением Думы №73-ГД от 24.03.2017. На отчетную дату ведется процедура внесения изменений в план закупок, план-график закупок, а также подготовка аукционной документации. | Плановые ассигнования выделены Решением Думы №73-ГД от 24.03.2017. На отчетную дату ведется процедура внесения изменений в план закупок, план-график закупок, а также подготовка аукционной документации.
Всего | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 39693.7 | 7661.24 | 12192.71 | 6942.71 | 17.49% | 90.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.24 | 6942.71 | 808.3 | 0 | 580 | 0 | 8484.51 | 0 | 1363 | 0 | 9786.65 | 0 | 10049.2 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
Всего | 39693.7 | 7661.24 | 12192.71 | 6942.71 | 17.49% | 90.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.24 | 6942.71 | 808.3 | 0 | 580 | 0 | 8484.51 | 0 | 1363 | 0 | 9786.65 | 0 | 10049.2 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16132 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 4188.6 | 0 | 0 | 0 | 3443.2 | 0 | 8036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18311.7 | 7661.24 | 6942.71 | 6942.71 | 37.91% | 90.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.24 | 6942.71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 4295.91 | 0 | 1363 | 0 | 1901.75 | 0 | 2013 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
привлеченные средства | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 14349.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304 | 0 | 10045.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап) - протяженность 203 м.п. - извещение о проведении электронного аукциона №0187300013717000029 от 13.03.2017 - дата проведения аукциона в электронной форме 03.04.2017; - Начальная (максимальная) цена контракта 14 349,3 тыс. руб., - срок выполнения работ: май-август 2017 года. | Строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап) - протяженность 203 м.п. - извещение о проведении электронного аукциона №0187300013717000029 от 13.03.2017 - дата проведения аукциона в электронной форме 03.04.2017; - Начальная (максимальная) цена контракта 14 349,3 тыс. руб., - срок выполнения работ: май-август 2017 года.
Всего | 14349.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304 | 0 | 10045.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11479.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443.2 | 0 | 8036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2869.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.8 | 0 | 2009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 16212.4 | 7143.85 | 6425.32 | 6425.32 | 39.63% | 89.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.85 | 6425.32 | 0 | 0 | 580 | 0 | 8484.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (на 01.01.2017 исполнено - 34 020,18 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Закзчиком ведется претензионно-исковая работа. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-592.16 от 16.09.2016 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, в 2016 году произведена уплата аванса на сумму 3,15 тыс. руб. В связи с тем, что срок оказания услуг по контракту истек, а строительство I этапа объекта не завершено (нарушены сроки выполнения работ) муниципальный контракт расторгнут. Возврат аванса будет произведен в течении 1 месяца. 3) Строительство сетей канализации от К9 до К19. Контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" на сумму 4 652,6 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 1 403,89 тыс. руб.). Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. Строительно-монтажных работы завершены, замечания заказчика, в части исполнительной и приемо-сдаточной документации устранены, работы не приняты и не оплачены по причине не предоставления подрядчиком следующей документации КС-2, КС-3, КС-11, выставлена претензия .4) Строительство сетей водопровода (4 подэтап) - протяженность 356 м.п.: Строительство сетей водопровода (4 подэтап) - протяженность 356 м.п.: - электронный аукцион состоялся 23.03.2017. - начальная (максимальная) цена контракта 5 815,8 тыс. руб., - цена по результатам электронного аукциона 2 294,61 тыс. руб. - срок заключения муниципального контракта по 06.04.2017. - после заключения муниципального контракта экономия составит 3 521,19 тыс. руб. - срок выполнения работ: апрель-май 2017 года.
Всего | 16212.4 | 7143.85 | 6425.32 | 6425.32 | 39.63% | 89.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.85 | 6425.32 | 0 | 0 | 580 | 0 | 8484.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4652.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 4188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11559.8 | 7143.85 | 6425.32 | 6425.32 | 55.58% | 89.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.85 | 6425.32 | 0 | 0 | 116 | 0 | 4295.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 2921.4 | 517.39 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. I этап работ, выполнен и опалчен. Работы очередных этапов ведутся с нарушением сроков. | Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. I этап работ, выполнен и опалчен. Работы очередных этапов ведутся с нарушением сроков.
Всего | 2921.4 | 517.39 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2921.4 | 517.39 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №16/29 от 15.09.2016, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.09.2016, цена контракта 10 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ по согласованию с инвестором проден до 31.08.2017. В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, ведется разработка проектно-сметной документации. | Контракт №16/29 от 15.09.2016, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.09.2016, цена контракта 10 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ по согласованию с инвестором проден до 31.08.2017. В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, ведется разработка проектно-сметной документации.
Всего | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" | 960.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Всего | 960.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 960.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27244 | 0 | В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств и размещённых в феврале 2017 года электронных аукционов в марте заключены муниципальные контракты на приобретение 8 жилых помещений, общей площадью 479,0 кв.м. на сумму 24826,7 тыс. рублей.
Всего | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27244 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 24247.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24247.1 | 0
бюджет города Когалыма | 2996.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 64544 | 0 | 64544 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31577.5 | 0 | 31577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №01/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, ведется разработка проектно-сметной документации.Заключен контракт №02/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, ведется разработка проектно-сметной документации.
Всего | 64544 | 0 | 64544 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31577.5 | 0 | 31577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 64544 | 0 | 64544 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31577.5 | 0 | 31577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 7265.431 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.2 | 0 | 4621.831 | 0
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 3741.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.55 | 0 | 1870.65 | 0
Всего | 3741.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.55 | 0 | 1870.65 | 0 | По состоянию на 01.04.2017 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 32 семьи. В 2017 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 4 молодым семьям.
федеральный бюджет | 375.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 187.95 | 0
бюджет автономного округа | 3178.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.1 | 0 | 1589.1 | 0
бюджет города Когалыма | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 93.6 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 1519.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.65 | 0 | 759.65 | 0
Всего | 1519.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.65 | 0 | 759.65 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 23 человека. В 2017 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 гражданам, относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года.
федеральный бюджет | 1519.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.65 | 0 | 759.65 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2017 году.
Всего | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 1991.531 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.531 | 0 | По состоянию на 01.01.2017 в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1 гражданин из числа ветеранов Великой Отечественой войны и приравненных к ним лиц. Предоставление данному гражданину социальной выплаты на улучшение жилищных условий запланировно на 2017 год, после направление федеральных и окружных денежных средств в бюджет города Когалыма.
Всего | 1991.531 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.531 | 0
федеральный бюджет | 1525.428 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.428 | 0
бюджет автономного округа | 466.103 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.103 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 51446.401 | 16312.65 | 15019.551 | 15019.551 | 29.19% | 92.07% | 8840.03 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.822 | 2477.25 | 2696.941 | 4152.112 | 0 | 4392.819 | 0 | 3325.657 | 0 | 5035.024 | 0 | 3018.084 | 0 | 2024.473 | 0 | 3920.654 | 0 | 2324.757 | 0 | 6940.171 | 0
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13741.8 | 4790.072 | 4100.302 | 4100.302 | 29.84% | 85.6% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 0 | 1161.459 | 0 | 1390.723 | 0 | 1305.715 | 0 | 773.21 | 0 | 427.958 | 0 | 1004.368 | 0 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0 | Ситуация отклонения плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 13741.8 | 4790.072 | 4100.302 | 4100.302 | 29.84% | 85.6% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 0 | 1161.459 | 0 | 1390.723 | 0 | 1305.715 | 0 | 773.21 | 0 | 427.958 | 0 | 1004.368 | 0 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0
бюджет города Когалыма | 13741.8 | 4790.072 | 4100.302 | 4100.302 | 29.84% | 85.6% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 0 | 1161.459 | 0 | 1390.723 | 0 | 1305.715 | 0 | 773.21 | 0 | 427.958 | 0 | 1004.368 | 0 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6086.301 | 2192.608 | 1793.939 | 1793.939 | 29.48% | 81.82% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.65 | 258.886 | 393.172 | 605.473 | 0 | 557.27 | 0 | 210.324 | 0 | 492.949 | 0 | 314.654 | 0 | 373.575 | 0 | 576.936 | 0 | 229.876 | 0 | 532.636 | 0 | В связи с дисциплинарным взысканием специалисту-эксперту отдела архитектуры и градостроительства Г.А.Богомоловой не были выплачены следующие средства: 1) Премия по результатам работы за 2016 год; 2) Премия по итогам работы за 1 квартал 2017 года.
Всего | 6086.301 | 2192.608 | 1793.939 | 1793.939 | 29.48% | 81.82% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.65 | 258.886 | 393.172 | 605.473 | 0 | 557.27 | 0 | 210.324 | 0 | 492.949 | 0 | 314.654 | 0 | 373.575 | 0 | 576.936 | 0 | 229.876 | 0 | 532.636 | 0
бюджет города Когалыма | 6086.301 | 2192.608 | 1793.939 | 1793.939 | 29.48% | 81.82% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.65 | 258.886 | 393.172 | 605.473 | 0 | 557.27 | 0 | 210.324 | 0 | 492.949 | 0 | 314.654 | 0 | 373.575 | 0 | 576.936 | 0 | 229.876 | 0 | 532.636 | 0
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 31618.3 | 9329.97 | 9125.31 | 9125.31 | 28.86% | 97.81% | 4580.94 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2385.46 | 0 | 2674.09 | 0 | 1724.61 | 0 | 3236.36 | 0 | 1930.22 | 0 | 1222.94 | 0 | 2339.35 | 0 | 1490.19 | 0 | 5285.11 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) страховые взносы - расходы произведены согласно предоставленным листам нетрудоспособности; 2) техническое обслуживание и ремонт АРМ, печатающей и копировальной техники - оплата за расходные материалы произведена согласно фактическому использованию. | Основные неисполненные статьи расходов: 1) страховые взносы - расходы произведены согласно предоставленным листам нетрудоспособности; 2) техническое обслуживание и ремонт АРМ, печатающей и копировальной техники - оплата за расходные материалы произведена согласно фактическому использованию.
Всего | 31618.3 | 9329.97 | 9125.31 | 9125.31 | 28.86% | 97.81% | 4580.94 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2385.46 | 0 | 2674.09 | 0 | 1724.61 | 0 | 3236.36 | 0 | 1930.22 | 0 | 1222.94 | 0 | 2339.35 | 0 | 1490.19 | 0 | 5285.11 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31618.3 | 9329.97 | 9125.31 | 9125.31 | 28.86% | 97.81% | 4580.94 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2385.46 | 0 | 2674.09 | 0 | 1724.61 | 0 | 3236.36 | 0 | 1930.22 | 0 | 1222.94 | 0 | 2339.35 | 0 | 1490.19 | 0 | 5285.11 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 198193.532 | 23973.89 | 91756.261 | 21962.261 | 11.08% | 91.61% | 8840.03 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.822 | 10138.49 | 9639.651 | 6362.812 | 0 | 4972.819 | 0 | 11810.167 | 0 | 37975.524 | 0 | 44382.234 | 0 | 12073.673 | 0 | 4881.154 | 0 | 4954.957 | 0 | 46806.302 | 0
федеральный бюджет | 3420.628 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.6 | 0 | 2473.028 | 0
бюджет автономного округа | 44036.803 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 464 | 0 | 4188.6 | 0 | 0 | 0 | 3443.2 | 0 | 8036.2 | 0 | 0 | 0 | 1589.1 | 0 | 26302.303 | 0
бюджет города Когалыма | 80942.101 | 23973.89 | 21962.261 | 21962.261 | 27.13% | 91.61% | 8840.03 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.822 | 10138.49 | 9639.651 | 4152.112 | 0 | 4508.819 | 0 | 7621.567 | 0 | 6398.024 | 0 | 4919.834 | 0 | 4037.473 | 0 | 4881.154 | 0 | 2418.257 | 0 | 18030.971 | 0
привлеченные средства | 69794 | 0 | 69794 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31577.5 | 0 | 36019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | А.В. Россолова
исп. спец.-эксперт отдела по реализации
жилищных программ управления по
жилищной политике
Деликанова Наталья Сабировна, т. 93776