## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.01.2019
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2018 год

## 2018
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.01.2019 | Профинансировано на 01.01.2019 | Кассовый расход на 01.01.2019 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана | план | мес | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 259325.6975 | 209325.6975 | 146092.3825 | 146092.3825 | 56.34% | 69.79% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 271.54 | 51918.035 | 51493.1056 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 685.2666 | 0 | 172305.4565 | 72399.937 |  | 259325.6975 | 87020.241 | 146092.3825 | 63233.315
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 12260.8975 | 12260.8975 | 8434.3825 | 8434.3825 | 68.79% | 68.79% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 1918.035 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 9386.0565 | 6669.7369 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. Отклонение 1 110,20 по МБ - Прошел аукцион, стоимость контракта снизилась. | 12260.8975 | 2874.841 | 8434.3825 | 3826.515
Всего | 12260.8975 | 12260.8975 | 8434.3825 | 8434.3825 | 68.79% | 68.79% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 1918.035 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 9386.0565 | 6669.7369 |  | 12260.8975 | 2874.841 | 8434.3825 | 3826.515
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4005 | 4005 | 599.4011 | 599.4011 | 14.97% | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 599.4011 |  | 4005 | 0 | 599.4011 | 3405.5989
бюджет города Когалыма | 7171.0525 | 7171.0525 | 6750.1364 | 6750.1364 | 94.13% | 94.13% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 833.19 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 5381.0565 | 6070.3358 |  | 7171.0525 | 1789.996 | 6750.1364 | 420.9162
привлеченные средства | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.2. "Внесение изменений в генеральный план города Когалыма" | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнителем направлены акты оказанных услуг от 29.06.2018. 13.07.2018 прошла оплата по контракту | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
Всего | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (направление 999) | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2606 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 0
привлеченные средства (направление 201) | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.3. "Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Южная за р. Кирилл под индивидуальное жилищное строительство" | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 910.1748 | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2018 №018730013718000169-0210863-02 на сумму 910 174,82 рубля на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Когалыме. 20.12.2018 прошла оплата по контракту. | 910.1748 | 0 | 910.1748 | 0
Всего | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 910.1748 |  | 910.1748 | 0 | 910.1748 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 910.1748 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 910.1748 |  | 910.1748 | 0 | 910.1748 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма" | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
Всего | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в проект планировки и межевания территории по улице Сибирская" | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 №0187300013717000110-0210863-02 на сумму 424 929,44 рублей на оказание услуг по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской в городе Когалыме. Плановые ассигнования остались на июле в связи с перераспределением на данное мероприятие экономии, образовавшейся в июле. По условиям муниципального контракта оплата проводится после подписания акта оказанных услуг. Срок оказания услуг – до 01.11.2018. Акт оказанных услуг для подписания Исполнителем предоставлен 26.12.2018. 28.12.2018 прошла оплата по контракту. | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 0
Всего | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 |  | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 |  | 424.9294 | 424.9294 | 424.9294 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.6. "Разработка проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона" | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 685.2666 | Заключен муниципальный контракт от 15.08.2018 №018730013718000163-0210863-02 на сумму 685 266,57 рублей на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 15.10.2018. Подписан акт оказанных услуг от 15.10.2018 №181015-01. 15.11.2018 прошла оплата по контракту. | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 0
Всего | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 685.2666 |  | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 685.2666 |  | 685.2666 | 685.2666 | 685.2666 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.7 "Внесение изменений в генеральный план в части установления границ зон территорий, подверденных риску возникновения ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления" | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 3975.8817 | Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 №018730013718000171-0210863-02 на сумму 3 975 881,69 рубль на выполнение работ по устанровлению границ зон затопления, подтопления на территории города Когалыма. Срок оказания услуг – до 30.11.2018. Акт выполненных работ для подписания Исполнителем предоставлен 20.12.2018. 26.12.2018 прошла оплата по контракту. | 3975.8817 | 0 | 3975.8817 | 0
Всего | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 3975.8817 |  | 3975.8817 | 0 | 3975.8817 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 3975.8817 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 3975.8817 |  | 3975.8817 | 0 | 3975.8817 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.9 "Разработка проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона" | 4500 | 4500 | 673.4844 | 673.4844 | 14.97% | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 673.4844 | Заключен муниципальный контракт от 11.09.2018 №018730013718000185-0210863-01 на сумму 673 484,43 рубля на выполнение оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 17.12.2018. 25.12.2018 прошла оплата по контракту из средств муниципального бюджета, 27.12.2018 прошла оплата по контракту из средств регионального бюджета. | 4500 | 0 | 673.4844 | 3826.5156
Всего | 4500 | 4500 | 673.4844 | 673.4844 | 14.97% | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 673.4844 |  | 4500 | 0 | 673.4844 | 3826.5156
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа (999 направление) | 4005 | 4005 | 599.4011 | 599.4011 | 14.97% | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 599.4011 |  | 4005 | 0 | 599.4011 | 3405.5989
бюджет города Когалыма (101 направление) | 495 | 495 | 74.0833 | 74.0833 | 14.97% | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 74.0833 |  | 495 | 0 | 74.0833 | 420.9167
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2."Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0.4433% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. Работы по I этапу (инженерные изыскания,корректировка проектной документации, государственная экспертиза) ведутся с нарушением сроков, срок выполнения работ 31.10.2018 согласно МК. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено в Арбитражный суд первой инстанции г. Ханты-Мансийск на повторное рассмотрение по решению кассационной инстанции города Тюмени, проводится повторное рассмотрение, назначена судебная эксперотиза. 3) На депозитный счет Арбитражного суда ХМАО-Югры перечислены средства в размере 30,00 тыс. руб. для оплаты услуг судебной экспертизы. 4) Заключен муниципальный контракт 25/2018 от 16.11.2018 на казание услуг по оформлению технического плана сооружения сетей теплоснабжения по объекту на сумму 30,00 тыс. руб. Услуги оказаны и оплачены в полном объеие. | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
Всего | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0.4433% | 0.4433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 |  | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0.4433% | 0.4433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 |  | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 |  | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
Всего | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0.4433% | 0.4433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 |  | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13535.9 | 13535.9 | 60 | 60 | 0.4433% | 0.4433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 60 |  | 13535.9 | 12217.5 | 60 | 13475.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 133528.9 | 133528.9 | 87598 | 87598 | 65.6% | 65.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111601 | 65670.2 | В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» в 2018 году бюджету муниципального образования город Когалым доведены лимитами бюджетных обязательств на приобретение в муниципальную собственность 36 квартир в размере 111 511 500 рублей, в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 99 245 100,00 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –12 266 248,32 рублей. Бюджетом города Когалыма обеспечена доля софинансирования в полном объеме. Фактически заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений общей площадью 1680 кв.м. на сумму 87 598 025,10 рублей в том числе: - в мае 2018 заключены муниципальные контракты на приобретение 6 жилых помещений, общей площадью 459,0 кв.м. Оплата по контрактам в сумме 21 927 761,10 рублей произведена в полном объеме. - в декабре 2018 заключены муниципальные контракты на приобретение 23 жилых помещений, общей площадью 1 221,0 кв.м. на сумму 65 670,20 рублей. | 133528.9 | 21927.9 | 87598 | 45930.9
Всего | 133528.9 | 133528.9 | 87598 | 87598 | 65.6% | 65.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111601 | 65670.2 |  | 133528.9 | 21927.9 | 87598 | 45930.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99245.1 | 99245.1 | 77962.2 | 77962.2 | 78.56% | 78.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79729.3 | 58446.5 |  | 99245.1 | 19515.8 | 77962.2 | 21282.9
бюджет города Когалыма | 22017.4 | 22017.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22017.4 | 0 |  | 22017.4 | 0 | 0 | 22017.4
бюджет города Когалыма (101, 104 направление) | 12266.4 | 12266.4 | 9635.8 | 9635.8 | 78.55% | 78.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.1 | 2412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9854.3 | 7223.7 |  | 12266.4 | 2412.1 | 9635.8 | 2630.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
Всего | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-3/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.Средства на отчетную дату не освоены, так как сроки окончания работ по контракту переходящие на 2019 год. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
1.4.2. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-4/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.Средства на отчетную дату не освоены, так как сроки окончания работ по контракту переходящие на 2019 год. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 7367.9493 | 7367.9493 | 7359.548 | 7359.548 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2775.6721 | 2115.3352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 840.276 | 1672.632 | 0 | 3.7 | 3465.3014 | 3456.9 |  | 7367.9493 | 3902.6479 | 7359.548 | 8.4013
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 3060.3733 | 3060.3733 | 3051.972 | 3051.972 | 99.73% | 99.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.2721 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 832.356 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | 8.4013
Всего | 3060.3733 | 3060.3733 | 3051.972 | 3051.972 | 99.73% | 99.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.2721 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 832.356 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 | По состоянию на 01.01.2019 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 25 семей. В 2018 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям, 3 семьям средства перечислены. | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | 8.4013
федеральный бюджет | 393.8243 | 393.8243 | 393.8341 | 393.8341 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9563 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 0 | 107.4066 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 393.8243 | 393.8243 | 393.8341 | -0.00983
бюджет автономного округа | 2505.549 | 2505.549 | 2505.5393 | 2505.5393 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.698 | 1822.2177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 683.3316 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |  | 2505.549 | 2505.549 | 2505.5393 | 0.00973
бюджет города Когалыма (104 направление) | 161 | 161 | 152.5986 | 152.5986 | 94.78% | 94.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 41.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6178 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 161 | 152.5986 | 152.5986 | 8.4014
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 3456.9 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.01.2019 состоят 13 человек. В списке изъявивших желание на получение субсидии числилось 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида. В число получателей было включено 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида: 3-м ветеранам боевых действий и 2 инвалидам были выданы гаранттийные письма, 1 ветеран боевых действий отказалса от получения субсидии в текущем году. 1 ветеран боевых действий получил жилое прмещение по ДСН во внеочередном порядке.5-ым носителям права предоставлена субсидия на приобретение жилья. | 4297.176 | 840.276 | 4297.176 | 0
Всего | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 3456.9 |  | 4297.176 | 840.276 | 4297.176 | 0
федеральный бюджет | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 4297.176 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 3456.9 |  | 4297.176 | 840.276 | 4297.176 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | На сумму 10 400,00 руб. приобретены канцелярские товары и офисная бумага. | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
Всего | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 54344.8991 | 54344.8991 | 47835.1502 | 47835.1502 | 88.02% | 88.02% | 9715.135 | 7912.9258 | 5256.765 | 4927.2606 | 2281.1218 | 2275.2794 | 5232.799 | 4528.49 | 4454.5688 | 3653.1686 | 3642.4208 | 3746.208 | 5230.9684 | 5329.4447 | 3321.0757 | 3191.12 | 2086.1689 | 1769.876 | 4096.8721 | 3480.5793 | 2249.1603 | 1758.9251 | 6777.8432 | 5261.8725 |  | 54344.8991 | 47567.0559 | 47835.1502 | 6509.7489
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 14333.3991 | 14333.3991 | 13430.7735 | 13430.7735 | 93.7% | 93.7% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 1192.7197 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 14333.3991 | 13290.5341 | 13430.7735 | 902.6257
Всего | 14333.3991 | 14333.3991 | 13430.7735 | 13430.7735 | 93.7% | 93.7% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 1192.7197 |  | 14333.3991 | 13290.5341 | 13430.7735 | 902.6257
бюджет города Когалыма | 14333.3991 | 14333.3991 | 13430.7735 | 13430.7735 | 93.7% | 93.7% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 1192.7197 |  | 14333.3991 | 13290.5341 | 13430.7735 | 902.6257
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 7236.4 | 7236.4 | 5038.5067 | 5038.5067 | 69.63% | 69.63% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 925.5428 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно. | 7236.4 | 6143.262 | 5038.5067 | 2197.8933
Всего | 7236.4 | 7236.4 | 5038.5067 | 5038.5067 | 69.63% | 69.63% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 925.5428 |  | 7236.4 | 6143.262 | 5038.5067 | 2197.8933
бюджет города Когалыма | 7236.4 | 7236.4 | 5038.5067 | 5038.5067 | 69.63% | 69.63% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 925.5428 |  | 7236.4 | 6143.262 | 5038.5067 | 2197.8933
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 32775.1 | 32775.1 | 29365.87 | 29365.87 | 89.6% | 89.6% | 4954.131 | 4893.54 | 3214.877 | 3129.88 | 1370.0287 | 1223.82 | 3302.048 | 3105.17 | 2597.8718 | 2358.97 | 2234.8908 | 2051.33 | 3337.4384 | 3282.56 | 2129.4387 | 2045.21 | 1264.6689 | 1151.08 | 2322.5691 | 1984.48 | 1405.2973 | 996.22 | 4641.8402 | 3143.61 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы; 2) страховые взносы - предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 3) услуги - оплата произведена по факту объема оказанных услуг; | 32775.1 | 28133.2598 | 29365.87 | 3409.23
Всего | 32775.1 | 32775.1 | 29365.87 | 29365.87 | 89.6% | 89.6% | 4954.131 | 4893.54 | 3214.877 | 3129.88 | 1370.0287 | 1223.82 | 3302.048 | 3105.17 | 2597.8718 | 2358.97 | 2234.8908 | 2051.33 | 3337.4384 | 3282.56 | 2129.4387 | 2045.21 | 1264.6689 | 1151.08 | 2322.5691 | 1984.48 | 1405.2973 | 996.22 | 4641.8402 | 3143.61 |  | 32775.1 | 28133.2598 | 29365.87 | 3409.23
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32775.1 | 32775.1 | 29365.87 | 29365.87 | 89.6% | 89.6% | 4954.131 | 4893.54 | 3214.877 | 3129.88 | 1370.0287 | 1223.82 | 3302.048 | 3105.17 | 2597.8718 | 2358.97 | 2234.8908 | 2051.33 | 3337.4384 | 3282.56 | 2129.4387 | 2045.21 | 1264.6689 | 1151.08 | 2322.5691 | 1984.48 | 1405.2973 | 996.22 | 4641.8402 | 3143.61 |  | 32775.1 | 28133.2598 | 29365.87 | 3409.23
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 321038.5459 | 271038.5459 | 201287.0807 | 201287.0807 | 62.7% | 74.27% | 9715.135 | 7912.9258 | 5528.3044 | 4927.2606 | 2281.1218 | 2275.2794 | 5232.799 | 4528.49 | 26382.4688 | 25580.9686 | 3753.4016 | 4128.7288 | 59924.6755 | 58937.8855 | 3321.0757 | 3191.12 | 8370.6379 | 1769.876 | 11045.8981 | 5153.2113 | 2934.4269 | 1762.6251 | 182548.6011 | 81118.7094 |  | 321038.5459 | 138489.9448 | 201287.0807 | 69751.4652
федеральный бюджет | 4691.0003 | 4691.0003 | 4691.0101 | 4691.0101 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9563 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 840.276 | 947.6826 | 0 | 0.01 | 3456.9 | 3456.9 |  | 4691.0003 | 1234.1003 | 4691.0101 | -0.00983
бюджет автономного округа | 105766.049 | 105766.049 | 81077.5404 | 80478.1393 | 76.09% | 76.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 2364.098 | 1828.9177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 683.3316 | 0 | 3.69 | 83734.3 | 58446.5 |  | 105766.049 | 22031.749 | 80478.1393 | 25287.9097
бюджет города Когалыма | 109496.6516 | 109496.6516 | 64433.6851 | 64433.6851 | 58.85% | 58.85% | 9715.135 | 7912.9258 | 5528.3044 | 4927.2606 | 2281.1218 | 2275.2794 | 5232.799 | 4528.49 | 6866.6689 | 6065.2686 | 3753.4016 | 4128.7288 | 6105.7762 | 5737.7053 | 3321.0757 | 3191.12 | 8194.9189 | 1769.876 | 10205.6221 | 3522.1971 | 2934.4269 | 1758.9251 | 45357.4011 | 11392.2083 |  | 109496.6516 | 64139.2505 | 57209.9851 | 45062.9665
привлеченные средства | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 50.54% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51084.845 | 51084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | А.В.Россолова
Близнюк Оксана Сергеевна, 93803;
Омельченко Валентина Николаевна, 93832;
Кузьменков Павел Александрович, 93782;
Касимова Алина Ринатовна,93824
Зайнутдинова Гуляндам Галихановна, 93658
Сенив Игорь Михайлович, 93-549