## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.08.2018
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2018 год

## 2018
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.08.2018 | Профинансировано на 01.08.2018 | Кассовый расход на 01.08.2018 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана | план | мес | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 250691.6436 | 74732.6436 | 23420.9055 | 23420.9055 | 9.343% | 0% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 52533.2046 | 1493.1055 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 163741.5 | 0 |  | 250691.6436 | 74732.6436 | 23420.9055 | 51311.738
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 22686.8436 | 2804.7436 | 1493.1055 | 1493.1055 | 6.581% | 0% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.2045 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19882.1 | 0 |  | 22686.8435 | 2804.7436 | 1493.1055 | 1311.638
Всего | 22686.8436 | 2804.7436 | 1493.1055 | 1493.1055 | 6.581% | 0% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.2045 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19882.1 | 0 |  | 22686.8435 | 2804.7436 | 1493.1055 | 1311.638
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17596.9986 | 1719.8985 | 408.2606 | 408.2606 | 0% | 0% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.3595 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15877.1 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 17596.9986 | 1719.8985 | 408.2606 | 1311.638
привлеченные средства | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.2. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в генеральный план города Когалыма" | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнителем направлены акты оказанных услуг от 29.06.2018. 13.07.2018 прошла оплата по контракту | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
Всего | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (направление 999) | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2606 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 0
привлеченные средства (направление 201) | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.3. Наименование подмероприятия: "Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Южная за р. Кирилл под индивидуальное жилищное строительство" | 9364.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364.2 | 0 | 24.07.2018 размещено извещение о проведении электронного аукциона. Дата аукциона – 06.08.2018. Срок оказания услуг – до 31.12.2018 | 9364.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 9364.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364.2 | 0 |  | 9364.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9364.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364.2 | 0 |  | 9364.2 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма" | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
Всего | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в проект планировки и межевания территории по улице Сибирская" | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 №0187300013717000110-0210863-02 на сумму 424 929,44 рублей на оказание услуг по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской в городе Когалыме. Плановые ассигнования остались на июле в связи с перераспределением на данное мероприятие экономии, образовавшейся в июле. По условия муниципального контракта оплата проводится после подписания акта оказанных услуг. Срок оказания услуг – до 01.11.2018 | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 1040.099
Всего | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 1040.099
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1040.099 | 1040.099 | 0 | 1040.099
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.6. Разработка проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 30.07.2018 проведен электронный аукцион на право оказания услуг по подготовке проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона. Муниципальный контракт на стадии заключения. Срок оказания услуг – до 15.10.2018 | 2022 | 0 | 0 | 0
Всего | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.7 * Внесение изменений в генеральный план в части установления границ зон территорий, подверденных риску возникновения ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления | 3995.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.9 | 0 | 25.07.2018 размещено извещение о проведении электронного аукциона. Дата аукциона – 16.08.2018. Срок оказания услуг – до 30.11.2018 | 3995.9 | 0 | 0 | 0
Всего | 3995.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.9 | 0 |  | 3995.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3995.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.9 | 0 |  | 3995.9 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.9 Разработка проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Готовится аукционная документация. Планируемая дата размещения извещения – 08.08.2018. Срок оказания услуг – до 30.11.2018 | 4500 | 0 | 0 | 0
Всего | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа (999 направление) | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |  | 495 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражног суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено на повторное рассмотрение. | 13475.9 | 0 | 0 | 0
Всего | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 |  | 13475.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 |  | 13475.9 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной докуметации объекта. 2) Муниципальный контракт 0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей теплоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда (Дело №А75-1409/2017). Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г.Тюмень). Дело №А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело напрвлено на повторное рассмотрение | 13475.9 | 0 | 0 | 0
Всего | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 |  | 13475.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13475.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 0 |  | 13475.9 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 19.15% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92601 | 0 | 03.05.2018 заключены муниципальные контракты на приобретение в собственность муниципального образования г.Когалым 6 жилых помещений, общей площадью 459,0 кв.м. Оплата по контрактам произведена в полном объеме, запланированном к достижению по состоянию на 01.08.2018г. Произведено выделение плановых ассигнований в соответствии с уведомлением Депфина ХМАО-Югры от 29.06.2018 бюджету МО, в размере 47 431,1 тыс. рублей. | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
Всего | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 19.15% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92601 | 0 |  | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 80245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 19515.7 | 24.32% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60729.3 | 0 |  | 80245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 0.1
бюджет города Когалыма | 24365.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8 | 0 |  | 24365.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101, 104 направление) | 9918 | 2412.1 | 2412.1 | 2412.1 | 24.32% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.1 | 2412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505.9 | 0 |  | 9918 | 2412.1 | 2412.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 0 | 50000
Всего | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 0 | 50000
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 0 | 50000
1.4.1. Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской» | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-3/18 от10.07.2018на выполненияф работ по строительсвуобъекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 25000
1.4.2. Строительство объекта: «Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской» | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-4/18 от10.07.2018на выполненияф работ по строительсвуобъекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 25000
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 6861.698 | 2889.6966 | 2226.316 | 2226.316 | 32.45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2778.7158 | 2115.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.0014 | 0 |  | 6861.698 | 2889.6966 | 2226.316 | 663.3806
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 2884.698 | 2876.2966 | 2219.616 | 2219.616 | 76.94% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.3158 | 2108.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 2884.698 | 2876.2966 | 2219.616 | 656.6806
Всего | 2884.698 | 2876.2966 | 2219.616 | 2219.616 | 76.94% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.3158 | 2108.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 | По состоянию на 01.08.2018 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 25 семей. В 2018 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям, 2 семьям средства перечислены. 1 семье выдано свидетельство, дополнительное соглашение на предоставление субсидии из бюджета на стадии подписи, исполнение планируется до конца 3 квартала 2018г. В связи с исключением 2 семей из списка была произведена замена на другую семью. | 2884.698 | 2876.2966 | 2219.616 | 656.6806
федеральный бюджет | 370 | 370 | 286.4176 | 286.4176 | 77.41% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 286.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370 | 370 | 286.4176 | 83.5824
бюджет автономного округа | 2353.698 | 2353.698 | 1822.2177 | 1822.2177 | 77.42% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.698 | 1822.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2353.698 | 2353.698 | 1822.2177 | 531.4803
бюджет города Когалыма (104 направление) | 161 | 152.5986 | 110.9808 | 110.9808 | 68.93% | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 41.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 161 | 152.5986 | 110.9808 | 41.6178
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 3963.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.07.2018 состоят 18 человек. В 2018 году в списке изъявивших желание на получение субсидии в 2018 году числится 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида. В число получателей было включено 3 человека ветераны боевых действий и 1 инвалид: 2-м ветеранам боевых действий были выданы гаранттийные письма и 1 инвалиду, 1 ветеран боевых действий отказалса от получения субсидии в текущем году. 1 ветеран боевых действий получил жилое прмещение по ДСН. во внеочередном порядке. | 3963.6 | 0 | 0 | 0
Всего | 3963.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.6 | 0 |  | 3963.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 3963.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.6 | 0 |  | 3963.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2018 году. 6,7 тыс. руб. - не профинансировано окружным бюджетом в пполном объеме. | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7
Всего | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 6.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 54386.6801 | 35867.3831 | 32372.7672 | 32372.7672 | 59.52% | 90.26% | 9715.134 | 7912.9258 | 5256.768 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 4484.567 | 4032.1386 | 3642.42 | 3367.228 | 5253.94 | 5329.4447 | 3117.197 | 0 | 1997.85 | 0 | 4341.773 | 0 | 2139.694 | 0 | 6922.783 | 0 |  | 54386.6801 | 35867.3831 | 32372.7672 | 3494.6159
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 9393.291 | 65.53% | 90.86% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 0 | 434.728 | 0 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 944.9931
Всего | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 9393.291 | 65.53% | 90.86% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 0 | 434.728 | 0 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 |  | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 944.9931
бюджет города Когалыма | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 9393.291 | 65.53% | 90.86% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 0 | 434.728 | 0 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 |  | 14333.4001 | 10338.2841 | 9393.291 | 944.9931
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 2934.2162 | 40.55% | 65.73% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 0 | 386.772 | 0 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно. | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 1529.9928
Всего | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 2934.2162 | 40.55% | 65.73% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 0 | 386.772 | 0 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 1529.9928
бюджет города Когалыма | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 2934.2162 | 40.55% | 65.73% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 0 | 386.772 | 0 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 4464.209 | 2934.2162 | 1529.9928
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 20045.26 | 61.08% | 95.16% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3360.41 | 3282.56 | 1925.56 | 0 | 1176.35 | 0 | 2567.47 | 0 | 1383.8 | 0 | 4698.81 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы; 2) страховые взносы - предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 3) услуги связи - оплата произведена по факту объема оказанных услуг. | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 1019.63
Всего | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 20045.26 | 61.08% | 95.16% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3360.41 | 3282.56 | 1925.56 | 0 | 1176.35 | 0 | 2567.47 | 0 | 1383.8 | 0 | 4698.81 | 0 |  | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 1019.63
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 20045.26 | 61.08% | 95.16% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3360.41 | 3282.56 | 1925.56 | 0 | 1176.35 | 0 | 2567.47 | 0 | 1383.8 | 0 | 4698.81 | 0 |  | 32816.88 | 21064.89 | 20045.26 | 1019.63
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 311940.0217 | 113489.7233 | 58019.9888 | 58019.9888 | 18.6% | 51.12% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.307 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 26412.467 | 25959.9386 | 3753.4008 | 3478.2088 | 60565.8604 | 8937.8855 | 3117.197 | 0 | 8106.6 | 0 | 10450.523 | 0 | 2139.694 | 0 | 174636.2844 | 0 |  | 311940.0217 | 113489.7233 | 58019.9888 | 55469.7345
федеральный бюджет | 4333.6 | 370 | 286.4176 | 286.4176 | 6.609% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 286.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.6 | 0 |  | 4333.6 | 370 | 286.4176 | 83.5824
бюджет автономного округа | 86617.198 | 21882.898 | 21344.6177 | 21344.6177 | 24.64% | 97.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 2367.098 | 1828.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64734.3 | 0 |  | 86617.198 | 21882.898 | 21344.6177 | 538.2804
бюджет города Когалыма | 119904.3787 | 40151.9803 | 35304.1086 | 35304.1086 | 29.44% | 87.93% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.307 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 6896.667 | 6444.2386 | 3753.4008 | 3478.2088 | 6743.9174 | 5737.7053 | 3117.197 | 0 | 8106.6 | 0 | 10450.523 | 0 | 2139.694 | 0 | 55938.3844 | 0 |  | 119904.3787 | 40151.9803 | 35304.1086 | 4847.8717
привлеченные средства | 101084.845 | 51084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1.073% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 101084.845 | 51084.845 | 1084.845 | 50000
| Исполняющий обязанности начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | Т.Н.Стригина
Близнюк Оксана Сергеевна, 93803;
Омельченко Валентина Николаевна, 93832;
Кузьменков Павел Александрович, 93782;
Рутковская Анна Николаевна, 93852
Кошкарева Наталья Николаевна, 93642
Сухарева Анна Викторовна,93873
Касимова Алина Ринатовна,93824
Note on G5: Формулы по строкам