## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.07.2016
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2016 год

## 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Когалыма «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» на 01.07.2016
тыс. рублей
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.07.2016 | Профинансировано на 01.07.2016 | Кассовый расход на 01.07.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 271002.266 | 108554.596 | 174725.5 | 84225.5 | 31.08% | 77.59% | 1244.2 | 0 | 13608.07 | 3486.89 | 7470.616 | 7763.05 | 39557.2 | 39928.81 | 46666.54 | 33038.78 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 3472.2 | 0 | 6336 | 0 | 2517.39 | 0 | 2737.6 | 0 | 147384.48 | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 78196.296 | 48421.276 | 34592.26 | 24092.26 | 30.81% | 49.76% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 3472.2 | 0 | 6336 | 0 | 2517.39 | 0 | 2737.6 | 0 | 14711.83 | 0
Всего | 78196.296 | 48421.276 | 34592.26 | 24092.26 | 30.81% | 49.76% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 3472.2 | 0 | 6336 | 0 | 2517.39 | 0 | 2737.6 | 0 | 14711.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 8735.036 | 8735.04 | 8735.04 | 53.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 | 2717.76 | 0 | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51334.7 | 39686.24 | 15357.22 | 15357.22 | 29.92% | 38.7% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 5408.83 | 5701.26 | 13869.27 | 3167.93 | 17995.78 | 4368.1 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 754.44 | 0 | 1427.2 | 0 | 2517.39 | 0 | 2737.6 | 0 | 4211.83 | 0
привлеченные средства | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 2094.4 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | 10.11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.74 | 0 | 1) Муниципальный контракт №01/2016 от 14.03.2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт №156 от 04.04.2016 на оказание услуг на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 1 этап объекта ) на сумму 38,22 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №186 от 06.05.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 2,3 этапы объекта) на сумму 76,44 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 4) XII очередь – сети тепло водоснабжения (сети тепло водоснабжения к жилым домам по улице Олимпийская) (1 807,7 тыс. руб) на отчетную дату ведется уточнение видов работ для подготовки аукционной документации 5) Ведется процедура заключения контракта на оформлениt технических планов и кадастровых паспортов с постановкой объектов на государственный кадастровый учёт (75,00 тыс. руб.)
Всего | 2094.4 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | 10.11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.74 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2094.4 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | 10.11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.74 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 62269.696 | 47798.846 | 23469.83 | 23469.83 | 37.69% | 49.1% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 3397.2 | 0 | 6336 | 0 | 2000 | 0 | 2737.6 | 0 | 0.05 | 0 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (в 2015 году исполнено - 4 287,83 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016). В связи со срывом строительства 1 этапа объекта, исполнение данного контракта не предоставляется возможным, ведется процедура его расторжения. 3) Стротельство сетей канализации от К25 до К21 (план - 359 м.п, факт - 316,64 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 от 25.01.2016 с ООО "Стройтэкс" г. Когалым на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. Объем фактически выполненных работ составил 316,64 м.п. на сумму 7 115,4 тыс. руб. В связи с отсутствием возможности предоставления точки подключения, контракт расторгнут по соглашению сторон. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Когалым на сумму 4 396,8 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.02.2016 по 30.04.2016. На отчетную дату объем выполненных и оплаченных работ составил 3 795,4 тыс. руб. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполненных работ заказчиком ведется претензионная работа. 5) Строительство сети водопровода от пожарного гидранта 4 до пожарного гидранта 8 (протяженность - 319 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000038 от 21.04.2016 с ООО "Навигатор" г. Сургут на сумму 4 028,4 тыс. руб. Срок выполнения работ с 21.04.2016 до 20.07.2016. На отчетную дату объем выполненных и оплаченых работ составил 8,0 тыс. руб. 6) Строительство сетей канализации от К9 до К19 (протяженность 250 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Сургут на сумму 4 652,6 тыс. руб. Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. 7) Строительство сетей теплоснабжения от неподвижной опоры 1 до теплового узла 3 (протяженность 297,1 м.п.) Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 к остатку средств в размере 258,8 тыс. руб. дополнительно выделено 4 737,5 тыс. руб., закупка включена в план-график, в июле планируется размещение аукциона на общую сумму 4 996,3 тыс. руб.
Всего | 62269.696 | 47798.846 | 23469.83 | 23469.83 | 37.69% | 49.1% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 3397.2 | 0 | 6336 | 0 | 2000 | 0 | 2737.6 | 0 | 0.05 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 8735.036 | 8735.04 | 8735.04 | 53.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 | 2717.76 | 0 | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45908.1 | 39063.81 | 14734.79 | 14734.79 | 32.1% | 37.72% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 5311.83 | 5604.26 | 13831.05 | 3129.71 | 17919.34 | 4291.66 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 679.44 | 0 | 1427.2 | 0 | 2000 | 0 | 2737.6 | 0 | 0.05 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 2921.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2404.01 | 0
Всего | 2921.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2404.01 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Ведется выполнение I этапа работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2921.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2404.01 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Наименование подмероприятия: "Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма" | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
Всего | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Контракт №0187300013715000126 заключен 01.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0
Всего | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | Ведется процедура заключения контракта
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0
1.3. Приобретение жилья | 134629.97 | 60133.32 | 60133.24 | 60133.24 | 44.67% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.82 | 32263.77 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74496.65 | 0
Всего | 134629.97 | 60133.32 | 60133.24 | 60133.24 | 44.67% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.82 | 32263.77 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74496.65 | 0 | В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016-2017 годы в декабре 2015 года проведены опережающие торги, заключены муниципальные контракты на приобретение 31 жилого помещения в строящихся многоквартирных жилых домах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 75 166,6 тыс. рублей. Оплата по контрактам произведена в полном объеме, запланированном к достижению по состоянию на 01.07.2016.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 119907.36 | 53518.66 | 53518.58 | 53518.58 | 44.63% | 100% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 0 | 0 | 15944.76 | 27017.66 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66388.7 | 0
бюджет города Когалыма | 14722.61 | 6614.66 | 6614.66 | 6614.66 | 44.93% | 100% | 1244.2 | 0 | 124.4 | 1368.55 | 0 | 0 | 5246.06 | 5246.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8107.95 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 58176 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58176 | 0
Всего | 58176 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58176 | 0 | Ведется процедура заключения контрактов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 58176 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58176 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 5950.8353 | 5.134 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 1046.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529.786 | 0 | 1770.07 | 0 | 598.98 | 0
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 5177.664 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.114 | 0 | 1770.07 | 0 | 598.98 | 0
Всего | 5177.664 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.114 | 0 | 1770.07 | 0 | 598.98 | 0 | По состоянию на 01.05.2016 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 39 семей. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 5 молодым семьям.
федеральный бюджет | 521.844 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.044 | 0 | 174 | 0 | 173.8 | 0
бюджет автономного округа | 3351.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.37 | 0 | 336.48 | 0
бюджет города Когалыма | 1304.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 26 человек. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 гражданам, относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года.
федеральный бюджет | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4993 | 5.134 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2017 году.
Всего | 13.4993 | 5.134 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4993 | 5.134 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 46933.194 | 28211.264 | 26467.033 | 26467.033 | 56.39% | 93.82% | 9535.68 | 8353.83 | 5327.76 | 5010.21 | 2576.13 | 2794.94 | 4035.953 | 4033.194 | 4002.43 | 3489.489 | 2733.311 | 2785.37 | 4599.02 | 0 | 2293.97 | 0 | 1736.68 | 0 | 3719.63 | 0 | 1815.57 | 0 | 4557.06 | 0
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13617.894 | 8485.594 | 7589.315 | 7589.315 | 55.73% | 89.44% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0 | Ситуация отклонения плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 13617.894 | 8485.594 | 7589.315 | 7589.315 | 55.73% | 89.44% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0
бюджет города Когалыма | 13617.894 | 8485.594 | 7589.315 | 7589.315 | 55.73% | 89.44% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6040 | 3955.51 | 3541.468 | 3541.468 | 58.63% | 89.53% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0 | Причины неисполнения: 1) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 14% в декабре 2015 года. 2) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 10% в апреле 2016 года. 3) принятие в конце 2015 года нового сотрудника в отдел (экономия по заработной плате, по денежному поощрению по результатам работы за 2015 год).
Всего | 6040 | 3955.51 | 3541.468 | 3541.468 | 58.63% | 89.53% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0
бюджет города Когалыма | 6040 | 3955.51 | 3541.468 | 3541.468 | 58.63% | 89.53% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 27275.3 | 15770.16 | 15336.25 | 15336.25 | 56.23% | 97.25% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2104.81 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2931.57 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2094.54 | 0 | 1055.1 | 0 | 3161.65 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - в связи с частичным лишением 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год, полным лишением 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за I квартал 2016 года, предоставлением листов нетрудоспособности; 2) услуги связи, расходы произведены на основании актов оказанных услуг, согласно данным приборов учета телефонных соединений; 3) компенсация стоимости проезда к месту отпуска и обратно - расходы произведены согласно предоставленным авансовым отчетам;
Всего | 27275.3 | 15770.16 | 15336.25 | 15336.25 | 56.23% | 97.25% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2104.81 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2931.57 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2094.54 | 0 | 1055.1 | 0 | 3161.65 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27275.3 | 15770.16 | 15336.25 | 15336.25 | 56.23% | 97.25% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2104.81 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2931.57 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2094.54 | 0 | 1055.1 | 0 | 3161.65 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 323886.2953 | 136770.994 | 201952.203 | 110692.533 | 34.18% | 80.93% | 10779.88 | 8353.83 | 18935.83 | 8497.1 | 10046.746 | 10557.99 | 43593.153 | 43962.004 | 50668.97 | 36528.269 | 2746.415 | 2793.34 | 5645.8853 | 0 | 5766.17 | 0 | 8072.68 | 0 | 8766.806 | 0 | 6323.24 | 0 | 152540.52 | 0
федеральный бюджет | 1281.516 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.716 | 0 | 174 | 0 | 173.8 | 0
бюджет автономного округа | 139633.6753 | 62258.83 | 62253.62 | 62253.62 | 44.58% | 99.99% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 20441.87 | 31514.77 | 28670.76 | 28670.68 | 11.514 | 6.38 | 8.3653 | 0 | 2717.76 | 0 | 4908.8 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.37 | 0 | 66725.18 | 0
бюджет города Когалыма | 114295.104 | 74512.164 | 48438.913 | 48438.913 | 42.38% | 65.01% | 10779.88 | 8353.83 | 7862.93 | 8497.1 | 7984.96 | 8496.2 | 23151.283 | 12447.234 | 21998.21 | 7857.589 | 2734.901 | 2786.96 | 5637.52 | 0 | 3048.41 | 0 | 3163.88 | 0 | 6325.72 | 0 | 4641.87 | 0 | 16965.54 | 0
привлеченные средства | 68676 | 0 | 90500 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68676 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [11 empty] | О.В.Максимова
Стригина Татьяна Николаевна, 93808; Рутковская Анна Николаевна, 93852; Ильин Андрей Александрович, 93806; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Сенив Игорь Михайлович, 93549.
Note on AD54: Мороз Ольга Евгеньевна: в том числе остатки

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0