## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.12.2018
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2018 год

## 2018
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.12.2018 | Профинансировано на 01.12.2018 | Кассовый расход на 01.12.2018 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана | план | мес | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 259295.6975 | 87020.241 | 73692.4456 | 73692.4456 | 28.42% | 84.68% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 271.54 | 51918.035 | 51493.1056 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 685.2666 | 0 | 172275.4565 | 0 |  | 259295.6975 | 87020.241 | 73692.4456 | 13327.7955
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 12260.8975 | 2874.841 | 1764.6456 | 1764.6456 | 14.39% | 61.38% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 1918.035 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 9386.0565 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. Отклонение 1 110,20 по МБ - Прошел аукцион, стоимость контракта снизилась. | 12260.8975 | 2874.841 | 1764.6455 | 1110.1955
Всего | 12260.8975 | 2874.841 | 1764.6456 | 1764.6456 | 14.39% | 61.38% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 1918.035 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 9386.0565 | 0 |  | 12260.8975 | 2874.841 | 1764.6455 | 1110.1955
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7171.0525 | 1789.996 | 679.8006 | 679.8006 | 9.48% | 37.98% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 833.19 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 5381.0565 | 0 |  | 7171.0525 | 1789.996 | 679.8006 | 1110.1955
привлеченные средства | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.2. "Внесение изменений в генеральный план города Когалыма" | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнителем направлены акты оказанных услуг от 29.06.2018. 13.07.2018 прошла оплата по контракту | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
Всего | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (направление 999) | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2606 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 0
привлеченные средства (направление 201) | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.3. "Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Южная за р. Кирилл под индивидуальное жилищное строительство" | 910.1748 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2018 №018730013718000169-0210863-02 на сумму 910 174,82 рубля на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 31.12.2018 | 910.1748 | 0 | 0 | 0
Всего | 910.1748 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 0 |  | 910.1748 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 910.1748 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1748 | 0 |  | 910.1748 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма" | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
Всего | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.5394 | 271.5394 | 271.54 | -0.00055
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в проект планировки и межевания территории по улице Сибирская" | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 №0187300013717000110-0210863-02 на сумму 424 929,44 рублей на оказание услуг по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской в городе Когалыме. Плановые ассигнования остались на июле в связи с перераспределением на данное мероприятие экономии, образовавшейся в июле. По условиям муниципального контракта оплата проводится после подписания акта оказанных услуг. Срок оказания услуг – до 01.11.2018. Акт оказанных услуг для подписания Исполнителем еще не предоставлен | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 424.9294
Всего | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 424.9294
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424.9294 | 424.9294 | 0 | 424.9294
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.6. "Разработка проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона" | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.08.2018 №018730013718000163-0210863-02 на сумму 685 266,57 рублей на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 15.10.2018. Подписан акт оказанных услуг от 15.10.2018 №181015-01. 15.11.2018 осуществлена оплата по контракту | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 685.2666
Всего | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 0 |  | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 685.2666
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2666 | 0 | 0 | 0 |  | 685.2666 | 685.2666 | 0 | 685.2666
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.7 "Внесение изменений в генеральный план в части установления границ зон территорий, подверденных риску возникновения ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления" | 3975.8817 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 №018730013718000171-0210863-02 на сумму 3 975 881,69 рубль на выполнение работ по устанровлению границ зон затопления, подтопления на территории города Когалыма. Срок оказания услуг – до 30.11.2018. Акт выполненных работ для подписания Исполнителем еще не предоставлен | 3975.8817 | 0 | 0 | 0
Всего | 3975.8817 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 0 |  | 3975.8817 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3975.8817 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.8817 | 0 |  | 3975.8817 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.9 "Разработка проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона" | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 11.09.2018 №018730013718000185-0210863-01 на сумму 673 484,43 рубля на выполнение оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 17.12.2018 | 4500 | 0 | 0 | 0
Всего | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа (999 направление) | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |  | 495 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2."Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. Работы по I этапу (инженерные изыскания,корректировка проектной документации, государственная экспертиза) ведутся с нарушением сроков, срок выполнения работ 31.10.2018 согласно МК. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено в Арбитражный суд первой инстанции г. Ханты-Мансийск на повторное рассмотрение по решению кассационной инстанции города Тюмени, проводится повторное рассмотрение, назначена судебная эксперотиза. | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
Всего | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. Работы по I этапу (инженерные изыскания,корректировка проектной документации, государственная экспертиза) ведутся с нарушением сроков, срок выполнения работ 31.10.2018 согласно МК. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено в Арбитражный суд первой инстанции г. Ханты-Мансийск на повторное рассмотрение по решению кассационной инстанции города Тюмени, проводится повторное рассмотрение, назначена судебная эксперотиза. | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
Всего | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 12217.5 | 0 | 12217.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 133528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 16.42% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111601 | 0 | 03.05.2018 заключены муниципальные контракты на приобретение в собственность муниципального образования г.Когалым 6 жилых помещений, общей площадью 459,0 кв.м. Оплата по контрактам произведена в полном объеме. Произведено выделение плановых ассигнований в соответствии с уведомлением Депфина ХМАО-Югры от 29.06.2018 бюджету МО, в размере 47 431,1 тыс. рублей, от 22.10.2018 19 000,00тыс.руб. | 133528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
Всего | 133528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 16.42% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111601 | 0 |  | 133528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 19515.7 | 19.66% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79729.3 | 0 |  | 99245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 0.1
бюджет города Когалыма | 22017.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22017.4 | 0 |  | 22017.4 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101, 104 направление) | 12266.4 | 2412.1 | 2412.1 | 2412.1 | 19.66% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.1 | 2412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9854.3 | 0 |  | 12266.4 | 2412.1 | 2412.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
Всего | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-3/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.Работы приостановлены до решения вопроса по прохождению государственной экспертизы. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
1.4.2. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-4/18 от10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта.Работы приостановлены до решения вопроса по прохождению государственной экспертизы. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 7367.9493 | 3902.6479 | 3902.648 | 3902.648 | 52.97% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2775.6721 | 2115.3352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 840.276 | 1672.632 | 0 | 3.7 | 3465.3014 | 0 |  | 7367.9493 | 3902.6479 | 3902.648 | -0.0001
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | 3051.972 | 99.73% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.2721 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 832.356 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | -0.0001
Всего | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | 3051.972 | 99.73% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.2721 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 832.356 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 | По состоянию на 01.12.2018 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 25 семей. В 2018 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям, 3 семьям средства перечислены. | 3060.3733 | 3051.9719 | 3051.972 | -0.0001
федеральный бюджет | 393.8243 | 393.8243 | 393.8341 | 393.8341 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9563 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 0 | 107.4066 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 393.8243 | 393.8243 | 393.8341 | -0.00983
бюджет автономного округа | 2505.549 | 2505.549 | 2505.5393 | 2505.5393 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.698 | 1822.2177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 683.3316 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |  | 2505.549 | 2505.549 | 2505.5393 | 0.00973
бюджет города Когалыма (104 направление) | 161 | 152.5986 | 152.5986 | 152.5986 | 94.78% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 41.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6178 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 161 | 152.5986 | 152.5986 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 840.276 | 19.55% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.12.2018 состоят 17 человек. В 2018 году в списке изъявивших желание на получение субсидии числится 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида. В число получателей было включено 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида: 2-м ветеранам боевых действий и 2 инвалидам были выданы гаранттийные письма, 1 ветеран боевых действий отказалса от получения субсидии в текущем году. 1 ветеран боевых действий получил жилое прмещение по ДСН во внеочередном порядке.1 носителю права предоставлена субсидия на приобретение жилья. Четырём носителям права будет предоставлена субсидия до конца 2018 года (оформляются постановления) | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 0
Всего | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 840.276 | 19.55% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 0 |  | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 0
федеральный бюджет | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 840.276 | 19.55% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.276 | 840.276 | 0 | 0 | 3456.9 | 0 |  | 4297.176 | 840.276 | 840.276 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | На сумму 10 400,00 руб. приобриетены канцелярские товары и офисная бумага. | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
Всего | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 54374.9091 | 47638.0961 | 43602.4777 | 43602.4777 | 80.19% | 91.53% | 9715.134 | 7912.9258 | 5256.768 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 4454.567 | 4032.1386 | 3642.42 | 3367.228 | 5230.97 | 5329.4447 | 3321.077 | 3191.12 | 2086.17 | 1813.266 | 4137.273 | 3480.5793 | 2279.163 | 2744.7451 | 6736.813 | 0 |  | 54374.9091 | 47638.0961 | 43602.4777 | 4035.6184
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 12238.0537 | 85.38% | 92.08% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 1052.4804
Всего | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 12238.0537 | 85.38% | 92.08% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 0 |  | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 1052.4804
бюджет города Когалыма | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 12238.0537 | 85.38% | 92.08% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 1100.8887 | 537.155 | 412.7049 | 1042.865 | 0 |  | 14333.3991 | 13290.5341 | 12238.0537 | 1052.4804
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 4112.964 | 56.84% | 66.95% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно. | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 2030.298
Всего | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 4112.964 | 56.84% | 66.95% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 2030.298
бюджет города Когалыма | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 4112.964 | 56.84% | 66.95% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 395.2106 | 306.708 | 350.0002 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 6143.262 | 4112.964 | 2030.298
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 27251.46 | 83.07% | 96.62% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2597.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2362.97 | 1984.48 | 1435.3 | 1982.04 | 4600.81 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы; 2) страховые взносы - предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 3) услуги - оплата произведена по факту объема оказанных услуг; | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 952.84
Всего | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 27251.46 | 83.07% | 96.62% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2597.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2362.97 | 1984.48 | 1435.3 | 1982.04 | 4600.81 | 0 |  | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 952.84
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 27251.46 | 83.07% | 96.62% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2597.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2362.97 | 1984.48 | 1435.3 | 1982.04 | 4600.81 | 0 |  | 32805.11 | 28204.3 | 27251.46 | 952.84
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 321038.5559 | 138560.985 | 121197.5712 | 121197.5712 | 37.75% | 87.47% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.3075 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 26382.467 | 25959.9386 | 3753.4008 | 3749.7488 | 59924.6771 | 58937.8855 | 3321.077 | 3191.12 | 8370.639 | 1813.266 | 11086.299 | 5153.2113 | 2964.4296 | 2748.4451 | 182477.5709 | 0 |  | 321038.5559 | 138560.985 | 121197.5712 | 17363.4138
федеральный бюджет | 4691.0003 | 1234.1003 | 1234.1101 | 1234.1101 | 26.31% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9563 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 840.276 | 947.6826 | 0 | 0.01 | 3456.9 | 0 |  | 4691.0003 | 1234.1003 | 1234.1101 | -0.00983
бюджет автономного округа | 105766.049 | 22031.749 | 22031.6393 | 22031.6393 | 20.83% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 2364.098 | 1828.9177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 683.3316 | 0 | 3.69 | 83734.3 | 0 |  | 105766.049 | 22031.749 | 22031.6393 | 0.10973
бюджет города Когалыма | 109496.6616 | 64210.2907 | 46846.9768 | 46846.9768 | 42.78% | 72.96% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.3075 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 6866.667 | 6444.2386 | 3753.4008 | 3749.7488 | 6105.7778 | 5737.7053 | 3321.077 | 3191.12 | 8194.92 | 1813.266 | 10246.023 | 3522.1971 | 2964.4296 | 2744.7451 | 45286.3709 | 0 |  | 109496.6616 | 64210.2907 | 46846.9768 | 17363.3139
привлеченные средства | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 50.54% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51084.845 | 51084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 0
| 321038.5469 | [25 empty] | 2964.4278 |  | 182477.566
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | А.В.Россолова
Деликанова Натялья Сабировна, 93776;
Омельченко Валентина Николаевна, 93832;
Кузьменков Павел Александрович, 93782;
Аюпова Ирина Юрьевна, 93766
Кошкарева Наталья Николаевна, 93642
Касимова Алина Ринатовна,93824
Note on AB115: Гуляева Наталья Алексеевна: 537,155
Note on AD115: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 042,865