## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.09.2016
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2016 год

## 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Когалыма «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» на 01.10.2016
тыс. рублей
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.10.2016 | Профинансировано на 01.10.2016 | Кассовый расход на 01.10.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 457946.956 | 228187.316 | 241057.366 | 220351.24 | 48.12% | 96.57% | 1244.2 | 0 | 13608.07 | 3486.89 | 7470.616 | 7763.05 | 39557.19 | 39928.8 | 46666.54 | 33038.78 | 7.97 | 7.97 | 18100.1 | 31666.68 | 94588.36 | 97511.66 | 6944.27 | 6947.41 | 10334.94 | 0 | 4361.4 | 0 | 215063.3 | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 78196.2969 | 60062.306 | 57476.356 | 52226.36 | 66.79% | 86.95% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 869.26 | 3792.67 | 6944.27 | 6947.41 | 4101.14 | 0 | 4361.4 | 0 | 9671.45 | 0
Всего | 78196.296 | 60062.306 | 57476.356 | 52226.36 | 66.79% | 86.95% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 869.26 | 3792.67 | 6944.27 | 6947.41 | 4101.14 | 0 | 4361.4 | 0 | 9671.45 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 13555.556 | 13555.556 | 13555.56 | 82.85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 3062 | 3062 | 635.41 | 635.41 | 1123.11 | 1123.11 | 1507 | 0 | 1299.04 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51334.7 | 41256.75 | 33420.8 | 33420.8 | 65.1% | 81.01% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 5408.83 | 5701.26 | 13869.27 | 3167.93 | 17995.78 | 4368.1 | 1.59 | 1.59 | 765.5 | 14332.02 | 233.85 | 3157.26 | 571.16 | 574.3 | 2594.14 | 0 | 3062.36 | 0 | 4421.45 | 0
привлеченные средства | 10500 | 5250 | 10500 | 5250 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 1914.2 | 286.66 | 286.66 | 286.66 | 14.98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.54 | 0 | 1) Муниципальный контракт №01/2016 от 14.03.2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт №156 от 04.04.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 1 этап объекта) на сумму 38,22 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №186 от 06.05.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 2,3 этапы объекта) на сумму 76,44 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №10/2016 от 12.07.2016 на оказание услуг по оформлению технического плана и получение кадастрового паспорта с постановкой на государственный кадастровый учет (VIII очередь строительства-сети водоснабжения коттеджной застройки) на сумму 75,00 тыс. руб., исполнен в полном объеме. 5) Строительство XII очереди – сети тепло водоснабжения (к жилым домам по улице Олимпийская) на сумму 1 627,5 тыс. руб. по согласованию с главой города Когалыма выполняться не будет, из них 476,60 тыс. руб. - согласовано к перераспределению на другие потребности, 1 150,90 тыс. руб.- экономия.
Всего | 1914.2 | 286.66 | 286.66 | 286.66 | 14.98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1914.2 | 286.66 | 286.66 | 286.66 | 14.98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.54 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 62269.6969 | 54021.396 | 46185.446 | 46185.45 | 74.17% | 85.49% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 794.26 | 3717.67 | 1600.79 | 1603.93 | 3583.75 | 0 | 4361.4 | 0 | 303.1509 | 0 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (в 2015 году исполнено - 4 287,83 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016), в 2015 году произведен аванс в размере 3,15 тыс. руб. В связи со срывом строительства 1 этапа объекта, исполнение данного контракта не предоставляется возможным, контракт расторгли. В зачет аванса приняты фактически понесенные расходы на сумму 2,98 тыс. руб., остаток аванса возвращен в бюджет города Когалыма, как дебиторская задолженность прошлых лет. Заключен новый контракт №КГ-592.16 от 16.09.2016 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена уплата аванса на сумму 3,15 тыс. руб. 3) Стротельство сетей канализации от К25 до К21 (план - 359 м.п, факт - 316,64 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 от 25.01.2016 с ООО "Стройтэкс" г. Когалым на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. Объем фактически выполненных работ составил 316,64 м.п. на сумму 7 115,4 тыс. руб. В связи с отсутствием возможности предоставления точки подключения, контракт расторгнут по соглашению сторон. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Когалым на сумму 4 396,8 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.02.2016 по 30.04.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлено претензий на сумму 110,4 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190.5) Строительство сети водопровода от пожарного гидранта 4 до пожарного гидранта 8 (протяженность - 319 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000038 от 21.04.2016 с ООО "Навигатор" г. Сургут на сумму 4 028,4 тыс. руб. Срок выполнения работ с 21.04.2016 до 20.07.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлена претензия на сумму 19,2 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190. 6) Строительство сетей канализации от К9 до К19 (протяженность 250 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Сургут на сумму 4 652,6 тыс. руб. Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ, выставлена претензия, на отчетную дату выполнено 1 403,9 тыс. руб. 7) Строительство сетей теплоснабжения от неподвижной опоры 1 до теплового узла 3 (протяженность 297,1 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000103 от 24.08.2016 с ООО "Грета" п. Отрадный на сумму 3 725,0 тыс. руб. (258,8 тыс. руб. остаток по АИП). Срок выполнения работ с 24.08.2016 по 31.10.2016, ведутся подготовительные работы. 8) Строительство сетей напорной канализации. 1 этап. Заключен контракт №11/2016 от 02.08.2016 на сумму 96,92 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 9) Строительство сетей самотечной канализации. 1 этап. Заключен контракт №12/2016 от 02.08.2016 на сумму 99,98 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 10) Оформление технических планов и постановка объекта на кадастровый учет (300,00 тыс. руб.). Ведется подготовка аукционной документации на оформление технических планов. Экономия по результатам проведения аукционов по данному объекту составила 971,40 тыс. руб., из них 779,00 тыс. руб. согласовано к перераспределению на другие потребности.
Всего | 62269.6969 | 54021.396 | 46185.446 | 46185.45 | 74.17% | 85.49% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 794.26 | 3717.67 | 1600.79 | 1603.93 | 3583.75 | 0 | 4361.4 | 0 | 303.1509 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 13555.556 | 13555.556 | 13555.56 | 82.85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 3062 | 3062 | 635.41 | 635.41 | 1123.11 | 1123.11 | 1507 | 0 | 1299.04 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45908.1 | 40465.84 | 32629.89 | 32629.89 | 71.08% | 80.64% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 5311.83 | 5604.26 | 13831.05 | 3129.71 | 17919.34 | 4291.66 | 1.59 | 1.59 | 765.5 | 14332.02 | 158.85 | 3082.26 | 477.68 | 480.82 | 2076.75 | 0 | 3062.36 | 0 | 303.15 | 0
привлеченные средства | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0
1.2.4. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 3101.6 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 3.014% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2490.73 | 0
Всего | 3101.6 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 3.014% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2490.73 | 0 | 1) Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Ведется выполнение I этапа работ с нарушением сроков (срок 30.06.2016). 2)Муниципальный контракт №55/2016 от 22.08.2016 на историко-культурные изыскания на сумму 93,48 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 3) Ведется процедура заключения контракта на оказание услуг по подготовке заключения по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при размещении объекта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3101.6 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 3.014% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 2490.73 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Наименование подмероприятия: "Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма" | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
Всего | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Контракт №0187300013715000126 заключен 01.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 10500 | 5250 | 10500 | 5250 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
Всего | 10500 | 5250 | 10500 | 5250 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | Контракт №16/29 от 15.09.2016, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.09.2016, цена контракта 10 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2017. Произведен аванс 50% от цены контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10500 | 5250 | 10500 | 5250 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
1.3. Приобретение жилья | 250662.66 | 103581.01 | 103581.01 | 103580.88 | 41.32% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.81 | 32263.76 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 14272.6 | 14272.66 | 29175.1 | 29174.99 | 0 | 0 | 6233.8 | 0 | 0 | 0 | 140847.85 | 0
Всего | 250662.66 | 103581.01 | 103581.01 | 103580.88 | 41.32% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.81 | 32263.76 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 14272.6 | 14272.66 | 29175.1 | 29174.99 | 0 | 0 | 6233.8 | 0 | 0 | 0 | 140847.85 | 0 | В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016-2017 годы в декабре 2015 года проведены опережающие торги, заключены муниципальные контракты на приобретение 31 жилого помещения в строящихся многоквартирных жилых домах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 75 166,6 тыс. рублей. В июне 2016 года проведены торги на приобретение 15 квартир на общую сумму 50 741,4 тыс.руб., из них: 4 квартиры на сумму 14 272,66 тыс.руб. в домах сданных сданных в эксплуатацию; 11 квартир на сумму 36 468,74 тыс.руб. в строящихся многоквартирных жилых домах. Оплата по контрактам произведена в полном объеме, запланированном к достижению по состоянию на 01.10.2016г.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 223176.46 | 92187.06 | 92187.06 | 92186.98 | 41.31% | 100% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 0 | 0 | 15944.76 | 27017.66 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 12702.6 | 12702.66 | 25965.8 | 25965.74 | 0 | 0 | 5548.1 | 0 | 0 | 0 | 125441.3 | 0
бюджет города Когалыма | 27486.2 | 11393.95 | 11393.95 | 11393.9 | 41.45% | 100% | 1244.2 | 0 | 124.4 | 1368.55 | 0 | 0 | 5246.05 | 5246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1570 | 3209.3 | 3209.25 | 0 | 0 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 15406.55 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 129088 | 64544 | 80000 | 64544 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0
Всего | 129088 | 64544 | 80000 | 64544 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0 | Заключен контракт №01/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. Произведена уплата аванса в размере 50% от цены контракта, ведутся работы.Заключен контракт №02/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. Произведена уплата аванса в размере 50% от цены контракта, ведутся работы.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 129088 | 64544 | 80000 | 64544 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 6710.5038 | 2963.8388 | 6502.0113 | 2958.7751 | 44.09% | 99.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 1806.5353 | 1803.3047 | 620.4 | 623.7014 | 531.7695 | 531.769 | 2529.786 | 0 | 1159.466 | 0 | 57.413 | 0
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 5177.6625 | 2190.6695 | 4969.17 | 2190.666 | 42.31% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 620.4 | 620.397 | 531.7695 | 531.769 | 1770.114 | 0 | 1159.466 | 0 | 57.413 | 0
Всего | 5177.6625 | 2190.6695 | 4969.17 | 2190.666 | 42.31% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 620.4 | 620.397 | 531.7695 | 531.769 | 1770.114 | 0 | 1159.466 | 0 | 57.413 | 0 | По состоянию на 01.10.2016 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 37 семей. В августе и сентябре 2016 года 2 молодым семьям были предоставлены меры государственной поддержки в соответствии с условиями муниципальной программы, запланировано предоставление мер государственной поддрежки еще 3 молодым семьям.
федеральный бюджет | 521.842 | 147.476 | 521.842 | 147.477 | 28.26% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.41 | 79.411 | 68.066 | 68.066 | 174.044 | 0 | 174 | 0 | 26.322 | 0
бюджет автономного округа | 3351.221 | 947.085 | 3351.221 | 947.082 | 28.26% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.97 | 509.967 | 437.115 | 437.115 | 1507.37 | 0 | 896.766 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1304.5995 | 1096.1085 | 1096.107 | 1096.107 | 84.02% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 31.02 | 31.019 | 26.5885 | 26.588 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0 | 31.091 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 1519.342 | 759.67 | 1519.342 | 759.67 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1519.342 | 759.67 | 1519.342 | 759.67 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 24 человека. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 гражданам, относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года. В июле субсидия в размере 759,67 перечислена гражданину на приобретение жилого помещения. 15.09.2016 средства федерального бюджета в размере 759 672 рубля были возвращены в бюджет автономного округа в соответствии с письмом Департамента строительства ХМАО - Югры от 12.09.2016 №34-Исх-9925
федеральный бюджет | 1519.342 | 759.67 | 1519.342 | 759.67 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2017 году. Экономия сложилась в результате торгов
Всего | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 62.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 62.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 46933.204 | 36968.804 | 34588.613 | 34588.613 | 73.7% | 93.56% | 9535.68 | 8353.83 | 5327.76 | 5010.21 | 2576.14 | 2794.94 | 4035.903 | 4033.194 | 4002.4 | 3489.489 | 2733.311 | 2785.37 | 4633.29 | 4496.51 | 2313.33 | 1849.307 | 1810.99 | 1775.763 | 3723.04 | 0 | 1812.67 | 0 | 4428.69 | 0
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13617.904 | 11035.514 | 10232.718 | 10232.718 | 75.14% | 92.73% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0 | Ситуация отклонения плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 13617.904 | 11035.514 | 10232.718 | 10232.718 | 75.14% | 92.73% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0
бюджет города Когалыма | 13617.904 | 11035.514 | 10232.718 | 10232.718 | 75.14% | 92.73% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6040 | 4841.42 | 4465.115 | 4465.115 | 73.93% | 92.23% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0 | Причины неисполнения: 1) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 14% в декабре 2015 года. 2) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 10% в апреле 2016 года. 3) принятие в конце 2015 года нового сотрудника в отдел (экономия по заработной плате, по денежному поощрению по результатам работы за 2015 год).
Всего | 6040 | 4841.42 | 4465.115 | 4465.115 | 73.93% | 92.23% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0
бюджет города Когалыма | 6040 | 4841.42 | 4465.115 | 4465.115 | 73.93% | 92.23% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 27275.3 | 21091.87 | 19890.78 | 19890.78 | 72.93% | 94.31% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2097.95 | 0 | 1052.2 | 0 | 3033.28 | 0 | Неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - частичное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год, полное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за I квартал 2016 года, предоставление листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличие вакансий; 2) страховые взносы - частичное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год, полное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за I квартал 2016 года, предоставление листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличие вакансий, а также в связи с возмещением ФСС расходов по листам временной нетрудоспособности и в связи с материнством и возвратом излишне уплаченных сраховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уменьшен размер взносов с 1,2% до 0,2%). 3) услуги связи, расходы произведены на основании актов оказанных услуг, согласно данным приборов учета телефонных соединений; 4) техническое обслуживание и ремонт АРМ, печатающей и копировальной техники - оплата за расходные материалы произведена согласно фактическому использованию. 5) канцелярские товары - отсутствие заявки материально ответственного лица.
Всего | 27275.3 | 21091.87 | 19890.78 | 19890.78 | 72.93% | 94.31% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2097.95 | 0 | 1052.2 | 0 | 3033.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27275.3 | 21091.87 | 19890.78 | 19890.78 | 72.93% | 94.31% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2097.95 | 0 | 1052.2 | 0 | 3033.28 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 511590.6638 | 268119.9588 | 282147.9903 | 257898.6281 | 50.41% | 96.19% | 10779.88 | 8353.83 | 18935.83 | 8497.1 | 10046.756 | 10557.99 | 43593.093 | 43961.994 | 50668.94 | 36528.269 | 2746.415 | 2793.34 | 24539.9253 | 37966.4947 | 97522.09 | 99984.6684 | 9287.0295 | 9254.942 | 16587.766 | 0 | 7333.536 | 0 | 219549.403 | 0
федеральный бюджет | 2041.184 | 907.146 | 2041.184 | 907.147 | 44.44% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 79.41 | 79.411 | 68.066 | 68.066 | 933.716 | 0 | 174 | 0 | 26.322 | 0
бюджет автономного округа | 242902.7763 | 106703.2003 | 109107.3363 | 106698.0611 | 43.93% | 100% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 20441.87 | 31514.77 | 28670.76 | 28670.68 | 11.514 | 6.38 | 15772.9653 | 15769.7947 | 27111.18 | 27114.4214 | 1560.225 | 1560.225 | 8562.47 | 0 | 2195.806 | 0 | 125441.3 | 0
бюджет города Когалыма | 127058.7035 | 90715.6125 | 80499.47 | 80499.42 | 63.36% | 88.74% | 10779.88 | 8353.83 | 7862.93 | 8497.1 | 7984.97 | 8496.2 | 23151.223 | 12447.224 | 21998.18 | 7857.589 | 2734.901 | 2786.96 | 8007.29 | 21437.03 | 5787.5 | 8246.836 | 2408.7385 | 2376.651 | 7091.58 | 0 | 4963.73 | 0 | 24287.781 | 0
привлеченные средства | 139588 | 69794 | 90500 | 69794 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69794 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [11 empty] | А.В. Россолова
Деликанова Наталья Сабировна, 93776; Рутковская Анна Николаевна, 93852; Ильин Андрей Александрович, 93806; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Асташкина Ольга Александровна, 93526.

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0