## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2016 год

## 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Когалыма «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» на 01.05.2016
тыс. рублей
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.05.2016 | Профинансировано на 01.05.2016 | Кассовый расход на 01.05.2016 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 315002.67 | 61880.09 | 51178.75 | 51178.75 | 16.25% | 82.71% | 1244.2 | 0 | 13608.07 | 3486.89 | 7470.62 | 7763.05 | 39557.2 | 39928.81 | 17453.34 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 5386 | 0 | 6136 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 220669.62 | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 67696.3 | 28247.77 | 17546.43 | 17546.43 | 25.92% | 62.12% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.62 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 17453.34 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 5386 | 0 | 6136 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.57 | 0
Всего | 67696.3 | 28247.77 | 17546.43 | 17546.43 | 25.92% | 62.12% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.62 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 17453.34 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 5386 | 0 | 6136 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.6 | 6558.9 | 6558.9 | 6558.9 | 40.09% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.79 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.1 | 0 | 4308.8 | 0 | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51334.7 | 21688.87 | 10987.53 | 10987.53 | 21.4% | 50.66% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 5408.83 | 5701.26 | 13869.27 | 3167.93 | 17453.34 | 0 | 0 | 0 | 146.27 | 0 | 1077.2 | 0 | 1227.2 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.57 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и нутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионепный города Когалыма" | 211.7 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 63.87% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1) Заключеный муниципальный контракт от 14.03.2016 №01/2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт на оказание услуг на лабораторные исследования воды (1 этап) №156 от 04.04.2016 исполнен в полном объеме. 3)В мае планируется заключение муниципальных контрактов на оказание услугна лабораторные исследования воды (2 и 3 этапы)
Всего | 211.7 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 63.87% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.7 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 63.87% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 57332.1 | 27701.78 | 17000.44 | 17000.44 | 29.65% | 61.37% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.62 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 17376.9 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 5386 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся подрядной организацией с нарушением сроков выполнения работ предусмотренных муниципальным контрактом. На отчетную дату объем выполненных работ составляет 13 089,64 тыс. руб. (из них в 2015 году - 4 287,83 тыс. руб.) 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016). В связи со срывом строительства 1 этапа объекта, исполнение данного контракта непредставляется возможным, в связи с чем планируется его расторжение. 3) Стротельство сетей канализации от К25 до К21 (протяженность - 359 м.п., факт 316,64) Заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 25.01.2016 с ООО "Стройтэкс" на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. На 01.05.2016 объем выполненных работ составил 316,64 м.п. на сумму 7115,4 тыс. рублей. В связи с отсутствием возможности предоставления точки подключения, контракт расторгнут по соглашению сторон. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) Заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" на сумму 4 396,74 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.04.2016. На 01.05.2016 объем выполненных и оплаченных работ составил 1083,2 тыс.руб. 5) Строительство сети водопровода от пожарного гидранта 4 до пожарного гидранта 8 (протяженность - 319 м.п.) Заключен муниципальный контракт №0187300013716000038 от 21.04.2016 на сумму 4028,4 тыс. руб. с ООО "Навигатор" г. Сургут. Срок выполнения работ до 20.07.2016. Ведутся подготовительные работы , в том числе закупка строительных материалов. 6) Строительство сетей канализации от К9 до К19 (протяженность 250 м.п.). На сумму 4 911,4 тыс. руб. с дополнительным финансированием бюджета города Когалыма в размере749,7 тыс. руб. ведется подготовка документации на проведение электронного аукциона на общую сумму 5 661,1 тыс. руб., а также внесение изменений в муниципальную программу.
Всего | 57332.1 | 27701.78 | 17000.44 | 17000.44 | 29.65% | 61.37% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.62 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 17376.9 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 5386 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.6 | 6558.9 | 6558.9 | 6558.9 | 40.09% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.79 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.1 | 0 | 4308.8 | 0 | 4908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40970.5 | 21142.88 | 10441.54 | 10441.54 | 25.49% | 49.39% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 5311.83 | 5604.26 | 13831.05 | 3129.71 | 17376.9 | 0 | 0 | 0 | 146.27 | 0 | 1077.2 | 0 | 1227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 9741.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.45 | 0
Всего | 9741.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.45 | 0 | По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на сумму 2 921,34 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.11.2016.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9741.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.25 | 0 | 0 | 0 | 6995.45 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Наименование подмероприятия: "Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма" | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
Всего | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Контракт №0187300013715000126 заключен 01.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 47306.37 | 33632.32 | 33632.32 | 33632.32 | 71.09% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.82 | 32263.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13674.05 | 0
Всего | 47306.37 | 33632.32 | 33632.32 | 33632.32 | 71.09% | 100% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.82 | 32263.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13674.05 | 0 | В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016-2017 годы в декабре 2015 года проведены опережающие торги, заключены муниципальные контракты на приобретение 31 жилого помещения в строящихся многоквартирных жилых домах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 75 166,6 тыс. рублей. Оплата по контрактам запланирована в апреле 2016 после проведения процедуры их гос.регистрации
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 34830.57 | 27017.66 | 27017.66 | 27017.66 | 77.57% | 100% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 0 | 0 | 15944.76 | 27017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.91 | 0 |  |  | 34830.57
бюджет города Когалыма | 12475.8 | 6614.66 | 6614.66 | 6614.66 | 53.02% | 100% | 1244.2 | 0 | 124.4 | 1368.55 | 0 | 0 | 5246.06 | 5246.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861.14 | 0 |  |  | 12475.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
Всего | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Ведется определение способа закупки.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 5561.372 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.742 | 0 | 1596.07 | 0 | 1596.06 | 0
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 4788.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.07 | 0 | 1596.07 | 0 | 1596.06 | 0
Всего | 4788.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.07 | 0 | 1596.07 | 0 | 1596.06 | 0 | По состоянию на 01.05.2016 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 39 семей. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 5 молодым семьям.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4522.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.36 | 0 |  |  | 4522.1
бюджет города Когалыма | 266.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0 | 88.7 | 0 |  |  | 266.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 26 человек. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 1 гражданину, относящемуся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года.
федеральный бюджет | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 759.672
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 46933.194 | 21476.923 | 20192.174 | 20192.174 | 43.02% | 94.02% | 9537.08 | 8353.83 | 5327.76 | 5010.21 | 2576.13 | 2794.94 | 4035.953 | 4033.194 | 3957.09 | 0 | 2717.131 | 0 | 4601.95 | 0 | 2293.97 | 0 | 1736.68 | 0 | 3725.48 | 0 | 1822.77 | 0 | 4601.2 | 0
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13617.894 | 6331.413 | 5562.195 | 5562.195 | 40.84% | 87.85% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 0 | 803.851 | 0 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0 | Ситуация отклонения плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 13617.894 | 6331.413 | 5562.195 | 5562.195 | 40.84% | 87.85% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 0 | 803.851 | 0 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0
бюджет города Когалыма | 13617.894 | 6331.413 | 5562.195 | 5562.195 | 40.84% | 87.85% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.02 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 0 | 803.851 | 0 | 1192.38 | 0 | 805.47 | 0 | 552.06 | 0 | 1097.03 | 0 | 513.77 | 0 | 971.59 | 0 |  |  | 13617.894
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6040 | 3041.73 | 2679.899 | 2679.899 | 44.37% | 88.1% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 0 | 366.49 | 0 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0 | Причины неисполнения: 1) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 14% в декабре 2015 года. 2) в связи со снижением ежемесячного денежного поощрения сотрудника в размере 10% в апреле 2016 года. 3) принятие в конце 2015 года нового сотрудника в отдел (экономия по заработной плате, по денежному поощрению по результатам работы за 2015 год).
Всего | 6040 | 3041.73 | 2679.899 | 2679.899 | 44.37% | 88.1% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 0 | 366.49 | 0 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0
бюджет города Когалыма | 6040 | 3041.73 | 2679.899 | 2679.899 | 44.37% | 88.1% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 0 | 366.49 | 0 | 475.07 | 0 | 298 | 0 | 112.84 | 0 | 528.06 | 0 | 246.7 | 0 | 423.82 | 0 |  |  | 6040
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 27275.3 | 12103.78 | 11950.08 | 11950.08 | 43.81% | 98.73% | 5120.28 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2059.47 | 0 | 1546.79 | 0 | 2934.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2100.39 | 0 | 1062.3 | 0 | 3205.79 | 0
Всего | 27275.3 | 12103.78 | 11950.08 | 11950.08 | 43.81% | 98.73% | 5120.28 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2059.47 | 0 | 1546.79 | 0 | 2934.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2100.39 | 0 | 1062.3 | 0 | 3205.79 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - в связи с частичным лишением 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год; 2) услуги связи, расходы произведены на основании актов оказанных услуг, согласно данным приборов учета телефонных соединений;
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27275.3 | 12103.78 | 11950.08 | 11950.08 | 43.81% | 98.73% | 5120.28 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.86 | 2309.03 | 2059.47 | 0 | 1546.79 | 0 | 2934.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 1071.78 | 0 | 2100.39 | 0 | 1062.3 | 0 | 3205.79 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 367497.236 | 83357.013 | 72130.594 | 71370.924 | 19.42% | 85.62% | 10781.28 | 8353.83 | 18935.83 | 8497.1 | 10046.75 | 10557.99 | 43593.153 | 43962.004 | 21410.43 | 0 | 2717.131 | 0 | 5346.82 | 0 | 7679.97 | 0 | 7872.68 | 0 | 8827.472 | 0 | 3418.84 | 0 | 226866.88 | 0 |  |  | 367497.236
федеральный бюджет | 759.672 | 0 | 759.67 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 55727.77 | 33576.56 | 33576.56 | 33576.56 | 60.25% | 100% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 2061.79 | 2061.79 | 20441.87 | 31514.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.6 | 0 | 4308.8 | 0 | 4908.8 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.37 | 0 | 9320.27 | 0
бюджет города Когалыма | 111009.794 | 49780.453 | 37794.364 | 37794.364 | 34.05% | 75.92% | 10781.28 | 8353.83 | 7862.93 | 8497.1 | 7984.96 | 8496.2 | 23151.283 | 12447.234 | 21410.43 | 0 | 2717.131 | 0 | 4748.22 | 0 | 3371.17 | 0 | 2963.88 | 0 | 6560.43 | 0 | 1911.47 | 0 | 17546.61 | 0
привлеченные средства | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
| Испоняющая обязанности начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [11 empty] | Т.Н. Стригина
Деликанова Наталья Сабировна, 93776; Рутковская Анна Николаевна, 93852; Ильин Андрей Александрович, 93806; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Сенив Игорь Михайлович, 93549.
Note on AD48: Мороз Ольга Евгеньевна: в том числе остатки

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0