## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.08.2017 год
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.12.2017 | Профинансировано на 31.12.2017 | Кассовый расход на 31.12.2017 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 2543.7 | 2543.7 | 2543.7 | 2543.694 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 0.006 | 0 | 493.705 | 0 | 343.16 | 434.06 | 113.76 | 166.635 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 250.1 | 91.35 | 0 | 508.68 | 0 | 0
| Всего | 2543.7 | 2543.7 | 2543.7 | 2543.694 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 0.006 | 0 | 493.705 | 0 | 343.16 | 434.06 | 113.76 | 166.635 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 250.1 | 91.35 | 0 | 508.68 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 2240.4 | 2240.4 | 2240.4 | 2240.394 | 100% | 100% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 0.006 | 0 | 298.18 | 0 | 343.16 | 343.16 | 113.76 | 113.76 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 179 | 0 | 0 | 477.18 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 195.525 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 91.35 | 0 | 31.5 | 0 | 0
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2240.4 | 2240.4 | 2240.394 | 2240.394 | 100% | 100% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 0.006 | 0 | 298.18 | 0 | 343.16 | 343.16 | 113.76 | 113.76 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 179 | 0 | 0 | 477.18 | 0 | 0
| Всего | 2240.4 | 2240.4 | 2240.394 | 2240.394 | 100% | 100% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 0.006 | 0 | 298.18 | 0 | 343.16 | 343.16 | 113.76 | 113.76 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 179 | 0 | 0 | 477.18 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 2240.4 | 2240.4 | 2240.394 | 2240.394 | 100% | 100% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 0.006 | 0 | 298.18 | 0 | 343.16 | 343.16 | 113.76 | 113.76 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 179 | 0 | 0 | 477.18 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 195.525 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 91.35 | 0 | 31.5 | 0 | 0
| Всего | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 195.525 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 91.35 | 0 | 31.5 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 303.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 195.525 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 91.35 | 0 | 31.5 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (10) | 2127.2121 | 2127.2121 | 2127.2121 | 2065.928 | 97.12% | 97.12% | 91.928 | 91.93 | 185.063 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.0614 | 176.55 | 195.69 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 138.26 | 84.67 | 144.65 | С начала 2017 года отловлено 995 безнадзорных бродячих животных. Оплата произведена за фактически выполненный объем оказанных услуг (оплата в 2017 году за отлов 971 гол., в т.ч.: 43 гол. в декабре 2016 года, за период с января по ноябрь - 928 гол.)
| Всего | 2127.2121 | 2127.2121 | 2127.2121 | 2065.928 | 97.12% | 97.12% | 91.928 | 91.928 | 185.063 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.0614 | 176.55 | 195.69 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 138.26 | 84.67 | 144.65
| бюджет автономного округа | 475 | 475 | 475 | 475 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 104.87 | 121.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1652.2121 | 1652.2121 | 1652.2121 | 1590.928 | 96.29% | 96.29% | 91.928 | 91.928 | 185.063 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1914 | 54.66 | 195.6996 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 138.26 | 84.67 | 144.65
Основное мероприятие: «Обеспечение продовольственной безопасности»
| ИТОГО по программе, в том числе | 4670.9121 | 4670.9121 | 4670.9121 | 4609.622 | 98.69% | 98.69% | 91.928 | 91.928 | 1194.712 | 1186.209 | 185.066 | 176.56 | 678.775 | 176.55 | 528.2214 | 610.61 | 309.4596 | 396.365 | 373.6144 | 373.61 | 229.7344 | 229.73 | 374.5038 | 336.22 | 435.1638 | 240.25 | 185.0638 | 646.94 | 84.67 | 144.65
| бюджет автономного округа | 2715.4 | 2715.4 | 2715.4 | 2715.394 | 100% | 100% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 185.066 | 176.56 | 483.25 | 176.55 | 448.03 | 465.05 | 113.76 | 113.76 | 143.88 | 143.88 | 0 | 0 | 189.44 | 189.44 | 179 | 0 | 0 | 477.18 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1955.5121 | 1955.5121 | 1955.5121 | 1894.228 | 96.87% | 96.87% | 91.928 | 91.928 | 221.738 | 213.235 | 0 | 0 | 195.525 | 0 | 80.1914 | 145.56 | 195.6996 | 282.605 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 256.1638 | 240.25 | 185.0638 | 169.76 | 84.67 | 144.65
|  | Зам. начальника управления экономики | [10 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Исполнитель: В.В.Вишневская, тел. 93756