## январь 2018
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.02.2018
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.02.2018 | Профинансировано на 01.02.2017 | Кассовый расход на 01.02.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 34791.6 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 13.9632 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.907 | 0 | 2549.503 | 0 | 2573.857 | 0 | 2408.356 | 0 | 3979.369 | 0 | 2417.336 | 0 | 1141.398 | 0 | 2268.108 | 0 | 1397.653 | 0 | 5506.717 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 34791.6 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 13.9632 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.907 | 0 | 2549.503 | 0 | 2573.857 | 0 | 2408.356 | 0 | 3979.369 | 0 | 2417.336 | 0 | 1141.398 | 0 | 2268.108 | 0 | 1397.653 | 0 | 5506.717 | 0
Всего | 34791.6 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 13.9632 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.907 | 0 | 2549.503 | 0 | 2573.857 | 0 | 2408.356 | 0 | 3979.369 | 0 | 2417.336 | 0 | 1141.398 | 0 | 2268.108 | 0 | 1397.653 | 0 | 5506.717 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 34791.6 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 13.9632 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.907 | 0 | 2549.503 | 0 | 2573.857 | 0 | 2408.356 | 0 | 3979.369 | 0 | 2417.336 | 0 | 1141.398 | 0 | 2268.108 | 0 | 1397.653 | 0 | 5506.717 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 12 |  | Оплата за статистические сборники будет произведена по факту предоставления счета, акта об оказании услуг.
Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 12
бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.4 |  | 1.9 |  | 1.6 |  | 0.4 |  | 1.9 |  | 0.4 |  | 1.9 |  | 12
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2. Корректировка стратегии социально-экономического развития города когалыма до 2020 гола и на период до 2030 года | 2866.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.7
Всего | 2866.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.7
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2866.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2866.7
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | 31902.9 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 15.2275 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.507 | 0 | 2548.403 | 0 | 2573.457 | 0 | 2406.456 | 0 | 3977.769 | 0 | 2416.936 | 0 | 1139.498 | 0 | 2267.708 | 0 | 1395.753 | 0 | 2628.017 |  | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 31902.9 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 15.2275 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 0 | 1058.507 | 0 | 2548.403 | 0 | 2573.457 | 0 | 2406.456 | 0 | 3977.769 | 0 | 2416.936 | 0 | 1139.498 | 0 | 2267.708 | 0 | 1395.753 | 0 | 2628.017
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 31902.9 | 6659.546 | 4858.02 | 4858.02 | 15.2275 | 72.9482 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 |  | 1058.507 |  | 2548.403 |  | 2573.457 |  | 2406.456 |  | 3977.769 |  | 2416.936 |  | 1139.498 |  | 2267.708 |  | 1395.753 |  | 2628.017
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 44008.395 | 3774.029 | 3281.93 | 3281.93 | 7.4575 | 86.9609 | 3774.029 | 3281.93 | 4440.931 | 0 | 3578.201 | 0 | 4657.727 | 0 | 4092.408 | 0 | 3575.985 | 0 | 4217.823 | 0 | 3233.097 | 0 | 2776.776 | 0 | 3380.336 | 0 | 2924.559 | 0 | 3356.523 | 0
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 38372.495 | 2492.99 | 2277.4 | 2277.4 | 5.935 | 91.3522 | 2492.99 | 2277.4 | 3923.413 | 0 | 3362.18 | 0 | 3964.306 | 0 | 3628.982 | 0 | 3260.751 | 0 | 3634.966 | 0 | 2905.523 | 0 | 2623.716 | 0 | 2998.116 | 0 | 2685.972 | 0 | 2891.58 | 0
бюджет автономного округа | 27035.5 | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 0.94446 | 100 | 255.34 | 255.34 | 2959.133 | 0 | 2160.398 | 0 | 2523.816 | 0 | 2709.151 | 0 | 2438.39 | 0 | 2399.586 | 0 | 2497.1 | 0 | 1979.938 | 0 | 2300.516 | 0 | 2436.692 | 0 | 2375.44 | 0
бюджет города Когалыма | 11336.995 | 2237.65 | 2022.06 | 2022.06 | 17.8359 | 90.3653 | 2237.65 | 2022.06 | 964.28 | 0 | 1201.782 | 0 | 1440.49 | 0 | 919.831 | 0 | 822.361 | 0 | 1235.38 | 0 | 408.423 | 0 | 643.778 | 0 | 697.6 | 0 | 249.28 | 0 | 516.14 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за январь 2018 года было оказано 3 337 услуг, проведено 1 090 консультаций.
Всего | 38372.495 | 2492.99 | 2277.4 | 2277.4 | 5.935 | 91.3522 | 2492.99 | 2277.4 | 3923.413 | 0 | 3362.18 | 0 | 3964.306 | 0 | 3628.982 | 0 | 3260.751 | 0 | 3634.966 | 0 | 2905.523 | 0 | 2623.716 | 0 | 2998.116 | 0 | 2685.972 | 0 | 2891.58
бюджет автономного округа | 27035.5 | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 0.94446 | 100 | 255.34 | 255.34 | 2959.133 |  | 2160.398 |  | 2523.816 |  | 2709.151 |  | 2438.39 |  | 2399.586 |  | 2497.1 |  | 1979.938 |  | 2300.516 |  | 2436.692 |  | 2375.44
бюджет города Когалыма | 11336.995 | 2237.65 | 2022.06 | 2022.06 | 17.8359 | 90.3653 | 2237.65 | 2022.06 | 964.28 |  | 1201.782 |  | 1440.49 |  | 919.831 |  | 822.361 |  | 1235.38 |  | 408.423 |  | 643.778 |  | 697.6 |  | 249.28 |  | 516.14
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время.
Всего | 5635.9 | 1281.039 | 1004.53 | 1004.53 | 17.8238 | 78.4153 | 1281.039 | 1004.53 | 517.518 | 0 | 216.021 | 0 | 693.421 | 0 | 463.426 | 0 | 315.234 | 0 | 582.857 | 0 | 327.574 | 0 | 153.06 | 0 | 382.22 | 0 | 238.587 | 0 | 464.943
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5635.9 | 1281.039 | 1004.53 | 1004.53 | 17.8238 | 78.4153 | 1281.039 | 1004.53 | 517.518 |  | 216.021 |  | 693.421 |  | 463.426 |  | 315.234 |  | 582.857 |  | 327.574 |  | 153.06 |  | 382.22 |  | 238.587 |  | 464.943
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.738 | 0 | 1008.737 | 0 | 13.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 18.737 | 0 | 3073.738 | 0 | 8.737
3.1.Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2018 года.
Всего | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 28.737 | 0 | 13.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 13.737 | 0 | 18.738 | 0 | 8.737
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 28.737 | 0 | 13.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 13.737 | 0 | 18.738 | 0 | 8.737
3.1.1. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2. Организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.3. Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
3.1.4. Организация информационно - консультационной поддержки
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.5. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0
бюджет города Когалыма | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.738 |  | 8.737 |  | 8.738 |  | 8.737 |  | 8.738 |  | 8.737 |  | 8.738 |  | 8.737
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенными муниципальными образованиями | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2018 года.
Всего | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Компенсация части затрат на аренду нежилых помещений
Всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Компенсация части затрат по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.3. Компенсация части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.4. Компенсация части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
Всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.7. Компенсации части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации
Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства
Всего | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2378 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.Финансовая поддержка социального предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2018 года.
Всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Компенсация части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей; дошкольных образовательных центров
Всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.2. Компенсация арендных платежей за нежилые помещения
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.3. Компенсация затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.4. Компенсация затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4.Развитие инновационного и молодежного предпринимательства
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творсчества
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4.2. Компенсация затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4.3. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 82979.895 | 10433.575 | 8139.95 | 8139.95 | 9.8095 | 78.0169 | 10433.575 |  | 7271.781 |  | 4637.108 |  | 7207.23 |  | 6705.003 |  | 6993.078 |  | 8210.93 |  | 5659.17 |  | 3926.912 |  | 5667.181 |  | 7395.95 |  | 8871.977
бюджет автономного округа | 27035.5 | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 0.94446 | 100 | 255.34 |  | 2959.133 |  | 2160.398 |  | 2523.816 |  | 2709.151 |  | 2438.39 |  | 2399.586 |  | 2497.1 |  | 1979.938 |  | 2300.516 |  | 2436.692 |  | 2375.44
бюджет города Когалыма | 55944.395 | 10178.235 | 7884.61 | 7884.61 | 14.0937 | 77.4654 | 10178.235 |  | 4312.648 |  | 2476.71 |  | 4683.414 |  | 3995.852 |  | 4554.688 |  | 5811.344 |  | 3162.07 |  | 1946.974 |  | 3366.665 |  | 4959.258 |  | 6496.537
Заместитель начальника управления экономики ____________Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика: Розумная П.А.. Тел.93-831