## на 01.02.2018
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2018 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 601 | 600 | [12 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для формирования общей очереди для трудоустройства в летние трудовые бригады (согласно техническому заданию) планируется начать с 01 февраля по 31 марта 2018 года. Освоение денежных средств (согласно сетевого графика) запланировано в июне м-це. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 70 | 81 | [12 empty] | В МКУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от образовательных учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства детей (согласно техническому заданию) планируется проводить с февраля по май и с сентября по ноябрь 2018 года. Освоение средств мероприятия планируется в феврале 2018 года. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 21 | 20 | [12 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства детей (согласно техническому заданию) планируется проводить с февраля по октябрь 2018 года. Освоение средств мероприятия планируется в феврале 2018 года. Период участия в данном мероприятии 3 месяца.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 729 | 701 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 13 | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 13 консультаций.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 327 | 171 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 18 | В реализации данного мероприятий программы участвуют два соисполнителя программы: МКУ "УЖКХ г.Когалыма": По результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма" заключено 2 договора с организациями города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2018 году для трудоустройства 120 безработных граждан (в т.ч. 55 кухонных рабочих через КГ МУТП "Сияние Севера" и 65 машинисток через ООО "ЕРИЦ"). В январе трудоустроено 18 человек (15 кухонных рабочих и 3 машинистки). Освоение средств данного мероприятия планируется в феврале 2018 года. МБУ "КСАТ": В период с апреля по ноябрь 2018 года планируется трудоустроить 51 безработного гражданина. Освоение средств данного мероприятия планируется в апреле 2018 года. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
7. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей | единиц | - | 160 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам года в марте месяце.
| Начальник управления экономики |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Мартынова С.В.
тел. 93785

## программа
Приложение 1
к муниципальной программе «Содействие занятости населения города Когалыма»
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 601 | 600 | 600 | 600 | 600
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 70 | 81 | 81 | 81 | 81
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 729 | 701 | 701 | 701 | 701
5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 327 | 171 | 171 | 171 | 171
6 | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей. | единиц | - | 160 | 170 | 175 | 175