## Лист1 (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | Всего
|  |  |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | Всего
|  |  |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа)
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | Всего
|  |  |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | Всего
|  |  |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
в том числе:
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа

## Лист2 (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 25251.3 | 9430.1 | 7910.6 | 7910.6 | Всего | 1.1. | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | 1519.5 | 1519.5
|  |  |  | 24528.7 | 8707.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | 1526 | 1526
|  |  |  | 722.6 | 722.6 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | -6.5 | -6.5
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 819 | 305.8 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.2. | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 49.2 | 49.2
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2098.8 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | Всего | 1.3. | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | -92.4 | -92.4
|  |  |  | 1466.1 | 66.9 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | -98.9 | -98.9
|  |  |  | 632.7 | 632.7 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.4. | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | 0 | 0
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.5. | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | 0 | 0
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.6. | 105 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 1.7. | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 32385.3 | 12029.7 | 10177.8 | 10177.8 | Всего |  | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 31030 | 10674.4 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда | [8 empty] | Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 2.1. | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 57958.2 | 20554 | 18702.1 | 18702.1 | Всего |  | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 56602.9 | 19198.7 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения» | [8 empty] | Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | [8 empty] | Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа | 3.1. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме | [8 empty] | II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» | [8 empty] | Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий | [8 empty] | Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 4.1. | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 4.2. | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма | 4.3. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа | 4.4. | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда | [8 empty] | Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 5.1. | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 5.2. | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 66976.7 | 23583.5 | 21711.6 | 21681.6 | Всего |  | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 56662.9 | 19208.7 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 32385.3 | 12029.7 | 10177.8 | 10177.8 | Всего |  | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 31030 | 10674.4 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0

## титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
на 01.01.2019 года
г. Когалым

## сетевой 2018
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"по состоянию на 01.01.2019 года
[18 empty] | тыс.руб. | [10 empty] | тыс. рублей |  | тыс.руб.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.01.2019 | Профинансировано на 01.01.2019 | Кассовый расход на 01.01.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан" | 23614.4255 | 23614.4255 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.5218 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
1.1 "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (1,2,3,4,5) | 23614.4255 | 23614.4255 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.5218 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
Всего | 23614.4255 | 23614.4255 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.5218 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
бюджет автономного округа | 2290.5506 | 2290.5506 | 1829.9108 | 1829.9106 | 79.89% | 79.89% | 0 | 0 | 77.636 | 0 | 142.672 | 39.9568 | 125.5658 | 76.6497 | 16.8 | 93.3147 | 0 | 83.6178 | 441.9564 | 482.3716 | 662.2724 | 385.4099 | 417.633 | 409.7454 | 98.9288 | 91.9267 | 307.0862 | 93.9181 | 0 | 73
бюджет города Когалыма | 21323.8749 | 21323.8749 | 20235.2312 | 19910.9188 | 93.37% | 93.37% | 0 | 0 | 791.655 | 285.3187 | 801.837 | 653.1035 | 1416.4015 | 942.0654 | 868.2472 | 746.8607 | 4779.5548 | 4659.8944 | 3828.8482 | 4065.1097 | 4213.749 | 4393.2899 | 902.033 | 927.3262 | 985.593 | 1082.6209 | 1552.3063 | 1076.1868 | 1183.65 | 1079.1428
1.1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" | [30 empty] | 1. Расходы на заработную плату: 1.1. Не использовано: -местный бюджет: 117,26 т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; - окружной бюджет: 11,70т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; 2. Экономия: -местный бюджет: 0,26т.р. по итогам проведения электронного аукциона на закупку товара (канц.товары). 3. Корректировка кассовых расходов в сумме 49,23т.р., в связи с удержанием из заработной платы трудоустроенных граждан стоимости трудовых книжек.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 10331.503 | 10331.503 | 10319.7993 | 10202.5435 | 98.75% | 98.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3454.576 | 3397.7048 | 3131.559 | 3356.8503 | 3433.368 | 3169.3883 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 840 | 840 | 828.2973 | 828.2973 | 98.61% | 98.61% | [11 empty] | 0 | 280 | 275.87 | 560 | 273.8273 |  | 278.6
бюджет города Когалыма | 9491.503 | 9491.503 | 9491.502 | 9374.2462 | 98.76% | 98.76% | [6 empty] | 312 |  |  |  | 3454.576 | 3397.7048 | 2851.559 | 3080.9803 | 2873.368 | 2895.5611
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 268.009 | 268.009 | 268.009 | 218.7737 | 81.63% | 81.63% | [6 empty] | 268.009 | 75.4708 |  | 6.7974 |  | 82.158 |  | 103.56 |  | -44.45 | [7 empty] | -4.7626
Расходы на приобретение канцелярских товаров
бюджет города Когалыма | 52.688 | 52.688 | 52.688 | 52.4326 | 99.52% | 99.52% |  |  |  |  | 52.688 |  |  |  |  | 4.7826 |  | 0.49 |  |  |  | 47.16
Всего | 10652.2 | 10652.2 | 10640.4963 | 10473.7497 | 98.32% | 98.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.688 | 0 | 580.009 | 75.4708 | 0 | 11.5801 | 3454.576 | 3480.3528 | 3131.559 | 3460.4103 | 3433.368 | 3172.0983 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7626
бюджет автономного округа | 840 | 840 | 828.2973 | 828.2973 | 98.61% | 98.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 275.87 | 560 | 273.8273 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9812.2 | 9812.2 | 9812.199 | 9645.4525 | 98.3% | 98.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.688 | 0 | 580.009 | 75.4708 | 0 | 11.5801 | 3454.576 | 3480.3528 | 2851.559 | 3184.5403 | 2873.368 | 2898.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7626
1.1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" | [30 empty] | 1. Не использовано: -местный бюджет: 4,59т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; -окружной бюджет: 0,35т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время.
Всего | 1313.2 | 1313.2 | 1312.85 | 1308.2646 | 99.62% | 99.62% | 0 | 0 | 147.716 | 129.9194 | 160.987 | 163.3833 | 189.0283 | 183.7761 | 209.667 | 210.6736 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.228 | 204.2067 | 206.058 | 211.1695 | 190.9157 | 147.6629 | 0 | 57.4733
бюджет автономного округа | 113.4 | 113.4 | 113.05 | 113.05 | 99.69% | 99.69% | 0 | 0 | 14 |  | 15.4 | 14 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 |  |  |  |  | 16.8 |  | 16.8 | 16.45 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8
бюджет города Когалыма | 1199.8 | 1199.8 | 1199.8 | 1195.2146 | 99.62% | 99.62% | 0 | 0 | 133.716 | 129.9194 | 145.587 | 149.3833 | 172.2283 | 168.3761 | 192.867 | 193.8735 | 1.6 | -16.8 |  |  |  |  | 190.428 | 204.2067 | 189.258 | 194.7195 | 174.1157 | 130.8629 |  | 40.6733
1.1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " | [30 empty] | 1. Расходы на заработную плату: 1.1. Не поступило: -окружной бюджет:77,35т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время. 2. Не использовано: -местный бюджет: 8,56т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время. 3. Расходы на мероприятия по охране труда несовершеннолетних граждан: 3.1. Экономия в сумме 6,84т.р. образовалась в связи с тем, что у принятых работников была действующая санитарно-гигиеническая подготовка, мед. осмотр.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 931.7788 | 931.7788 | 854.4257 | 845.8682 | 90.78% | 90.78% | 0 | 0 | 232.213 | 14.3393 | 202.692 | 59.9771 | 216.9458 | 167.0727 | 102.3512 | 123.5378 | 0 | 120.0231 | 0 | 112.6587 | 31.815 | 122.4725 | 63.633 | 62.526 | 82.1288 | 55.9096 | 0 | 3.9381 | 0 | 3.4134
бюджет автономного округа | 477.2506 | 477.2506 | 399.8975 | 399.8975 | 83.79% | 83.79% |  |  | 63.636 |  | 127.272 | 25.9568 | 108.7658 | 61.2497 |  | 76.5147 |  | 66.8178 |  | 44.5452 | 31.815 | 56.4046 | 63.633 | 31.818 | 82.1288 | 20.6817 |  | 15.909
бюджет города Когалыма | 454.5282 | 454.5282 | 454.5282 | 445.9707 | 98.12% | 98.12% |  |  | 168.577 | 14.3393 | 75.42 | 34.0203 | 108.18 | 105.823 | 102.3512 | 47.0231 | 0 | 53.2053 | 0 | 68.1135 | 0 | 66.0679 | 0 | 30.708 | 0 | 35.2279 |  | -11.9709 |  | 3.4134
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 19.4062 | 73.93% | 73.93% |  |  | 19.362 |  |  |  |  | 9.1493 | 6.888 |  |  | 3.419 |  | 3.419 | 0 |  |  | 2.568 |  | 0.851
Всего | 958.0288 | 958.0288 | 880.6757 | 865.2744 | 90.32% | 90.32% | 0 | 0 | 251.575 | 14.3393 | 202.692 | 59.9771 | 216.9458 | 176.2219 | 109.2392 | 123.5378 | 0 | 123.4421 | 0 | 116.0777 | 31.815 | 122.4725 | 63.633 | 65.094 | 82.1288 | 56.7606 | 0 | 3.9381 | 0 | 3.4134
бюджет автономного округа | 477.2506 | 477.2506 | 399.8975 | 399.8975 | 83.79% | 83.79% | 0 | 0 | 63.636 | 0 | 127.272 | 25.9568 | 108.7658 | 61.2497 | 0 | 76.5147 | 0 | 66.8178 | 0 | 44.5452 | 31.815 | 56.4046 | 63.633 | 31.818 | 82.1288 | 20.6817 | 0 | 15.909 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 480.7782 | 480.7782 | 480.7782 | 465.3769 | 96.8% | 96.8% | 0 | 0 | 187.939 | 14.3393 | 75.42 | 34.0203 | 108.18 | 114.9723 | 109.2392 | 47.0231 | 0 | 56.6243 | 0 | 71.5325 | 0 | 66.0679 | 0 | 33.276 | 0 | 36.0789 | 0 | -11.9709 | 0 | 3.4134
1.1.4. "Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | 1. Расходы на привлечение прочих специалистов: 1.1. Не использовано: - местный бюджет: 0,54т.р., оплата произведена за фактически отработанное трудоустроенными гражданами время; 2. Расходы на мероприятия по охране труда несовершеннолетних граждан: 2.1. Экономия в сумме 137,04 т.р., в т.ч.: 9,70т.р- по итогам проведения электронного аукциона на приобретение бейсболок; 9,53т.р- по итогам проведения электронного аукциона на приобретение плащей-дождевиков; 7,10 т.р. по итогам проведения электронного аукциона на приобретение товара (жилет сигнальный); 53,00 т.р. в связи с тем что у трудоустроенных граждан уже имеется действующая медкомисия; 57,71 т.р. в связи с тем что у трудоустроенных граждан уже имеется действующая санитарно-гигиеническая подготовка
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 1526.5563 | 1526.5563 | 1526.5563 | 1526.0183 | 99.96% | 99.96% | [10 empty] | 508.8247 | 508.8242 | 508.8247 | 508.8252 | 508.9067 | 508.3689
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 272.3438 | 272.3438 | 272.3438 | 135.3025 | 49.68% | 49.68% | [6 empty] | 45.78 |  |  |  | 75.5212 | 76.104 | 75.5212 | 37.2653 | 75.5212 | 21.9333
Всего | 1798.9 | 1798.9 | 1798.9 | 1661.3208 | 92.35% | 92.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 584.346 | 584.9282 | 584.346 | 546.0905 | 584.428 | 530.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1798.9 | 1798.9 | 1798.9 | 1661.3208 | 92.35% | 92.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 584.346 | 584.9282 | 584.346 | 546.0905 | 584.428 | 530.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО (ФЕНИКС) | 14722.3288 | 14722.3288 | 14632.9219 | 14308.6095 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0 | 399.291 | 144.2587 | 416.367 | 223.3603 | 1031.7631 | 435.4688 | 318.9062 | 345.7914 | 4040.522 | 4188.7231 | 3715.905 | 4122.5785 | 4049.611 | 3824.873 | 270.861 | 547.9007 | 288.1868 | 267.9301 | 190.9157 | 151.601 | 0 | 56.124
бюджет автономного округа | 1430.6506 | 1430.6506 | 1341.2448 | 1341.2447 | 93.75% | 93.75% | 0 | 0 | 77.636 | 0 | 142.672 | 39.9568 | 125.5658 | 76.6497 | 16.8 | 93.3147 | 0 | 83.6178 | 280 | 320.4152 | 591.815 | 330.2319 | 80.433 | 310.418 | 98.9288 | 37.1317 | 16.8 | 32.709 | 0 | 16.8
бюджет города Когалыма | 13291.6782 | 13291.6782 | 13291.6772 | 12967.3648 | 97.56% | 97.56% | 0 | 0 | 321.655 | 144.2587 | 273.695 | 183.4035 | 906.1973 | 358.8191 | 302.1062 | 252.4767 | 4040.522 | 4105.1053 | 3435.905 | 3802.1633 | 3457.796 | 3494.6411 | 190.428 | 237.4827 | 189.258 | 230.7984 | 174.1157 | 118.892 | 0 | 39.324
1.1.6. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
КСАТ | [30 empty] | За отчетный период заключено 43 срочных трудовых договоров, пройдены медосмотры. Неисполнение субсидии за счет бюджета автономного округа составило 371,23 тыс.руб (заработная плата)-оплата заработной платы произведена по фактически отработанному времени. Неисполнение субсидии бюджет города Когалыма составляет 904,92 тыс.руб., в том числе: по статье заработная плата в размере -604,52 тыс.руб., так как оплата производится по фактически отработанному времени, согласно табеля учета рабочего времени; по статье начисления на оплату труда- 218,74 тыс. руб., соответственно начисленной заработной плате. По статье расходов "оплата медицинского осмотра" неисполнение составляет 81,66 тыс.руб - оплата производится по факту предоставленной документации, подтверждающей оплату и прохождение медицинского осмотра.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 3489.655 | 3489.655 | 2295.1661 | 2295.1659 | 65.77% | 65.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7042 | 22.7042 | 112.676 | 102.599 | 241.9018 | 251.9781 | 331.9828 | 331.9858 | 591.4104 | 315.8268 | 820.805 | 545.8859 | 302.925 | 323.2335 | 1065.2498 | 381.394 | 0 | 19.5587
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | [12 empty] | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 |  | 56.2
бюджет города Когалыма | 2629.755 | 2629.755 | 1806.5 | 1806.5 | 68.69% | 68.69% | [6 empty] | 22.7042 | 22.7042 | 112.676 | 102.599 | 241.9018 | 251.9781 | 170.0264 | 170.0294 | 520.953 | 260.6488 | 483.605 | 446.5585 | 302.925 | 268.4385 | 774.9636 | 320.1848 |  | -36.6413
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 236.642 | 236.642 | 154.984 | 154.984 | 65.49% | 65.49% |  |  |  |  | 58.142 |  | 17.5 | 75.642 | 3.465 | 3.465 | 19.881 | 19.881 | 3.287 | 3.287 | 35 | 23.86 | 28 | 7.425 | 7 | 21.424 | 64.367
ИТОГО КСАТ: | 3726.297 | 3726.297 | 2450.1501 | 2450.1499 | 65.75% | 65.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.142 | 0 | 40.2042 | 98.3462 | 116.141 | 106.064 | 261.7828 | 271.8591 | 335.2698 | 335.2728 | 626.4104 | 339.6868 | 848.805 | 553.3109 | 309.925 | 344.6575 | 1129.6168 | 381.394 | 0 | 19.5587
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 | 0 | 56.2
бюджет города Когалыма | 2866.397 | 2866.397 | 1961.484 | 1961.484 | 68.43% | 68.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.142 | 0 | 40.2042 | 98.3462 | 116.141 | 106.064 | 261.7828 | 271.8591 | 173.3134 | 173.3164 | 555.953 | 284.5088 | 511.605 | 453.9835 | 309.925 | 289.8625 | 839.3306 | 320.1848 | 0 | -36.6413
УЖКХ | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств в сумме 183,73 тыс.рублей обусловлено досрочным расторжением трудовых договоров по инициатеиве работников, а также отсутствием у трудоустраиваемых граждан северных надбавок к заработной плате. С начала года трудоустроено 161 человек, в т.ч. 77 чел. в должности - кухонный рабочий и 84 чел. в должности - машинистка.
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 5165.7997 | 5165.7997 | 4982.07 | 4982.07 | 96.44% | 96.44% |  |  | 470 | 141.06 | 470 | 469.7 | 470 | 484.9 | 450 | 388.32 | 477.25 | 282.93 | 219.6297 | 89.63 | 200 | 614.14 | 200 | 235.86 | 486.41 | 561.96 | 538.86 | 637.11 | 1183.65 | 1076.46
Всего по мероприятию: | 8892.0967 | 8892.0967 | 7432.2201 | 7432.2199 | 83.58% | 83.58% | 0 | 0 | 470 | 141.06 | 528.142 | 469.7 | 510.2042 | 583.2462 | 566.141 | 494.384 | 739.0328 | 554.7891 | 554.8995 | 424.9028 | 826.4104 | 953.8268 | 1048.805 | 789.1709 | 796.335 | 906.6175 | 1668.4768 | 1018.504 | 1183.65 | 1096.0187
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 | 0 | 56.2
бюджет города Когалыма | 8032.1967 | 8032.1967 | 6943.554 | 6943.554 | 86.45% | 86.45% | 0 | 0 | 470 | 141.06 | 528.142 | 469.7 | 510.2042 | 583.2462 | 566.141 | 494.384 | 739.0328 | 554.7891 | 392.9432 | 262.9464 | 755.953 | 898.6488 | 711.605 | 689.8435 | 796.335 | 851.8225 | 1378.1906 | 957.2948 | 1183.65 | 1039.8187
1.1.7 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест " | [30 empty] | Муниципальные учреждения г. Когалыма не заявили в ЦЗН свою потребность для участия в данном мероприятии Программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Всего | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет автономного округа | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (6)" | [30 empty] | По состоянию на 01.01.2019 года остаток средств составил 186,72 тыс. рублей, в связи с тем, что кассовые расходы коммунальные услуги, услуги связи принимались по фактически предоставленным документам, а так же по результатам проведенных электронных аукционов на приобретение материальных запасов и основных средств. Специалистами отдела по труду и занятости принято участие в расследовании: 1 группового несчастного случая со смертельным исходом; 2 смертельных; 7 тяжелых; и в 15 несчатных случаях не связанных с производством. Рассмотрено 37 устных и 3 письменных обращений, поступившие от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Всего | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет автономного округа | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
2.2. "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения" (7) | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | Заседания Межведомственной комиссии проведены в июне и ноябре 2018 года. Заслушено 4 предприятия города Когалыма, допустивших случаи смертельного и тяжёлого производственного травматизма.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
2.2.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | [30 empty] | Принято и проверено 150 отчетов по ОТ от работодателей г.Когалыма за 2017 год.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
Подпрограмма 3. «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда»
3.1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места | [30 empty] | Муниципальные учреждения г. Когалыма не заявили в ЦЗН свою потребность для участия в данном мероприятии Программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 26758.5255 | 26758.5255 | 25022.5223 | 24698.2097 | 92.3% | 92.3% | 524.6446 | 484.7075 | 1118.3267 | 570.5687 | 1047.4377 | 783.2803 | 1775.533 | 1246.735 | 1194.0369 | 976.3354 | 4899.7935 | 5049.655 | 4904.1482 | 5129.7613 | 5050.0761 | 4953.1998 | 1519.8197 | 1441.2915 | 1317.8135 | 1392.2476 | 1997.8352 | 1298.8949 | 1409.0602 | 1371.5328
бюджет автономного округа | 5434.6506 | 5434.6506 | 4787.2911 | 4787.2909 | 88.09% | 88.09% | 524.6446 | 484.7075 | 326.6717 | 285.25 | 245.6007 | 130.1768 | 359.1315 | 304.6697 | 325.7897 | 229.4747 | 120.2387 | 389.7606 | 1075.3001 | 1064.6516 | 836.3271 | 559.9099 | 617.7867 | 513.9654 | 332.2205 | 309.6267 | 445.5289 | 222.7081 | 225.4102 | 292.39
бюджет города Когалыма | 21323.8749 | 21323.8749 | 20235.2312 | 19910.9188 | 93.37% | 93.37% | 0 | 0 | 791.655 | 285.3187 | 801.837 | 653.1035 | 1416.4015 | 942.0654 | 868.2472 | 746.8607 | 4779.5548 | 4659.8944 | 3828.8482 | 4065.1097 | 4213.749 | 4393.2899 | 902.033 | 927.3262 | 985.593 | 1082.6209 | 1552.3063 | 1076.1868 | 1183.65 | 1079.1428
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма |  |  | Е.Г.Загорская
| (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ответственный за составление сетевого графика
Мартынова С.В., 93-785

## сетевой 2018 для размещения
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"по состоянию на 01.01.2019 года
[18 empty] | тыс.руб. | [10 empty] | тыс. рублей |  | тыс.руб.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.01.2019 | Профинансировано на 01.01.2019 | Кассовый расход на 01.01.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан" | 23614.5749 | 23614.5749 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.6712 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
1.1 "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (1,2,3,4,5) | 23614.5749 | 23614.5749 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.6712 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
Всего | 23614.5749 | 23614.5749 | 22065.1421 | 21740.8295 | 92.07% | 92.07% | 0 | 0 | 869.291 | 285.3187 | 944.509 | 693.0603 | 1541.9673 | 1018.715 | 885.0472 | 840.1754 | 4779.5548 | 4743.5122 | 4270.8045 | 4547.4813 | 4876.0214 | 4778.6998 | 1319.666 | 1337.0716 | 1084.6712 | 1174.5476 | 1859.3925 | 1170.1049 | 1183.65 | 1152.1428
бюджет автономного округа | 2290.7 | 2290.7 | 1829.9108 | 1829.9106 | 79.88% | 79.88% | 0 | 0 | 77.636 | 0 | 142.672 | 39.9568 | 125.5658 | 76.6497 | 16.8 | 93.3147 | 0 | 83.6178 | 441.9564 | 482.3716 | 662.2724 | 385.4099 | 417.633 | 409.7454 | 99.0782 | 91.9267 | 307.0862 | 93.9181 | 0 | 73
бюджет города Когалыма | 21323.8749 | 21323.8749 | 20235.2312 | 19910.9188 | 93.37% | 93.37% | 0 | 0 | 791.655 | 285.3187 | 801.837 | 653.1035 | 1416.4015 | 942.0654 | 868.2472 | 746.8607 | 4779.5548 | 4659.8944 | 3828.8482 | 4065.1097 | 4213.749 | 4393.2899 | 902.033 | 927.3262 | 985.593 | 1082.6209 | 1552.3063 | 1076.1868 | 1183.65 | 1079.1428
1.1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" | [30 empty] | 1. Расходы на заработную плату: 1.1. Не использовано: -местный бюджет: 117,26 т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; - окружной бюджет: 11,70т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; 2. Экономия: -местный бюджет: 0,26т.р. по итогам проведения электронного аукциона на закупку товара (канц.товары). 3. Корректировка кассовых расходов в сумме 49,23т.р., в связи с удержанием из заработной платы трудоустроенных граждан стоимости трудовых книжек.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 10331.503 | 10331.503 | 10319.7993 | 10202.5435 | 98.75% | 98.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3454.576 | 3397.7048 | 3131.559 | 3356.8503 | 3433.368 | 3169.3883 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 840 | 840 | 828.2973 | 828.2973 | 98.61% | 98.61% | [11 empty] | 0 | 280 | 275.87 | 560 | 273.8273 |  | 278.6
бюджет города Когалыма | 9491.503 | 9491.503 | 9491.502 | 9374.2462 | 98.76% | 98.76% | [6 empty] | 312 |  |  |  | 3454.576 | 3397.7048 | 2851.559 | 3080.9803 | 2873.368 | 2895.5611
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 268.009 | 268.009 | 268.009 | 218.7737 | 81.63% | 81.63% | [6 empty] | 268.009 | 75.4708 |  | 6.7974 |  | 82.158 |  | 103.56 |  | -44.45 | [7 empty] | -4.7626
Расходы на приобретение канцелярских товаров
бюджет города Когалыма | 52.688 | 52.688 | 52.688 | 52.4326 | 99.52% | 99.52% |  |  |  |  | 52.688 |  |  |  |  | 4.7826 |  | 0.49 |  |  |  | 47.16
Всего | 10652.2 | 10652.2 | 10640.4963 | 10473.7497 | 98.32% | 98.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.688 | 0 | 580.009 | 75.4708 | 0 | 11.5801 | 3454.576 | 3480.3528 | 3131.559 | 3460.4103 | 3433.368 | 3172.0983 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7626
бюджет автономного округа | 840 | 840 | 828.2973 | 828.2973 | 98.61% | 98.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 275.87 | 560 | 273.8273 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9812.2 | 9812.2 | 9812.199 | 9645.4525 | 98.3% | 98.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.688 | 0 | 580.009 | 75.4708 | 0 | 11.5801 | 3454.576 | 3480.3528 | 2851.559 | 3184.5403 | 2873.368 | 2898.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7626
1.1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" | [30 empty] | 1. Не использовано: -местный бюджет: 4,59т.р. оплата произведена за фактически отработанное несовешеннолетними гражданами время; -окружной бюджет: 0,35т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время.
Всего | 1313.2 | 1313.2 | 1312.85 | 1308.2646 | 99.62% | 99.62% | 0 | 0 | 147.716 | 129.9194 | 160.987 | 163.3833 | 189.0283 | 183.7761 | 209.667 | 210.6736 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.228 | 204.2067 | 206.058 | 211.1695 | 190.9157 | 147.6629 | 0 | 57.4733
бюджет автономного округа | 113.4 | 113.4 | 113.05 | 113.05 | 99.69% | 99.69% | 0 | 0 | 14 |  | 15.4 | 14 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 |  |  |  |  | 16.8 |  | 16.8 | 16.45 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8
бюджет города Когалыма | 1199.8 | 1199.8 | 1199.8 | 1195.2146 | 99.62% | 99.62% | 0 | 0 | 133.716 | 129.9194 | 145.587 | 149.3833 | 172.2283 | 168.3761 | 192.867 | 193.8735 | 1.6 | -16.8 |  |  |  |  | 190.428 | 204.2067 | 189.258 | 194.7195 | 174.1157 | 130.8629 |  | 40.6733
1.1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " | [30 empty] | 1. Расходы на заработную плату: 1.1. Не поступило: -окружной бюджет:77,35т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время. 2. Не использовано: -местный бюджет: 8,56т.р. Оплата была произведена за фактически отработанное время. 3. Расходы на мероприятия по охране труда несовершеннолетних граждан: 3.1. Экономия в сумме 6,84т.р. образовалась в связи с тем, что у принятых работников была действующая санитарно-гигиеническая подготовка, мед. осмотр.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 931.9282 | 931.9282 | 854.4257 | 845.8682 | 90.77% | 90.77% | 0 | 0 | 232.213 | 14.3393 | 202.692 | 59.9771 | 216.9458 | 167.0727 | 102.3512 | 123.5378 | 0 | 120.0231 | 0 | 112.6587 | 31.815 | 122.4725 | 63.633 | 62.526 | 82.2782 | 55.9096 | 0 | 3.9381 | 0 | 3.4134
бюджет автономного округа | 477.4 | 477.4 | 399.8975 | 399.8975 | 83.77% | 83.77% |  |  | 63.636 |  | 127.272 | 25.9568 | 108.7658 | 61.2497 |  | 76.5147 |  | 66.8178 |  | 44.5452 | 31.815 | 56.4046 | 63.633 | 31.818 | 82.2782 | 20.6817 |  | 15.909
бюджет города Когалыма | 454.5282 | 454.5282 | 454.5282 | 445.9707 | 98.12% | 98.12% |  |  | 168.577 | 14.3393 | 75.42 | 34.0203 | 108.18 | 105.823 | 102.3512 | 47.0231 | 0 | 53.2053 | 0 | 68.1135 | 0 | 66.0679 | 0 | 30.708 | 0 | 35.2279 |  | -11.9709 |  | 3.4134 | В связи с корректировкой (уменьшением с 20 человек до 10 человек) целевого показателя МП образовался остаток плановых ассигнований средств бюджета автономного округа в сумме 0,15 тыс.рублей.
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 19.4062 | 73.93% | 73.93% |  |  | 19.362 |  |  |  |  | 9.1493 | 6.888 |  |  | 3.419 |  | 3.419 | 0 |  |  | 2.568 |  | 0.851
Всего | 958.1782 | 958.1782 | 880.6757 | 865.2744 | 90.3% | 90.3% | 0 | 0 | 251.575 | 14.3393 | 202.692 | 59.9771 | 216.9458 | 176.2219 | 109.2392 | 123.5378 | 0 | 123.4421 | 0 | 116.0777 | 31.815 | 122.4725 | 63.633 | 65.094 | 82.2782 | 56.7606 | 0 | 3.9381 | 0 | 3.4134
бюджет автономного округа | 477.4 | 477.4 | 399.8975 | 399.8975 | 83.77% | 83.77% | 0 | 0 | 63.636 | 0 | 127.272 | 25.9568 | 108.7658 | 61.2497 | 0 | 76.5147 | 0 | 66.8178 | 0 | 44.5452 | 31.815 | 56.4046 | 63.633 | 31.818 | 82.2782 | 20.6817 | 0 | 15.909 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 480.7782 | 480.7782 | 480.7782 | 465.3769 | 96.8% | 96.8% | 0 | 0 | 187.939 | 14.3393 | 75.42 | 34.0203 | 108.18 | 114.9723 | 109.2392 | 47.0231 | 0 | 56.6243 | 0 | 71.5325 | 0 | 66.0679 | 0 | 33.276 | 0 | 36.0789 | 0 | -11.9709 | 0 | 3.4134
1.1.4. "Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | 1. Расходы на привлечение прочих специалистов: 1.1. Не использовано: - местный бюджет: 0,54т.р., оплата произведена за фактически отработанное трудоустроенными гражданами время; 2. Расходы на мероприятия по охране труда несовершеннолетних граждан: 2.1. Экономия в сумме 137,04 т.р., в т.ч.: 9,70т.р- по итогам проведения электронного аукциона на приобретение бейсболок; 9,53т.р- по итогам проведения электронного аукциона на приобретение плащей-дождевиков; 7,10 т.р. по итогам проведения электронного аукциона на приобретение товара (жилет сигнальный); 53,00 т.р. в связи с тем что у трудоустроенных граждан уже имеется действующая медкомисия; 57,71 т.р. в связи с тем что у трудоустроенных граждан уже имеется действующая санитарно-гигиеническая подготовка
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 1526.5563 | 1526.5563 | 1526.5563 | 1526.0183 | 99.96% | 99.96% | [10 empty] | 508.8247 | 508.8242 | 508.8247 | 508.8252 | 508.9067 | 508.3689
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 272.3438 | 272.3438 | 272.3438 | 135.3025 | 49.68% | 49.68% | [6 empty] | 45.78 |  |  |  | 75.5212 | 76.104 | 75.5212 | 37.2653 | 75.5212 | 21.9333
Всего | 1798.9 | 1798.9 | 1798.9 | 1661.3208 | 92.35% | 92.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 584.346 | 584.9282 | 584.346 | 546.0905 | 584.428 | 530.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1798.9 | 1798.9 | 1798.9 | 1661.3208 | 92.35% | 92.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 584.346 | 584.9282 | 584.346 | 546.0905 | 584.428 | 530.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО (ФЕНИКС) | 14722.4782 | 14722.4782 | 14632.9219 | 14308.6095 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0 | 399.291 | 144.2587 | 416.367 | 223.3603 | 1031.7631 | 435.4688 | 318.9062 | 345.7914 | 4040.522 | 4188.7231 | 3715.905 | 4122.5785 | 4049.611 | 3824.873 | 270.861 | 547.9007 | 288.3362 | 267.9301 | 190.9157 | 151.601 | 0 | 56.124
бюджет автономного округа | 1430.8 | 1430.8 | 1341.2448 | 1341.2447 | 93.74% | 93.74% | 0 | 0 | 77.636 | 0 | 142.672 | 39.9568 | 125.5658 | 76.6497 | 16.8 | 93.3147 | 0 | 83.6178 | 280 | 320.4152 | 591.815 | 330.2319 | 80.433 | 310.418 | 99.0782 | 37.1317 | 16.8 | 32.709 | 0 | 16.8
бюджет города Когалыма | 13291.6782 | 13291.6782 | 13291.6772 | 12967.3648 | 97.56% | 97.56% | 0 | 0 | 321.655 | 144.2587 | 273.695 | 183.4035 | 906.1973 | 358.8191 | 302.1062 | 252.4767 | 4040.522 | 4105.1053 | 3435.905 | 3802.1633 | 3457.796 | 3494.6411 | 190.428 | 237.4827 | 189.258 | 230.7984 | 174.1157 | 118.892 | 0 | 39.324
1.1.6. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
КСАТ | [30 empty] | За отчетный период заключено 43 срочных трудовых договоров, пройдены медосмотры. Неисполнение субсидии за счет бюджета автономного округа составило 371,23 тыс.руб (заработная плата)-оплата заработной платы произведена по фактически отработанному времени. Неисполнение субсидии бюджет города Когалыма составляет 904,92 тыс.руб., в том числе: по статье заработная плата в размере -604,52 тыс.руб., так как оплата производится по фактически отработанному времени, согласно табеля учета рабочего времени; по статье начисления на оплату труда- 218,74 тыс. руб., соответственно начисленной заработной плате. По статье расходов "оплата медицинского осмотра" неисполнение составляет 81,66 тыс.руб - оплата производится по факту предоставленной документации, подтверждающей оплату и прохождение медицинского осмотра.
Расходы на заработную плату и налоги
итого: | 3489.655 | 3489.655 | 2295.1661 | 2295.1659 | 65.77% | 65.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7042 | 22.7042 | 112.676 | 102.599 | 241.9018 | 251.9781 | 331.9828 | 331.9858 | 591.4104 | 315.8268 | 820.805 | 545.8859 | 302.925 | 323.2335 | 1065.2498 | 381.394 | 0 | 19.5587
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | [12 empty] | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 |  | 56.2
бюджет города Когалыма | 2629.755 | 2629.755 | 1806.5 | 1806.5 | 68.69% | 68.69% | [6 empty] | 22.7042 | 22.7042 | 112.676 | 102.599 | 241.9018 | 251.9781 | 170.0264 | 170.0294 | 520.953 | 260.6488 | 483.605 | 446.5585 | 302.925 | 268.4385 | 774.9636 | 320.1848 |  | -36.6413
Расхода на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству РФ
бюджет города Когалыма | 236.642 | 236.642 | 154.984 | 154.984 | 65.49% | 65.49% |  |  |  |  | 58.142 |  | 17.5 | 75.642 | 3.465 | 3.465 | 19.881 | 19.881 | 3.287 | 3.287 | 35 | 23.86 | 28 | 7.425 | 7 | 21.424 | 64.367
ИТОГО КСАТ: | 3726.297 | 3726.297 | 2450.1501 | 2450.1499 | 65.75% | 65.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.142 | 0 | 40.2042 | 98.3462 | 116.141 | 106.064 | 261.7828 | 271.8591 | 335.2698 | 335.2728 | 626.4104 | 339.6868 | 848.805 | 553.3109 | 309.925 | 344.6575 | 1129.6168 | 381.394 | 0 | 19.5587
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 | 0 | 56.2
бюджет города Когалыма | 2866.397 | 2866.397 | 1961.484 | 1961.484 | 68.43% | 68.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.142 | 0 | 40.2042 | 98.3462 | 116.141 | 106.064 | 261.7828 | 271.8591 | 173.3134 | 173.3164 | 555.953 | 284.5088 | 511.605 | 453.9835 | 309.925 | 289.8625 | 839.3306 | 320.1848 | 0 | -36.6413
УЖКХ | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств в сумме 183,73 тыс.рублей обусловлено досрочным расторжением трудовых договоров по инициатеиве работников, а также отсутствием у трудоустраиваемых граждан северных надбавок к заработной плате. С начала года трудоустроено 161 человек, в т.ч. 77 чел. в должности - кухонный рабочий и 84 чел. в должности - машинистка.
Расходы на заработную плату и налоги
бюджет города Когалыма | 5165.7997 | 5165.7997 | 4982.07 | 4982.07 | 96.44% | 96.44% |  |  | 470 | 141.06 | 470 | 469.7 | 470 | 484.9 | 450 | 388.32 | 477.25 | 282.93 | 219.6297 | 89.63 | 200 | 614.14 | 200 | 235.86 | 486.41 | 561.96 | 538.86 | 637.11 | 1183.65 | 1076.46
Всего по мероприятию: | 8892.0967 | 8892.0967 | 7432.2201 | 7432.2199 | 83.58% | 83.58% | 0 | 0 | 470 | 141.06 | 528.142 | 469.7 | 510.2042 | 583.2462 | 566.141 | 494.384 | 739.0328 | 554.7891 | 554.8995 | 424.9028 | 826.4104 | 953.8268 | 1048.805 | 789.1709 | 796.335 | 906.6175 | 1668.4768 | 1018.504 | 1183.65 | 1096.0187
бюджет автономного округа | 859.9 | 859.9 | 488.6661 | 488.6659 | 56.83% | 56.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9564 | 161.9564 | 70.4574 | 55.178 | 337.2 | 99.3274 | 0 | 54.795 | 290.2862 | 61.2091 | 0 | 56.2
бюджет города Когалыма | 8032.1967 | 8032.1967 | 6943.554 | 6943.554 | 86.45% | 86.45% | 0 | 0 | 470 | 141.06 | 528.142 | 469.7 | 510.2042 | 583.2462 | 566.141 | 494.384 | 739.0328 | 554.7891 | 392.9432 | 262.9464 | 755.953 | 898.6488 | 711.605 | 689.8435 | 796.335 | 851.8225 | 1378.1906 | 957.2948 | 1183.65 | 1039.8187
1.1.7 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест " | [30 empty] | Муниципальные учреждения г. Когалыма не заявили в ЦЗН свою потребность для участия в данном мероприятии Программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Всего | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет автономного округа | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (6)" | [30 empty] | По состоянию на 01.01.2019 года остаток средств составил 186,72 тыс. рублей, в связи с тем, что кассовые расходы коммунальные услуги, услуги связи принимались по фактически предоставленным документам, а так же по результатам проведенных электронных аукционов на приобретение материальных запасов и основных средств. Специалистами отдела по труду и занятости принято участие в расследовании: 1 группового несчастного случая со смертельным исходом; 2 смертельных; 7 тяжелых; и в 15 несчатных случаях не связанных с производством. Рассмотрено 37 устных и 3 письменных обращений, поступившие от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Всего | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
бюджет автономного округа | 3144.1 | 3144.1 | 2957.3803 | 2957.3803 | 94.06% | 94.06% | 524.6446 | 484.7075 | 249.0357 | 285.25 | 102.9287 | 90.22 | 233.5657 | 228.02 | 308.9897 | 136.16 | 120.2387 | 306.1428 | 633.3437 | 582.28 | 174.0547 | 174.5 | 200.1537 | 104.22 | 233.2917 | 217.7 | 138.4427 | 128.79 | 225.4102 | 219.39
2.2. "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения" (7) | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | Заседания Межведомственной комиссии проведены в июне и ноябре 2018 года. Заслушено 4 предприятия города Когалыма, допустивших случаи смертельного и тяжёлого производственного травматизма.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
2.2.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | [30 empty] | Принято и проверено 150 отчетов по ОТ от работодателей г.Когалыма за 2017 год.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
Подпрограмма 3. «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда»
3.1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места | [30 empty] | Муниципальные учреждения г. Когалыма не заявили в ЦЗН свою потребность для участия в данном мероприятии Программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 26758.6749 | 26758.6749 | 25022.5223 | 24698.2097 | 92.3% | 92.3% | 524.6446 | 484.7075 | 1118.3267 | 570.5687 | 1047.4377 | 783.2803 | 1775.533 | 1246.735 | 1194.0369 | 976.3354 | 4899.7935 | 5049.655 | 4904.1482 | 5129.7613 | 5050.0761 | 4953.1998 | 1519.8197 | 1441.2915 | 1317.9629 | 1392.2476 | 1997.8352 | 1298.8949 | 1409.0602 | 1371.5328
бюджет автономного округа | 5434.8 | 5434.8 | 4787.2911 | 4787.2909 | 88.09% | 88.09% | 524.6446 | 484.7075 | 326.6717 | 285.25 | 245.6007 | 130.1768 | 359.1315 | 304.6697 | 325.7897 | 229.4747 | 120.2387 | 389.7606 | 1075.3001 | 1064.6516 | 836.3271 | 559.9099 | 617.7867 | 513.9654 | 332.3699 | 309.6267 | 445.5289 | 222.7081 | 225.4102 | 292.39
бюджет города Когалыма | 21323.8749 | 21323.8749 | 20235.2312 | 19910.9188 | 93.37% | 93.37% | 0 | 0 | 791.655 | 285.3187 | 801.837 | 653.1035 | 1416.4015 | 942.0654 | 868.2472 | 746.8607 | 4779.5548 | 4659.8944 | 3828.8482 | 4065.1097 | 4213.749 | 4393.2899 | 902.033 | 927.3262 | 985.593 | 1082.6209 | 1552.3063 | 1076.1868 | 1183.65 | 1079.1428
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма |  |  | Е.Г.Загорская
| (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ответственный за составление сетевого графика
Мартынова С.В., 93-785