## январь
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 602 | 610 | [12 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для формирования общей очереди для трудоустройства в летние трудовые бригады (согласно техническому заданию) планируется начать с 01 февраля по 31 марта 2019 года. Освоение денежных средств (согласно сетевого графика) запланировано в июне м-це. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 90 | 110 | [12 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства детей (согласно техническому заданию) планируется проводить с февраля по май и с сентября по ноябрь 2019 года. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 772 | 720 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 17 | По факту обращения несовершеннолетних граждан специалистами МАУ "МКЦ"Феникс" оказано 17 консультаций.
4. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 191 | 91 | [12 empty] | В реализации данного мероприятий муниципальной программы участвуют два соисполнителя: МКУ "УДОМС": в течении года планируется трудоустроить 40 чел.; освоение средств ожидается в феврале 2019 года после заключения договора о совместной деятельности с КУ "Когалымский центр занятости населения"; МБУ "КСАТ": в течении года планируется трудоустроить 51 чел.; освоение средств ожидается в апреле 2019 года (согласно сетевого графика). Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
5. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 0 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
6. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей | единиц | 150 | 170 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам года в марте месяце. в целях реализации приказа Департамента труда и занятости населения ХМАО - Югры от 16.02.2012 №1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчётов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».
7. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (человек) | человек | - | 1 | [12 empty] | Согласно техническому заданию, реализация данного мероприятия муниципальной программы. запланирована в октябре месяце 2019 года.
| Начальник управления экономики |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93785

## программа
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
|  |  | 2016 | 2017 | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (человек) | 602 |  |  | 610 | 610 | 610 | 610
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (человек) | 90 |  |  | 110 | 110 | 110 | 110
3. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан (человек) | 772 |  |  | 720 | 720 | 720 | 720
4. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (человек) | 191 |  |  | 91 | 91 | 91 | 91
5. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы) | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
6. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей (единиц) | 150 |  |  | 170 | 175 | 180 | 180
7. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (человек) | - |  |  | 1 | 1 | 1 | 1