## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.02.2017 год.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 29150.5026 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8749 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1273.2958 | 0 | 2300.8277 | 0 | 2329.7988 | 0 | 1645.1685 | 0 | 3291.613 | 0 | 2004.7288 | 0 | 887.2655 | 0 | 2474.2838 | 0 | 1319.02 | 0 | 2686.6417 | 0
Всего | 29150.5026 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8749 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1273.2958 | 0 | 2300.8277 | 0 | 2329.7988 | 0 | 1645.1685 | 0 | 3291.613 | 0 | 2004.7288 | 0 | 887.2655 | 0 | 2474.2838 | 0 | 1319.02 | 0 | 2686.6417 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29150.5026 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8749 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1273.2958 | 0 | 2300.8277 | 0 | 2329.7988 | 0 | 1645.1685 | 0 | 3291.613 | 0 | 2004.7288 | 0 | 887.2655 | 0 | 2474.2838 | 0 | 1319.02 | 0 | 2686.6417 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма
Всего | 29150.5026 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8749 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1273.2958 | 0 | 2300.8277 | 0 | 2329.7988 | 0 | 1645.1685 | 0 | 3291.613 | 0 | 2004.7288 | 0 | 887.2655 | 0 | 2474.2838 | 0 | 1319.02 | 0 | 2686.6417 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29150.5026 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8749 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1273.2958 | 0 | 2300.8277 | 0 | 2329.7988 | 0 | 1645.1685 | 0 | 3291.613 | 0 | 2004.7288 | 0 | 887.2655 | 0 | 2474.2838 | 0 | 1319.02 | 0 | 2686.6417 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Оплата за статистические сборники будет произведена по факту предоставления Акта об оказании услуг.
Всего | 22.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.1337 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.57 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.899 | 0 | 12.2297 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.1337 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.57 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.899 | 0 | 12.2297 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
1.1.2. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 29128.5 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8877 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1272.93 | 0 | 2299.694 | 0 | 2329.433 | 0 | 1643.315 | 0 | 3290.043 | 0 | 2004.363 | 0 | 885.412 | 0 | 2473.918 | 0 | 1317.121 | 0 | 2674.412 | 0
бюджет города Когалыма | 29128.5 | 5962.537 | 4919.131 | 4919.131 | 16.8877 | 82.5006 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 0 | 1272.93 | 0 | 2299.694 | 0 | 2329.433 | 0 | 1643.315 | 0 | 3290.043 | 0 | 2004.363 | 0 | 885.412 | 0 | 2473.918 | 0 | 1317.121 | 0 | 2674.412 | 0
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 40270.696 | 3034.945 | 2971.759 | 2971.759 | 7.3795 | 97.9181 | 3034.945 | 2971.759 | 3418.991 | 0 | 4107.683 | 0 | 3612.186 | 0 | 3763.503 | 0 | 3633.427 | 0 | 4056.309 | 0 | 2823.503 | 0 | 2816.968 | 0 | 3244.388 | 0 | 2679.122 | 0 | 3079.671 | 0
Всего | 40270.696 | 3034.945 | 2971.759 | 2971.759 | 7.3795 | 97.9181 | 3034.945 | 2971.759 | 3418.991 | 0 | 4107.683 | 0 | 3612.186 | 0 | 3763.503 | 0 | 3633.427 | 0 | 4056.309 | 0 | 2823.503 | 0 | 2816.968 | 0 | 3244.388 | 0 | 2679.122 | 0 | 3079.671 | 0
бюджет автономного округа | 15982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.47 | 0 | 1509.5 | 0 | 2012.507 | 0 | 2012.504 | 0 | 2012.504 | 0 | 1022.852 | 0 | 2012.504 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0
бюджет города Когалыма | 24288.096 | 3034.945 | 2971.759 | 2971.759 | 12.2355 | 97.9181 | 3034.945 | 2971.759 | 3418.991 | 0 | 1726.213 | 0 | 2102.686 | 0 | 1750.996 | 0 | 1620.923 | 0 | 2043.805 | 0 | 1800.651 | 0 | 804.464 | 0 | 2238.135 | 0 | 1672.869 | 0 | 2073.418 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
Всего | 34677.496 | 1633.608 | 1633.608 | 1633.608 | 4.7109 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 0 | 3959.968 | 0 | 3165.156 | 0 | 3315.344 | 0 | 3275.081 | 0 | 3566.673 | 0 | 2526.14 | 0 | 2509.941 | 0 | 2814.062 | 0 | 2452.848 | 0 | 2619.055 | 0
бюджет автономного округа | 15982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.47 | 0 | 1509.5 | 0 | 2012.507 | 0 | 2012.504 | 0 | 2012.504 | 0 | 1022.852 | 0 | 2012.504 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0
бюджет города Когалыма | 18694.896 | 1633.608 | 1633.608 | 1633.608 | 8.7383 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 0 | 1578.498 | 0 | 1655.656 | 0 | 1302.837 | 0 | 1262.577 | 0 | 1554.169 | 0 | 1503.288 | 0 | 497.437 | 0 | 1807.809 | 0 | 1446.595 | 0 | 1612.802 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за январь 2017 года было оказано 3 031 услуг, проведено 977 консультаций.
Всего | 34677.496 | 1633.608 | 1633.608 | 1633.608 | 4.7109 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 0 | 3959.968 | 0 | 3165.156 | 0 | 3315.344 | 0 | 3275.081 | 0 | 3566.673 | 0 | 2526.14 | 0 | 2509.941 | 0 | 2814.062 | 0 | 2452.848 | 0 | 2619.055 | 0
бюджет автономного округа | 15982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.47 | 0 | 1509.5 | 0 | 2012.507 | 0 | 2012.504 | 0 | 2012.504 | 0 | 1022.852 | 0 | 2012.504 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0
бюджет города Когалыма | 18694.896 | 1633.608 | 1633.608 | 1633.608 | 8.7383 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 0 | 1578.498 | 0 | 1655.656 | 0 | 1302.837 | 0 | 1262.577 | 0 | 1554.169 | 0 | 1503.288 | 0 | 497.437 | 0 | 1807.809 | 0 | 1446.595 | 0 | 1612.802 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время.
Всего | 5593.2 | 1401.337 | 1338.151 | 1338.151 | 23.9246 | 95.491 | 1401.337 | 1338.151 | 579.371 | 0 | 147.715 | 0 | 447.03 | 0 | 448.159 | 0 | 358.346 | 0 | 489.636 | 0 | 297.363 | 0 | 307.027 | 0 | 430.326 | 0 | 226.274 | 0 | 460.616 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5593.2 | 1401.337 | 1338.151 | 1338.151 | 23.9246 | 95.491 | 1401.337 | 1338.151 | 579.371 | 0 | 147.715 | 0 | 447.03 | 0 | 448.159 | 0 | 358.346 | 0 | 489.636 | 0 | 297.363 | 0 | 307.027 | 0 | 430.326 | 0 | 226.274 | 0 | 460.616 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2060 | 0 | 1580 | 0 | 9.9 | 0
Всего | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2060 | 0 | 1580 | 0 | 9.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2060 | 0 | 1580 | 0 | 9.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 210 | 0 | 195 | 0 | 9.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 210 | 0 | 195 | 0 | 9.9 | 0
3.1.1. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 59.9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9.9 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
3.1.2. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
3.1.3. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм
Всего | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.3. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
3.2.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.7.Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года.
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 73601.0986 | 8997.482 | 7890.89 | 7890.89 | 10.7212 | 87.7011 | 8997.482 | 7890.89 | 6394.313 | 0 | 5380.9788 | 0 | 5913.0137 | 0 | 6093.3018 | 0 | 5578.5955 | 0 | 7557.922 | 0 | 4838.2318 | 0 | 3714.2335 | 0 | 7778.6718 | 0 | 5578.142 | 0 | 5776.2127 | 0
Всего | 73601.0986 | 8997.482 | 7890.89 | 7890.89 | 10.7212 | 87.7011 | 8997.482 | 7890.89 | 6394.313 | 0 | 5380.9788 | 0 | 5913.0137 | 0 | 6093.3018 | 0 | 5578.5955 | 0 | 7557.922 | 0 | 4838.2318 | 0 | 3714.2335 | 0 | 7778.6718 | 0 | 5578.142 | 0 | 5776.2127 | 0
бюджет автономного округа | 15982.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.47 | 0 | 1509.5 | 0 | 2012.507 | 0 | 2012.504 | 0 | 2012.504 | 0 | 1022.852 | 0 | 2012.504 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0 | 1006.253 | 0
бюджет города Когалыма | 57618.4986 | 8997.482 | 7890.89 | 7890.89 | 13.6951 | 87.7011 | 8997.482 | 7890.89 | 6394.313 | 0 | 2999.5088 | 0 | 4403.5137 | 0 | 4080.7948 | 0 | 3566.0915 | 0 | 5545.418 | 0 | 3815.3798 | 0 | 1701.7295 | 0 | 6772.4188 | 0 | 4571.889 | 0 | 4769.9597 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Заместитель начальника управления экономики ___________________________Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика: Гуляева Н.А. тел.93-752