## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.12.2016 год.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 28910.096 | 26850.08 | 24259.545 | 24259.545 | 83.9137 | 90.3519 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 2424.352 | 2120.207 | 1891.4436 | 3350.564 | 3464.456 | 1773.822 | 1280.841 | 812.241 | 823.4969 | 2412.715 | 2048.37 | 1178.247 | 1320.66 | 2060.016 | 0
Всего | 28910.096 | 26850.08 | 24259.545 | 24259.545 | 83.9137 | 90.3519 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 2424.352 | 2120.207 | 1891.4436 | 3350.564 | 3464.456 | 1773.822 | 1280.841 | 812.241 | 823.4969 | 2412.715 | 2048.37 | 1178.247 | 1320.66 | 2060.016 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28910.096 | 26850.08 | 24259.545 | 24259.545 | 83.9137 | 90.3519 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 2424.352 | 2120.207 | 1891.4436 | 3350.564 | 3464.456 | 1773.822 | 1280.841 | 812.241 | 823.4969 | 2412.715 | 2048.37 | 1178.247 | 1320.66 | 2060.016 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма
Всего | 28910.096 | 26850.08 | 24259.545 | 24259.545 | 83.9137 | 90.3519 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 2424.352 | 2120.207 | 1891.4436 | 3350.564 | 3464.456 | 1773.822 | 1280.841 | 812.241 | 823.4969 | 2412.715 | 2048.37 | 1178.247 | 1320.66 | 2060.016 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28910.096 | 26850.08 | 24259.545 | 24259.545 | 83.9137 | 90.3519 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 2424.352 | 2120.207 | 1891.4436 | 3350.564 | 3464.456 | 1773.822 | 1280.841 | 812.241 | 823.4969 | 2412.715 | 2048.37 | 1178.247 | 1320.66 | 2060.016 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Оплата за статистические сборники производится на основании Акта об оказании услуг, который подписывается последним днем месяца, в связи с чем оплата проводятся следующим месяцем.
Всего | 22 | 18.294 | 16.72 | 16.72 | 76 | 91.3961 | 0 | 0 | 0.513 | 0.513 | 1.915 | 0.513 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.92 | 2.097 | 1.92 | 3.706 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 18.294 | 16.72 | 16.72 | 76 | 91.3961 | 0 | 0 | 0.513 | 0.513 | 1.915 | 0.513 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 1.915 | 1.92 | 2.097 | 1.92 | 3.706
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
1.1.2. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 28888.096 | 26831.786 | 24242.825 | 24242.825 | 83.9198 | 90.3511 | 6284.936 | 4464.8203 | 2773.886 | 2444.7022 | 1310.186 | 1425.286 | 2631.683 | 2668.176 | 2195.153 | 2422.437 | 2118.292 | 1889.3466 | 3348.649 | 3462.541 | 1771.725 | 1278.926 | 810.326 | 821.3999 | 2410.8 | 2046.45 | 1176.15 | 1318.74 | 2056.31 | 0
бюджет города Когалыма | 28888.096 | 26831.786 | 24242.825 | 24242.825 | 83.9198 | 90.3511 | 6284.936 | 4464.8203 | 2773.886 | 2444.7022 | 1310.186 | 1425.286 | 2631.683 | 2668.176 | 2195.153 | 2422.437 | 2118.292 | 1889.3466 | 3348.649 | 3462.541 | 1771.725 | 1278.926 | 810.326 | 821.3999 | 2410.8 | 2046.45 | 1176.15 | 1318.74 | 2056.31
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 54953.327 | 51960.034 | 44661.601 | 37248.971 | 67.7829 | 71.6877 | 2816.444 | 2684.3125 | 3845.329 | 3318.4407 | 3796.595 | 3073.826 | 4862.272 | 4317.795 | 3991.542 | 3290.634 | 5480.496 | 4647.3503 | 6254.214 | 3829.413 | 5203.784 | 2856.988 | 4804.172 | 2656.2716 | 5513.174 | 3379.75 | 5392.012 | 3194.19 | 2993.293 | 0
Всего | 54953.327 | 51960.034 | 44661.601 | 37248.971 | 67.7829 | 71.6877 | 2816.444 | 2684.3125 | 3845.329 | 3318.4407 | 3796.595 | 3073.826 | 4862.272 | 4317.795 | 3991.542 | 3290.634 | 5480.496 | 4647.3503 | 6254.214 | 3829.413 | 5203.784 | 2856.988 | 4804.172 | 2656.2716 | 5513.174 | 3379.75 | 5392.012 | 3194.19 | 2993.293 | 0
бюджет автономного округа | 25643.52 | 25601.72 | 25643.5 | 18230.87 | 71.0935 | 71.2096 | 1167.7 | 1167.7 | 2069.67 | 1714.9 | 2424 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 3495.87 | 2542.1 | 2628.15 | 0 | 2269.15 | 0 | 2182.69 | 0 | 2240.35 | 7145.17 | 2120.6 | 0 | 41.8 | 0
бюджет города Когалыма | 29309.807 | 26358.314 | 19018.101 | 19018.101 | 64.8865 | 72.1522 | 1648.744 | 1516.6125 | 1775.659 | 1603.5407 | 1372.595 | 1186.826 | 2360.502 | 2430.795 | 1489.772 | 1403.634 | 1984.626 | 2105.2503 | 3626.064 | 3829.413 | 2934.634 | 2856.988 | 2621.482 | 2656.2716 | 3272.824 | -3765.42 | 3271.412 | 3194.19 | 2951.493 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
Всего | 49406.427 | 46704.104 | 39568.712 | 32156.082 | 65.0848 | 68.8507 | 1431.955 | 1431.955 | 3111.548 | 2756.778 | 3449.116 | 2912.116 | 4266.406 | 3651.636 | 3528.553 | 2913.783 | 5224.41 | 4270.64 | 5862.042 | 3233.89 | 4897.075 | 2627.925 | 4668.149 | 2485.459 | 5163.208 | 2922.86 | 5101.642 | 2949.04 | 2702.323 | 0
бюджет автономного округа | 25643.52 | 25601.72 | 25643.5 | 18230.87 | 71.0935 | 71.2096 | 1167.7 | 1167.7 | 2069.67 | 1714.9 | 2424 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 3495.87 | 2542.1 | 2628.15 | 0 | 2269.15 | 0 | 2182.69 | 0 | 2240.35 | 7145.17 | 2120.6 | 0 | 41.8 | 0
бюджет города Когалыма | 23762.907 | 21102.384 | 13925.212 | 13925.212 | 58.6006 | 65.9888 | 264.255 | 264.255 | 1041.878 | 1041.878 | 1025.116 | 1025.116 | 1764.636 | 1764.636 | 1026.783 | 1026.783 | 1728.54 | 1728.54 | 3233.892 | 3233.89 | 2627.925 | 2627.925 | 2485.459 | 2485.459 | 2922.858 | -4222.31 | 2981.042 | 2949.04 | 2660.523 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за январь-ноябрь 2016 года было оказано 35 572 услуги, проведено 11 438 консультации.
Всего | 49406.427 | 46704.104 | 39568.712 | 32156.082 | 65.0848 | 68.8507 | 1431.955 | 1431.955 | 3111.548 | 2756.778 | 3449.116 | 2912.116 | 4266.406 | 3651.636 | 3528.553 | 2913.783 | 5224.41 | 4270.64 | 5862.042 | 3233.89 | 4897.075 | 2627.925 | 4668.149 | 2485.459 | 5163.208 | 2922.86 | 5101.642 | 2949.04 | 2702.323 | 0
бюджет автономного округа | 25643.52 | 25601.72 | 25643.5 | 18230.87 | 71.0935 | 71.2096 | 1167.7 | 1167.7 | 2069.67 | 1714.9 | 2424 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 3495.87 | 2542.1 | 2628.15 | 0 | 2269.15 | 0 | 2182.69 | 0 | 2240.35 | 7145.17 | 2120.6 |  | 41.8
бюджет города Когалыма | 23762.907 | 21102.384 | 13925.212 | 13925.212 | 58.6006 | 65.9888 | 264.255 | 264.255 | 1041.878 | 1041.878 | 1025.116 | 1025.116 | 1764.636 | 1764.636 | 1026.783 | 1026.783 | 1728.54 | 1728.54 | 3233.892 | 3233.89 | 2627.925 | 2627.925 | 2485.459 | 2485.459 | 2922.858 | -4222.31 | 2981.042 | 2949.04 | 2660.523 |  | Корректировка кассовых расходов пройдет до конца 2016 года по причине позднего поступления денежных средств с окружного бюджета 20.12.2016
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 5546.9 | 5255.93 | 5092.889 | 5092.889 | 91.815 | 96.898 | 1384.489 | 1252.3575 | 733.781 | 561.6627 | 347.479 | 161.71 | 595.866 | 666.159 | 462.989 | 376.851 | 256.086 | 376.7103 | 392.172 | 595.523 | 306.709 | 229.063 | 136.023 | 170.8126 | 349.966 | 456.89 | 290.37 | 245.15 | 290.97 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5546.9 | 5255.93 | 5092.889 | 5092.889 | 91.815 | 96.898 | 1384.489 | 1252.3575 | 733.781 | 561.6627 | 347.479 | 161.71 | 595.866 | 666.159 | 462.989 | 376.851 | 256.086 | 376.7103 | 392.172 | 595.523 | 306.709 | 229.063 | 136.023 | 170.8126 | 349.966 | 456.89 | 290.37 | 245.15 | 290.97
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 7753.2 | 7748.3 | 5692.629 | 599.74 | 7.7354 | 7.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3003.6 | 35.61 | 4719.7 | 564.13 | 4.9 | 0
Всего | 7753.2 | 7748.3 | 5692.629 | 599.74 | 7.7354 | 7.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3003.6 | 35.61 | 4719.7 | 564.13 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа | 3573.3 | 3573.3 | 88.5 | 88.5 | 2.4767 | 2.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.6 | 32.05 | 2775.7 | 56.45 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 4175 | 5604.129 | 511.24 | 12.2309 | 12.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2206 | 3.56 | 1944 | 507.68 | 4.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 248.5 | 243.6 | 108.74 | 108.74 | 43.7586 | 44.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 203.6 | 35.61 | 15 | 73.13 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 88.6 | 88.6 | 88.5 | 88.5 | 99.8871 | 99.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 32.05 | 0 | 56.45 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 159.9 | 155 | 20.24 | 20.24 | 12.6579 | 13.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 115 | 3.56 | 15 | 16.68 | 4.9 | 0
3.1.1. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 59.9 | 55 | 10.41 | 10.41 | 17.379 | 18.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10.41 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 59.9 | 55 | 10.41 | 10.41 | 17.379 | 18.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 10.41 | 4.9
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
3.1.2. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и организаций | [30 empty] | Заключены 2 муниципальных контракта: 1) на оказание услуг по проведению семинаров (6 семинаров по 8 часов) на общую сумму 35,6 тыс. рублей. Семинары проведены в сентябре, количество слушателей составило 20 человек. 2) на оказание услуг по организации и проведению тренингов, деловых игр на общую сумму 62,7 тыс. рублей.Тренинги провелись в октябре 2016 года.
Всего | 188.6 | 188.6 | 98.33 | 98.33 | 52.1368 | 52.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6 | 35.61 | 0 | 62.72 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 88.6 | 88.6 | 88.5 | 88.5 | 99.8871 | 99.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 32.05 | 0 | 56.45 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 3.56 | 0 | 6.27 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
3.1.3. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 7204.7 | 6204.7 | 491 | 491 | 6.815 | 7.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 4404.7 | 491 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 3284.7 | 3284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 2575.7 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3920 | 3920 | 491 | 491 | 12.5255 | 12.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 1829 | 491 | 0 | 0
3.2.1. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм
Всего | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1000
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 2004.7 | 2004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 695.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 695.5
бюджет города Когалыма | 1309.2 | 1309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1309.2 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.3. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу
Всего | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 500
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
3.2.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | [30 empty] | Проведен конкурс по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, по итогам которого сумма субсидий составила 1 576 015,60 рублей. Документы на получение средств из окружного бюджета направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры. Оплата будет произведена по факту поступления денежных средств. Объявлены повторные конкурсы: по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, предоставлении грантовой поддержки на развитие предпринимательства. Проведение конкурсов запланировано на 14 декабря 2016 года.
Всего | 1200 | 1200 | 291 | 291 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 309
бюджет города Когалыма | 891 | 891 | 291 | 291 | 32.6599 | 32.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 891 |  |  | 291
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | [30 empty] | Проведен конкурс по предоставлению грантовой поддержки на развитие предпринимательства сумма гранта – 500,00 тыс. рублей. Документы на получение средств из окружного бюджета направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры. Оплата будет произведена по факту поступления денежных средств. Объявлены повторные конкурсы: по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, предоставлении грантовой поддержки на развитие предпринимательства. Проведение конкурсов запланировано на 14 декабря 2016 года.
Всего | 300 | 300 | 100 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 200
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства | [30 empty] | Проведён городской конкурс «Предприниматель года» - 1 грант в размере 500,00 тыс. рублей. Документы на получение средств из окружного бюджета направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры. Оплата будет произведена по факту поступления денежных средств. Объявлены повторные конкурсы: по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, предоставлении грантовой поддержки на развитие предпринимательства. Проведение конкурсов запланировано на 14 декабря 2016 года.
Всего | 300 | 300 | 100 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.7.Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 380.2 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 380.2
бюджет города Когалыма | 119.8 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 119.8 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства
Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  |  |  | 0
3.3.Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
Всего | 300 | 300 | 5092.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 5092.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций
Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 200 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 91616.623 | 86558.414 | 74613.775 | 62108.256 | 67.7915 | 71.753 | 9101.38 | 7149.1327 | 6619.728 | 5763.6559 | 5108.696 | 4499.625 | 7495.87 | 6987.886 | 6188.792 | 5714.986 | 7600.703 | 6538.7939 | 9604.778 | 7293.869 | 6987.606 | 4137.829 | 5631.413 | 3479.7684 | 10929.489 | 5463.73 | 11289.959 | 5078.98 | 5058.209 | 0
Всего | 91616.623 | 86558.414 | 74613.775 | 62108.256 | 67.7915 | 71.753 | 9101.38 | 7149.1327 | 6619.728 | 5763.6559 | 5108.696 | 4499.625 | 7495.87 | 6987.886 | 6188.792 | 5714.986 | 7600.703 | 6538.7939 | 9604.778 | 7293.869 | 6987.606 | 4137.829 | 5631.413 | 3479.7684 | 10929.489 | 5463.73 | 11289.959 | 5078.98 | 5058.209 | 0
бюджет автономного округа | 29216.82 | 29175.02 | 25732 | 18319.37 | 62.7015 | 62.7913 | 1167.7 | 1167.7 | 2069.67 | 1714.9 | 2424 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 2501.77 | 1887 | 3495.87 | 2542.1 | 2628.15 | 0 | 2269.15 | 0 | 2182.69 | 0 | 3037.95 | 7177.22 | 4896.3 | 56.45 | 41.8 | 0
бюджет города Когалыма | 62399.803 | 57383.394 | 48881.775 | 43788.886 | 70.1747 | 76.3093 | 7933.68 | 5981.4327 | 4550.058 | 4048.7559 | 2684.696 | 2612.625 | 4994.1 | 5100.886 | 3687.022 | 3827.986 | 4104.833 | 3996.6939 | 6976.628 | 7293.869 | 4718.456 | 4137.829 | 3448.723 | 3479.7684 | 7891.539 | -1713.49 | 6393.659 | 5022.53 | 5016.409 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник управления экономики ___________________________Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого графика: Гуляева Н.А. тел.93-752
2016-12-02