## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.04.2018 год
г. Когалым
2018 год

## 2018 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.04.2018 | Профинансировано на 01.04.2018 | Кассовый расход на 01.04.2018 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | [32 empty] | год | мксяц | касса
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 6650 | 1515 | 350.1 | 260.1 | 3.911% | 0% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В марте 2018 г. на получение субсидии из окружного бюджета заявился один фермер Шиманский В.М. В соответствии с предоставленными документами, сумма субсидии составляет 257,8 тыс.рублей. Денежные средства будут выплачены в апреле 2018 года. | 6650 | 1515 | 260.1 | -1254.9
| Всего | 6650 | 1515 | 350.1 | 260.1 | 3.911% | 0% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 |  | 6650 | 1515 | 260.1 | -1254.9
| бюджет автономного округа | 5700 | 1425 | 260.1 | 260.1 | 4.563% | 0% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 1425 | 260.1 | -1164.9
| бюджет города Когалыма | 950 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 90 | 0 | -90
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 5700 | 1425 | 260.1 | 260.1 | 4.563% | 0% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 1425 | 260.1 | -1164.9
| Всего | 5700 | 1425 | 260.1 | 260.1 | 4.563% | 0% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 1425 | 260.1 | -1164.9
| бюджет автономного округа | 5700 | 1425 | 260.1 | 260.1 | 4.563% | 0% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 1425 | 260.1 | -1164.9
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 90 | 90 | 0 | 4.563% | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 90 | 0 | -90
| Всего | 950 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 90 | 0 | -90
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 90 | 0 | -90
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2127.2 | 497.4 | 756.52 | 478.16 | 22.48% | 96.13% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2017 и январе-феврале 2018 года на основании предоставленных документов (224 собаки). В марте 2018 года отловлено 81 безнадзорных бродячих животных. Оплата за услугу, согласно условиям МК, будет произведена в апреле 2018 года. С начала года отловлено 238 собак. | 2127.2 | 497.4 | 478.16 | -19.24
| Всего | 2127.2 | 497.4 | 756.52 | 478.16 | 22.48% | 96.13% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 |  | 2127.2 | 497.4 | 478.16 | -19.24
| бюджет автономного округа | 614 | 354.88 | 614 | 335.64 | 54.66% | 0% | 0 | 0 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 0 | 81.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 614 | 354.88 | 335.64 | -19.24
| бюджет города Когалыма | 1513.2 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 9.418% | 100% | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 |  | 1513.2 | 142.52 | 142.52 | 0
| ИТОГО по программе, в том числе | 8777.2 | 2012.4 | 1106.62 | 738.26 | 8.411% | 36.69% | 617.52 | 142.52 | 742.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 867.45 | 0 | 652.44 | 0 | 652.44 | 0 | 867.44 | 0 | 652.44 | 0 | 652.44 | 0 | 867.44 | 0 | 652.44 | 0 | 900.27 | 0 |  | 8777.2 | 2012.4 | 738.26 | -1274.14
| бюджет автономного округа | 6314 | 1779.88 | 874.1 | 595.74 | 9.435% | 33.47% | 475 | 0 | 652.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 652.45 | 0 | 556.67 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 6314 | 1779.88 | 595.74 | -1184.14
| бюджет города Когалыма | 2463.2 | 232.52 | 232.52 | 142.52 | 5.786% | 61.29% | 142.52 | 142.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 95.77 | 0 | 177.44 | 0 | 392.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 392.44 | 0 | 177.44 | 0 | 425.27 | 0 |  | 2463.2 | 232.52 | 142.52 | -90
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756