## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.05.2017 год
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.05.2017 | Профинансировано на 01.05.2017 | Кассовый расход на 01.05.2017 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 9267 | 2528 | 1313.854 | 1009.649 | 10.8951 | 39.9386 | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 539.026 | 0 | 979.325 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 986 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 986 | 0 | 756 | 0 | 987 | 0
| Всего | 9267 | 2528 | 1313.854 | 1009.649 | 10.8951 | 39.9386 | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 539.026 | 0 | 979.325 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 986 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 986 | 0 | 756 | 0 | 987 | 0
| бюджет автономного округа | 8317 | 2268 | 1053.854 | 972.974 | 11.6986 | 42.9001 | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 260 | 260 | 36.675 | 3.8605 | 14.1058 | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 8317 | 2268 | 1053.854 | 972.974 | 11.6986 | 42.9001 | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0 | Субсидия за апрель 2017 года будет предоставлена Главе КФХ Шиманскому В.М. в мае 2017 года (постановление об утверждении списка получателей субсидии находится на согласовании)
| Всего | 8317 | 2268 | 1053.854 | 972.974 | 11.6986 | 42.9001 | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет автономного округа | 8317 | 2268 | 1053.854 | 972.974 | 11.6986 | 42.9001 | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 260 | 36.675 | 36.675 | 3.8605 | 14.1058 | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | Субсидия в целях возмещения затрат, в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке, за 1 кв.2017 года будет предоставлена Главе КФХ Шиманскому В.М. в мае 2017 года (постановление об утверждении списка получателей субсидии находится на согласовании)
| Всего | 950 | 260 | 36.675 | 36.675 | 3.8605 | 14.1058 | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 260 | 36.675 | 36.675 | 3.8605 | 14.1058 | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2127.2 | 647.13 | 2127.2 | 621.6 | 29.2215 | 96.0549 | 91.93 | 91.93 | 185.07 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.06 | 0 | 185.07 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 184.64 | 0 | С начала 2017 года отловлено 332 безнадзорных бродячих животных. На основании заключенного муниципального контракта оплата за оказанные услуги производится в месяце, следующем за отчётным на основании фактически предоставленных документов.
| Всего | 2127.2 | 647.13 | 2127.2 | 621.6 | 29.2215 | 96.0549 | 91.93 | 91.93 | 185.07 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.06 | 0 | 185.07 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 184.64 | 0
| бюджет автономного округа | 475 | 370.13 | 475 | 353.11 | 74.3389 | 95.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 104.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1652.2 | 277 | 1652.2 | 268.49 | 16.2505 | 96.9278 | 91.93 | 91.93 | 185.07 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.19 | 0 | 185.07 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 184.64 | 0
Основное мероприятие: "Обеспечение продовольственной безопасности"
| ИТОГО по программе, в том числе | 12094.2 | 3175.13 | 3181.054 | 1631.249 | 13.4879 | 0.4248 | 91.93 | 91.93 | 1194.719 | 1186.209 | 724.086 | 176.56 | 1164.395 | 176.55 | 941.06 | 0 | 941.07 | 0 | 1171.06 | 0 | 941.06 | 0 | 941.06 | 0 | 1171.06 | 0 | 1641.06 | 0 | 1171.64 | 0
| бюджет автономного округа | 9492 | 2638.13 | 1528.854 | 1326.084 | 13.9705 | 0.52956 | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 724.086 | 176.56 | 941.07 | 176.55 | 860.87 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 1456 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 2602.2 | 537 | 1652.2 | 305.165 | 11.7272 | 2.1838 | 91.93 | 91.93 | 221.745 | 213.235 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 80.19 | 0 | 185.07 | 0 | 415.06 | 0 | 185.06 | 0 | 185.06 | 0 | 415.06 | 0 | 185.06 | 0 | 414.64 | 0
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756